## Slide 1
1 кв. 2022
3 кв. 2022
4 кв. 2022
1 кв. 2023
2 кв. 2023
3 кв. 2023
4 кв. 2023
1 кв. 2024
2 кв. 2024
3 кв. 2024
4 кв. 2024
2 кв. 2022
4 кв. 2021
Дорожная карта по созданию Единой системы публикации статистических данных (включая мероприятия по миграции контента ЕМИССС и выводу ее из эксплуатации)
1. Согласование ДК с ФОИВ, Субъектами ОСУ
2. Согласование ДК с экспертами
3.Подписание ДК
4 кв. 2021
1 кв. 2022
3 кв. 2022
4 кв. 2022
1 кв. 2023
2 кв. 2023
3 кв. 2023
4 кв. 2023
1 кв. 2024
2 кв. 2024
3 кв. 2024
4 кв. 2024
2 кв. 2022
4 кв. 2021
1 кв. 2022
3 кв. 2022
4 кв. 2022
1 кв. 2023
2 кв. 2023
3 кв. 2023
4 кв. 2023
1 кв. 2024
2 кв. 2024
3 кв. 2024
4 кв. 2024
2 кв. 2022
Подготовка технического задания на НИР
Определение платформы размещения ЕСПСД
1. Проведение НИР
2. Рассмотрение результатов НИР
Создание Межведомственной комиссии по координации статистической деятельности
Разработка и согласование функциональных требований к ЕСПСД
1. Разработка и согласование технического задания на создание ЕСПСД
2. Подготовка и согласование ФЭО и ТЭО
Заключение государственного контракта на создание ЕСПСД
Разработка и доведение до пользователей временного порядка работы на переходный период
Разработка и утверждение плана миграции данных
Перевод пользователей в режим просмотра
Утверждение правового акта о выводе ЕМИСС из эксплуатации
Внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты
Формирование перечня ИС для обеспечения интеграции
Разработка и согласование регламентов интеграционного взаимодействия с ИС
Работы по созданию ЕСПСД
Обеспечение ИБ в ЕСПСД
Утверждение правового акта о вводе ЕСПСД в промышленную эксплуатацию
1. Обеспечение ИБ
2. Завершение миграции данных и проверка
2. Вывод ЕМИСС из эксплуатации
1.Организационное и нормативно-правовое сопровождение
2. Создание и ввод в эксплуатацию ЕСПСД
3. Миграция данных и вывод из эксплуатации ЕМИСС
Миграция