## Таблица 15
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика. Отчетный период III квартал 2020 г.
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Государственная программа 15. Экономическое развитие и инновационная экономика.
| X | X | Х | Х | Х | Х | Х | 96020245.2 | 180225516.3 | 32271559.78 | 29217139.97
8.D6 | Основное мероприятие 8.D6 Федеральный проект "Цифровое государственное управление" | X | Министерство экономического развития Российской Федерации | 31.12.2024 |  | Х |  | 200538.9 | 338184 | 0 | 137904
8.D6.1 | Мероприятие 8.D6.1 Доработка цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных (включая единое окно для предоставления отчетности) по итогам опытной эксплуатации, апробация/пилотное внедрение цифровой аналитической платформы, 1-й этап промышленного внедрения | X | Васильченко Ю.Л., Начальник Управления национальной системы управления данными государственной статистики, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | 1. Утвержден план мероприятий по проведению опытной эксплуатации программно-технологических компонентов государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (ГИС «ЦАП») (приказ Росстата от 23.01.2020 № 23); 2. Проект постановления «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (Постановление) направлен на согласование в Министерство экономического развития Российской Федерации (письмо Росстата от 21.01.2020 № ИШ-22-1/126-МВ); 3. Проект Постановления направлен на согласование в Минкомсвязь России, Минфин России и Росстат (письмо Минэкономразвития России от 28.01.2020 №1827-АХ/Д09и); 4. Проект Постановления согласован Росстатом в установленном порядке (письмо Росстата от 31.01.2020 № ИШ-22-1/279-МВ); 5. Технико-экономическое обоснование к Проекту Постановления направлено в Министерство экономического развития Российской Федерации (письмо от 11.02.2020 № СЕ-22-1/115-ПМ); 6. Проект Постановления направлен на согласование в Минкомсвязь России, Минфин России и Росстат (письма Минэкономразвития России от 01.04.2020 № 10404-АХ/Д09и, от 01.04.2020 № 10481-АХ/Д09и); 7. Проект Постановления согласован Росстатом в установленном порядке (письмо Росстата от 07.04.2020 № ИШ-22-1/322-ПМ); 8. Проект Постановления направлен на правовую и интикоррупционную экспертизу в Минюст России (письмо Минэкономразвития России от 15.04.2020 № 12079-ВФ/Д09и); 9. Получены замечания Минкомсвязи России на технико-экономическое обоснование к Проекту Постановления (письмо Минкомсвязи России от 13.05.2020 № ОП-П8-102-10242); 10. Получены замечания Минфина России на проект Постановления (письмо Минфина Росии от 03.06.2020 № 21-11-06/47669); 11. Проект Постановления с учетом замечаний Минюста России, Минфина России и Минкомсвязи России направлен в Минэкономразвития России (письмо Росстата от 26.06.2020 № ИШ-22-1/549-ПМ); 12. На сайте www.zakupki.gov.ru размещено извещение о проведении электронного аукциона от 13.08.2020 г. на выполнение работ и оказание услуг по обеспечению информационной безопасности информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных». 26 августа 2020 года на сайте www.sberbank-ast.ru опубликованы результаты проведения электронного аукциона в электронной форме. | 200538.9 | 164000 | 0 | 137904
| Контрольное событие 8.D6.1.1. Проведена опытная эксплуатация компонентов цифровой аналитической платформы |  | Васильченко Ю.Л. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления национальной системы управления данными государственной статистики | X | X | 2020-07-31 | Результаты выполнения работ по подэтапу «Опытная эксплуатация» компонента ГИС ЦАП ФПСР приняты 31 июля 2020 г. (Акт от 31 июля 2020 г. № 3 сдачи-приемки выполненных работ по Государственному контракту от 12 августа 2019 г. № 58-ИКТ/242-2019-2021/ООО"НЦИ"-1) | X | X | X | X
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | Отклонение срока выполнения контрольного события обусловлено наличием неустраненных ошибок, а также иных замечаний, полученных по результатам исполнения работ по подэтапу «Опытная эксплуатация» следующих компонентов государственной информационной системы "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (далее - ГИС ЦАП): Реестр ФП, Реестр ОН и ЕХПД. Опытная эксплуатация компонентов ГИС ЦАП проходила в период с 25 декабря 2019 г. по 31 июля 2020 г. в соответствии с планом мероприятий по проведению опытной эксплуатации, утвержденным приказом Росстата от 23 января 2020 г. № 23 "Об утверждении плана мероприятий по проведению опытной эксплуатации программно-технологических компонентов государственной информационной системы "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных". Проведена экспертиза отчетных материалов по подэтапу «Опытная эксплуатация» следующих компонентов ГИС ЦАП: Реестр ФП, Реестр ОН и ЕХПД в части соответствия результатов выполнения работ условиям государственных контрактов. По итогам экспертизы выявлено наличие неустраненных ошибок, а также иных замечаний.
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Изменение срока выполнения контрольного события 8.D6.1.1. "Проведена опытная эксплуатация компонентов цифровой аналитической платформы" не повлияет на реализацию Мероприятия 8.D6.1. В настоящее время результаты исполнения работ по подэтапу «Опытная эксплуатация» следующих компонентов ГИС ЦАП: Реестра ФП, Реестра ОН, ЕХПД направлены на доработку со сроком 7 сентября 2020 года.