## Таблица 15
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика. Отчетный период I квартал 2019 г.
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Подпрограмма 8. Совершенствование системы государственного стратегического управления
| X | X | Х | Х | Х | Х | Х | 540000 | 0 | 0 | 0
8.D6 | ОМ 8.D6 Отдельные мероприятия федерального проекта "Цифровое государственное управление" | X | Шадрин А.Е. (министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента стратегического развития и инноваций | 31.12.2020 |  | Х |  | 540000 | 0 | 0 | 0
8.D6.1 | Мероприятие D6.1 Проектирование и разработка цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных (включая создание единого окна для представления отчетности), в том числе анализ текущих потребностей органов власти, органов местного самоуправления и респондентов в услугах цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных, ввод в опытную эксплуатацию | X | Григорьев Е.В. (Федеральная служба государственной статистики), ВрИО начальника Управления национальной системы управления данными государственной статистики. | 2019-12-31 |  | Х | 1.Разработан и направлен на согласование в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (письмо от 16.01.2019 № СЕ-22/110-ДР) и Минэкономразвития России (письмо от 16.01.2019 № СЕ-22/26-ПМ) проект Концепции создания Платформы. 2. Разработаны проекты технических заданий на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию Единого хранилища первичных данных Платформы; по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Единого реестра объектов наблюдения Платформы; по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Реестра форм статистического наблюдения и статистических показателей Платформы;по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария автоматизированного формирования и ведения Федерального плана статистических работ 3.Ведется разработка Положения о Платформе. | 540000 | 0 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы