Отчет

об исполнении Ведомственного плана Федеральной службы государственной статистики (Росстата)

по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти в 2020 – 2021 годах, 
утвержденного приказом Росстата от 24.03.2020 № 151, в 2020 году

В соответствии с докладом Счетной палаты Российской Федерации «Открытость государства в России – 2020» Росстат по состоянию открытости занимает третье место среди 50 федеральных служб и четвертое место среди федеральных органов исполнительной власти. В аналогичном рейтинге в 2019 году Росстат занимал восьмое место среди 50 федеральных служб.

В ноябре – декабре Счетной палатой Российской Федерации проведен цикл тематических круглых столов по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти, в ходе которых отмечены лучшие практики Росстата:

- Сокращение срока ответа на запросы граждан.

- На сайте Росстата размещена удобная форма подачи запроса, позволяющая определить тип обращения.

- Вовлечение профильных структурных подразделений в работу над публикацией наборов открытых данных.

- Самооценка/аудит сайта и опубликованных наборов открытых данных.

- Актуализация наборов, перевод в необходимые форматы старой информации.

- Анализ обращений по наборам данных, анализ статистической информации и востребованности наборов открытых данных.

- Оперативная работа пресс-службы Росстата по запросам СМИ.

Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия по внедрению Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Фактический результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Актуализация приказа Росстата о составе Рабочей группы по работе с открытыми данными (по мере необходимости) | апрель 2020 г. апрель 2021 г. | Аналитическое управление | Внесены изменения в состав Рабочей группы по работе с открытыми данными (приказ Росстата от 14.02.2020 № 68), размещены на сайте Росстата в разделе «Открытые данные» http://www.gks.ru/opendata/ |
| 1.2 | Актуализация справочной и методической информации в разделе «Открытые данные» на сайте Росстата (по мере необходимости) | январь – декабрь 2020 г. январь – декабрь 2021 г. | Аналитическое управление Рабочая группа по работе с открытыми данными Управление информационных ресурсов и технологий | Информация в разделе «Открытые данные» на сайте Росстата http://www.gks.ru/opendata/ актуализировалась в соответствии с планом-графиком актуализации приоритетных социально значимых наборов данных в форме открытых данных Федеральной службы государственной статистики в 2020 – 2021 годах, утвержденным приказом Росстата от 20.04.2020 № 214 |

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Фактический результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Механизм: Принятие ежегодной публичной Декларации целей и задач, ее общественное обсуждение и экспертное сопровождение Эффект и преимущества для референтных групп: создание условий для эффективного информирования граждан о деятельности Росстата |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Подготовка проектов Декларации целей и задач Росстата на 2020 – 2021 годы, представление их на заседаниях Общественного совета при Росстате (при наличии), а также на расширенных заседаниях коллегии Росстата | I полугодие 2020 г. I полугодие 2021 г. | Управление организации статистического наблюдения и контроля | Цели и задачи Росстата на 2020 год изложены в докладе «Итоги деятельности Росстат за 2019 год и задачи на 2020 год» https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/vg8Wyj2o/Doklad_Posstat_2019.pdf |
| 2.1.3 | Подготовка проектов доклада об итогах деятельности Федеральной службы государственной статистики, размещение его на сайте Росстата | I полугодие 2021 г. I полугодие 2022 г. | Управление организации статистического наблюдения и контроля | Проект доклада планируется подготовить в виде брошюры |
| 2.2. Механизм: Публичная отчетность Эффект и преимущества для референтных групп: осуществление гражданского и общественного контроля за качеством реализации Росстатом государственных функций и услуг |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Размещение планов-графиков закупок товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд на сайте Росстата | январь – декабрь 2020 г. январь – декабрь 2021 г. | Управление делами Управление информационных ресурсов и технологий | План-график закупок товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд на 2020 финансовый год размещен на сайте Росстата «Главная страница/О Росстате/Деятельность/ Госзакупки» https://rosstat.gov.ru/procurement |
| 2.2.2 | Размещение информации о ходе осуществления закупок для государственных нужд, о проведении конкурсов, аукционов, запросов котировок, закрытых конкурсов и аукционов в Росстате на сайте Росстата | январь – декабрь 2020 г. январь – декабрь 2021 г. | Управление делами Управление информационных ресурсов и технологий | Информация о статистке осуществления закупок и проведении конкурсов, аукционов, запросов котировок размещена на сайте Росстата «Главная страница/О Росстате/ Деятельность/Госзакупки» https://www.gks.ru/procurement |
| 2.2.3 | Размещение информации о расходовании ассигнований федерального бюджета, предусмотренных для обеспечения функций Росстата, на сайте Росстата | апрель 2020 – 2021 г. июль 2020 – 2021 г. октябрь 2020 – 2021 г. январь 2021 – 2022 г. | Финансово-экономическое управление Управление информационных ресурсов и технологий | Сведения об использовании Росстатом, его территориальными органами и подведомственными организациями бюджетных средств размещены на сайте Росстата «Главная страница/О Росстате/ Деятельность/Использование бюджетных средств» https://rosstat.gov.ru/funds |
| 2.2.4 | Размещение информации о подпрограммах «Совершенствование системы государственного стратегического управления», «Официальная статистика» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Российской Федерации» и мониторинге их реализации на сайте Росстата | январь – декабрь 2020 г. январь – декабрь 2021 г. | Управление организации статистического наблюдения и контроля Управление информационных ресурсов и технологий | Информация о реализации подпрограмм «Официальная статистика» и «Совершенствование системы государственного стратегического управления» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» размещена на сайте Росстата Главная страница/ОРосстате/Деятельность/Программы,планы/Программы/Подпрограммы «Официальная статистика» и «Совершенствование системы государственного стратегического управления» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» https://rosstat.gov.ru/gprogramms |
| 2.2.5 | Размещение сведений о предоставлении Росстатом государственных услуг на сайте Росстата | январь – декабрь 2020 г. январь – декабрь 2021 г. | Управление информационных ресурсов и технологий Управление сводных статистических работ и общественных связей Управление статистики цен и финансов | Сведения о государственных услугах, предоставляемых Федеральной службой государственной статистики, размещены на сайте Росстата «Главная страница/О Росстате/ Государственные услуги/Сведения о государственных услугах» https://rosstat.gov.ru/service |
| 2.3. Механизм: Организация работы с референтными группами Эффект и преимущества для референтных групп: работа каналов обратной связи, позволяющих отслеживать информированность гражданского общества о деятельности Росстата и изменение имиджевых характеристик Росстата Референтные группы – социальные и (или) профессиональные группы физических или юридических лиц, обладающие общими охраняемыми законом интересами, которые могут быть затронуты решениями Росстата. К ним отнесены: 1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления. 2. Участники экономической деятельности (бизнес-сообщество). 3. Научно-экспертное сообщество. 4. Образовательное сообщество. 5. Общественные организации. 6. Средства массовой информации (СМИ). 7. Международные статистические организации и национальные статистические службы. |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Проведение обследований удовлетворенности пользователей статистической информацией, предоставляемой Росстатом, и работой Росстата в целом и размещение информации о результатах обследования на сайте Росстата | декабрь 2020 г. декабрь 2021 г. | Аналитическое управление Управление информационных ресурсов и технологий | Обследование проведено в форме интернет-исследования, анкета обследования размещена на сайте Росстата http://survey.gks.ru |
| 2.3.2 | Актуализация и размещение информации о перечне представителей референтных групп (без персонального состава участников) на сайте Росстата | IV квартал 2020 г. IV квартал 2021 г. | Аналитическое управление Управление информационных ресурсов и технологий | Информация о перечне представителей референтных групп размещена на сайте Росстата https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/per-ref.pdf |
| 2.3.3 | Изучение востребованности референтными группами статистической информации, размещенной Росстатом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в форме открытых данных, и размещение информации на сайте Росстата | июль 2020 г. июль 2021 г. январь 2021 г. январь 2022 г. | Аналитическое управление Управление информационных ресурсов и технологий | Информация ежеквартально размещается на сайте Росстата «Главная страница/О Росстате/ Сообщество» https://rosstat.gov.ru/community |
| 2.3.4 | Участие в научно-практических конференциях, семинарах, публичных мероприятиях, проводимых представителями референтных групп | январь – декабрь 2020 г. январь – декабрь 2021 г. | Аналитическое управление совместно с управлениями центрального аппарата Росстата | В связи с эпидемиологической обстановкой участие в мероприятиях проводилось в режиме ВКС |
| 2.4. Механизм: Взаимодействие с Общественным советом при Росстате Эффект и преимущества для референтных групп: работа каналов обратной связи, позволяющих отслеживать информированность гражданского общества о деятельности Росстата и изменение имиджевых характеристик Росстата |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Организация деятельности Общественного совета при Росстате | январь – декабрь 2020 г. январь – декабрь 2021 г. | Пресс-служба Росстата | В первой половине 2020 года Общественный совет при Росстате фактически не работал по организационно-техническим причинам. Тем не менее, была создана формально-правовая база и основания для его деятельности. В июне 2020 года сформирован новый состав Общественного совета при Росстате. С июля по декабрь 2020 году проведено 4 заседания Общественного совета, рассмотрено 11 вопросов. |
| 2.4.2 | Поддержание в актуальном состоянии информации о деятельности Общественного совета при Росстате на сайте Росстата и на портале Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации | январь – декабрь 2020 г. январь – декабрь 2021 г. | Пресс-служба Росстата Управление информационных ресурсов и технологий | Информация о деятельности Общественного совета при Росстате размещена на сайте Росстата «Главная страница/О Росстате/Сообщество/ Общественный совет» https://rosstat.gov.ru/folder/23468 и в представительствах Росстата в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте, YouTube). Ведется работа по наполнению и расширению возможностей доступа к информации о деятельности Общественного совета на сайте Росстата. Разрабатывается личная страничка каждого члена совета и механизм личного обращения к нему. В целях популяризации статистики и работы Общественного совета при Росстате подготовлены видеоролики, в которых члены Общественного совета отвечают на пять вопросов о деятельности совета. Размещены на Официальной странице Федеральной службы государственной статистики на Youtube. (https://www.youtube.com/channel/UC7O2W0_VuTKXC--2gPPtJAQ) Сайт Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации не функционирует. |
| 2.5. Механизм: Работа пресс-службы Росстата Эффект и преимущества для референтных групп: работа каналов обратной связи, позволяющих отслеживать информированность гражданского общества о деятельности Росстата и изменение имиджевых характеристик Росстата В соответствии с ежегодным докладом Счетной палаты Российской Федерации «Открытость государства в России – 2020» работа пресс-службы Росстата отмечена как лучшая среди 72 федеральных органов исполнительной власти |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Проведение мероприятий со СМИ (интервью, пресс-конференции, комментарии и т.п.) с участием руководителя Росстата и его заместителей по актуальным вопросам деятельности Росстата | январь – декабрь 2020 г. январь – декабрь 2021 г. | Пресс-служба Росстата | В 2020 году пресс-службой Росстата организовано и проведено 28 мероприятий (интервью, пресс-конференции, комментарии и т.п.) с участием руководства Росстата. Информация о них представлена в разделах: Главная страница/О Росстате/Новости/Новости Росстата https://rosstat.gov.ru/folder/313 «Главная страница/Пресс-служба/Выступления, интервью и комментарии» https://rosstat.gov.ru/media_official_comments «Главная страница/Пресс-служба/ Фото- и видеоматериалы» https://rosstat.gov.ru/attachments |
| 2.5.2 | Предоставление официальной статистической информации по запросам СМИ в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» | январь – декабрь 2020 г. январь – декабрь 2021 г. | Пресс-служба Росстата совместно с управлениями центрального аппарата Росстата | В 2020 году пресс-службой Росстата были даны ответы более чем на 500 запросов официальной статистической информации. Из них 33 поступили на адрес stat@gks.ru, 273 на адрес press@gks.ru, рабочую почту ответственного сотрудника, социальные сети и мессенджеры. Внедрена практика сокращения сроков предоставления информации: на 51% запросов пришедших по электронной почте ответы направлены в день получения, на 18% - на следующий день. 73% запросов, поступившие через социальные сети и мессенджеры, были удовлетворены в тот же день. |
| 2.6. Механизм: Обеспечение работы с открытыми данными Эффект и преимущества для референтных групп: создание условий для практического использования данных Росстата |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Формирование ведомственного плана Федеральной службы государственной статистики по реализации мероприятий в области открытых данных и плана-графика актуализации приоритетных социально значимых наборов данных Федеральной службы государственной статистики в форме открытых данных в 2020 – 2021 годах | апрель 2020 г. апрель 2021г. | Аналитическое управление | Ведомственный план Федеральной службы государственной статистики по реализации мероприятий в области открытых данных и план-график актуализации приоритетных социально значимых наборов данных Федеральной службы государственной статистики в форме открытых данных в 2020 – 2021 годах утверждены приказом Росстата от 20.04.2020 № 214 и размещены на сайте Росстата https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/VED-pl%2020-21.pdf https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Pl-gr20-21.pdf |
| 2.6.2 | Актуализация официальной статистической и общественно значимой информации Росстата, размещенной в форме открытых данных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с планом-графиком актуализации приоритетных социально значимых наборов данных Федеральной службы государственной статистики в форме открытых данных в 2020 – 2021 годах | январь – декабрь 2020 г. январь – декабрь 2021 г. | Рабочая группа по работе с открытыми данными совместно с управлениями центрального аппарата Росстата Управление информационных ресурсов и технологий | На сайте Росстата размещено 1787 наборов открытых данных. В соответствии с планом-графиком в разделе «Открытые данные» на сайте Росстата актуализировано 99 наборов открытых данных. Составлен реестр наборов данных в формате CSV. Проведен аудит актуальности наборов открытых данных, размещенных в разделе «Открытые данные» на сайте Росстате и неактуальные наборы открытых данных удалены. |
| 2.6.3 | Размещение наборов открытых данных в соответствии с запросами пользователей официальной статистической информации в разделе «Открытые данные» на сайте Росстата (при наличии запросов) | январь – декабрь 2020 г. январь – декабрь 2021 г. | Рабочая группа по работе с открытыми данными совместно с управлениями центрального аппарата Росстата Управление информационных ресурсов и технологий | Запросов на размещение наборов открытых данных от пользователей официальной статистической информации не поступало |
| 2.6.4 | Проведение анализа обращений пользователей за официальной статистической и общественно значимой информацией, размещенной Росстатом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных, и размещение его результатов в разделе «Открытые данные» на сайте Росстата | апрель 2020 – 2021 г. июль 2020 – 2021 г. октябрь 2020 – 2021 г. январь 2021 – 2022 г. | Рабочая группа по работе с открытыми данными Аналитическое управление Управление информационных ресурсов и технологий | Анализ обращений пользователей за официальной статистической и общественно значимой информацией, размещенной Росстатом в сети «Интернет» в форме открытых данных ежеквартально размещается в разделе на сайте Росстата «Главная страница/О Росстате/Открытые данные/Открытая служба/ Взаимодействие с пользователями» https://rosstat.gov.ru/folder/12796 |
| 2.7. Механизм: Публичная доступность общественно значимых нормативных правовых актов Эффект и преимущества для референтных групп: обеспечение простоты восприятия гражданами социально значимой информации и официальных документов Росстата |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Раскрытие Росстатом информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и организация их общественного обсуждения в 2020 – 2021 годах в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 851 | январь – декабрь 2020 г. январь – декабрь 2021 г. | Управления центрального аппарата Росстата, ответственные за разработку нормативных правовых актов | Информация о подготовке Росстатом проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, а также о результатах проведения независимой антикоррупционной экспертизы, размещается на официальном сайте www.regulation.gov.ru и в разделе «Независимая экспертиза» сайта Росстата в сети «Интернет» https://www.gks.ru/corruption |
| 2.7.2 | Определение перечня проектов общественно значимых нормативных правовых актов Росстата, планируемых к разработке в 2020 – 2021 годах, и размещение их на сайте Росстата | I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. | Управления центрального аппарата Росстата, ответственные за разработку нормативных правовых актов Управление информационных ресурсов и технологии | Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования размещен на сайте Росстата https://rosstat.gov.ru/folder/109944 |
| 2.8. Механизм: Информирование о работе с обращениями граждан и организаций Эффект и преимущества для референтных групп: реализация права пользователей на обращение с запросом о получении информации в соответствии с требованиями федеральных законов №8-ФЗ от 09.02.2009 и №149-ФЗ от 27.07.2006 В соответствии с ежегодным докладом Счетной палаты Российской Федерации «Открытость государства в России – 2020» работа Росстата с обращениями граждан и организаций отмечена как лучшая среди 72 федеральных органов исполнительной власти |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Формирование обзора обращений граждан, направленных в Росстат, включая обобщенную информацию о результатах рассмотрения и принятых по ним мерах, и размещение обзора на сайте Росстата | апрель 2020 – 2021 г. июль 2020 – 2021 г. октябрь 2020 – 2021 г. январь 2021 – 2022 г. | Административное управление Управление информационных ресурсов и технологий | Информационно-статистический обзор обращений граждан, организаций и общественных объединений, направленных в Федеральную службу государственной статистики, размещен на сайте Росстата «Главная страница/О Росстате/Обращения граждан/Обзор обращений граждан» https://www.gks.ru/obzor-obrashcheniy |
| 2.8.2 | Актуализация информации о должностных лицах, ответственных за работу с обращениями граждан, размещенной на сайте Росстата в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (при необходимости) | январь – декабрь 2020 г. январь – декабрь 2021 г. | Административное управление Управление информационных ресурсов и технологий | Информация о должностных лицах Росстата, к полномочиям которых отнесен контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан, размещена на сайте Росстата «Главная страница/О Росстате/ Обращения граждан/Порядок рассмотрения обращений граждан» https://www.gks.ru/obrashcheniya_grazhdan |
| 2.9. Механизм: Независимая антикоррупционная экспертиза и общественный мониторинг правоприменения Эффект и преимущества для референтных групп: реализация обязательных мер и мероприятий в области противодействия коррупции |  |  |  |  |
| 2.9.1 | Координация реализации мероприятий, предусмотренных Планом Федеральной службы государственной статистики по противодействию коррупции на 2018 – 2020 годы и Планом Федеральной службы государственной статистики по противодействию коррупции на 2021 – 2022 годы | январь – декабрь 2020 г. январь – декабрь 2021 г. | Административное управление | Мероприятия, предусмотренные Планом Федеральной службы государственной статистики по противодействию коррупции на 2018–2020 годы в 2020 году выполнены в полном объеме |
| 2.9.2 | Размещение годового отчета о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом Федеральной службы государственной статистики по противодействию коррупции на 2018 – 2020 годы за 2020 год и Планом Федеральной службы государственной статистики по противодействию коррупции на 2021 – 2022 годы за 2021 год на сайте Росстата | I квартал 2021 г. I квартал 2022 г. | Административное управление Управление информационных ресурсов и технологий | Информация о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом Федеральной службы государственной статистики по противодействию коррупции на 2018 - 2020 годы, за 2020 год размещена на сайте Росстата Главная страница/ О Росстате/Деятельность/ Противодействие коррупции https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/1QxM0Mep/inf-mer-kor20g.htm |
| 2.9.3 | Размещение отчетов о результатах деятельности Росстата по проведению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов в 2020 – 2021 годах на сайте Росстата | I квартал 2021 г. I квартал 2022 г. | Административное управление Управление информационных ресурсов и технологий | Информация о подготовке Росстатом проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, а также о результатах проведения независимой антикоррупционной экспертизы, размещается на официальном сайте www.regulation.gov.ru и в разделе "Независимая экспертиза" https://rosstat.gov.ru/folder/468 сайта Росстата в сети «Интернет» |
| 2.9.4 | Размещение отчета о нормативно-правовом регулировании, осуществленном Росстатом в 2020 – 2021 годах, на сайте Росстата | I квартал 2021 г. I квартал 2022 г. | Административное управление Управление информационных ресурсов и технологий | Отчет о нормативно-правовом регулировании, осуществленном Росстатом в 2020 году, размещен на сайте Росстата «Главная страница/О Росстате/Деятельность/Отчеты/Отчет о нормативно-правовом регулировании, осуществляемом Федеральной службой государственной статистики в 2020 году https://www.gks.ru/activities |

Раздел 3. Инициативный проект

| № п/п | Наименование инициативного проекта | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Фактический результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Реализация проекта «Понятная статистика» | январь – декабрь 2020 г. январь – декабрь 2021 г. | Пресс-служба Росстата | Серия интервью сотрудников Росстата в видео и текстовом формате о методологии, расчете статистических данных и их влиянии на повседневную жизнь граждан. https://rosstat.gov.ru/ps/ Пресс-службой Росстата проведены обучающие семинары по актуальным вопросам статистической деятельности. Прошедшие в 2020 году семинары были посвящены вопросам расчета заработной платы и формированию статистической информации о денежных доходах и расходах населения. |
| 3.2 3.2.1 | Создание раздела «Обращения граждан» на главной странице официального сайта Росстата с формой для написания и отправки обращения гражданами. Создание отдельной формы «Написать письмо» для юридических лиц с обязательным прикреплением скан-образа запроса и заполнением полей исх. номер, дата, адресат, подпись с возможностью последующей интеграции в СЭД | январь 2021 г. | Управление цифрового развития Аналитическое управление Административное управление | Снижение потока поступающих обращений граждан и сокращение времени на их обработку и рассмотрение. |

_______________