## Таблица 15
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика. Отчетный период III квартал 2019 г.
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контроль-ного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидае-мая дата наступле-ния контрольного события/ожидаемое значение контроль-ного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Подпрограмма 8. Совершенствование системы государственного стратегического управления
| X | X | Х | Х | Х | Х | Х | 540000 | 0 | 0 | 0
8.D6 | ОМ 8.D6 Федеральный проект "Цифровое государственное управление" | X | Шипов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | 2024-12-31 |  | Х | 1. Согласована и утверждена конкурсная документация на выполнение работ: - по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Единого реестра объектов наблюдения Цифровой аналитической платформы (№ 1ЭК/2019 от 24.04.2019 г.); - по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария автоматизированного формирования и ведения Федерального плана статистических работ (№ 2ЭК/2019 от 24.04.2019 г.); - по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию Единого хранилища первичных данных Цифровой аналитической платформы (№ 3ЭК/2019 от 24.04.2019 г.); - по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Реестра форм статистического наблюдения и статистических показателей Цифровой аналитической платформы (№ 4ЭК/2019 от 24.04.2019 г.). 2. Размещены извещения на сайте www.zakupki.gov.ru: - о проведении открытого конкурса в электронной форме от 30.04.2019 № 0173100011919000039 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Реестра форм статистического наблюдения и статистических показателей Цифровой аналитической платформы (реестр ФП); - о проведении открытого конкурса в электронной форме от 30.04.2019 № 0173100011919000037 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию Единого хранилища первичных данных Цифровой аналитической платформы (ЕХПД); - о проведении открытого конкурса в электронной форме от 30.04.2019 № 0173100011919000036 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария автоматизированного формирования и ведения Федерального плана статистических работ (ФПСР); - о проведении открытого конкурса в электронной форме от 30.04.2019 № 0173100011919000038 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Единого реестра объектов наблюдения Цифровой аналитической платформы (реестр ОН). 3. Проекты Положения о цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных (Платформа) и Концепции создания Платформы доработаны с учетом предложений Рабочей группы федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а также направлены в межведомственную рабочую группу по архитектуре базовых информационных ресурсов и принципам обработки данных (письмо от 9 апреля 2019 г. № СЕ-22-3/1048-МВ), Минэкономразвития России (письмо от 9 апреля 2019 г. № СЕ-22-3/349-ПМ), Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (письмо от 9 апреля 2019 г. № СЕ-22-3/1046-МВ), Минкомсвязь России (письмо от 9 апреля 2019 г. № СЕ-22-3/1047-МВ); 4. Проект Положения о Платформе согласован Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации (письмо от 10 апреля 2019 г. № 01-13/1157); 5. Доработаны и повторно направлены в межведомственную рабочую группу по архитектуре базовых информационных ресурсов и принципам обработки данных проекты Концепции и Положения о Платформе (письмо от 25 апреля 2019 г. № СЕ-22-3/1293-МВ). 6. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» направлен в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации для получения согласований на проект акта для последующего направления на рассмотрение на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (письма от 19 июня 2019 г. № СЕ-22-3/1833-МВ и № СЕ-22-3/1834-МВ, соответственно) 7. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» согласован Министерством экономического развития Российской Федерации с учетом замечаний юридико-технического характера (письмо от 24 июня 2019 г. № 20353-СШ/Д09и). 8. Во исполнение предписаний Федеральной антимонопольной службы по делам от 17 июня 2019 г. №№ 19/44/105/1627, 19/44/105/1635, 19/44/105/1633, 19/44/105/1626 об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 25 июня 2019 г. опубликованы изменения в конкурсные документации и извещения. 9. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» направлен письмом от 26 июня 2019 г. № СЕ-22-3/40-ДП в Аппарат Правительства Российской Федерации в целях рассмотрения на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. 10. Доработанный проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» направлен на повторное согласование в Минкомсвязь России (письмо от 11 июля 2019 г. № ИМ-22-3/2110-МВ). 11. Проект постановления Правительства Российской Федерации направлен письмом Минэкономразвития России на согласование в Минфин России, Минкомсвязь России, Росстат (письмо от 29 июля 2019 г. № 24668-ГС/Д09и). 12. 31 июля 2019 года на сайте www.sberbank-ast.ru опубликованы результаты проведения открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ, оказание услуг. 13. Заключены государственные контракты: № 56-ИКТ/242-2019-2021/НИИ"ВОСХОД"-1 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию Единого хранилища первичных данных Цифровой аналитической платформы (ЕХПД) (от 13 августа 2019 года), № 58-ИКТ/242-2019-2021/ООО"НЦИ"-1 на выполнение работ проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария автоматизированного формирования и ведения Федерального плана статистических работ (ФПСР) (от 12 августа 2019 года), № 59-ИКТ/242-2019-2021/НИИ"ВОСХОД"-2 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Единого реестра объектов наблюдения Цифровой аналитической платформы (реестр ОН) (от 12 августа 2019 года), № 60-ИКТ/242-2019-2021/НИИ"ВОСХОД"-3 по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Реестра форм статистического наблюдения и статистических показателей Цифровой аналитической платформы (реестр ФП) (от 13 августа 2019 года). 14. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» согласован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (письмо от 21 августа 2019 г. № ЕК-П8-107-19290). 15. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» направлен на согласование в президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (письмо от 28 августа 2019 г. № СЕ-22-3/59-ДП). 16. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» рассмотрен на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 27 сентября 2019 г. 17. Проект Положения о цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных согласован Министерством юстиций Российской Федерации (письмо от 13 сентября 2019 г. № 07/116114-ВФ). 18. Заключены Дополнительные соглашения по Государственным контрактам: № 56-ИКТ/242-2019-2021/НИИ"ВОСХОД"-1 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию Единого хранилища первичных данных Цифровой аналитической платформы (ЕХПД) (от 13 августа 2019 года), № 59-ИКТ/242-2019-2021/НИИ"ВОСХОД"-2 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Единого реестра объектов наблюдения Цифровой аналитической платформы (реестр ОН) (от 12 августа 2019 года), № 60-ИКТ/242-2019-2021/НИИ"ВОСХОД"-3 по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Реестра форм статистического наблюдения и статистических показателей Цифровой аналитической платформы (реестр ФП) (от 13 августа 2019 года) 25 сентября 2019 года. | 540000 | 752541 | 0 | 481179
8.D6.1 | Мероприятие 8.D6.1 Проектирование и разработка цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных (включая создание единого окна для представления отчетности), в том числе анализ текущих потребностей органов власти, органов местного самоуправления и респондентов в услугах цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных, ввод в опытную эксплуатацию | X | Новиков И.С. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель начальника управления – начальник отдела цифровой аналитической платформы Управления национальной системы управления данными государственной статистики | 2019-12-31 |  | Х | 1. Согласована и утверждена конкурсная документация на выполнение работ: - по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Единого реестра объектов наблюдения Цифровой аналитической платформы (№ 1ЭК/2019 от 24.04.2019 г.); - по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария автоматизированного формирования и ведения Федерального плана статистических работ (№ 2ЭК/2019 от 24.04.2019 г.); - по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию Единого хранилища первичных данных Цифровой аналитической платформы (№ 3ЭК/2019 от 24.04.2019 г.); - по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Реестра форм статистического наблюдения и статистических показателей Цифровой аналитической платформы (№ 4ЭК/2019 от 24.04.2019 г.). 2. Размещены извещения на сайте www.zakupki.gov.ru: - о проведении открытого конкурса в электронной форме от 30.04.2019 № 0173100011919000039 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Реестра форм статистического наблюдения и статистических показателей Цифровой аналитической платформы (реестр ФП); - о проведении открытого конкурса в электронной форме от 30.04.2019 № 0173100011919000037 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию Единого хранилища первичных данных Цифровой аналитической платформы (ЕХПД); - о проведении открытого конкурса в электронной форме от 30.04.2019 № 0173100011919000036 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария автоматизированного формирования и ведения Федерального плана статистических работ (ФПСР); - о проведении открытого конкурса в электронной форме от 30.04.2019 № 0173100011919000038 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Единого реестра объектов наблюдения Цифровой аналитической платформы (реестр ОН). 3. Проекты Положения о цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных (Платформа) и Концепции создания Платформы доработаны с учетом предложений Рабочей группы федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а также направлены в межведомственную рабочую группу по архитектуре базовых информационных ресурсов и принципам обработки данных (письмо от 9 апреля 2019 г. № СЕ-22-3/1048-МВ), Минэкономразвития России (письмо от 9 апреля 2019 г. № СЕ-22-3/349-ПМ), Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (письмо от 9 апреля 2019 г. № СЕ-22-3/1046-МВ), Минкомсвязь России (письмо от 9 апреля 2019 г. № СЕ-22-3/1047-МВ); 4. Проект Положения о Платформе согласован Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации (письмо от 10 апреля 2019 г. № 01-13/1157); 5. Доработаны и повторно направлены в межведомственную рабочую группу по архитектуре базовых информационных ресурсов и принципам обработки данных проекты Концепции и Положения о Платформе (письмо от 25 апреля 2019 г. № СЕ-22-3/1293-МВ). 6. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» направлен в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации для получения согласований на проект акта для последующего направления на рассмотрение на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (письма от 19 июня 2019 г. № СЕ-22-3/1833-МВ и № СЕ-22-3/1834-МВ, соответственно) 7. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» согласован Министерством экономического развития Российской Федерации с учетом замечаний юридико-технического характера (письмо от 24 июня 2019 г. № 20353-СШ/Д09и). 8. Во исполнение предписаний Федеральной антимонопольной службы по делам от 17 июня 2019 г. №№ 19/44/105/1627, 19/44/105/1635, 19/44/105/1633, 19/44/105/1626 об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 25 июня 2019 г. опубликованы изменения в конкурсные документации и извещения. 9. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» направлен письмом от 26 июня 2019 г. № СЕ-22-3/40-ДП в Аппарат Правительства Российской Федерации в целях рассмотрения на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. 10. Доработанный проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» направлен на повторное согласование в Минкомсвязь России (письмо от 11 июля 2019 г. № ИМ-22-3/2110-МВ). 11. Проект постановления Правительства Российской Федерации направлен письмом Минэкономразвития России на согласование в Минфин России, Минкомсвязь России, Росстат (письмо от 29 июля 2019 г. № 24668-ГС/Д09и). 12. 31 июля 2019 года на сайте www.sberbank-ast.ru опубликованы результаты проведения открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ, оказание услуг. 13. Заключены государственные контракты: № 56-ИКТ/242-2019-2021/НИИ"ВОСХОД"-1 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию Единого хранилища первичных данных Цифровой аналитической платформы (ЕХПД) (от 13 августа 2019 года), № 58-ИКТ/242-2019-2021/ООО"НЦИ"-1 на выполнение работ проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария автоматизированного формирования и ведения Федерального плана статистических работ (ФПСР) (от 12 августа 2019 года), № 59-ИКТ/242-2019-2021/НИИ"ВОСХОД"-2 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Единого реестра объектов наблюдения Цифровой аналитической платформы (реестр ОН) (от 12 августа 2019 года), № 60-ИКТ/242-2019-2021/НИИ"ВОСХОД"-3 по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Реестра форм статистического наблюдения и статистических показателей Цифровой аналитической платформы (реестр ФП) (от 13 августа 2019 года). 14. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» согласован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (письмо от 21 августа 2019 г. № ЕК-П8-107-19290). 15. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» направлен на согласование в президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (письмо от 28 августа 2019 г. № СЕ-22-3/59-ДП). 16. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» рассмотрен на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 27 сентября 2019 г. 17. Проект Положения о цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных согласован Министерством юстиций Российской Федерации (письмо от 13 сентября 2019 г. № 07/116114-ВФ). 18. Заключены Дополнительные соглашения по Государственным контрактам: № 56-ИКТ/242-2019-2021/НИИ"ВОСХОД"-1 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию Единого хранилища первичных данных Цифровой аналитической платформы (ЕХПД) (от 13 августа 2019 года), № 59-ИКТ/242-2019-2021/НИИ"ВОСХОД"-2 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Единого реестра объектов наблюдения Цифровой аналитической платформы (реестр ОН) (от 12 августа 2019 года), № 60-ИКТ/242-2019-2021/НИИ"ВОСХОД"-3 по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Реестра форм статистического наблюдения и статистических показателей Цифровой аналитической платформы (реестр ФП) (от 13 августа 2019 года) 25 сентября 2019 года. | 540000 | 540000 | 0 | 481179
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы