## Таблица 15
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика. Отчетный период IV квартал 2019 г.
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контроль-ного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контроль-ного события/ ожидаемое значение контроль-ного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Подпрограмма 8. Совершенствование системы государственного стратегического управления
| X | X | Х | Х | Х | Х | Х | 540000 | 0 | 0 | 0
8.D6 | ОМ 8.D6 Федеральный проект "Цифровое государственное управление" | X | Шипов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | 45657 |  | Х | 1. Согласована и утверждена конкурсная документация на выполнение работ: - по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Единого реестра объектов наблюдения Цифровой аналитической платформы (№ 1ЭК/2019 от 24.04.2019 г.); - по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария автоматизированного формирования и ведения Федерального плана статистических работ (№ 2ЭК/2019 от 24.04.2019 г.); - по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию Единого хранилища первичных данных Цифровой аналитической платформы (№ 3ЭК/2019 от 24.04.2019 г.); - по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Реестра форм статистического наблюдения и статистических показателей Цифровой аналитической платформы (№ 4ЭК/2019 от 24.04.2019 г.). 2. Размещены извещения на сайте www.zakupki.gov.ru: - о проведении открытого конкурса в электронной форме от 30.04.2019 № 0173100011919000039 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Реестра форм статистического наблюдения и статистических показателей Цифровой аналитической платформы (реестр ФП); - о проведении открытого конкурса в электронной форме от 30.04.2019 № 0173100011919000037 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию Единого хранилища первичных данных Цифровой аналитической платформы (ЕХПД); - о проведении открытого конкурса в электронной форме от 30.04.2019 № 0173100011919000036 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария автоматизированного формирования и ведения Федерального плана статистических работ (ФПСР); - о проведении открытого конкурса в электронной форме от 30.04.2019 № 0173100011919000038 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Единого реестра объектов наблюдения Цифровой аналитической платформы (реестр ОН). 3. Проекты Положения о цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных (Платформа) и Концепции создания Платформы доработаны с учетом предложений Рабочей группы федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а также направлены в межведомственную рабочую группу по архитектуре базовых информационных ресурсов и принципам обработки данных (письмо от 9 апреля 2019 г. № СЕ-22-3/1048-МВ), Минэкономразвития России (письмо от 9 апреля 2019 г. № СЕ-22-3/349-ПМ), Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (письмо от 9 апреля 2019 г. № СЕ-22-3/1046-МВ), Минкомсвязь России (письмо от 9 апреля 2019 г. № СЕ-22-3/1047-МВ); 4. Проект Положения о Платформе согласован Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации (письмо от 10 апреля 2019 г. № 01-13/1157); 5. Доработаны и повторно направлены в межведомственную рабочую группу по архитектуре базовых информационных ресурсов и принципам обработки данных проекты Концепции и Положения о Платформе (письмо от 25 апреля 2019 г. № СЕ-22-3/1293-МВ). 6. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» направлен в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации для получения согласований на проект акта для последующего направления на рассмотрение на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (письма от 19 июня 2019 г. № СЕ-22-3/1833-МВ и № СЕ-22-3/1834-МВ, соответственно) 7. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» согласован Министерством экономического развития Российской Федерации с учетом замечаний юридико-технического характера (письмо от 24 июня 2019 г. № 20353-СШ/Д09и). 8. Во исполнение предписаний Федеральной антимонопольной службы по делам от 17 июня 2019 г. №№ 19/44/105/1627, 19/44/105/1635, 19/44/105/1633, 19/44/105/1626 об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 25 июня 2019 г. опубликованы изменения в конкурсные документации и извещения. 9. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» направлен письмом от 26 июня 2019 г. № СЕ-22-3/40-ДП в Аппарат Правительства Российской Федерации в целях рассмотрения на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. 10. Доработанный проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» направлен на повторное согласование в Минкомсвязь России (письмо от 11 июля 2019 г. № ИМ-22-3/2110-МВ). 11. Проект постановления Правительства Российской Федерации направлен письмом Минэкономразвития России на согласование в Минфин России, Минкомсвязь России, Росстат (письмо от 29 июля 2019 г. № 24668-ГС/Д09и). 12. 31 июля 2019 года на сайте www.sberbank-ast.ru опубликованы результаты проведения открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ, оказание услуг. 13. Выполнено Контрольное событие 8.D6.1.1. «Заключено соглашение на выполнение работ по созданию эскизного проекта и разработке цифровой аналитической платформы» - заключены государственные контракты: № 56-ИКТ/242-2019-2021/НИИ"ВОСХОД"-1 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию Единого хранилища первичных данных Цифровой аналитической платформы (ЕХПД) (от 13 августа 2019 года), № 58-ИКТ/242-2019-2021/ООО"НЦИ"-1 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария автоматизированного формирования и ведения Федерального плана статистических работ (ФПСР) (от 12 августа 2019 года), № 59-ИКТ/242-2019-2021/НИИ"ВОСХОД"-2 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Единого реестра объектов наблюдения Цифровой аналитической платформы (реестр ОН) (от 12 августа 2019 года), № 60-ИКТ/242-2019-2021/НИИ"ВОСХОД"-3 по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Реестра форм статистического наблюдения и статистических показателей Цифровой аналитической платформы (реестр ФП) (от 13 августа 2019 года). 14. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» согласован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (письмо от 21 августа 2019 г. № ЕК-П8-107-19290). 15. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» направлен на согласование в президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (письмо от 28 августа 2019 г. № СЕ-22-3/59-ДП). 16. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» рассмотрен на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 27 сентября 2019 г. 17. Проект Положения о цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных согласован Министерством юстиций Российской Федерации (письмо от 13 сентября 2019 г. № 07/116114-ВФ). 18. Заключены Дополнительные соглашения по Государственным контрактам: № 56-ИКТ/242-2019-2021/НИИ"ВОСХОД"-1 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию Единого хранилища первичных данных Цифровой аналитической платформы (ЕХПД) (от 13 августа 2019 года), № 59-ИКТ/242-2019-2021/НИИ"ВОСХОД"-2 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Единого реестра объектов наблюдения Цифровой аналитической платформы (реестр ОН) (от 12 августа 2019 года), № 60-ИКТ/242-2019-2021/НИИ"ВОСХОД"-3 по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Реестра форм статистического наблюдения и статистических показателей Цифровой аналитической платформы (реестр ФП) (от 13 августа 2019 года) 25 сентября 2019 года. 19. На проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» в результате рассмотрения на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 27 сентября 2019 года получены замечания и предложения Федеральной службы безопасности Российской Федерации (письмо от 26 сентября 2019 г. № 149/11-1355). 20. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» направлен на согласование в Федеральную службу безопасности Российской Федерации (письмо от 3 октября 2019 г. № КЛ-22-3/2964-МВ). 21. Согласно Календарному плану выполненных работ по Государственному контракту № 58-ИКТ/242-2019-2021/ООО"НЦИ"-1 от 12 августа 2019 года на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария автоматизированного формирования и ведения Федерального плана статистических работ (ФПСР) выплата по первому этапу работ осуществлена 10 октября 2019 года (акт сдачи-приемки выполненных работ по Государственному контракту от 30 сентября 2019 года). 22. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» согласован Федеральной службой безопасности Российской Федерации (письмо от 17 октября 2019 г. № 3809-МВ-ДСП; повторно письмо от 30 октября 2019 г. № 149/3/2/1-2485). 23. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» направлен в Министерство экономического развития Российской Федерации для внесения в Правительство Российской Федерации (письмо от 18 октября 2019 г. № СЕ-22-3/1071-ПМ). | 540000 | 752541
8.D6.1 | Мероприятие 8.D6.1 Проектирование и разработка цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных (включая создание единого окна для представления отчетности), в том числе анализ текущих потребностей органов власти, органов местного самоуправления и респондентов в услугах цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных, ввод в опытную эксплуатацию | X | Новиков И.С. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель начальника управления – начальник отдела цифровой аналитической платформы Управления национальной системы управления данными государственной статистики | 2019-12-31 |  | Х | 1. Согласована и утверждена конкурсная документация на выполнение работ: - по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Единого реестра объектов наблюдения Цифровой аналитической платформы (№ 1ЭК/2019 от 24.04.2019 г.); - по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария автоматизированного формирования и ведения Федерального плана статистических работ (№ 2ЭК/2019 от 24.04.2019 г.); - по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию Единого хранилища первичных данных Цифровой аналитической платформы (№ 3ЭК/2019 от 24.04.2019 г.); - по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Реестра форм статистического наблюдения и статистических показателей Цифровой аналитической платформы (№ 4ЭК/2019 от 24.04.2019 г.). 2. Размещены извещения на сайте www.zakupki.gov.ru: - о проведении открытого конкурса в электронной форме от 30.04.2019 № 0173100011919000039 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Реестра форм статистического наблюдения и статистических показателей Цифровой аналитической платформы (реестр ФП); - о проведении открытого конкурса в электронной форме от 30.04.2019 № 0173100011919000037 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию Единого хранилища первичных данных Цифровой аналитической платформы (ЕХПД); - о проведении открытого конкурса в электронной форме от 30.04.2019 № 0173100011919000036 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария автоматизированного формирования и ведения Федерального плана статистических работ (ФПСР); - о проведении открытого конкурса в электронной форме от 30.04.2019 № 0173100011919000038 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Единого реестра объектов наблюдения Цифровой аналитической платформы (реестр ОН). 3. Проекты Положения о цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных (Платформа) и Концепции создания Платформы доработаны с учетом предложений Рабочей группы федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а также направлены в межведомственную рабочую группу по архитектуре базовых информационных ресурсов и принципам обработки данных (письмо от 9 апреля 2019 г. № СЕ-22-3/1048-МВ), Минэкономразвития России (письмо от 9 апреля 2019 г. № СЕ-22-3/349-ПМ), Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (письмо от 9 апреля 2019 г. № СЕ-22-3/1046-МВ), Минкомсвязь России (письмо от 9 апреля 2019 г. № СЕ-22-3/1047-МВ); 4. Проект Положения о Платформе согласован Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации (письмо от 10 апреля 2019 г. № 01-13/1157); 5. Доработаны и повторно направлены в межведомственную рабочую группу по архитектуре базовых информационных ресурсов и принципам обработки данных проекты Концепции и Положения о Платформе (письмо от 25 апреля 2019 г. № СЕ-22-3/1293-МВ). 6. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» направлен в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации для получения согласований на проект акта для последующего направления на рассмотрение на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (письма от 19 июня 2019 г. № СЕ-22-3/1833-МВ и № СЕ-22-3/1834-МВ, соответственно) 7. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» согласован Министерством экономического развития Российской Федерации с учетом замечаний юридико-технического характера (письмо от 24 июня 2019 г. № 20353-СШ/Д09и). 8. Во исполнение предписаний Федеральной антимонопольной службы по делам от 17 июня 2019 г. №№ 19/44/105/1627, 19/44/105/1635, 19/44/105/1633, 19/44/105/1626 об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 25 июня 2019 г. опубликованы изменения в конкурсные документации и извещения. 9. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» направлен письмом от 26 июня 2019 г. № СЕ-22-3/40-ДП в Аппарат Правительства Российской Федерации в целях рассмотрения на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. 10. Доработанный проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» направлен на повторное согласование в Минкомсвязь России (письмо от 11 июля 2019 г. № ИМ-22-3/2110-МВ). 11. Проект постановления Правительства Российской Федерации направлен письмом Минэкономразвития России на согласование в Минфин России, Минкомсвязь России, Росстат (письмо от 29 июля 2019 г. № 24668-ГС/Д09и). 12. 31 июля 2019 года на сайте www.sberbank-ast.ru опубликованы результаты проведения открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ, оказание услуг. 13. Выполнено Контрольное событие 8.D6.1.1. «Заключено соглашение на выполнение работ по созданию эскизного проекта и разработке цифровой аналитической платформы» - заключены государственные контракты: № 56-ИКТ/242-2019-2021/НИИ"ВОСХОД"-1 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию Единого хранилища первичных данных Цифровой аналитической платформы (ЕХПД) (от 13 августа 2019 года), № 58-ИКТ/242-2019-2021/ООО"НЦИ"-1 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария автоматизированного формирования и ведения Федерального плана статистических работ (ФПСР) (от 12 августа 2019 года), № 59-ИКТ/242-2019-2021/НИИ"ВОСХОД"-2 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Единого реестра объектов наблюдения Цифровой аналитической платформы (реестр ОН) (от 12 августа 2019 года), № 60-ИКТ/242-2019-2021/НИИ"ВОСХОД"-3 по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Реестра форм статистического наблюдения и статистических показателей Цифровой аналитической платформы (реестр ФП) (от 13 августа 2019 года). 14. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» согласован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (письмо от 21 августа 2019 г. № ЕК-П8-107-19290). 15. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» направлен на согласование в президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (письмо от 28 августа 2019 г. № СЕ-22-3/59-ДП). 16. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» рассмотрен на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 27 сентября 2019 г. 17. Проект Положения о цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных согласован Министерством юстиций Российской Федерации (письмо от 13 сентября 2019 г. № 07/116114-ВФ). 18. Заключены Дополнительные соглашения по Государственным контрактам: № 56-ИКТ/242-2019-2021/НИИ"ВОСХОД"-1 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию Единого хранилища первичных данных Цифровой аналитической платформы (ЕХПД) (от 13 августа 2019 года), № 59-ИКТ/242-2019-2021/НИИ"ВОСХОД"-2 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Единого реестра объектов наблюдения Цифровой аналитической платформы (реестр ОН) (от 12 августа 2019 года), № 60-ИКТ/242-2019-2021/НИИ"ВОСХОД"-3 по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Реестра форм статистического наблюдения и статистических показателей Цифровой аналитической платформы (реестр ФП) (от 13 августа 2019 года) 25 сентября 2019 года. 19. На проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» в результате рассмотрения на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 27 сентября 2019 года получены замечания и предложения Федеральной службы безопасности Российской Федерации (письмо от 26 сентября 2019 г. № 149/11-1355). 20. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» направлен на согласование в Федеральную службу безопасности Российской Федерации (письмо от 3 октября 2019 г. № КЛ-22-3/2964-МВ). 21. Согласно Календарному плану выполненных работ по Государственному контракту № 58-ИКТ/242-2019-2021/ООО"НЦИ"-1 от 12 августа 2019 года на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария автоматизированного формирования и ведения Федерального плана статистических работ (ФПСР) выплата по первому этапу работ осуществлена 10 октября 2019 года (акт сдачи-приемки выполненных работ по Государственному контракту от 30 сентября 2019 года). 22. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» согласован Федеральной службой безопасности Российской Федерации (письмо от 17 октября 2019 г. № 3809-МВ-ДСП; повторно письмо от 30 октября 2019 г. № 149/3/2/1-2485). 23. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» направлен в Министерство экономического развития Российской Федерации для внесения в Правительство Российской Федерации (письмо от 18 октября 2019 г. № СЕ-22-3/1071-ПМ). | 540000 | 540000 | 15168 | 481179
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | Отклонение срока выполнения контрольного события обусловлено поздней разблокировкой Минфином России лимитов бюджетных обязательств в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». Казначейское уведомление о разрешении распределять бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств, предельные объемы финансирования для осуществления платежей за счет федерального бюджета было получено в середине марта 2019 года. С учетом установленных сроков проведения процедур по утверждению изменений показателей бюджетной сметы, подготовке и утверждению документов, необходимых для осуществления закупок в апреле 2019 года размещены извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию компонентов Платформы (далее – Конкурсы). 17.06.2019 вынесены предписания Федеральной антимонопольной службы по жалобам на документацию к извещениям о проведении Конкурсов. 25.06.2019 внесены изменения в конкурсную документацию и извещения, сроки проведения Конкурсов перенесены. Итоги Конкурсов подведены 31.07.2019.
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Росстатом предприняты меры по снятию блокировки лимитов бюджетных обязательств, в том числе направлено письмо в Минфин России от 07.03.2019 № 22-22-1/666-МВ. Требования предписаний ФАС выполнены в полном объеме в установленный срок (письмо Росстата от 27.06.2019 г. № СЕ-22-2/210-РВ об исполнении предписаний от 17.06.2019 по делам № 19/44/105/1626, № 19/44/105/1627, № 19/44/105/1635, № 19/44/105/1633). Изменение срока выполнения контрольного события не повлияет на реализацию Мероприятия 8.D6.1. Государственные контракты заключены.