## Таблица 15
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика. Отчетный период I квартал 2019 г.
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Подпрограмма 9. Официальная статистика
| X | X | Х | Х | Х | Х | Х | 17746380.2 | 17227567.3 | 2313445.7 | 1744999.33
9.1 | Основное мероприятие 9.1 Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения 264 работ. Принят 1 акт Правительства Российской Федерации по внесению изменений в Федеральный план статистических работ. Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата за 2018 год. Утверждены 2 конкурсные документации на выполнение научно-исследовательских работ. Информация о проведении конкурсов размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок – www.zakupki.gov.ru. В соответствии с заключенными государственными контрактами осуществляется сопровождение Информационно-вычислительной системы Росстата. | 11441352.2 | 11359641.1 | 2045932.4 | 1258320.1
9.1.1 | Мероприятие 9.1.1 Организация федеральных статистических наблюдений в соответствии с Производственным планом Росстата в целях формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации (исключая переписи и специализированные статистические обследования) | X | Воробьева Н.В., Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения 264 работ. Принят 1 акт Правительства Российской Федерации по внесению изменений в Федеральный план статистических работ. | 10466504.6 | 10386485.7 | 2026655.2 | 496318.1
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.1.2 | Мероприятие 9.1.2 Организация мероприятий по выполнению научно-исследовательских работ в целях совершенствования официальной статистической методологии | X | Воробьева Н.В., Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | В рамках раздела I Плана научно-исследовательских работ Федеральной службы государственной статистики на 2019-2021 гг., утвержденного приказом Росстата от 6.12.2018 №716 (с изм. и доп. от 12.03.2019 № 130), в 2019 году за счет средств текущего финансирования НИОКР предусмотрено к выполнению научными организациями на контрактной основе 10 научно-исследовательских работ. За I квартал 2019 года утверждены и размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 2 конкурсные документации на выполнение научно-исследовательских работ по темам: - по разработке рекомендаций по совершенствованию статистического наблюдения за инновационной деятельностью на основе новой редакции международного руководства по статистическому измерению инноваций, реализуемому ОЭСР совместно с Евростатом (четвертая редакция Руководства Осло), с учетом особенностей национальной экономики (извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме № 0173100011919000008 от 11.03.2019); - по разработке основных подходов к формированию показателей в соответствии с международными стандартами для организации статистического наблюдения за муниципальными отходами» (извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме № 0173100011919000011 от 18.03.2019). Подготовлен и 18 февраля 2019 года представлен руководству Росстата отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата за 2018 год, утвержденного приказом Росстата от 20.12.2017 №847 (с изм. и доп.). | 34238.5 | 34238.5 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.1.2.2 | Контрольное событие 9.1.2.2 Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата на 2018 год |  | Воробьева Н.В., Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля, Федеральная служба государственной статистики | 18.02.2019 | 18.02.2019 |  | X | X | X | X | X
9.1.3 | Мероприятие 9.1.3 Организация работы по сбору, обработке и распространению официальной статистической информации | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | В соответствии с заключенными государственными контрактами осуществляются работы по сопровождению информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2019 год, оказываются услуги по обеспечению связью центрального аппарата и территориальных органов государственной статистики. | 940609.1 | 938916.9 | 19277.2 | 762002
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.2 | Основное мероприятие 9.2 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей) | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Приказами Росстата утверждены: - Календарный план подготовки, проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, обработки сведений, подведения и официального опубликования итогов переписи населения, хранения и уничтожения материалов на период 2019-2023 гг. (от 01.03.2019 №22-у); - численность, распределение, сроки привлечения и условия выплат вознаграждения лицам, привлекаемым в 2019 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных со сбором сведений о населении, их обработкой и подведением итогов Всероссийской переписи населения 2020 года (от 22.03.2019 № 163). Проведено совещание по вопросам подготовки к ВПН-2020 на тему "О Программе Всероссийской переписи населения 2020 года" Протокол совещания у руководителя Росстата П.В. Малкова от 24.01.2019 года №ПМ/08/4-ПС. В январе 2019 г. разработано и утверждено техническое задание на выполнение работ по разработке рекомендаций по доработке алгоритмов проведения импутации при создании автоматизированной системы для обработки материалов ВПН-2020 по итогам проведения пробной переписи населения 2018 года (этап 2019 года). Разрабатывается техническая документация на поставку технических средств для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года. Проводятся работы по согласованию технического задания на выполнение работ, связанных с развитием автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также работ, связанных с подведением итогов Пробной переписи населения 2018 г. на федеральном уровне (этап 2019 года). | 4833100 | 4833100 | 21834.3 | 151517.2
9.2.1 | Мероприятие 9.2.1 Организация и проведение методологических разработок Всероссийской переписи населения 2020 года | X | Никитина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | В январе 2019 г. разработано и утверждено техническое задание на выполнение работ по разработке рекомендаций по доработке алгоритмов проведения импутации при создании автоматизированной системы для обработки материалов ВПН-2020 по итогам проведения пробной переписи населения 2018 года (этап 2019 года). Проведено совещание по вопросам подготовки к ВПН-2020 на тему "О Программе Всероссийской переписи населения 2020 года" Протокол совещания у руководителя Росстата П.В. Малкова от 24.01.2019 года №ПМ/08/4-ПС. | 10000 | 10000 | 0 | 0
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | Контрольное событие 9.2.1.2. Минэкономразвития России письмом от 26.12.2018 № 38555-СШ/Д03и в Правительство Российской Федерации представлен доклад о ходе подготовки проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года». По результатам доклада внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления в сроки, установленные планом-графиком подготовки проектов актов Правительства Российской Федерации, необходимых для реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов», утвержденного Правительством Российской Федерации от 26.10.2017 № 7804п-П13 снято с контроля (письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 23.01.2019 № П13-3269). В рамках согласования проекта постановления разногласия с Минфином России не урегулированы (письма Минфина России от 29.12.2018 № 14-08-07/96659, от 31.01.2019 № 14-08-07/6416). Росстатом в Минэкономразвития России направлены доработанный проект постановления Правительства Российской Федерации "Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года", таблица разногласий по письму Минфина России от 31.01.2019 № 14-08-07/6416, дополнительные и обосновывающие материалы к нему (письма от 22.02.2019 № ГО-08-1/171-ПМ, от 22.03.2019 № КЛ-17-1/284-ПМ, от 03.04.2019 № ПМ-17-1/319-ПМ). После согласования проекта постановления, а также получения заключений Минкомсвязи России и Минюста России проект постановления будет внесен в Правительство Российской Федерации в установленном порядке.
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Изменение даты внесения Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О проведении Всероссийской переписи населения 2020 года» не повлечет изменения сроков проведения Всероссийской переписи населения 2020 года и не окажет влияния на реализацию мероприятия 9.2.1 «Организация и проведение методологических разработок Всероссийской переписи населения 2020 года».
9.2.1.2 | Контрольное событие 9.2.1.2 Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года» |  | Бадасен П.В., Директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования, Министерство экономического развития Российской Федерации | 29.12.2018 |  |  | X | X | X | X | X
9.2.2 | Мероприятие 9.2.2 Организационные мероприятия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года | X | Базаров А.В., Начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Приказами Росстата утверждены: - Календарный план подготовки, проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, обработки сведений, подведения и официального опубликования итогов переписи населения, хранения и уничтожения материалов на период 2019-2023 гг. (от 01.03.2019 №22-у); - численность, распределение, сроки привлечения и условия выплат вознаграждения лицам, привлекаемым в 2019 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных со сбором сведений о населении, их обработкой и подведением итогов Всероссийской переписи населения 2020 года (от 22.03.2019 № 163). В январе-феврале 2019 года проведена серия совещаний у руководителя Росстата П.В. Малкова по вопросам Всероссийской переписи населения 2020 года. Планируется доведение денежных средств в территориальные органы Росстата для заключения договоров гражданско-правового характера. | 3463764.2 | 3463764.2 | 19028.9 | 125724.2
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.2.3 | Мероприятие 9.2.3 Развитие и информационно-технологическое сопровождение автоматизированной системы Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата для обеспечения обработки материалов Всероссийской переписи населения 2020 года | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Разрабатывается техническая документация на поставку технических средств для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года. Проводятся работы по согласованию технического задания на выполнение работ, связанных с развитием автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также работ, связанных с подведением итогов Пробной переписи населения 2018г. на федеральном уровне (этап 2019 года). Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказание услуг связи. | 1304114.2 | 1304114.2 | 348.5 | 7541
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.2.4 | Мероприятие 9.2.4 Обработка материалов пробной переписи населения 2018 года | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Проводятся работы по согласованию технического задания на выполнение работ, связанных с развитием автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также работ, связанных с подведением итогов Пробной переписи населения 2018г. на федеральном уровне (этап 2019 года). В территориальных органах Росстата заключены гражданско-правовые договора с временным персоналом, администраторами локальной вычислительной сети (ЛВС), на выполнение работ, связанных со сбором сведений о населении, их обработкой и подведением итогов Всероссийской переписи населения 2020 года. | 55221.6 | 55221.6 | 2456.9 | 18252
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.3. | ОМ 9.3 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей) | X | Лайкам К.Э. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель руководителя | 2024-12-31 |  | Х | Во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» (пункт 2 статья 5) и поручения Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 г. №АД-П11-1244 разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» и направлен на согласование в структурные подразделения центрального аппарата Росстата. | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1 | Мероприятие 9.3.1. Проведение методологических разработок по организации и проведению всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей) | X | Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 2021-12-31 |  | Х | Во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» (пункт 2 статья 5) и поручения Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 г. №АД-П11-1244 разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» и направлен на согласование в структурные подразделения центрального аппарата Росстата. | 0 | 0 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4 | Основное мероприятие 9.4 Разработка базовых таблиц «затраты - выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | В рамках государственных контрактов: от 14.05.2018 №22-ГДПТК/242-2018-2019/Програм-Продукт-1 на выполнение работ по развитию программного комплекса, обеспечивающего создание гармонизированных данных по производству, труду и капиталу на микро- и макроуровне ведутся работы по проектированию новых функций ПК ГД-ПТК в части задач на 2019 год; от 20.08.2018 № 81-НР-ЗВ-2018-2019/Инфокомпас-1 осуществляется выполнение II этапа ( этап 2019 г.) научно-исследовательской работы по разработке рекомендаций по учету производственных единиц, занимающихся вспомогательной деятельностью, и алгоритмов учета ненаблюдаемых хозяйственных субъектов для построения базовых таблиц ресурсов и использования. Утверждены и размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок конкурсные документации на выполнение научно-исследовательских работ по темам : - на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг), а также с системным сопровождением автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" (АС ТЗВ) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), этап 2019г. (извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме № 0173100011919000007 от 27.02.2019). - на выполнение научно-исследовательской работы по разработке рекомендаций по сценариям и программе организации и проведения сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год (извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме № 0173100011919000020 от 27.03.2019). | 53200 | 57592 | 0 | 26770
9.4.1 | Мероприятие 9.4.1 Развитие автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" (АС ТЗВ) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В рамках Государственного контракта от 14.05.2018 №22-ГДПТК/242-2018-2019/Програм-Продукт-1 на тему "Выполнение работ по развитию программного комплекса, обеспечивающего создание гармонизированных данных по производству, труду и капиталу на микро- и макроуровне" ведутся работы по проектированию новых функций ПК ГД-ПТК в части задач на 2019 год. Утверждена и размещена на сайте zakupki.gov.ru конкурсная документация на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг), а также с системным сопровождением автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" (АС ТЗВ) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), этап 2019г. (извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме №0173100011919000007 от 27.02.2019). | 15000 | 19392 | 0 | 14760
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4.2 | Мероприятие 9.4.2 Обработка материалов и получение итогов федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Утверждена и размещена на сайте zakupki.gov.ru конкурсная документация на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг), а также с системным сопровождением автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" (АС ТЗВ) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), этап 2019г. (извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме №0173100011919000007 от 27.02.2019). | 10000 | 10000 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4.4 | Мероприятие 9.4.4 Осуществление выполнения научно-исследовательских работ для расчетов и согласования базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год | X | Устинова Н.Е., Начальник Управления статистики затрат и выпуска, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В рамках Государственного контракта от 20.08.2018 № 81-НР-ЗВ-2018-2019/Инфокомпас-1 осуществляется выполнение II этапа (этап 2019 г.) научно-исследовательской работы по разработке рекомендаций по учету производственных единиц, занимающихся вспомогательной деятельностью, и алгоритмов учета ненаблюдаемых хозяйственных субъектов для построения базовых таблиц ресурсов и использования. | 13200 | 13200 | 0 | 12010
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4.5 | Мероприятие 9.4.5 Осуществление выполнения научно-исследовательской работы в рамках подготовки и проведения сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Шустова Е.А., Начальник Управления статистики предприятий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Утверждена и размещена на сайте zakupki.gov.ru конкурсная документация на выполнение научно-исследовательской работы по разработке рекомендаций по сценариям и программе организации и проведения сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год (извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме № 0173100011919000020 от 27.03.2019 г.). | 15000 | 15000 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5 | Основное мероприятие 9.5 Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Приказами Росстата утверждены: Анкета выборочного наблюдения труда мигрантов (от 04.02.2019 № 50); Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного наблюдения труда мигрантов в 2019 году (от 20.02.2019 № 84); численность, распределение, сроки привлечения и условия выплат вознаграждения лицам, привлекаемым в 2019 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного наблюдения труда мигрантов (от 22.03.2019 № 162); формы выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением (от 12.02.2019 № 68). Подготовлены проекты приказов Росстата: об утверждении Плана размещения выборочной совокупности домохозяйств для проведения выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; об утверждении инструментария выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения. об утверждении основных методологических и организационных положениях выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения. Проведены: опросы по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2018 год с охватом 60 тыс. домохозяйств во всех субъектах Российской Федерации; опытная эксплуатация программного обеспечения СДП-2019 (ВНДН) и организована работа по вводу тестовых вопросников ВНДН в ПК СДП-2019; корректировка коэффициентов взвешивания для распространения данных выборочного наблюдения рациона питания населения на генеральную совокупность; анализ сформированного обобщенного информационного фонда комплексного наблюдения условий жизни населения и формирование предварительной версии публикационных таблиц по итогам наблюдения; организационные мероприятия по подготовке выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением в субъектах Российской Федерации. В марте 2019 г. на Интернет-сайте Росстата опубликованы: предварительные итоги комплексного наблюдения условий жизни населения (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/KOUZ18/index.html); итоги федерального статистического наблюдения о деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей в 2018 году (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/dop-obraz.htm). Проводятся: анализ сформированного обобщенного информационного фонда выборочного наблюдения рациона питания населения и предварительных расчетов показателей мониторинга ЦУР на основе итогов выборочного наблюдения рациона питания населения по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации; работы по вводу и контролю первичных статистических данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах и по формированию обобщенного информационного фонда Выборочного наблюдения с данными в целом по Российской Федерации; работы по согласованию технических заданий на выполнение работ, связанных с развитием программного комплекса для: - проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2019 году; - подготовки и проведения автоматизированной обработки материалов, получения итогов выборочного наблюдения за использованием труда мигрантов (ПК ИТМ) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); обработке материалов и получению итогов выборочного статистического наблюдения за использованием труда мигрантов, (этап 2019 г.); - проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) для подготовки к оценке адресности и эффективности применяемых мер по сокращению бедности среди наиболее уязвимых групп населения в 2020 году, (этап 2019 г.). Утверждена и размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсная документация на выполнение научно-исследовательской работы по разработке рекомендаций по совершенствованию статистического и методического инструментария по подготовке и проведению выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам (этап 2019 года) (извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме от 26.03.2019 № 0173100011919000019). Заключены государственные контракты: от 16.01.2019 № 1-НР-СДП-2019/ООО СК «Инжиниринг»-1 на поставку канцелярских принадлежностей и от 16.01.2019 № 2-СДП-2019/Юнион Трейд-1 на поставку продукции для фиксации данных выборочного наблюдения использования труда мигрантов в территориальные органы Росстата; от 14.03.19 №6-СДП-2019/ИП Божко-1 на поставку бланочной продукции и от 27.03.2019 №8-СДП-2019/ООО СК «Инжиниринг»-2 на поставку канцелярских принадлежностей Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения в центральный аппарат и территориальные органы Росстата. | 727623.6 | 670556.1 | 107918.7 | 97834.1
9.5.1 | Мероприятие 9.5.1 Организация и проведение выборочного наблюдения рациона питания населения | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 30.05.2019 |  | Х | Проводятся: - анализ сформированного обобщенного информационного фонда выборочного наблюдения рациона питания населения и предварительных расчетов показателей мониторинга ЦУР на основе итогов выборочного наблюдения рациона питания населения по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации; - работы по согласованию технического задания на выполнение работ связанных с развитием программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2019 году. Проведена корректировка коэффициентов взвешивания для распространения данных наблюдения на генеральную совокупность. | 2000 | 2000 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.2 | Мероприятие 9.5.2 Организация и проведение Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Подготовлены проекты приказов: об утверждении Плана размещения выборочной совокупности домохозяйств для проведения выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; об утверждении инструментария выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; об утверждении основных методологических и организационных положениях выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения. Заключен государственный контракт от 14.03.19 ГК №6-СДП-2019/ИП Божко-1 на поставку бланочной продукции Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения в центральный аппарат и территориальные органы Росстата. Утверждена и размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсная документация на выполнение научно-исследовательской работы по разработке рекомендаций по совершенствованию статистического и методического инструментария по подготовке и проведению выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам (этап 2019 года) (извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме от 26.03.2019 № 0173100011919000019). Проводятся работы по согласованию технического задания на выполнение работ связанных с развитием программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2019 году. Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказание услуг связи, на заключение контрактов с лицами (оператор ФЛК, оператор ввода статистической информации), привлекаемыми в 2019 году на договорной основе к выполнению работ, связанных с проведением выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения в августе 2019 года. | 135853.3 | 137745.5 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.3 | Мероприятие 9.5.3 Организация и проведение выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Проведены: - опытная эксплуатация программного обеспечения СДП-2019 (ВНДН) и организована работа по вводу тестовых вопросников ВНДН в ПК СДП-2019; - опросы по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2018 год с охватом 60 тыс. домохозяйств во всех субъектах Российской Федерации. В феврале – марте 2019 г.: - проводятся работы по вводу и контролю первичных статистических данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах; - проводятся работы по формированию обобщенного информационного фонда выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах с данными в целом по Российской Федерации. Проводятся работы по согласованию технического задания на выполнение работ, связанных с развитием программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2019 году. Продолжается оказание методологической поддержки ТОГСам по вопросам проведения наблюдения и заполнения вопросников на Портале ПК СДП. Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказание услуг связи. В территориальных органах Росстата заключены гражданско-правовые договора с временным персоналом (оператор ФЛК и оператор ввода статистической информации) на выполнение работ, связанных с проведением выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в феврале-марте 2019 года. | 160301.9 | 165331.6 | 8671.2 | 12522.1
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.4 | Мероприятие 9.5.4 Организация и проведение комплексного наблюдения условий жизни населения | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | В январе 2019 г. проводился анализ сформированного обобщенного информационного фонда комплексного наблюдения условий жизни населения. В феврале 2019 г. сформирована предварительная версия публикационных таблиц по итогам наблюдения. В марте 2019 г. на Интернет-сайте Росстата опубликованы предварительные итоги комплексного наблюдения условий жизни населения (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/KOUZ18/index.html). Проводятся работы по согласованию технического задания на выполнение работ связанных с развитием программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2019 году. | 2764 | 2764 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.4.2 | Контрольное событие 9.5.4.2 Опубликованы итоги комплексного наблюдения условий жизни населения 2018 года | включено в план реализации государственной программы; включено в ведомственный план | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 29.03.2019 | 2019-03-29 |  | X | X | X | X | X
9.5.5 | Мероприятие 9.5.5 Организация и проведение выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 30.04.2020 |  | Х | Приказом Росстата от 12 февраля 2019 г. № 68 утверждены формы выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением. В марте 2019 г. проведены организационные мероприятия по подготовке выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением в субъектах Российской Федерации. Проводятся работы по согласованию технического задания на выполнение работ связанных с развитием программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2019 году. Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказания услуг связи, на заключение контрактов с лицами (оператор ФЛК, оператор ввода статистической информации), привлекаемыми в 2019 году на договорной основе к выполнению работ, связанных с проведением выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением в сентябре-октябре 2019 года. | 205937.7 | 201449.1 | 0 | 29718.4
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.5.1 | Контрольное событие 9.5.5.1 Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения Выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением 2019 года |  | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.01.2019 | 13.12.2018 |  | X | X | X | X | X
9.5.6 | Мероприятие 9.5.6 Организация и проведение выборочного наблюдения труда мигрантов | X | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Приказами Росстата утверждены: Анкета выборочного наблюдения труда мигрантов (от 04.02.2019 № 50); Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного наблюдения труда мигрантов в 2019 году (от 20.02.2019 № 84); численность, распределение, сроки привлечения и условия выплат вознаграждения лицам, привлекаемым в 2019 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного наблюдения труда мигрантов (от 22.03.2019 № 162). Заключены государственные контракты: - от 16.01.2019 № 1-НР-СДП-2019/ООО СК «Инжиниринг»-1 на поставку канцелярских принадлежностей выборочного наблюдения использования труда мигрантов в территориальные органы Росстата; - от 16.01.2019 № 2-СДП-2019/Юнион Трейд-1 на поставку продукции для фиксации данных выборочного наблюдения использования труда мигрантов в территориальные органы Росстата; - от 27.03.2019 ГК №8-СДП-2019/ООО СК «Инжиниринг»-2 на поставку канцелярских принадлежностей Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения в территориальные органы Росстата. Проводятся работы по: согласованию технического задания на выполнение работ, связанных с развитием программного комплекса для подготовки и проведения автоматизированной обработки материалов, получения итогов выборочного наблюдения за использованием труда мигрантов (ПК ИТМ) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); обработке материалов и получению итогов выборочного статистического наблюдения за использованием труда мигрантов, (этап 2019 г.). Доведены средства до территориальных органов Росстата на заключение контрактов с лицами, привлекаемыми в 2019 году на договорной основе к выполнению работ, связанных с проведением выборочного наблюдения труда мигрантов в 2019 году. | 157235.5 | 157234.7 | 99247.5 | 55593.6
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.6.1 | Контрольное событие 9.5.6.1 Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения выборочного наблюдения труда мигрантов 2019 года |  | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 29.03.2019 | 2019-02-20 |  | X | X | X | X | X
9.5.9 | Мероприятие 9.5.9 Организация и проведение статистического наблюдения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей | X | Дудорова О.Ю., Начальник Управления статистики образования, науки и инноваций, Федеральная служба государственной статистики | 15.04.2019 |  | Х | Доведены средства в территориальные органы Росстата для заключения контрактов с лицами, привлекаемыми на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению в период с 8 января по 28 февраля 2019 года работ по уточнению списков респондентов федерального статистического наблюдения и проверке информационного массива первичных данных по запросам федерального уровня, предусмотренных Положением по организации и проведению Росстатом федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием детей, утвержденным приказом Росстата от 16.11.2018 № 676. Итоги федерального статистического наблюдения о деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей в 2018 году опубликованы 29.03.2019 на Интернет-портале Росстата (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/dop-obraz.htm) в разделе /Официальная статистика/ Население/ Образование/ Итоги федеральных статистических наблюдений /Дополнительное образование детей (форма № 1-ДОП). | 4031.2 | 4031.2 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.9.1 | Контрольное событие 9.5.9.1. Опубликованы итоги федерального статистического наблюдения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей в 2018 году |  | Дудорова О.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики образования, науки и инноваций | 15.04.2019 | 2019-03-29 |  | X | X | X | X | X
9.5.10 | Мероприятие 9.5.10. Формирование статистических показателей для Федеральных проектов «Содействие занятости женщин – создание дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение» Национального проекта «Демография» | X | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | 2021-12-31 |  | Х | Для разработки рекомендаций по развитию системы статистических показателей в целях мониторинга эффективности применяемых мер по сокращению бедности подготовлены предложения по включению на 2019 год дополнительных работ в План научно-исследовательских работ Росстата, утвержденного приказом от 6.12.2018 №716 (с изм. и доп. от 12.03.2019 № 130). В марте 2019 г. подготовлены предложения по включению дополнительных научно-исследовательских работ в План НИР на 2019 год в целях развития системы статистических показателей, характеризующих финансовое положение и условия жизни семей с детьми и старшего поколения. Проводятся работы по согласованию технического задания на выполнение работ связанных с развитием программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) для подготовки к оценке адресности и эффективности применяемых мер по сокращению бедности среди наиболее уязвимых групп населения в 2020 году, (этап 2019 г.). | 59500 | 0 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.6 | Основное мероприятие 9.6 Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | В январе - марте 2019 года проводились: - выборочное обследование домашних хозяйств по вопросам занятости и безработицы (обследование рабочей силы). Итоги обследования рабочей силы за февраль 2019 года размещены на официальном сайте Росстата в срочной публикации «Занятость и безработица в Российской Федерации» (http://www.gks.ru/bgd/free/B09_03/Main.htm) и в других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ; - федеральное статистическое наблюдение численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки. Статистические данные о численности и средней заработной плате отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки за 2018 год опубликованы на официальном сайте Росстата 05.02.2019 (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/); - опрос по программе Выборочного обследования ЛПХ за январь-декабрь 2018 г. - формирование выборочной совокупности на 1 полугодие 2019г.; - опубликование бюллетеня «Обследование рабочей силы» с итогами за 2018 год (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140097038766) (дата публикации - 25.03.2019). В рамках подготовки к проведению Выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан: - приказами Росстата утверждены: Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан на 2019 год (от 31.01.2019 № 37); "Записная книжка инструктора территориального уровня", "Записная книжка интервьюера", "Рабочая тетрадь интервьюера" (от 23.01.2019 № 24); Основные методологические и организационные положения по проведению выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан" (от 29.12.2018 № 794 с изменениями от 06.03.2019 №126) Проводятся работы по согласованию технического задания на выполнение работ, связанных с развитием Единой системы сбора и обработки статистической информации (ЕССО) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с настройкой анкеты выборочного обследования рабочей силы, этап 2019 года. | 498874.7 | 293874.3 | 64956 | 47662.5
9.6.1 | Мероприятие 9.6.1 Подготовка, проведение и обработка итогов выборочных обследований рабочей силы | X | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 31.03.2020 |  | Х | В январе - марте 2019 г.: - проводилось выборочное обследование домашних хозяйств по вопросам занятости и безработицы (обследование рабочей силы). Итоги обследования за февраль 2019 года размещены на официальном сайте Росстата в срочной публикации «Занятость и безработица в Российской Федерации» (http://www.gks.ru/bgd/free/B09_03/Main.htm) и в других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ; - опубликован бюллетень «Обследование рабочей силы» с итогами за 2018 год (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140097038766) (дата публикации - 25.03.2019). Проводятся работы по согласованию технического задания на выполнение работ, связанных с развитием Единой системы сбора и обработки статистической информации (ЕССО) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с настройкой анкеты выборочного обследования рабочей силы, этап 2019 года. В территориальных органах Росстата заключены гражданско-правовые договора с временным персоналом на выполнение работ, связанных с проведением выборочных обследований рабочей силы в январе - марте 2019 года. Заключены контракты на поставку бланочной продукции и канцтоваров: - от 01.03.2019 ГК №4-ЛПХ-2019/Юнион Трейд-2 на поставку канцелярских принадлежностей выборочного наблюдения за сельскохозяйственной деятельностью личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан в территориальные органы Федеральной службы государственной статистики; - от 27.03.2019 ГК №8-СДП-2019/ООО СК «Инжиниринг»-2 на поставку канцелярских принадлежностей Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения в территориальные органы Федеральной службы государственной статистики. | 278148.3 | 282374.3 | 64956 | 47662.5
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.6.1.2 | Контрольное событие 9.6.1.2 Опубликованы итоги выборочных обследований рабочей силы | включено в ведомственный план; включено в план реализации государственной программы | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 31.03.2019 | 2019-03-25 |  | X | X | X | X | X
9.6.2 | Мероприятие 9.6.2 Подготовка, проведение и обработка итогов статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки | X | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | В январе – марте 2019 г. проводилось федеральное статистическое наблюдение численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки. Статистические данные о численности и средней заработной плате отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки за 2018 год опубликованы на официальном сайте Росстата 05.02.2019 (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/). Проводятся работы по согласованию технического задания на выполнение работ, связанных с развитием программного комплекса для обработки данных федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы (ПК ОТКР) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки (этап 2019 года). Заключены гражданско-правовые договоры с временным персоналом (инструктор территориального уровня), для выполнения работ, связанных с проведением статистического наблюдения. | 15726 | 11500 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.6.2.2 | Контрольное событие 9.6.2.2 Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы | включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №596-606 важнейших целевых показателей; включено в ведомственный план; включено в план реализации государственной программы | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 10.03.2019 | 2019-02-05 |  | X | X | X | X | X
9.6.3 | Мероприятие 9.6.3. Подготовка, проведение и обработка итогов выборочного наблюдения за деятельностью хозяйств населения | X | Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 2021-12-31 |  | Х | В рамках подготовки к проведению Выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан приказами Росстата утверждены: Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан на 2019 год (от 31.01.2019 № 37); "Записная книжка инструктора территориального уровня", "Записная книжка интервьюера", "Рабочая тетрадь интервьюера" (от 23.01.2019 № 24); Основные методологические и организационные положения по проведению выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан" (от 29.12.2018 № 794 с изменениями (от 06.03.2019 №126). В январе - феврале 2019 г. проведены: - опрос по программе Выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан за январь-декабрь 2018 г.; - работы по вводу и проверке первичных статистических данных по указанному обследованию за январь-декабрь 2018 г.; -работы по формированию и анализу обобщенного информационного фонда наблюдения для использования в расчетах при формировании официальной статистической информации о сельскохозяйственной деятельности хозяйств населения за 2018 г.; - расчет объема выборочной совокупности на I полугодие 2019 года (дифференцировано по регионам). В марте 2019 г.: территориальными органами Росстата проведено формирование выборочной совокупности ЛПХ на I полугодие 2019г.; Доведены средства до территориальных органов Росстата на оказание услуг транспорта и связи, проведение обучающих семинаров, заключены гражданско-правовые договора с временным персоналом (интервьюеры, специалисты территориального уровня, инструкторы территориального уровня) для выполнения работ, связанных с проведением наблюдения. | 205000.4 | 205000.4 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.7 | Основное мероприятие 9.7 Развитие системы государственной статистики | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Осуществляется реализация мероприятий, направленных на разработку: - системы экономических счетов окружающей природной среды в России; - методологии анализа и учета групп предприятий при построении отраслевых счетов СНС; - усовершенствованной методологии социальной статистики в части формирования данных о социальных выплатах населению в России; - системы мониторинга показателей Целей устойчивого развития. Проводится текущая работа по обеспечению повышения квалификации сотрудников Росстата и реализации мероприятий в рамках Проекта "Развитие системы государственной статистики - 2". | 12229.7 | 12803.8 | 71653.8 | 162885.03
9.7.1 | Мероприятие 9.7.1 Модернизация методологии экономической статистики | X | Зарубина Е.В., Начальник Управления национальных счетов , Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | В рамках реализации 1 этапа Контракта № ST2/2/А.1.21 проводится анализ международного стандарта и международных рекомендаци в области природно-экономического учета, а также разработка методологических подходов к построению экономических счетов окружающей природной среды в Российской Федерации. В рамках контракта № ST2/2/А.1.24 продолжается выполнение работы по подготовке методологии анализа и учета групп предприятий при построении отраслевых счетов СНС. | 0 | 0 | 0 | 28330.98
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | В соответствии с Обменным письмом Всемирного банка и Минфина России от 15 марта 2018 года (подписано российской стороной 04 апреля 2018 г.) срок реализации Проекта "Развитие системы государственной статистики-2" продлен до 30 июня 2021 года. В этой связи управляющим органом Проекта РСГС-2 (Рабочая группа) было одобрено заключение контракта № ST2/2/А.1.21 "Разработка методологии построения Системы экономических счетов окружающей природной среды" (заключен 29.08.2018), реализация которого будет осуществляться в течение 2019 г. Продолжается реализации контракта № ST2/2/А.1.24 "Разработка методологии анализа и учета групп предприятий при построении отраслевых счетов СНС" (заключен 30.03.2018).
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Проводится регулярный мониторинг хода реализации контракта № ST2/2/А.1.24 с целью контроля соблюдения установленных сроков выполнения работ по контракту.
9.7.1.1 | Контрольное событие 9.7.1.1 Разработана методология анализа и учета групп предприятий при построении отраслевых счетов СНС |  | Зарубина Е.В., Начальник Управления национальных счетов , Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  |  | X | X | X | X | X
9.7.2 | Мероприятие 9.7.2 Развитие современной структуры и технологии систем сбора, обработки и распространения данных | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Реализация мероприятий завершена в декабре 2018 г. В январе 2019 г. осуществлены платежи по заключенным контрактам из средств финансирования Проекта РСГС-2, полученным в 2018 году. | 0 | 0 | 51458.3 | 51458.3
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.7.3 | Мероприятие 9.7.3 Совершенствование социальной статистики | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики | 2019-12-31 |  | Х | В рамках исполнения 1 этапа Контракта № ST2/2/С.1.11 проведена систематизация материалов по методам формирования показателей, обеспечивающих мониторинг Целей устойчивого развития (ЦУР) в области неравенства и бедности, социальной защиты, неполноценного питания, здорового образа жизни и условий проживания, приведенных в методологии международных организаций - координаторов показателей ЦУР. В рамках реализации 1 этапа Контракта № ST2/2/С.1.14 проводится анализ действующей методологии и схемы формирования базы данных Росстата о социальных выплатах населению, а также систематизация административных информационных источников о социальных выплатах населению в России на федеральном и региональном уровнях. | 0 | 0 | 0 | 36366.75
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | В соответствии с Обменным письмом Всемирного банка и Минфина России от 15 марта 2018 года (подписано российской стороной 04 апреля 2018 г.) срок реализации Проекта "Развитие системы государственной статистики-2" продлен до 30 июня 2021 года. В этой связи управляющим органом Проекта РСГС-2 (Рабочая группа) было одобрено заключение контрактов: № ST2/2/С.1.11 "Совершенствование эмпирической базы, обеспечивающей внедрение в статистическую практику показателей целей устойчивого развития по населению в целом и по отдельным группам населения на основе применения стандартов ООН" (заключен 04.06.2018) и ST2/2/C.1.14 "Разработка методологии формирования статистических показателей, характеризующих объемы социальных выплат населению в денежном и натуральном выражении, на основе использования административных источников информации, формируемых на федеральном и региональном уровнях" (заключен 17.12.2018), реализация которых будет осуществляться в течение 2019 г.
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Проводится регулярный мониторинг хода реализации контрактов № ST2/2/С.1.11 и № ST2/2/C.1.14 с целью контроля соблюдения установленных сроков выполнения работ и своевременной сдачи отчетности.
9.7.4 | Мероприятие 9.7.4 Развитие кадрового потенциала | X | Харитонов И.Е., Начальник Управления статистики зарубежных стран и международного сотрудничества, Федеральная служба государственной статистики | 2019-12-31 |  | Х | В январе 2019 г. осуществлены платежи из средств финансирования Проекта, полученных в 2018 г. по заключенным в 2018 г. контрактам (работы по контрактам завершены в 2018 г.). Обеспечено участие сотрудников Росстата в зарубежном мероприятии по вопросам реализации системы природно-экономического учета. | 0 | 0 | 12249.1 | 13972
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | В соответствии с Обменным письмом Всемирного банка и Минфина России от 15 марта 2018 года (подписано российской стороной 04 апреля 2018 г.) срок реализации Проекта "Развитие системы государственной статистики-2" продлен до 30 июня 2021 года. В этой связи управляющим органом Проекта РСГС-2 (Рабочая группа) было одобрено продление организации и проведения учебных мероприятий и обеспечение участия сотрудников Росстата в международных мероприятиях по тематике Проекта РСГС-2.
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Проводится регулярный мониторинг графиков реализации учебных мероприятий с целью контроля соблюдения установленных сроков выполнения работ.
9.7.5 | Мероприятие 9.7.5 Управление проектом «Развитие системы государственной статистики - 2» | X | Воробьева Н.В., Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Подготовлены проекты плана закупок, плана реализации и бюджета Проекта и годовая отчетность по Проекту. Проведена текущая работа по обеспечению конкурсных процедур в рамках действующего Плана закупок Проекта, включая обеспечение перевода на английский язык конкурсной документации. | 12229.7 | 12803.8 | 7946.4 | 32757
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.P3 | ОМ 9.Р3 Федеральный проект "Старшее поколение" | X | Оксенойт Г.К. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель руководителя | 2024-12-31 |  | Х | Приказами Росстата утверждены: Календарный план по подготовке, проведению и обработке итогов выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения в 2019 году (от 28.02.2019 № 117); численность, распределение и сроки привлечения лиц в 2019 году на договорной основе к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения состояния здоровья населения (от 06.02.2019 № 61). Проводятся работы по согласованию технического задания на выполнение работ связанных с развитием программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочного статистического наблюдения состояния здоровья населения, (этап 2019 года). В январе 2019 года утверждены технические задания на выполнение работ по разработке рекомендаций по формированию выборочной совокупности объектов и единиц наблюдения для проведения в субъектах Российской Федерации, отдельно по городскому и сельскому населению, выборочного наблюдения состояния здоровья населения и по разработке рекомендаций по разработке программы выборочного наблюдения состояния здоровья населения и анализу его итогов. В марте 2019 года утверждены и размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсные документации на выполнение научно-исследовательских работ: - по разработке рекомендаций по разработке программы выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2019 году и анализу его (извещение № 0173100011919000021); - по разработке рекомендаций по формированию выборочной совокупности объектов и единиц наблюдения для проведения в субъектах Российской Федерации, отдельно по городскому и сельскому населению, выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2019 году (извещение №173100011919000016). | 180000 | 0 | 1150.5 | 10.4
9.Р3.1 | Мероприятие 9.Р3.1. Организация и проведение выборочного наблюдения состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни |  | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | 31.12.2021 |  | Х | Приказами Росстата утверждены: Календарный план по подготовке, проведению и обработке итогов выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения в 2019 году (от 28.02.2019 № 117); численность, распределение и сроки привлечения лиц в 2019 году на договорной основе к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения состояния здоровья населения (от 06.02.2019 № 61). Проводятся работы по согласованию технического задания на выполнение работ связанных с развитием программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочного статистического наблюдения состояния здоровья населения, (этап 2019 года). В январе 2019 года утверждены технические задания на выполнение работ по разработке рекомендаций по формированию выборочной совокупности объектов и единиц наблюдения для проведения в субъектах Российской Федерации, отдельно по городскому и сельскому населению, выборочного наблюдения состояния здоровья населения и по разработка рекомендаций по разработке программы выборочного наблюдения состояния здоровья населения и анализу его итогов. Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказание услуг связи и на заключение контрактов с лицами (оператор ФЛК), привлекаемыми в 2019 году на договорной основе к выполнению работ, связанных с проведением выборочного наблюдения состояния здоровья населения в июне-июле 2019 года. В марте 2019 года утверждены и размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсные документации на выполнение научно-исследовательских работ: - по разработке рекомендаций по разработке программы выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2019 году и анализу его (извещение № 0173100011919000021); - по разработке рекомендаций по формированию выборочной совокупности объектов и единиц наблюдения для проведения в субъектах Российской Федерации, отдельно по городскому и сельскому населению, выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2019 году (извещение №173100011919000016). | 180000 | 0 | 1150.5 | 10.4
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы