|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮЗаместитель руководителя Росстата, председатель методологической рабочей группы по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаК.Э.Лайкам « » ноября 2013 года  |

**ПЛАН**

работы методологической рабочей группы по подготовке и проведению

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

на IV квартал 2013 года

| № п/п | Вопросы длярассмотрения | Ответственные за подготовку вопроса | Дата представления материалов | Датапроведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 заседание** |
| 1. | О программе Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года | Управление статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 19 ноября2013 года | 29 ноября2013 года |
| 2. | О системе показателей переписных листов:- «Переписной лист сельскохозяйственных организаций (кроме микропредприятий)» - форма № 1 (по полной программе);- «Переписной лист микропредприятий» - форма № 1-М (по краткой про-грамме)- «Переписной лист кре-стьянских (фермерских) хозяйств и индивидуаль-ных предпринимателей» - форма № 2. | Управление статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 19 ноября2013 года | 29 ноября2013 года |