Приложение N 11

к государственной программе

Российской Федерации "Экономическое

развитие и инновационная экономика"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА"

НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | | Статус [<\*>](#P2076) | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Подпрограмма 1 "Инвестиционный климат" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Контрольное событие 1.1. Проведено публичное обсуждение эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по реализации мер по созданию благоприятных условий предпринимательской деятельности | 1 | Минэкономразвития России | - | - | 1 сентября | - | - | - | 1 сентября | - | - | - | 1 сентября | - |
| 2. | Контрольное событие 1.2. Проведен Петербургский международный экономический форум | 1 | Минэкономразвития России | - | 18 июня | - | - | - | 18 июня | - | - | - | 18 июня | - | - |
| 3. | Контрольное событие 1.3. Реализована программа подготовки (повышения квалификации, профессиональной переподготовки) управленческих кадров по тематике развития управленческого мастерства, улучшения инвестиционного климата, ведения бизнеса в регионе | 1 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Контрольное событие 1.4. Принято постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил отбора субъектов Российской Федерации в целях предоставления субсидий на компенсацию затрат субъектов Российской Федерации на создание и (или) модернизацию объектов инфраструктуры особых экономических зон | 1 | Минэкономразвития России | - | 1 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Контрольное событие 1.5. Принят Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=E8D66454D7CF59FABBA7F604DE9926F2E88E97EB841F4C16D765091D4ACD4E8ACFE69F4066181742C1B19FD9D3I7kFI) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 1 | Минэкономразвития России | - | - | 1 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Контрольное событие 1.6. Актуализирован перечень моногородов с учетом их социально-экономического положения | 1 | Минэкономразвития России | - | 1 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Контрольное событие 1.7. Заключено не менее 7 генеральных соглашений о сотрудничестве по развитию (о совместной реализации комплексного проекта по развитию монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Российской Федерации между некоммерческой организацией "Фонд развития моногородов" и высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации) | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Контрольное событие 2.1. Определены приоритетные мероприятия, реализуемые в 2019 году в рамках федеральной финансовой программы поддержки малого и среднего предпринимательства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, и порядок отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 30 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Контрольное событие 2.2. Определены приоритетные мероприятия, реализуемые в 2020 году в рамках федеральной финансовой программы поддержки малого и среднего предпринимательства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, и порядок отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря | - | - | - | - |
| 10. | Контрольное событие 2.3. Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в 2018 году | 1 | Минэкономразвития России | 1 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Контрольное событие 2.4. Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в 2019 году | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | - | 1 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Контрольное событие 2.5. Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в 2020 году | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 марта | - | - | - |
| 13. | Контрольное событие 2.6. Создано 325 объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков и центров компетенций (нарастающим итогом) | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Контрольное событие 2.7. Создано 340 объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков и центров компетенций (нарастающим итогом) | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 15. | Контрольное событие 2.8. Создано 350 объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков и центров компетенций (нарастающим итогом) | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 16. | Контрольное событие 2.9. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад об использовании средств федерального бюджета на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и оценке эффективности реализации мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации за 2017 год | 1 | Минэкономразвития России | - | - | 1 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Контрольное событие 2.10. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад об использовании средств федерального бюджета на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и оценке эффективности реализации мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации за 2018 год | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | 1 июля | - | - | - | - | - |
| 18. | Контрольное событие 2.11. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад об использовании средств федерального бюджета на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и оценке эффективности реализации мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации за 2019 год | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 июля | - |
| 19. | Контрольное событие 2.12. Подготовлен и опубликован ежегодный доклад о состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации и мерах по его развитию | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| 20. | Контрольное событие 2.13. Осуществлен переход на электронную систему предоставления отчетности об оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, с использованием электронной подписи | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 21. | Контрольное событие 2.14. Обеспечен контроль за соблюдением годового объема закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| 22. | Контрольное событие 2.15. Расширена номенклатура товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 23. | Контрольное событие 2.16. Реализован комплекс мероприятий, направленных на содействие развитию молодежного предпринимательства | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 24. | Контрольное событие 2.17. Центры оказания услуг организованы в 40 субъектах Российской Федерации | 1, 5 | Минэкономразвития России | 1 февраля | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Контрольное событие 2.18. Центры оказания услуг начали работу в 80 субъектах Российской Федерации | 1, 5 | Минэкономразвития России | - | - | - | 15 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Контрольное событие 2.19. Разработаны единые механизмы секьюритизации портфеля кредитов на основе использования стандартов кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства для банков - партнеров акционерного общества "Федеральная корпорация малого и среднего предпринимательства" | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Контрольное событие 2.20. Утвержден план мероприятий ("дорожная карта") реализации основных положений новой системы управления рисками в отношении подходов к оценке рисков при рассмотрении и выдаче гарантий и поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства участниками национальной гарантийной системы при сохранении баланса между увеличением охвата получателей кредитно-гарантийной поддержки и минимизацией кредитных рисков | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 15 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Контрольное событие 2.21. Оказана финансовая поддержка (кредиты, гарантии, поручительства) проектам 494 субъектов индивидуального и малого предпринимательства в моногородах участниками национальной гарантийной системы | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. | Контрольное событие 2.22. Взносы в уставные капиталы двух региональных лизинговых компаний внесены акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | Контрольное событие 2.23. Общий объем кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке в 2017 году, составил свыше 40 млрд. рублей | 1 | Минэкономразвития России | 10 января | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. | Контрольное событие 2.24. Общий объем кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях по льготной ставке в 2018 году, составил свыше 20 млрд. рублей | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | - | 10 января | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 "Государственная регистрация прав, кадастр и картография" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | Контрольное событие 3.1. Внедрена ведомственная система менеджмента качества Росреестра | 1 | Росреестр | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. | Контрольное событие 3.2. Проведен мониторинг состояния и использования земель в субъектах Российской Федерации на площади 10500 тыс. га | 1 | Росреестр | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| 34. | Контрольное событие 3.3. Созданы на территории Российской Федерации цифровые топографические карты открытого пользования масштаба 1:25000 (900 номенклатурных листов) | 1 | Росреестр | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. | Контрольное событие 3.4. Созданы и обновлены на территории Российской Федерации цифровые топографические карты открытого пользования масштаба 1:25000 (900 номенклатурных листов) | 1 | Росреестр | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 36. | Контрольное событие 3.5. Созданы и обновлены на территории Российской Федерации цифровые топографические карты открытого пользования масштаба 1:25000 (900 номенклатурных листов) | 1 | Росреестр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 37. | Контрольное событие 3.6. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=E8D66454D7CF59FABBA7F604DE9926F2E98690E8801F4C16D765091D4ACD4E8ACFE69F4066181742C1B19FD9D3I7kFI) "О государственной регистрации недвижимости" и иные законодательные акты Российской Федерации", направленный на совершенствование законодательства в сфере государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество | 1 | Минэкономразвития России | - | - | 3 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38. | Контрольное событие 3.7. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в [Кодекс](consultantplus://offline/ref=E8D66454D7CF59FABBA7F604DE9926F2E98697EC8B1E4C16D765091D4ACD4E8ACFE69F4066181742C1B19FD9D3I7kFI) Российской Федерации об административных правонарушениях, регулирующий вопрос о назначении административного наказания в виде предупреждения за нарушение земельного законодательства Российской Федерации для физических лиц | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | 2 сентября | - | - | - | - | - |
| 39. | Контрольное событие 3.8. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о землеустройстве (новая редакция) | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40. | Контрольное событие 3.9. Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=E8D66454D7CF59FABBA7F604DE9926F2E98690EF8B1F4C16D765091D4ACD4E8ACFE69F4066181742C1B19FD9D3I7kFI) "О кадастровой деятельности" приведен в соответствие с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=E8D66454D7CF59FABBA7F604DE9926F2E98690E887164C16D765091D4ACD4E8ACFE69F4066181742C1B19FD9D3I7kFI) Российской Федерации в целях обеспечения возможности проведения комплексных кадастровых работ при отсутствии утвержденного проекта межевания территории | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 "Совершенствование системы государственного управления" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | Контрольное событие 4.1. Проведена инвентаризация сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на соответствие методическим рекомендациям, утвержденным Минэкономразвития России | 1 | Минэкономразвития России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. | Контрольное событие 4.2. Проведен всероссийский ежегодный конкурс "Лучший многофункциональный центр России" | 1 | Минэкономразвития России | - | 1 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43. | Контрольное событие 4.3. Проведен всероссийский форум многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 25 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44. | Контрольное событие 4.4. Проведена инвентаризация сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на соответствие методическим рекомендациям, утвержденным Минэкономразвития России | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. | Контрольное событие 4.5. Проведен всероссийский ежегодный конкурс "Лучший многофункциональный центр России" | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | 1 апреля | - | - | - | - | - | - |
| 46. | Контрольное событие 4.6. Проведен всероссийский форум многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря | - | - | - | - |
| 47. | Контрольное событие 4.7. Проведена инвентаризация сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на соответствие методическим рекомендациям, утвержденным Минэкономразвития России | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| 48. | Контрольное событие 4.8. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований | 1, 5 | Минэкономразвития России | - | 30 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49. | Контрольное событие 4.9. Росаккредитацией получен статус полноправного члена Международного форума по аккредитации | 1 | Росаккредитация | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 50. | Контрольное событие 4.10. Создана Региональная организация по аккредитации Евразии | 1 | Росаккредитация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 51. | Контрольное событие 4.11. Проведен расчет индекса качества администрирования контрольно-надзорных функций | 1 | Управление делами Президента Российской Федерации | - | 30 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52. | Контрольное событие 4.12. Проведен расчет индекса качества администрирования контрольно-надзорных функций | 1 | Управление делами Президента Российской Федерации | - | - | - | - | - | 30 апреля | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 5 "Стимулирование инноваций" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | Контрольное событие 5.1. Сформирован рейтинг технологических платформ на основе результатов их деятельности | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| 54. | Контрольное событие 5.2. Проведена оценка реализации программ инновационного развития компаниями с государственным участием | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| 55. | Контрольное событие 5.3. Проведена актуализация программ инновационного развития компаний с государственным участием | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| 56. | Контрольное событие 5.4. Поддержано 400 малых инновационных предприятий на посевной стадии в рамках программы "Старт" | 1 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| 57. | Контрольное событие 5.5. Создано 500 объектов интеллектуальной собственности | 1 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| 58. | Контрольное событие 5.6. Поддержано 150 малых инновационных предприятий на посевной стадии в рамках программы "Старт" | 1 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" | - | 30 июня | - | - | - | 30 июня | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 59. | Контрольное событие 5.7. Поддержано 1200 инновационных проектов молодых исследователей в рамках вовлечения молодежи (в возрасте до 30 лет) в инновационное предпринимательство | 1 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Подпрограмма 6 "Развитие антимонопольного и тарифного регулирования, конкуренции и повышение эффективности антимонопольного контроля" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60. | Контрольное событие 6.1. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2018 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи | 1, 2 | ФАС России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61. | Контрольное событие 6.2. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2019 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи | 1, 2 | ФАС России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 62. | Контрольное событие 6.3. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2020 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи | 1, 2 | ФАС России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 63. | Контрольное событие 6.4. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2018 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций газовой и нефтяной отраслей | 1, 2 | ФАС России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64. | Контрольное событие 6.5. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2019 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций газовой и нефтяной отраслей | 1, 2 | ФАС России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 65. | Контрольное событие 6.6. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2020 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций газовой и нефтяной отраслей | 1, 2 | ФАС России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 66. | Контрольное событие 6.7. Приняты решения ФАС России по установлению цен 2018 года для регулируемых ФАС России организаций фармацевтической промышленности | 1 | ФАС России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67. | Контрольное событие 6.8. Приняты решения ФАС России по установлению цен 2019 года для регулируемых ФАС России организаций фармацевтической промышленности | 1 | ФАС России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 68. | Контрольное событие 6.9. Приняты решения ФАС России по установлению цен 2020 года для регулируемых ФАС России организаций фармацевтической промышленности | 1 | ФАС России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 69. | Контрольное событие 6.10. Приняты решения о согласовании (об отказе в согласовании) проектов решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об установлении и (или) изменении в 2018 году предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов | 1 | ФАС России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70. | Контрольное событие 6.11. Приняты решения о согласовании (об отказе в согласовании) проектов решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об установлении и (или) изменении в 2019 году предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов | 1 | ФАС России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 71. | Контрольное событие 6.12. Приняты решения о согласовании (об отказе в согласовании) проектов решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об установлении и (или) изменении в 2020 году предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов | 1 | ФАС России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 72. | Контрольное событие 6.13. Проведен мониторинг в формате шаблонов федеральной государственной информационной системы "Единая информационно-аналитическая система" результатов экономического анализа установленных предельных размеров оптовых и предельных размеров розничных надбавок, проведенного органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 1 | ФАС России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| 73. | Контрольное событие 6.14. Проведен мониторинг снижения предельной стоимости подключения потребителей (до 150 кВт) по договорам технологического присоединения | 1, 2 | ФАС России | - | 30 июня | - | - | - | 30 июня | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Подпрограмма 7 "Управленческие кадры" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74. | Контрольное событие 7.1. Заключены соглашения между Минэкономразвития России и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным [планом](consultantplus://offline/ref=E8D66454D7CF59FABBA7F604DE9926F2E88F94EF82184C16D765091D4ACD4E8ADDE6C74F60135D1383FA90D8D268FB9A49A91B51IDk2I) подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 1 | Минэкономразвития России | 28 февраля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75. | Контрольное событие 7.2. Подготовлены управленческие кадры в соответствии с Государственным [планом](consultantplus://offline/ref=E8D66454D7CF59FABBA7F604DE9926F2E88F94EF82184C16D765091D4ACD4E8ADDE6C74F60135D1383FA90D8D268FB9A49A91B51IDk2I) подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76. | Контрольное событие 7.3. Подготовлены управленческие кадры в сфере здравоохранения, образования и культуры | 1 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77. | Контрольное событие 7.4. Подготовлены управленческие кадры в сфере здравоохранения, образования и культуры | 1 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 78. | Контрольное событие 7.5. Подготовлены управленческие кадры в сфере здравоохранения, образования и культуры | 1 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 79. | Контрольное событие 7.6. Подготовлены управленческие кадры - участники программы развития кадрового управленческого резерва (первый поток) | 1 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" | - | 30 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80. | Контрольное событие 7.7. Подготовлены управленческие кадры - участники программы развития кадрового управленческого резерва (второй поток) | 1 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 8 "Совершенствование системы государственного стратегического управления" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81. | Контрольное событие 8.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении стратегии социально-экономического развития Российской Федерации | 1 | Минэкономразвития России | - | - | 31 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82. | Контрольное событие 8.2. Представлен в Правительство Российской Федерации проект основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83. | Контрольное событие 8.3. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о реализации стратегии социально-экономического развития Российской Федерации | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 84. | Контрольное событие 8.4. Представлены в Правительство Российской Федерации сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период | 1 | Минэкономразвития России | - | 30 июня | - | - | - | 30 июня | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 85. | Контрольное событие 8.5. Представлен в Правительство Российской Федерации прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период | 1 | Минэкономразвития России | - | - | 30 сентября | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | 30 сентября | - |
| 86. | Контрольное событие 8.6. Представлен в Правительство Российской Федерации прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87. | Контрольное событие 8.7. Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении стратегии пространственного развития Российской Федерации | 1 | Минэкономразвития России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88. | Контрольное событие 8.8. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в Градостроительный [кодекс](consultantplus://offline/ref=E8D66454D7CF59FABBA7F604DE9926F2E98690E887164C16D765091D4ACD4E8ACFE69F4066181742C1B19FD9D3I7kFI) Российской Федерации в части обеспечения учета положений стратегии пространственного развития Российской Федерации и иных документов стратегического планирования при разработке и корректировке документов территориального планирования | 1 | Минэкономразвития России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89. | Контрольное событие 8.9. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о внедрении и эффективности использования спутниковых навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС | 1, 2 | Минэкономразвития России | 31 марта | - | - | - | 31 марта | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| 90. | Контрольное событие 8.10. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о реализации отраслевых документов стратегического планирования | 1, 2 | Минэкономразвития России | - | - | 1 сентября | - | - | - | 1 сентября | - | - | - | 1 сентября | - |
| Подпрограмма 9 "Официальная статистика" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91. | Контрольное событие 9.1. Размещена на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" официальная статистическая информация о социально-экономическом развитии Арктической зоны Российской Федерации и обеспечении национальной безопасности | 1, 2 | Росстат | - | - | - | 28 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92. | Контрольное событие 9.2. Размещена на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" официальная статистическая информация о социально-экономическом развитии Арктической зоны Российской Федерации и обеспечении национальной безопасности | 1, 2 | Росстат | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 93. | Контрольное событие 9.3. Размещена на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" официальная статистическая информация о социально-экономическом развитии Арктической зоны Российской Федерации и обеспечении национальной безопасности | 1, 2 | Росстат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 94. | Контрольное событие 9.4. Актуализирован Федеральный [план](consultantplus://offline/ref=E8D66454D7CF59FABBA7F604DE9926F2E98695EA8A174C16D765091D4ACD4E8ADDE6C74C67190D40C3A4C9889623F69D57B51B56C52AF8AEIDk8I) статистических работ с учетом предложений субъектов официального статистического учета | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 28 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95. | Контрольное событие 9.5. Актуализирован Федеральный [план](consultantplus://offline/ref=E8D66454D7CF59FABBA7F604DE9926F2E98695EA8A174C16D765091D4ACD4E8ADDE6C74C67190D40C3A4C9889623F69D57B51B56C52AF8AEIDk8I) статистических работ с учетом предложений субъектов официального статистического учета | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 96. | Контрольное событие 9.6. Актуализирован Федеральный [план](consultantplus://offline/ref=E8D66454D7CF59FABBA7F604DE9926F2E98695EA8A174C16D765091D4ACD4E8ADDE6C74C67190D40C3A4C9889623F69D57B51B56C52AF8AEIDk8I) статистических работ с учетом предложений субъектов официального статистического учета | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 97. | Контрольное событие 9.7. Проведена пробная перепись населения 2018 года | 1, 2 | Росстат | - | - | - | 31 октября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98. | Контрольное событие 9.8. Проведена Всероссийская перепись населения 2020 года | 1, 2 | Росстат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 октября |
| 99. | Контрольное событие 9.9. Подведены итоги пробной переписи населения 2018 года | 1, 2 | Росстат | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 100. | Контрольное событие 9.10. Опубликованы окончательные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (в 8 томах) | 1, 2 | Росстат | - | - | - | 28 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101. | Контрольное событие 9.11. Опубликованы итоги выборочного наблюдения рациона питания населения | 1, 2 | Росстат | - | - | - | - | - | 30 мая | - | - | - | - | - | - |
| 102. | Контрольное событие 9.12. Опубликованы итоги выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения | 1, 2 | Росстат | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 103. | Контрольное событие 9.13. Опубликованы итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2018 года | 1, 2 | Росстат | - | - | - | 28 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104. | Контрольное событие 9.14. Опубликованы итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2019 года | 1, 2 | Росстат | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 105. | Контрольное событие 9.15. Опубликованы итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года | 1, 2 | Росстат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 106. | Контрольное событие 9.16. Опубликованы итоги комплексного наблюдения условий жизни населения 2018 года | 1, 2 | Росстат | - | - | - | - | 29 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 107. | Контрольное событие 9.17. Проведено комплексное наблюдение условий жизни населения 2020 года | 1, 2 | Росстат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 108. | Контрольное событие 9.18. Опубликованы итоги выборочного наблюдения труда мигрантов 2019 года | 1, 2 | Росстат | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 109. | Контрольное событие 9.19. Опубликованы итоги выборочных обследований рабочей силы | 1, 2 | Росстат | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110. | Контрольное событие 9.20. Опубликованы итоги выборочных обследований рабочей силы | 1, 2 | Росстат | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 111. | Контрольное событие 9.21. Опубликованы итоги выборочных обследований рабочей силы | 1, 2 | Росстат | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| 112. | Контрольное событие 9.22. Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы | 1, 2, 3 | Росстат | 10 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 113. | Контрольное событие 9.23. Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы | 1, 2, 3 | Росстат | - | - | - | - | 10 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 114. | Контрольное событие 9.24. Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы | 1, 2, 3 | Росстат | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 марта | - | - | - |
| Подпрограмма Б "Создание и развитие инновационного центра "Сколково" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115. | Контрольное событие Б.1. 100 патентов получены на территории иностранных государств участниками проекта "Сколково" и иными лицами в результате использования сервиса по поддержке патентования за последние 12 месяцев | 1 | Минфин России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116. | Контрольное событие Б.2. 120 патентов получены на территории иностранных государств участниками проекта "Сколково" и иными лицами в результате использования сервиса по поддержке патентования за последние 12 месяцев | 1 | Минфин России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 117. | Контрольное событие Б.3. Количество аккредитованных региональных операторов инновационного центра "Сколково" достигло 4 | 1 | Минфин России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 118. | Контрольное событие Б.4. Количество аккредитованных региональных операторов инновационного центра "Сколково" достигло 6 | 1 | Минфин России | - | - | - |  | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 119. | Контрольное событие Б.5. Объем внебюджетных инвестиций в создание физической инфраструктуры инновационного центра "Сколково" составил не менее 10 млрд. рублей за последние 12 месяцев | 1 | Минфин России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120. | Контрольное событие Б.6. Объем внебюджетных инвестиций в создание физической инфраструктуры инновационного центра "Сколково" составил не менее 10 млрд. рублей за последние 12 месяцев | 1 | Минфин России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 121. | Контрольное событие Б.7. Количество рабочих мест в размещенных на территории инновационного центра "Сколково" организациях составило не менее 6000 единиц | 1 | Минфин России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122. | Контрольное событие Б.8. 25 участников проекта "Сколково" созданы студентами, аспирантами, выпускниками, научными работниками и профессорско-преподавательским составом автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования "Сколковский институт науки и технологий" (накопительным итогом) | 1 | Минфин России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123. | Контрольное событие Б.9. 45 участников проекта "Сколково" созданы студентами, аспирантами, выпускниками, научными работниками и профессорско-преподавательским составом автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования "Сколковский институт науки и технологий" (накопительным итогом) | 1 | Минфин России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Федеральная целевая программа Г "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124. | Контрольное событие Г.1. Разработаны меры по обеспечению открытости и прозрачности единой учетной регистрационной процедуры | 1 | Росреестр | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 125. | Контрольное событие Г.2. Оснащенность бригад госземинспекторов высокоточными геодезическими приборами составит не менее 73 процентов | 1 | Росреестр | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 126. | Контрольное событие Г.3. Оснащенность бригад госземинспекторов высокоточными геодезическими приборами составит не менее 74 процентов | 1 | Росреестр | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 127. | Контрольное событие Г.4. Оснащенность бригад госземинспекторов высокоточными геодезическими приборами составит не менее 76 процентов | 1 | Росреестр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |