Приложение N 11

к государственной программе

Российской Федерации "Экономическое

развитие и инновационная экономика"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА"

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Подпрограмма 1 "Инвестиционный климат" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Контрольное событие 1.1.  Представлен доклад в Правительство Российской Федерации о реализации [плана](consultantplus://offline/ref=43EFA25C72D5052F4919DBF2DD54E0568C74300B69FA7497DE417C2387CAC68985DEBF2472A9DA2747581C7E86E76225A4E1E440321F3DA37DX8G) мероприятий "Трансформация делового климата" по улучшению предпринимательской среды | 1 | Минэкономразвития России | - | 31 мая | - | 30 ноября | - | 31 мая | - | 30 ноября | - | 31 мая | - | 30 ноября |
| 2. | Контрольное событие 1.2.  Проведен Петербургский международный экономический форум | 1 | Минэкономразвития России | - | 18 июня | - | - | - | 18 июня | - | - | - | 18 июня | - | - |
| 3. | Контрольное событие 1.3.  Проведен Российский инвестиционный форум | 1 | Минэкономразвития России | 15 февраля | - | - | - | 15 февраля | - | - | - | 15 февраля | - | - | - |
| 4. | Контрольное событие 1.4.  Реализована программа подготовки (повышения квалификации/профессиональной переподготовки) управленческих кадров по тематике развития управленческого мастерства, улучшения инвестиционного климата, ведения бизнеса в регионе | 1 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| 5. | Контрольное событие 1.5.  Актуализирован перечень моногородов с учетом их социально-экономического положения | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Контрольное событие 1.6.  Заключено не менее 4 соглашений о софинансировании расходов бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета муниципального образования в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногороде, между некоммерческой организацией "Фонд развития моногородов" и высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| 7. | Контрольное событие 1.7.  Заключено не менее 4 соглашений об участии некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" в финансировании инвестиционных проектов в форме займа | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Контрольное событие 2.1.  Подготовлен и опубликован ежегодный доклад о состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации и мерах по его развитию | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 9. | Контрольное событие 2.2.  Принят федеральный закон о едином механизме развития территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, предусматривающий содержание и порядок применения единого механизма развития территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 20 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Контрольное событие 2.3.  Обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до 55100 к 2019 году (нарастающим итогом) | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 1 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Контрольное событие 2.4.  Обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до 56300 к 2020 году (нарастающим итогом) | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | 1 декабря | - | - | - | - |
| 12. | Контрольное событие 2.5.  Обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до 58200 к 2021 году (нарастающим итогом) | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 декабря |
| 13. | Контрольное событие 2.6.  Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках национальной гарантийной системы, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере 37,4 млрд. рублей в 2019 году | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 20 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Контрольное событие 2.7.  Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках национальной гарантийной системы, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере 46,7 млрд. рублей в 2020 году | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | 20 декабря | - | - | - | - |
| 15. | Контрольное событие 2.8.  Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках национальной гарантийной системы, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере 58,4 млрд. рублей в 2021 году | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 декабря |
| 16. | Контрольное событие 2.9.  Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках национальной гарантийной системы, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в 2019 году в размере 5 млрд. рублей | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 20 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Контрольное событие 2.10.  Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках национальной гарантийной системы, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в 2020 году в размере 6,3 млрд. рублей | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | 20 декабря | - | - | - | - |
| 18. | Контрольное событие 2.11.  Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках национальной гарантийной системы, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в 2021 году в размере 7,8 млрд. рублей | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 декабря |
| 19. | Контрольное событие 2.12.  Обеспечен льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 22 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в 2019 году | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 20 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Контрольное событие 2.13.  Обеспечен льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 10 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в 2020 году | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | 20 декабря | - | - | - | - |
| 21. | Контрольное событие 2.14.  Обеспечен льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 10 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в 2021 году | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 декабря |
| 22. | Контрольное событие 2.15.  Принят федеральный закон, закрепляющий определение "социальное предпринимательство" в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в данной сфере | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 20 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Контрольное событие 2.16.  Внесены изменения в Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=43EFA25C72D5052F4919DBF2DD54E0568C74320268F17497DE417C2387CAC68997DEE72872AEC426464D4A2FC37BXBG) "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", предусматривающие предоставление субсидий акционерному обществу "Федеральная корпорация малого и среднего предпринимательства" на финансовое обеспечение исполнения обязательств акционерного общества "Федеральная корпорация малого и среднего предпринимательства" по гарантиям, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства с 2019 по 2024 год, в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках национальной гарантийной системы | 1 | Минэкономразвития России | 1 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Контрольное событие 2.17.  Принято постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее реализацию механизма квотирования при распределении объемов льготного кредитования среди субъектов Российской Федерации в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке с целью обеспечения равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному кредитованию на всей территории Российской Федерации | 1 | Минэкономразвития России | - | - | 1 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Контрольное событие 2.18.  Принято постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее реализацию специального кредитного продукта (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 20 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Контрольное событие 2.19.  Принято постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее реализацию механизма субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 20 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Контрольное событие 2.20.  В Правительство Российской Федерации внесен проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=43EFA25C72D5052F4919DBF2DD54E0568C74320268F17497DE417C2387CAC68997DEE72872AEC426464D4A2FC37BXBG) "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в части формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | 1 | Минэкономразвития России | - | - | 1 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 "Государственная регистрация прав, кадастр и картография" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | Контрольное событие 3.1.  Проведен мониторинг состояния и использования земель в субъектах Российской Федерации на площади  10500 тыс. га | 1 | Росреестр | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| 29. | Контрольное событие 3.2.  Созданы и обновлены на территории Российской Федерации цифровые топографические карты открытого пользования масштаба 1:25 000  (900 номенклатурных листов) | 1 | Росреестр | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | Контрольное событие 3.3.  Созданы и обновлены на территории Российской Федерации цифровые топографические карты открытого пользования масштаба 1:25 000  (900 номенклатурных листов) | 1 | Росреестр | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 31. | Контрольное событие 3.4.  Созданы и обновлены на территории Российской Федерации цифровые топографические карты открытого пользования масштаба 1:25 000  (900 номенклатурных листов) | 1 | Росреестр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 32. | Контрольное событие 3.5.  В Правительство Российской Федерации внесен проект федерального закона  "О землеустройстве" (новая редакция) | 1 | Минэкономразвития России | 29 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. | Контрольное событие 3.6.  В Правительство Российской Федерации внесен проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части совершенствования государственной кадастровой оценки в интересах правообладателей объектов недвижимости | 1 | Минэкономразвития России | 29 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. | Контрольное событие 3.7.  В Правительство Российской Федерации внесен проект федерального закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части совершенствования порядка применения приобретательной давности в качестве основания для возникновения права собственности на недвижимые вещи | 1 | Минэкономразвития России | - | - | 30 августа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. | Контрольное событие 3.8.  В Правительство Российской Федерации внесен проект федерального закона "О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации" в части совершенствования порядка применения приобретательной давности в качестве основания для возникновения права собственности на недвижимые вещи | 1 | Минэкономразвития России | - | - | 30 августа |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36. | Контрольное событие 3.9.  Создана цифровая картографическая основа масштаба 1:2 000 на территорию Российской Федерации (не менее 40 тыс. кв. км) | 1 | Росреестр | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37. | Контрольное событие 3.10.  Создана цифровая картографическая основа масштаба 1:2 000 на территорию Российской Федерации (не менее 65 тыс. кв. км) | 1 | Росреестр | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 38. | Контрольное событие 3.11.  Создана цифровая картографическая основа масштаба 1:2 000 на территорию Российской Федерации  (не менее 78 тыс. кв. км) | 1 | Росреестр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Подпрограмма 4 "Совершенствование системы государственного управления" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | Контрольное событие 4.1.  Проведена инвентаризация сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на соответствие методическим рекомендациям, утвержденным приказом Минэкономразвития России | 1 | Минэкономразвития России | 31 марта | - | - | - | 31 марта | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| 40. | Контрольное событие 4.2.  Проведен всероссийский ежегодный конкурс "Лучший многофункциональный центр России" | 1 | Минэкономразвития России | - | 1 апреля | - | - | - | 1 апреля | - | - | - | 1 апреля | - | - |
| 41. | Контрольное событие 4.3.  Проведен всероссийский форум многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 25 декабря | - | - | - | 25 декабря | - | - | - | 25 декабря |
| 42. | Контрольное событие 4.4. Росаккредитацией получен статус полноправного члена Международного форума по аккредитации | 1 | Росаккредитация | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43. | Контрольное событие 4.5.  Создана Региональная организация по аккредитации Евразии | 1 | Росаккредитация | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 44. | Контрольное событие 4.6.  Проведен расчет индекса качества администрирования контрольно-надзорных функций | 1 | Управление делами Президента Российской Федерации | - | - | 30 сентября | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | 30 сентября | - |
| Подпрограмма 5 "Стимулирование инноваций" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | Контрольное событие 5.1.  Сформирован рейтинг технологических платформ на основе результатов их деятельности, на основе рейтинга подготовки предложений по актуализации перечня технологических платформ | 1 | Минэкономразвития России | - | - | 30 сентября | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | 30 сентября | - |
| 46. | Контрольное событие 5.2.  Проведена актуализация программ инновационного развития компаний с государственным участием | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| 47. | Контрольное событие 5.3.  Поддержано 400 малых инновационных предприятий на посевной стадии | 1 | федеральное государственное бюджетное учреждение  "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| 48. | Контрольное событие 5.4.  Создано 500 объектов интеллектуальной собственности в рамках поддержанных федеральным государственным бюджетным учреждением "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" проектов | 1 | федеральное государственное бюджетное учреждение  "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| 49. | Контрольное событие 5.5.  Поддержано 1200 инновационных проектов молодых исследователей в рамках вовлечения молодежи (в возрасте до 30 лет) в инновационное предпринимательство | 1 | федеральное государственное бюджетное учреждение  "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| 50. | Контрольное событие 5.6.  В Правительство Российской Федерации представлен комплекс мер, направленный на достижение национальной цели развития Российской Федерации "ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа", установленной Указом Президента Российской Федерации "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  до 2024 года" | 1 | Минэкономразвития России | 6 марта | - | 6 сентября | - | 6 марта | - | 6 сентября | - | 6 марта | - | 6 сентября | - |
| 51. | Контрольное событие 5.7.  Поддержано не менее 450 проектов в области сквозных цифровых технологий | 1 | федеральное государственное бюджетное учреждение  "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52. | Контрольное событие 5.8.  Поддержано не менее 900 проектов в области сквозных цифровых технологий, накопительным итогом | 1 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 53. | Контрольное событие 5.9.  Поддержано не менее 1350 проектов в области сквозных цифровых технологий, накопительным итогом | 1 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 54. | Контрольное событие 5.10.  Утверждены региональные программы и подписаны соглашения с 13 субъектами Российской Федерации - участниками национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" 2019 года | 1 | Минэкономразвития России | 29 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55. | Контрольное событие 5.11.  Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" под федеральным управлением, достигает значения 1125 к 2021 году | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Подпрограмма 6 "Развитие антимонопольного и тарифного регулирования, конкуренции и повышение эффективности антимонопольного контроля" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56. | Контрольное событие 6.1.  Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2019 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи | 1, 2 | ФАС России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57. | Контрольное событие 6.2.  Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2020 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи | 1, 2 | ФАС России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 58. | Контрольное событие 6.3.  Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2021 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи | 1, 2 | ФАС России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 59. | Контрольное событие 6.4.  Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2019 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций газовой и нефтяной отраслей | 2, 1 | ФАС России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60. | Контрольное событие 6.5.  Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2020 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций газовой и нефтяной отраслей | 2, 1 | ФАС России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 61. | Контрольное событие 6.6.  Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2021 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций газовой и нефтяной отраслей | 2, 1 | ФАС России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 62. | Контрольное событие 6.7.  Приняты решения ФАС России по установлению цен 2019 года для регулируемых ФАС России организаций фармацевтической промышленности | 1 | ФАС России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63. | Контрольное событие 6.8.  Приняты решения ФАС России по установлению цен 2020 года для регулируемых ФАС России организаций фармацевтической промышленности | 1 | ФАС России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 64. | Контрольное событие 6.9.  Приняты решения ФАС России по установлению цен 2021 года для регулируемых ФАС России организаций фармацевтической промышленности | 1 | ФАС России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 65. | Контрольное событие 6.10.  Приняты решения о согласовании  (об отказе в согласовании) проектов решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об установлении и (или) изменении в 2019 году предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов | 1 | ФАС России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66. | Контрольное событие 6.11.  Приняты решения о согласовании  (об отказе в согласовании) проектов решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об установлении и (или) изменении в 2020 году предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов | 1 | ФАС России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 67. | Контрольное событие 6.12.  Приняты решения о согласовании  (об отказе в согласовании) проектов решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об установлении и (или) изменении в 2021 году предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов | 1 | ФАС России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 68. | Контрольное событие 6.13.  Проведен мониторинг в формате шаблонов федеральной государственной информационной системы "Единая информационно-аналитическая система" результатов экономического анализа установленных предельных размеров оптовых и предельных размеров розничных надбавок, проведенного органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 1 | ФАС России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Подпрограмма 7 "Управленческие кадры" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69. | Контрольное событие 7.1.  Заключены соглашения между Минэкономразвития России и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 1 | Минэкономразвития России | 15 февраля | - | - | - | 15 февраля | - | - | - | 15 февраля | - | - | - |
| 70. | Контрольное событие 7.2.  Подготовлены управленческие кадры в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| 71. | Контрольное событие 7.3.  Подготовлены управленческие кадры в сфере здравоохранения, образования и культуры | 1 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| 72. | Контрольное событие 7.4.  Разработана программа обучения управленческих кадров, направленная на формирование навыков управления изменениями, а также управления в условиях организационных трансформаций | 1 | Минэкономразвития России | 1 февраля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73. | Контрольное событие 7.5.  На основе реализации программы обучения управленческих кадров разработаны федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования по направлениям:  "бережливое производство", "научная организация труда" и других | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 30 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74. | Контрольное событие 7.6.  Программа обучения управленческих кадров предприятий - участников национального проекта, служб занятости населения и других организаций - участников национального проекта поставлена на ежегодный поток | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 30 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75. | Контрольное событие 7.7.  25 процентов участников пилотной программы по поддержке развития экспортного потенциала заключили экспортный контракт | 1 | Минэкономразвития России | - | - | 1 июля |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76. | Контрольное событие 7.8.  До 300 предприятий - участников региональных программ получили акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала на базе акционерного общества "Российский экспортный центр" | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 30 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 8 "Совершенствование системы государственного стратегического управления" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77. | Контрольное событие 8.1.  Проведена оценка эффективности реализации государственных программ Российской Федерации и направлен уточненный сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации за 2018 год в Правительство Российской Федерации | 1,2 | Минэкономразвития России | - | 12 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78. | Контрольное событие 8.2.  Проведена оценка эффективности реализации государственных программ Российской Федерации и направлен уточненный сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации за 2019 год в Правительство Российской Федерации | 1,2 | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | 12 мая | - | - | - | - | - | - |
| 79. | Контрольное событие 8.3.  Проведена оценка эффективности реализации государственных программ Российской Федерации и направлен уточненный сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации за 2020 год в Правительство Российской Федерации | 1,2 | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 мая | - | - |
| 80. | Контрольное событие 8.4.  В Правительство Российской Федерации представлены сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период | 1 | Минэкономразвития России | - | 30 июня | - | - | - | 30 июня | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 81. | Контрольное событие 8.5.  В Правительство Российской Федерации представлен прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период | 1 | Минэкономразвития России | - | - | 30 сентября | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | 30 сентября | - |
| 82. | Контрольное событие 8.6.  В Правительство Российской Федерации представлен доклад о реализации стратегии социально-экономического развития Российской Федерации | 1 | Минэкономразвития России | - | 30 июня | - | - | - | 30 июня | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 83. | Контрольное событие 8.7.  В Правительство Российской Федерации представлен ежегодный доклад о реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 84. | Контрольное событие 8.8.  В Правительство Российской Федерации представлен доклад о внедрении и эффективности использования спутниковых навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС | 1, 2 | Минэкономразвития России | 31 марта | - | - | - | 31 марта | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| 85. | Контрольное событие 8.9.  В Правительство Российской Федерации представлен доклад о реализации отраслевых документов стратегического планирования | 2, 1 | Минэкономразвития России | - | - | 1 сентября | - | - | - | 1 сентября | - | - | - | 1 сентября | - |
| 86. | Контрольное событие 8.10.  Переведена в промышленную эксплуатацию цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных (включая создание единого окна для представления отчетности), выполнено ее сопровождение | 1 | Росстат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 87. | Контрольное событие 8.11.  Разработан механизм проведения интеллектуального стратегического аудита и аудита стратегий (формирование цифровой отчетности),  а также определен порядок интеграции данных из других информационных ресурсов, в том числе из независимых систем первичных данных (для повышения уровня достоверности, актуальности и полноты информационной базы) | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Подпрограмма 9 "Официальная статистика" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88. | Контрольное событие 9.1.  Размещена на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" официальная статистическая информация о социально-экономическом развитии Арктической зоны Российской Федерации и обеспечении национальной безопасности | 2, 1 | Росстат | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89. | Контрольное событие 9.2.  Размещена на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" официальная статистическая информация о социально-экономическом развитии Арктической зоны Российской Федерации и обеспечении национальной безопасности | 1, 2 | Росстат | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 90. | Контрольное событие 9.3.  Размещена на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" официальная статистическая информация о социально-экономическом развитии Арктической зоны Российской Федерации и обеспечении национальной безопасности | 1, 2 | Росстат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 91. | Контрольное событие 9.4.  Актуализирован Федеральный план статистических работ с учетом предложений субъектов официального статистического учета | 1 | Росстат | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92. | Контрольное событие 9.5.  Актуализирован Федеральный план статистических работ с учетом предложений субъектов официального статистического учета | 1 | Росстат | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 93. | Контрольное событие 9.6.  Актуализирован Федеральный план статистических работ с учетом предложений субъектов официального статистического учета | 1 | Росстат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 94. | Контрольное событие 9.7.  Проведена Всероссийская перепись населения 2020 года | 1, 2 | Росстат | - | - | - | - | - | - | - | 31 октября | - | - | - | - |
| 95. | Контрольное событие 9.8.  Подведены предварительные итоги Всероссийской переписи населения  2020 года | 1, 2 | Росстат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 96. | Контрольное событие 9.9.  Подведены итоги пробной переписи населения 2018 года | 2, 1 | Росстат | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97. | Контрольное событие 9.10.  Подведены предварительные итоги сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | 1, 2 | Росстат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 98. | Контрольное событие 9.11.  Опубликованы итоги выборочного наблюдения рациона питания населения 2018 года | 1, 2 | Росстат | - | 30 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99. | Контрольное событие 9.12.  Опубликованы итоги выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2019 года | 1, 2 | Росстат | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100. | Контрольное событие 9.13.  Опубликованы итоги выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2021 года | 2, 1 | Росстат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 101. | Контрольное событие 9.14.  Опубликованы итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2019 года | 2, 1 | Росстат | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102. | Контрольное событие 9.15.  Опубликованы итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года | 2, 1 | Росстат | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 103. | Контрольное событие 9.16.  Опубликованы итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года | 2, 1 | Росстат |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 104. | Контрольное событие 9.17.  Опубликованы итоги комплексного наблюдения условий жизни населения 2018 года | 1, 2 | Росстат | 29 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105. | Контрольное событие 9.18.  Проведено комплексное наблюдение условий жизни населения 2020 года | 1, 2 | Росстат | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 106. | Контрольное событие 9.19.  Опубликованы итоги комплексного наблюдения условий жизни населения 2020 года | 2, 1 | Росстат | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| 107. | Контрольное событие 9.20.  Опубликованы итоги выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением 2019 года | 2, 1 | Росстат | - | - | - | - | - | 30 апреля | - | - | - | - | - | - |
| 108. | Контрольное событие 9.21.  Опубликованы итоги выборочного наблюдения труда мигрантов 2019 года | 2, 1 | Росстат | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 109. | Контрольное событие 9.22.  Опубликованы итоги выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании 2020 года | 2, 1 | Росстат | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 110. | Контрольное событие 9.23.  Опубликованы итоги выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование | 2, 1 | Росстат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 111. | Контрольное событие 9.24.  Разработан прототип интерактивной информационно-статистической платформы (на базе микроданных выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах) для анализа и оценки мер социальной поддержки | 1, 2 | Росстат | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112. | Контрольное событие 9.25.  Опубликованы статистические данные, характеризующие уровень занятости женщин, имеющих детей | 1, 2 | Росстат | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 113. | Контрольное событие 9.26.  Опубликованы статистические данные, характеризующие условия жизни граждан старшего поколения (с учетом дополнительной выборки 10 тысяч домохозяйств) | 2, 1 | Росстат | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| 114. | Контрольное событие 9.27.  Опубликованы статистические данные, характеризующие уровень занятости женщин, имеющих детей | 1, 2 | Росстат | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| 115. | Контрольное событие 9.28.  Опубликованы статистические показатели, характеризующие финансовое положение семей с детьми (с учетом дополнительной выборки 10 тысяч домохозяйств) | 2, 1 | Росстат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 116. | Контрольное событие 9.29.  Опубликованы итоги выборочных обследований рабочей силы | 1, 2 | Росстат | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117. | Контрольное событие 9.30.  Опубликованы итоги выборочных обследований рабочей силы | 2, 1 | Росстат | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 118. | Контрольное событие 9.31.  Опубликованы итоги выборочных обследований рабочей силы | 1, 2 | Росстат | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| 119. | Контрольное событие 9.32.  Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы | 1, 2, 3 | Росстат | 10 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120. | Контрольное событие 9.33.  Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы | 2, 3, 1 | Росстат | - | - | - | - | 10 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 121. | Контрольное событие 9.34.  Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы | 3, 1, 2 | Росстат | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 марта | - | - | - |
| 122. | Контрольное событие 9.35.  Опубликованы итоги выборочного наблюдения состояния здоровья населения | 1, 4, 3 | Росстат | - | - | - | 30 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123. | Контрольное событие 9.36.  Опубликованы итоги выборочного наблюдения состояния здоровья населения | 4, 3, 1 | Росстат | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 124. | Контрольное событие 9.37.  Опубликованы итоги выборочного наблюдения состояния здоровья населения | 3, 4, 1 | Росстат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 125. | Контрольное событие 9.38.  В Правительство Российской Федерации внесен проект постановления об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 20 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма Б "Создание и развитие инновационного центра "Сколково" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126. | Контрольное событие Б.1.  120 патентов получены на территории иностранных государств участниками проекта "Сколково" и иными лицами в результате использования сервиса по поддержке патентования за последние 12 месяцев | 1 | Минфин России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127. | Контрольное событие Б.2.  120 патентов получены на территории иностранных государств участниками проекта "Сколково" и иными лицами в результате использования сервиса по поддержке патентования за последние 12 месяцев | 1 | Минфин России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 128. | Контрольное событие Б.3.  120 патентов получены на территории иностранных государств участниками проекта "Сколково" и иными лицами в результате использования сервиса по поддержке патентования за последние 12 месяцев | 1 | Минфин России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 129. | Контрольное событие Б.4.  Количество аккредитованных региональных операторов инновационного центра "Сколково" достигло 10 | 1 | Минфин России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130. | Контрольное событие Б.5.  Количество аккредитованных региональных операторов инновационного центра "Сколково" достигло 15 | 1 | Минфин России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 131. | Контрольное событие Б.6.  Количество аккредитованных операторов инновационного центра "Сколково" достигло 20 | 1 | Минфин России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 132. | Контрольное событие Б.7.  Количество квалифицированных резидентов региональных операторов инновационного центра "Сколково" составляет 300 | 1 | Минфин России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133. | Контрольное событие Б.8.  Количество квалифицированных резидентов региональных операторов инновационного центра "Сколково" составляет 450 | 1 | Минфин России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 134. | Контрольное событие Б.9.  Количество квалифицированных резидентов региональных операторов инновационного центра "Сколково" составляет 600 | 1 | Минфин России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 135. | Контрольное событие Б.10.  Количество участников проекта "Сколково", разместившихся в Москве, в том числе на территории инновационного центра "Сколково", составляет 1400 | 1 | Минфин России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136. | Контрольное событие Б.11.  Количество участников проекта "Сколково", разместившихся в Москве, в том числе на территории инновационного центра "Сколково", составляет 1500 | 1 | Минфин России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 137. | Контрольное событие Б.12.  Количество участников проекта "Сколково", разместившихся в Москве, в том числе на территории инновационного центра "Сколково", составляет 1600 | 1 | Минфин России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 138. | Контрольное событие Б.13.  Количество бизнес-ангелов, осуществивших сделки по привлечению инвестиций в проекты участников проекта "Сколково" в отчетном периоде, составило 70 | 1 | Минфин России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 139. | Контрольное событие Б.14.  Количество бизнес-ангелов, осуществивших сделки по привлечению инвестиций в проекты участников проекта "Сколково" в отчетном периоде, составило 90 | 1 | Минфин России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 140. | Контрольное событие Б.15.  Количество бизнес-ангелов, осуществивших сделки по привлечению инвестиций в проекты участников проекта "Сколково" в отчетном периоде, составило 110 | 1 | Минфин России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 141. | Контрольное событие Б.16.  Объем внебюджетных инвестиций в создание физической инфраструктуры инновационного центра "Сколково" составил не менее 12 млрд. рублей за последние 12 месяцев | 1 | Минфин России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 142. | Контрольное событие Б.17.  Объем внебюджетных инвестиций в создание физической инфраструктуры инновационного центра "Сколково" составил не менее 12 млрд. рублей за последние 12 месяцев | 1 | Минфин России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 143. | Контрольное событие Б.18.  Объем внебюджетных инвестиций в создание физической инфраструктуры инновационного центра "Сколково" составил не менее 12 млрд. рублей за последние 12 месяцев | 1 | Минфин России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 144. | Контрольное событие Б.19.  Количество рабочих мест в размещенных на территории инновационного центра "Сколково" организациях составило не менее 9000 единиц | 1 | Минфин России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 145. | Контрольное событие Б.20.  Количество рабочих мест в размещенных на территории инновационного центра "Сколково" организациях составило не менее 12000 единиц | 1 | Минфин России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 146. | Контрольное событие Б.21.  Количество рабочих мест в размещенных на территории инновационного центра "Сколково" организациях составило не менее 13500 единиц | 1 | Минфин России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 147. | Контрольное событие Б.22.  40 участников проекта "Сколково" созданы студентами, аспирантами, выпускниками, научными работниками и профессорско-преподавательским составом автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования "Сколковский институт науки и технологий" (накопленным итогом) | 1 | Минфин России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 148. | Контрольное событие Б.23.  55 участников проекта "Сколково" созданы студентами, аспирантами, выпускниками, научными работниками и профессорско-преподавательским составом автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования "Сколковский институт науки и технологий" (накопленным итогом) | 1 | Минфин России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 149. | Контрольное событие Б.24.  70 участников проекта "Сколково" созданы студентами, аспирантами, выпускниками, научными работниками и профессорско-преподавательским составом автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования "Сколковский институт науки и технологий" (накопленным итогом) | 1 | Минфин России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Подпрограмма Д. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150. | Контрольное событие Д.1.  В Правительство Российской Федерации внесен проект постановления о внесении изменений в требования к порядку формирования региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 1 | Минэкономразвития России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 151. | Контрольное событие Д.2  Опубликован государственный доклад о состоянии энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации | 1 | Минэкономразвития России | - | - | - | 15 октября | - | - | - | 15 октября | - | - | - | 15 октября |
| Федеральная целевая программа Г "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152. | Контрольное событие Г.1  Обеспечено информационное взаимодействие информационных систем ФГИАС ЕСУГИ, АИС ФССП, ГИС ЖКХ, ГАС "Правосудие", ФГИС "ЕГР ЗАГС", ЕИС нотариата с ФГИС ЕГРН | 1 | Росреестр | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 153. | Контрольное событие Г.2.  Оснащенность бригад госземинспекторов высокоточными геодезическими приборами составит не менее 98 процентов | 1 | Росреестр | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 154. | Контрольное событие Г.3.  Оснащенность бригад госземинспекторов высокоточными геодезическими приборами составит 100 процентов | 1 | Росреестр | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |