## Таблица 15
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика. Отчетный период I квартал 2020 г.
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Государственная программа 15. Экономическое развитие и инновационная экономика.
8.D6 | Основное мероприятие 8.D6 Федеральный проект "Цифровое государственное управление" | X | Министерство экономического развития Российской Федерации | 31.12.2024 |  | Х |  | 222821 | 338184 | 0 | 137904
8.D6.2 | Мероприятие 8.D6.2. Доработка цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных (включая единое окно для предоставления отчетности) по итогам опытной эксплуатации, апробация/пилотное внедрение цифровой аналитической платформы, 1-й этап промышленного внедрения |  | Васильченко Ю.Л., Временно исполняющий обязанности начальника Управления национальной системы управления данными государственной статистики, Федеральная служба государственной статистики | 2020-12-31 |  | Х | 1. Утвержден план мероприятий по проведению опытной эксплуатации программно-технологических компонентов государственной информационной системы "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС "ЦАП") (приказ Росстата от 23.01.2020 № 23); 2. Проект Положения о цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных (Платформа) направлен на согласование в Министерство экономического развития Российской Федерации (письмо от 31.01.2020 №ИШ-22-1/279-МВ); 3. Технико-экономическое обоснование к Проекту положения о Платформе направлено в Министерство экономического развития Российской Федерации (письмо от 11.02.2020 СЕ-22-1/115-ПМ). | 222821 | 164000 | 0 | 137904