## Таблица 15
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика. Отчетный период II квартал 2020 г.
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Государственная программа 15. Экономическое развитие и инновационная экономика.
| X | X | Х | Х | Х | Х | Х |  | 338184
8.D6 | Основное мероприятие 8.D6 Федеральный проект "Цифровое государственное управление" | X | Министерство экономического развития Российской Федерации | 31.12.2024 |  | Х | Мероприятие 8.D6.4 Формирование цифровой платформы для взаимодействия в сфере стратегического управления в целях согласованности действий участников стратегического планирования на всех уровнях государственного управления в достижении стратегических приоритетов По итогам 2019 года проведены три Научно-исследовательские работы, в результате которых разработаны: правила, регламент и архитектура Цифровой платформы стратегического планирования и поддержки государственного управления в Российской Федерации; разработаны и направлены в Казначейство России функциональные требования на обеспечение сбалансированности и согласованности системы стратегического управления по стратегическим целям, задачам, показателям, финансовым и иным ресурсам; создан проект функциональных требований для разработки стратегий, планов по их реализации, программ и прогнозов, включая сервис с типовым конструкторами; ожидается внедрение функционала по автоматизации процесса проверки и государственной регистрации документов стратегического планирования. Обсуждение функционала (плана работ на 2020 и последующие года) планируется в рамках рабочего совещания. В соответствии с Федеральным законом от 12 ноября 2019 года №367-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлением особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году" недоиспользованный остаток средств в 2019 году направляется на увеличение объемов соответствующих бюджетных ассигнований по соответствующим кодам классификации расходов федерального бюджета. Также, в целях недопущения неисполнения плана кассовых расходов было проведено изменение паспорта Федерального проекта и изменены показатели СБР. (Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. №380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов") | 222821 | 338184 | 0 | 137904
8.D6.1 | Мероприятие 8.D6.1 Доработка цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных (включая единое окно для предоставления отчетности) по итогам опытной эксплуатации, апробация/пилотное внедрение цифровой аналитической платформы, 1-й этап промышленного внедрения | X | Васильченко Ю.Л., Временно исполняющий обязанности начальника управления национальной системы управления данными государственной статистики, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | 1. Утвержден план мероприятий по проведению опытной эксплуатации программно-технологических компонентов государственной информационной системы "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС "ЦАП") (приказ Росстата от 23.01.2020 № 23); 2. Проект Положения о цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных (Платформа) направлен на согласование в Министерство экономического развития Российской Федерации (письмо от 31.01.2020 №ИШ-22-1/279-МВ); 3. Технико-экономическое обоснование к Проекту положения о Платформе направлено в Министерство экономического развития Российской Федерации (письмо от 11.02.2020 СЕ-22-1/115-ПМ); 4. Проект Положения о Платформе направлен в Министерство экономического развития Российской Федерации (письмо от 07.04.2020 №ИШ-22-1/322-ПМ). | 222821 | 164000 | 0 | 137904