## Таблица 15
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика. Отчетный период I квартал 2020 г.
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Подпрограмма 9. Официальная статистика
| X | X | Х | Х | Х | Х | Х | 40411318.3 |  | 6931556.7 | 9454763.83
9.1 | Основное мероприятие 9.1 Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ | X | Федеральная служба государственной статистики | 2024-12-31 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения 186 работ. Утверждены 2 акта (от 17.02.2020 № 322-р, от 04.02.2020 № 200-р) Правительства Российской Федерации по внесению изменений в Федеральный план статистических работ. В феврале 2020 г. подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата за 2019 год. В соответствии с заключенными государственными контрактами осуществляется сопровождение Информационно-вычислительной системы Росстата. Заключен государственный контракт от 16.01.2020 № 1-П/242-2020/ГМЦ-1 по осуществлению работ по сопровождению информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2020 год. Оказываются услуги по обеспечению связью центрального аппарата и территориальных органов государственной статистики. Утверждены и размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсные документации на: - оказание услуг по системному сопровождению аппаратно программного комплекса регистрации цен и тарифов на товары и услуги (АПК РЦ), интегрированного с модернизированной единой системой сбора и обработки статистической информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 28.01.2020 №0173100011919000129); - оказание услуг по системному сопровождению централизованной системы обработки данных информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 28.01.2020 №0173100011919000132); - оказание услуг по системному сопровождению единой системы сбора и обработки статистической информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в части электронного сбора данных (извещение от 29.01.2020 №0173100011919000137); - оказание услуг по системному сопровождению подсистемы подготовки электронных экономических описаний информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 28.01.2020 №0173100011919000136); - оказание услуг по системному сопровождению единой ведомственной мультисервисной сети информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 30.12.2019 №0173100011919000139); - оказание услуг по системному сопровождению системы виртуализации и мониторинга информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 30.12.2019 №0173100011919000138); - оказание услуг по системному сопровождению системы электронного документооборота информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 27.02.2020 №0173100011920000005). | 13255076.4 | 11822975.5 | 1229838.4 | 832922.8
9.1.1 | Мероприятие 9.1.1 Организация федеральных статистических наблюдений в соответствии с Производственным планом Росстата в целях формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации (исключая переписи и специализированные статистические обследования) | X | Воробьева Н.В., Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля, Федеральная служба государственной статистики | 2021-12-31 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения 186 работ. | 10877031.8 | 10852988.5 | 1223478.8 | 448900
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.1.2 | Мероприятие 9.1.2 Организация мероприятий по выполнению научно-исследовательских работ в целях совершенствования официальной статистической методологии | X | Воробьева Н.В., Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля, Федеральная служба государственной статистики | 2021-12-31 |  | Х | В рамках раздела I Плана научно-исследовательских работ Федеральной службы государственной статистики на 2020-2022 гг., утвержденного приказом Росстата от 14.02.2020 № 69, в 2020 году за счет средств текущего финансирования НИОКР предусмотрено к выполнению научными организациями на контрактной основе 9 научно-исследовательских работ. В соответствии с Государственным контрактом от 08.07.2019 № 43-НР-2019-2020/КО ИНВЕСТ-1 осуществляется выполнение научно-исследовательской работы по разработке рекомендаций по стоимостной оценке строительных объектов для международных сопоставлений ВВП (этап 2020 года). Подготовлен и 13 февраля 2020 г. представлен руководителю Росстата отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата за 2019 год, утвержденного приказом Росстата от 06.12.2018 № 716 (с изм. и доп.). | 34238.5 | 34238.5 | 0 | 800
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.1.2.2 | Контрольное событие 9.1.2.2 Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата на 2019 год |  | Воробьева Н.В., Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля, Федеральная служба государственной статистики | 2020-02-17 | 2020-02-13 |  | X | X | X | X | X
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.1.3 | Мероприятие 9.1.3 Организация работы по сбору, обработке и распространению официальной статистической информации | X | Остапенко Г.А., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 2021-12-31 |  | Х | Заключен государственный контракт от 16.01.2020 № 1-П/242-2020/ГМЦ-1 по осуществлению работ по сопровождению информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2020 год. Оказываются услуги по обеспечению связью центрального аппарата и территориальных органов государственной статистики. Утверждены и размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсные документации на: - оказание услуг по системному сопровождению аппаратно программного комплекса регистрации цен и тарифов на товары и услуги (АПК РЦ), интегрированного с модернизированной единой системой сбора и обработки статистической информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 28.01.2020 №0173100011919000129); - оказание услуг по системному сопровождению централизованной системы обработки данных информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 28.01.2020 №0173100011919000132); - оказание услуг по системному сопровождению единой системы сбора и обработки статистической информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в части электронного сбора данных (извещение от 29.01.2020 №0173100011919000137); - оказание услуг по системному сопровождению подсистемы подготовки электронных экономических описаний информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 28.01.2020 №0173100011919000136); - оказание услуг по системному сопровождению единой ведомственной мультисервисной сети информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 30.12.2019 №0173100011919000139); - оказание услуг по системному сопровождению системы виртуализации и мониторинга информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 30.12.2019 №0173100011919000138); - оказание услуг по системному сопровождению системы электронного документооборота информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 27.02.2020 №0173100011920000005). | 2343806.1 | 935748.5 | 6359.6 | 383222.8
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.2 | Основное мероприятие 9.2 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей) | X | Федеральная служба государственной статистики | 2024-12-31 |  | Х | Утверждены и размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсные документации на выполнение работ по: - оказанию услуг по переводу переписных документов Всероссийской переписи населения 2020 года на языки народов Российской Федерации и иностранные языки (извещение от 26.02.2020 № 0173100011920000004) (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173100011920000004); - разработке учебных курсов для проведения обучения всех категорий переписных работников Всероссийской переписи населения 2020 года (извещение от 28.02.2020 № 0173100011920000006) (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173100011920000006). На основании распоряжения Праавительства РФ от 01.08.2019 №1700-р "Об определении единственными исполнителями осуществляемых Росстатом в 2019-2020 годах закупок в рамках проведения Всероссийской переписи населения 2020 года" заключены государственные контракты: - от 27.09.2019 № 83-ВПН/242-2019-2020/РОСТЕЛЕКОМ-1 на выполнение работ и оказание услуг по разработке, вводу в эксплуатацию и сопровождению специализированного программного обеспечения автоматизированной системы, предназначенной для подготовки и проведения переписи, обработки материалов и подведения итогов переписи, этап 2019-2020 гг.; - от 07.02.2020 № № 5.1-ВПН/242-2020/РОСТЕЛЕКОМ-2 на поставку единого программно-аппаратного комплекса, включающего в себя планшетные компьютеры с установленным специализированным программным обеспечением, предназначенным для сбора сведений о населении, с российской мобильной операпционной системой, сведения о которой включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. | 24279230.2 | 20350000 | 5594462.2 | 8070405
9.2.1 | Мероприятие 9.2.1 Организация и проведение методологических разработок Всероссийской переписи населения 2020 года | X | Никитина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 2021-12-31 |  | Х | Утверждены и размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсные документации на выполнение работ по: - оказанию услуг по переводу переписных документов Всероссийской переписи населения 2020 года на языки народов Российской Федерации и иностранные языки (извещение от 26.02.2020 № 0173100011920000004) (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173100011920000004); - разработке учебных курсов для проведения обучения всех категорий переписных работников Всероссийской переписи населения 2020 года (извещение от 28.02.2020 № 0173100011920000006) (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173100011920000006). | 50000 | 10000 | 0 | 9611.1
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.2.2 | Мероприятие 9.2.2 Организационные мероприятия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года | X | Бранов А.А., Начальник Управления делами, Федеральная служба государственной статистики | 2021-12-31 |  | Х | Приказом Росстата утверждена методика расчета тиражей немашиночитаемых документов для проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, согласно пункту 1.3.12 Календарного плана подготовки, проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, обработки сведений, подведения и официального опубликования итогов переписи населения, хранения и уничтожения материалов на период 2019-2023 гг. (от 03.02.2020 № 9-у). | 16113386.1 | 18186476.7 | 84562.3 | 1608132.6
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.2.3 | Мероприятие 9.2.3 Развитие и информационно-технологическое сопровождение автоматизированной системы Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата для обеспечения обработки материалов Всероссийской переписи населения 2020 года | X | Остапенко Г.А., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 2021-12-31 |  | Х | На основании распоряжения Праавительства РФ от 01.08.2019 №1700-р "Об определении единственными исполнителями осуществляемых Росстатом в 2019-2020 годах закупок в рамках проведения Всероссийской переписи населения 2020 года" заключены государственные контракты: - от 27.09.2019 № 83-ВПН/242-2019-2020/РОСТЕЛЕКОМ-1 на выполнение работ и оказание услуг по разработке, вводу в эксплуатацию и сопровождению специализированного программного обеспечения автоматизированной системы, предназначенной для подготовки и проведения переписи, обработки материалов и подведения итогов переписи, этап 2019-2020 гг.; - от 07.02.2020 № № 5.1-ВПН/242-2020/РОСТЕЛЕКОМ-2 на поставку единого программно-аппаратного комплекса, включающего в себя планшетные компьютеры с установленным специализированным программным обеспечением, предназначенным для сбора сведений о населении, с российской мобильной операпционной системой, сведения о которой включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказание услуг связи. | 7701919.7 | 1537575.7 | 5508792.4 | 6420900
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.2.5 | Мероприятие 9.2.5. Обработка материалов Всероссийской переписи населения 2020 года | X | Остапенко Г. А., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 2021-12-31 |  | Х | В территориальных органах Росстата заключены гражданско-правовые договора с временным персоналом на выполнение работ, связанных с подготовкой к Всероссийской переписи населения 2020 года. | 413924.4 | 615947.6 | 1107.5 | 31761.3
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.3. | ОМ 9.3 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей) | X | Лайкам К.Э. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель руководителя | 2024-12-31 |  | Х | Утверждены приказами Росстата: от 31.01.2020 № 45 "О распределении обязанностей по подготовке, проведению и публикации итогов сельскохозяйственной микропереписи 2021"; от 04.02.2020 № 48 "О Комиссии Росстата по сельскохозяйственной микропереписи 2021". Подготовлена документация для утверждения и размещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок – zakupki.gov.ru конкурсных документаций на: - выполнение научно-исследовательской работы по разработке рекомендаций по методологии и организации проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; - выполнение работ по апробации методологии и организации проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; - оказание услуг по проведению контроля данных сельскохозяйственной микропереписи об использовании сельскохозяйственных угодий с использованием средств спутникового мониторинга. Ведутся работы по разработке технического задания на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получением итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС ВСХП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата для организации подготовки сельскохозяйственной микропереписи, этап 2020 года. | 455933.8 | 0 | 171.1 | 542.2
9.3.1 | Мероприятие 9.3.1. Проведение методологических разработок по организации и проведению всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей) | X | Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 2021-12-31 |  | Х | Утверждены приказами Росстата: от 31.01.2020 № 45 "О распределении обязанностей по подготовке, проведению и публикации итогов сельскохозяйственной микропереписи 2021"; от 04.02.2020 № 48 "О Комиссии Росстата по сельскохозяйственной микропереписи 2021". Подготовлена документация для утверждения и размещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок – zakupki.gov.ru конкурсных документаций на: - выполнение научно-исследовательской работы по разработке рекомендаций по методологии и организации проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; - выполнение работ по апробации методологии и организации проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; - оказание услуг по проведению контроля данных сельскохозяйственной микропереписи об использовании сельскохозяйственных угодий с использованием средств спутникового мониторинга. | 369306.4 | 0 | 171.1 | 542.2
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.3.1.2 | Контрольное событие 9.3.1.2. В Правительство Российской Федерации внесен проект постановления об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года |  | Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики | 2019-12-20 |  |  | X | X | X | X | X
9.3.2 | Мероприятие 9.3.2. Развитие и информационно-технологическое сопровождение автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей) |  | Остапенко Г. А., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 2022-12-31 |  |  | Ведутся работы по разработке технического задания на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получением итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС ВСХП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата для организации подготовки сельскохозяйственной микропереписи, этап 2020 года. | 86627.4 |  | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4 | Основное мероприятие 9.4 Разработка базовых таблиц «затраты - выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Ведутся работы по разработке технического задания на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (АС МиСП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), этап 2020 года. | 123290.7 | 123290.7 | 1365.5 | 0
9.4.3 | Мероприятие 9.4.3. Организационные мероприятия по подготовке и проведению федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» | X | Бранов А. А., Начальник Управления делами, Федеральная служба государственной статистики | 2021-12-31 |  | Х | Проводится подготовка материалов к проведению обучающего семинара по теме: Качество структурного обследования предприятий как информационной основы разработки таблиц "затраты-выпуск". Доведены средства до территориальных органов Росстата на оплату командировочных расходов. | 15784.3 | 15784.3 | 1365.5 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4.6 | Мероприятие 9.4.6. Организационные мероприятия для подготовки, проведения и подведения итогов федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Бранов А. А., Начальник Управления делами, Федеральная служба государственной статистики | 2021-12-31 |  | Х | Проводится подготовка основных методологических и организационных положений по сплошному федеральному статистическому наблюдению за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. | 15000 | 15000 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4.7 | Мероприятие 9.4.7. Развитие автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (МиСП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата | X | Остапенко Г.А., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 2021-12-31 |  | Х | Ведутся работы по разработке технического задания на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (АС МиСП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), этап 2020 года. | 22506.4 | 22506.4 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4.8 | Мероприятие 9.4.8. Выполнение научно-исследовательских работ для проведения федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2021 год | X | Устинова Н.Е.,Начальник Управления статистики затрат и выпуска, Федеральная служба государственной статистики | 2021-12-31 |  | Х | Осуществляется подготовка и согласование документации на проведение открытых конкурсов в электронном форме на выполнение научно-исследовательских работ для проведения федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2021 год. | 70000 | 70000 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5 | Основное мероприятие 9.5 Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения | X | Федеральная служба государственной статистики | 2024-12-31 |  | Х | Приказами Росстата утверждены: - Анкета выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании (от 10.02.2020 № 52); - Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании на 2020 год (от 28.02.2020 № 97); - численность, распределение, сроки привлечения и условия выплат вознаграждения лицам, привлекаемым в 2020 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании (от 27.02.2020 № 86); - Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Комплексного наблюдения условий жизни населения на 2020-2021 годы (от 13 февраля 2020 г. № 63). В январе –феврале 2020 г. : - проведены и завершены опросы по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года с охватом 60 тыс. домохозяйств во всех субъектах Российской Федерации; - проводятся работы по вводу и формально-логическому контролю первичных статистических данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах; - продолжается оказание методологической поддержки ТОГСам по вопросам проведения наблюдения и заполнения вопросников на Портале ПК СДП; - продолжались работы по анализу сформированного обобщенного информационного фонда выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением; - сформирован обобщенный информационный фонд с данными по субъектам Российской Федерации по итогам Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2019 года; - проводились работы по подготовке наблюдения условий жизни граждан старшего поколения с учетом дополнительной целевой выборки 10 тыс. домохозяйств. Утверждена и размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсная документация на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2020 году (извещение от 28.01.2020 №0173100011919000134). | 628476.3 | 628339.7 | 35675.3 | 81172.9
9.5.2 | Мероприятие 9.5.2. Организация и проведение выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 2021-12-31 |  | Х | Утверждена и размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсная документация на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2020 году (извещение от 28.01.2020 № 0173100011919000134). | 2000 | 153100.1 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.3 | Мероприятие 9.5.3. Организация и проведение выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 2021-12-31 |  | Х | Утверждена и размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсная документация на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2020 году (извещение от 28.01.2020 №0173100011919000134). Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказание услуг связи. В территориальных органах Росстата заключены гражданско-правовые договора с временным персоналом, оператор ФЛК и оператор ввода статистической информации, на выполнение работ, связанных с проведением выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в феврале-марте 2020 года. В январе-феврале 2020 г.: - проведены и завершены опросы по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2019 год с охватом 60 тыс. домохозяйств во всех субъектах Российской Федерации; - продолжается оказание методологической поддержки ТОГСам по вопросам проведения наблюдения и заполнения вопросников на Портале ПК СДП; - проводятся работы по вводу и формально-логическому контролю первичных статистических данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах; - сформирован обобщенный информационный фонд с данными по субъектам Российской Федерации по итогам Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2019 года. | 193640 | 190180.6 | 35675.3 | 81172.9
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.4 | Мероприятие 9.5.4 Организация и проведение комплексного наблюдения условий жизни населения | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 2021-12-31 |  | Х | В феврале 2020 г. приказом Росстата от 13 февраля 2020 г. № 63 утвержден Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Комплексного наблюдения условий жизни населения на 2020-2021 годы. Утверждена и размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсная документация на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2020 году (извещение от 28.01.2020 №0173100011919000134). | 184524.8 | 33424.7 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.4.2 | Контрольное событие 9.5.4.2. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки, проведения и обработки Комплексного наблюдения условий жизни населения на 2020 год |  | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 2020-02-26 | 2020-02-13 |  | X | X | X | X | X
9.5.5 | Мероприятие 9.5.5 Организация и проведение выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 30.04.2020 |  | Х | В январе-феврале 2020 г. проводился анализ сформированного обобщенного информационного фонда выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением. Утверждена и размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсная документация на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2020 году (извещение от 28.01.2020 №0173100011919000134). | 2000 | 3000 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.7 | Мероприятие 9.5.7. Организация и проведение выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании | X | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 2020-12-31 |  | Х | Приказами Росстата утверждены: - Анкета выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании (от 10.02.2020 № 52); - Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании на 2020 год (от 28.02.2020 № 97); - численность, распределение, сроки привлечения и условия выплат вознаграждения лицам, привлекаемым в 2020 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании (от 27.02.2020 № 86). Ведутся работы по разработке технического задания на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получением итогов выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании (ПК ИНО) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов выборочного статистического наблюдения участия населения в непрерывном образовании, 2020 год. | 185103.1 | 185103.1 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.7.1 | Контрольное событие 9.5.7.1. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании 2020 года |  | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 2020-03-30 | 2020-02-28 |  | X | X | X | X | X
9.5.8 | Мероприятие 9.5.8. Организация и проведение статистического наблюдения за деятельностью организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей | X | Дудорова О.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики образования, науки и инноваций | 2021-04-15 |  | Х | Доведены средства в территориальные органы Росстата для заключения контрактов с физическими лицами для выполнения в период с 8 января по 28 февраля 2020 года работ по уточнению списков респондентов федерального статистического наблюдения, проверке информационного массива первичных данных по запросам федерального уровня, предусмотренных Положением по организации и проведению Росстатом федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием детей, утвержденным приказом Росстата от 16.11.2018 № 676. | 1708.4 | 4031.2 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.10 | Мероприятие 9.5.10. Формирование статистических показателей для Федеральных проектов «Содействие занятости женщин – создание дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение» Национального проекта «Демография» | X | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | 2021-12-31 |  | Х | В январе - феврале 2020 г. проводились работы по подготовке наблюдения условий жизни граждан старшего поколения с учетом дополнительной целевой выборки 10 тыс. домохозяйств. | 59500 | 59500 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.10.2 | Контрольное событие 9.5.10.2. Опубликованы статистические данные, характеризующие уровень занятости женщин, имеющих детей |  | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 2020-03-31 |  |  | X | X | X | X | X
9.6 | Основное мероприятие 9.6 Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда | X | Федеральная служба государственной статистики | 2024-12-31 |  | Х | Приказами Росстата утверждены: - Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан на 2020 год (от 30.12.2019 № 829); - численность и сроки привлечения лиц, привлекаемых в 2020 году на договорной основе к выполнению работ, связанных с проведением выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хоязйств граждан (от 04.12.2019 № 740). В январе - феврале 2020 г. проводились: - выборочное обследование домашних хозяйств по вопросам занятости и безработицы (обследование рабочей силы). Итоги обследования за январь 2020 года размещены на официальном сайте Росстата в срочной публикации «Занятость и безработица в Российской Федерации» (http://www.gks.ru/bgd/free/B09_03/Main.htm) и в других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ; - федеральное статистическое наблюдение численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки. Статистические данные о численности и средней заработной плате отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки за 2019 год опубликованы на официальном сайте Росстата 05.02.2020 (https://gks.ru/labor_market_employment_salaries); - работы по проверке первичных статистических данных по выборочному обследованию сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан за январь-декабрь 2019 г.; -работы по формированию и анализу обобщенного информационного фонда наблюдения для использования в расчетах при формировании официальной статистической информации о сельскохозяйственной деятельности хозяйств населения за 2019 г.; - расчет объемов выборочной совокупности по выборочному обследованию сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан на I и II полугодие 2020 года (дифференцировано по регионам). В феврале 2020 г. территориальные органы Росстата приступили к формированию выборочной совокупности ЛПХ на I полугодие 2020 г. Ведутся работы по разработке технического задания на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением Единой системы сбора и обработки статистической информации (ЕССО) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в части электронной версии анкеты выборочного обследования рабочей силы, и настройке ее функционирования для использования в 2021 году. Утверждена и размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсная документация на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением программного комплекса для обработки данных федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы (ПК ОТКР) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки, этап 2020 года (извещение от 30.12.2019 №0173100011919000140). | 529006.8 | 529006.8 | 19462.4 | 33449.2
9.6.1 | Мероприятие 9.6.1 Подготовка, проведение и обработка итогов выборочных обследований рабочей силы | X | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 2021-03-31 |  | Х | В январе - феврале 2020 г. проводилось выборочное обследование домашних хозяйств по вопросам занятости и безработицы (обследование рабочей силы). Итоги обследования за январь 2020 года размещены на официальном сайте Росстата в срочной публикации «Занятость и безработица в Российской Федерации» (http://www.gks.ru/bgd/free/B09_03/Main.htm) и в других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ. Ведутся работы по разработке технического задания на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением Единой системы сбора и обработки статистической информации (ЕССО) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в части электронной версии анкеты выборочного обследования рабочей силы, и настройке ее функционирования для использования в 2021 году. В территориальных органах Росстата заключены гражданско-правовые договора с временным персоналом, кодировщик статистической информации, оператор ввода статистической информации, на выполнение работ, связанных с проведением выборочных обследований рабочей силы в 2020 году. | 311506.4 | 311506.4 | 19462.4 | 25173.2
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.6.1.2 | Контрольное событие 9.6.1.2. Опубликованы итоги выборочных обследований рабочей силы |  | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 2020-03-31 |  |  | X | X | X | X | X
9.6.2 | Мероприятие 9.6.2 Подготовка, проведение и обработка итогов статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки | X | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 2021-12-31 |  | Х | В январе – феврале 2020 года проводилось федеральное статистическое наблюдение численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки. Статистические данные о численности и средней заработной плате отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки за 2019 год опубликованы на официальном сайте Росстата 05.02.2020 (https://gks.ru/labor_market_employment_salaries). Утверждена и размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсная документация на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением программного комплекса для обработки данных федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы (ПК ОТКР) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки, этап 2020 года (извещение от 30.12.2019 №0173100011919000140). | 11500 | 11500 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.6.2.2 | Контрольное событие 9.6.2.2. Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы |  | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 2020-03-10 | 2020-02-05 |  | X | X | X | X | X
9.6.3 | Мероприятие 9.6.3. Подготовка, проведение и обработка итогов выборочного наблюдения за деятельностью хозяйств населения | X | Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 2021-12-31 |  | Х | Приказами Росстата утверждены: - Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан на 2020 год (от 30.12.2019 № 829); - численность и сроки привлечения лиц, привлекаемых в 2020 году на договорной основе к выполнению работ, связанных с проведением выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хоязйств граждан (от 04.12.2019 № 740). В январе -феврале 2020 г. проведены: - работы по проверке первичных статистических данных по выборочному обследованию сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан за январь-декабрь 2019 г.; -работы по формированию и анализу обобщенного информационного фонда наблюдения для использования в расчетах при формировании официальной статистической информации о сельскохозяйственной деятельности хозяйств населения за 2019 г.; - расчет объемов выборочной совокупности по выборочному обследованию сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан на I и II полугодие 2020 года (дифференцировано по регионам). В феврале 2020 г. территориальные органы Росстата приступили к формированию выборочной совокупности ЛПХ на I полугодие 2020 г. Доведены финансовые средства до территориальных органов Росстата на гражданско-правовые договора, услуги транспорта и связи, проведение обучающих семинаров. | 206000.4 | 206000.4 | 0 | 8276
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.7 | Основное мероприятие 9.7 Развитие системы государственной статистики | X | Федеральная служба государственной статистики | 2021-12-31 |  | Х | Плановые проектные документы (План закупок, План реализации и Бюджет Проекта) на 2020 год согласованы с Минэкономразвития и Минфином. Осуществлялась текущая работа по проведению конкурсных процедур в соответствии с Планом закупок Проекта. Завершено выполнение 3-ей фазы контракта ST2/1/B.13.4 («Развитие единой системы сбора и обработки статистической информации в части электронного сбора данных»): Опытная эксплуатация, Приемочные испытания, Внедрение. Завершено выполнение 2-ой фазы контракта ST2/1/B.14.4 («Развитие системы подготовки электронных экономических описаний ИВС Росстата»): Развитие системы, Предварительные испытания. Завершен 1-й этап контракта ST2/2/B.17 («Проведение исследования потребностей Росстата в совершенствовании автоматизации процессов сбора, обработки и предоставления данных с использованием ЦСОД ИВС Росстата»). В рамках реализации контракта № ST2/2/A.1.21 от 29.08.2018 разработаны методические рекомендации по внедрению в статистическую практику Российской Федерации счетов окружающей природной среды в соответствии со стандартами СПЭУ 2012 (работы по контракту подностью завершены и приняты Заказчиком, Акт №2 от 27.01.2020). В рамках реализации контракта № ST2/2/С.1.14 от 17.12.2018 разработаны методические рекомендации по формированию статистических показателей, характеризующих объемы социальных выплат населению в денежном и натуральном выражении, на основе использования административных источников информации, формируемых на федеральном и региональном уровнях (работы по контракту подностью завершены и приняты Заказчиком, Акт №4 от 30.01.2020). Проводилась работа по подготовке и согласованию плана учебных мероприятий для сотрудников Росстата на 2020 г. | 960304.1 | 0 | 50568.3 | 431755.93
9.7.1 | Мероприятие 9.7.1. Управление проектом "Развитие системы государственной статистики - 2" | X | Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | 2019-10-31 |  | Х | Плановые проектные документы (План закупок, План реализации и Бюджет Проекта) на 2020 год согласованы с Минэкономразвития и Минфином. Осуществлялась текущая работа по проведению конкурсных процедур в соответствии с Планом закупок Проекта. Завершено выполнение 3-ей фазы контракта ST2/1/B.13.4 («Развитие единой системы сбора и обработки статистической информации в части электронного сбора данных»): Опытная эксплуатация, Приемочные испытания, Внедрение. Завершено выполнение 2-ой фазы контракта ST2/1/B.14.4 («Развитие системы подготовки электронных экономических описаний ИВС Росстата»): Развитие системы, Предварительные испытания. Завершен 1-й этап контракта ST2/2/B.17 («Проведение исследования потребностей Росстата в совершенствовании автоматизации процессов сбора, обработки и предоставления данных с использованием ЦСОД ИВС Росстата»). | 910175 | 0 | 41297.2 | 399019.43
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.7.2 | Мероприятие 9.7.2. Модернизация методологии экономической статистики | X | Зарубина Е.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления национальных счетов | 2021-06-30 |  | Х | В рамках реализации контракта № ST2/2/A.1.21 от 29.08.2018 разработаны методические рекомендации по внедрению в статистическую практику Российской Федерации счетов окружающей природной среды в соответствии со стандартами СПЭУ 2012 (работы по контракту полностью завершены и приняты Заказчиком, Акт №2 от 27.01.2020). | 0 | 0 | 5999.4 | 5999.4
9.7.3 | Мероприятие 9.7.3 Совершенствование социальной статистики | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики | 2021-12-31 |  | Х | В рамках реализации контракта № ST2/2/С.1.14 от 17.12.2018 разработаны методические рекомендации по формированию статистических показателей, характеризующих объемы социальных выплат населению в денежном и натуральном выражении, на основе использования административных источников информации, формируемых на федеральном и региональном уровнях (работы по контракту полностью завершены и приняты Заказчиком, Акт №4 от 30.01.2020). | 13140 | 0 | 3271.7 | 20167.1
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.7.4 | Мероприятие 9.7.4 Развитие кадрового потенциала | X | Харитонов И.Е., Начальник Управления статистики зарубежных стран и международного сотрудничества, Федеральная служба государственной статистики | 2019-12-31 |  | Х | В январе 2019 г. осуществлены платежи из средств финансирования Проекта, полученных в 2018 г. по заключенным в 2018 г. контрактам (работы по контрактам завершены в 2018 г.). Обеспечено участие сотрудников Росстата в зарубежном мероприятии по вопросам реализации системы природно-экономического учета. | 0 | 0 | 11575.49 | 13972
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | В соответствии с Обменным письмом Всемирного банка и Минфина России от 15 марта 2018 года (подписано российской стороной 04 апреля 2018 г.) срок реализации Проекта "Развитие системы государственной статистики-2" продлен до 30 июня 2021 года. В этой связи управляющим органом Проекта РСГС-2 (Рабочая группа) было одобрено продление организации и проведения учебных мероприятий и обеспечение участия сотрудников Росстата в международных мероприятиях по тематике Проекта РСГС-2.
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Проводится регулярный мониторинг графиков реализации учебных мероприятий с целью контроля соблюдения установленных сроков выполнения работ.
9.7.4 | Мероприятие 9.7.4. Развитие кадрового потенциала | X | Харитонов И.Е. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики зарубежных стран и международных статистических проектов | 2021-06-30 |  | Х | Проводилась работа по подготовке и согласованию плана учебных мероприятий для сотрудников Росстата на 2020 г. | 36989.1 | 0 | 0 | 6570
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.Р3 | ОМ 9.Р3 Федеральный проект "Старшее поколение" | X | Оксенойт Г.К. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель руководителя | 2024-12-31 |  | Х | Разработан проект приказа Росстата «Об утверждении Календарного плана по подготовке, проведению и обработке итогов Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения в 2020 году». Разработаны и утверждены заместителем руководителя Росстата Смеловым П.А. технические задания на выполнение научно исследовательских работ: - по разработке рекомендаций по формированию выборочной совокупности объектов и единиц наблюдения для проведения в субъектах Российской Федерации, отдельно по городскому и сельскому населению, выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2020 году. Конкурсная документация утверждена и размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) (извещение о проведении открытого конкурса от 12.02.2020 № 0173100011920000003, https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173100011920000003); - по разработке рекомендаций по доработке программы выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2020 году и анализу его итогов. Ведутся работы по подготовке конкурсной документации на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочного статистического наблюдения состояния здоровья населения, этап 2020 года. | 180000 | 180000 | 13.5 | 4515.8
9.Р3.1 | Мероприятие 9.Р3.1. Организация и проведение выборочного наблюдения состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни |  | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | 31.12.2021 |  | Х | Разработан проект приказа Росстата «Об утверждении Календарного плана по подготовке, проведению и обработке итогов Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения в 2020 году». Разработаны и утверждены заместителем руководителя Росстата Смеловым П.А. технические задания на выполнение научно исследовательских работ: - по разработке рекомендаций по формированию выборочной совокупности объектов и единиц наблюдения для проведения в субъектах Российской Федерации, отдельно по городскому и сельскому населению, выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2020 году. Конкурсная документация утверждена и размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) (извещение о проведении открытого конкурса от 12.02.2020 № 0173100011920000003, https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173100011920000003); - по разработке рекомендаций по доработке программы выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2020 году и анализу его итогов. Ведутся работы по подготовке конкурсной документации на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочного статистического наблюдения состояния здоровья населения, этап 2020 года. | 180000 | 180000 | 13.5 | 4515.8
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы

## Лист1
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.2 | Основное мероприятие 9.2 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей) | X | Федеральная служба государственной статистики | 2024-12-31 | Х | Утверждены и размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсные документации на выполнение работ по: - оказанию услуг по переводу переписных документов Всероссийской переписи населения 2020 года на языки народов Российской Федерации и иностранные языки (извещение от 26.02.2020 № 0173100011920000004) (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173100011920000004); - разработке учебных курсов для проведения обучения всех категорий переписных работников Всероссийской переписи населения 2020 года (извещение от 28.02.2020 № 0173100011920000006) (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173100011920000006). На основании распоряжения Праавительства РФ от 01.08.2019 №1700-р "Об определении единственными исполнителями осуществляемых Росстатом в 2019-2020 годах закупок в рамках проведения Всероссийской переписи населения 2020 года" заключены государственные контракты: - от 27.09.2019 № 83-ВПН/242-2019-2020/РОСТЕЛЕКОМ-1 на выполнение работ и оказание услуг по разработке, вводу в эксплуатацию и сопровождению специализированного программного обеспечения автоматизированной системы, предназначенной для подготовки и проведения переписи, обработки материалов и подведения итогов переписи, этап 2019-2020 гг.; - от 07.02.2020 № № 5.1-ВПН/242-2020/РОСТЕЛЕКОМ-2 на поставку единого программно-аппаратного комплекса, включающего в себя планшетные компьютеры с установленным специализированным программным обеспечением, предназначенным для сбора сведений о населении, с российской мобильной операпционной системой, сведения о которой включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. | 16163386.1 | 20350000 | 84562.3 | 1617743.7
9.2.1 | Мероприятие 9.2.1 Организация и проведение методологических разработок Всероссийской переписи населения 2020 года | X | Никитина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 2021-12-31 | Х | Утверждены и размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсные документации на выполнение работ по: - оказанию услуг по переводу переписных документов Всероссийской переписи населения 2020 года на языки народов Российской Федерации и иностранные языки (извещение от 26.02.2020 № 0173100011920000004) (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173100011920000004); - разработке учебных курсов для проведения обучения всех категорий переписных работников Всероссийской переписи населения 2020 года (извещение от 28.02.2020 № 0173100011920000006) (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173100011920000006). | 50000 | 10000 | 0 | 9611.1
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.2.2 | Мероприятие 9.2.2 Организационные мероприятия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года | X | Бранов А.А., Начальник Управления делами, Федеральная служба государственной статистики | 2021-12-31 | Х | Приказом Росстата утверждена методика расчета тиражей немашиночитаемых документов для проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, согласно пункту 1.3.12 Календарного плана подготовки, проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, обработки сведений, подведения и официального опубликования итогов переписи населения, хранения и уничтожения материалов на период 2019-2023 гг. (от 03.02.2020 № 9-у). | 16113386.1 | 18186476.7 | 84562.3 | 1608132.6
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы