## Таблица 15
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика. Отчетный период I квартал 2020 г.
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Государственная программа 15. Экономическое развитие и инновационная экономика.
| X | X | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 9. Официальная статистика
| X | X | Х | Х | Х | Х | Х | 44752569.9 | 33633612.7 | 8363847.8 | 11031931.85
9.1 | Основное мероприятие 9.1 Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2024 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения 259 работ. Утверждены 4 акта Правительства Российской Федерации по внесению изменений в Федеральный план статистических работ. Подготовлен и 13 февраля 2020 г. представлен руководителю Росстата отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата за 2019 год, утвержденного приказом Росстата от 06.12.2018 № 716 (с изм. и доп.). В рамках раздела I Плана научно-исследовательских работ Федеральной службы государственной статистики на 2020-2022 гг., утвержденного приказом Росстата от 14.02.2020 № 69 (с изм. от 30.03.2020 № 169), в 2020 году за счет средств текущего финансирования НИОКР предусмотрено к выполнению научными организациями на контрактной основе 7 научно-исследовательских работ. В соответствии с заключенными государственными контрактами осуществляются работы по сопровождению информационно-вычислительной системы Росстата, обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2020 год, оказываются услуги по обеспечению связью центрального аппарата и территориальных органов государственной статистики. В соответствии с Государственным контрактом от 08.07.2019 № 43-НР-2019-2020/КО ИНВЕСТ-1 выполняется научно-исследовательская работа по разработке рекомендаций по стоимостной оценке строительных объектов для международных сопоставлений ВВП (этап 2020 г.). Утверждены и размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсные документации: - на оказание услуг по системному сопровождению единой ведомственной мультисервисной сети информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 30.12.2019 №0173100011919000139); - на оказание услуг по системному сопровождению системы электронного документооборота информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 27.02.2020 №0173100011920000005); - по разработке рекомендаций по совершенствованию нормативно-правовой базы деятельности и учета групп предприятий на основе результатов комплексного исследования зарубежной и российской законодательной практики, а также анализу их деятельности с использованием консолидированной финансовой отчетности (этап 2020 года, этап 2021 года) (извещение от 26.03.2020 № 0173100011920000011); - на выполнение работ по приведению систем защиты информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации в области защиты информации" (извещение от 30.03.2020 №0173100011920000018); - по разработке рекомендаций по построению нефинансовых счетов сектора домашних хозяйств (извещение № 0173100011920000012 от 26.03.2020); - по разработке подходов к формированию статистических показателей, характеризующих деятельность микропредприятий, на основе информационных ресурсов ФНС России в целях снижения административной нагрузки на малый бизнес (извещение от 30.03.2020 № 0173100011920000019). Заключены государственные контракты: - от 16.01.2020 № 1-П/242-2020/ГМЦ-1 по осуществлению работ по сопровождению информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2020 год; - от 18.03.2020 № 19-ПРР/242-КРОК Регион на оказание услуг по системному сопровождению подсистемы подготовки электронных экономических описаний информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 18.03.2020 № 17-ПРР/242-КРОК Регион на оказание услуг по системному сопровождению единой системы сбора и обработки статистической информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в части электронного сбора данных; - от 20.03.2020 № 16-ПРР/242-Ланит на оказание услуг по системному сопровождению аппаратно программного комплекса регистрации цен и тарифов на товары и услуги (АПК РЦ), интегрированного с модернизированной единой системой сбора и обработки статистической информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 12.03.2020 № 15-ПРР/242-ОНЛАНТА на оказание услуг по системному сопровождению системы виртуализации и мониторинга информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 27.02.2020 № 12-ПРР/242-ПРАЙМ ГРУП на оказание услуг по системному сопровождению централизованной системы обработки данных информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата). В территориальных органах Росстата заключаются государственные контракты на оказание услуг связи, на поставку расходных материалов и запасных частей для автоматизированных рабочих мест. | 15288544.1 | 11822975.5 | 2274002.7 | 1182753.8
9.1.1 | Мероприятие 9.1.1 Организация федеральных статистических наблюдений в соответствии с Производственным планом Росстата в целях формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации (исключая переписи и специализированные статистические обследования) | X | Воробьева Н.В., Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения 259 работ. | 12910499.5 | 10852988.5 | 2239342.3 | 505365
9.1.2 | Мероприятие 9.1.2 Организация работы по сбору, обработке и распространению официальной статистической информации | X | Остапенко Г.А., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | В соответствии с заключенными государственными контрактами осуществляются работы по сопровождению информационно-вычислительной системы Росстата, обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2020 год, оказываются услуги по обеспечению связью центрального аппарата и территориальных органов государственной статистики. Утверждены и размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсные документации на: - оказание услуг по системному сопровождению единой ведомственной мультисервисной сети информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 30.12.2019 № 0173100011919000139); - оказание услуг по системному сопровождению системы электронного документооборота информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 27.02.2020 № 0173100011920000005); - выполнение работ по приведению систем защиты информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации в области защиты информации (извещение от 30.03.2020 № 0173100011920000018). Заключены государственные контракты: - от 16.01.2020 № 1-П/242-2020/ГМЦ-1 по осуществлению работ по сопровождению информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2020 год; - от 18.03.2020 № 19-ПРР/242-КРОК Регион на оказание услуг по системному сопровождению подсистемы подготовки электронных экономических описаний информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 18.03.2020 № 17-ПРР/242-КРОК Регион на оказание услуг по системному сопровождению единой системы сбора и обработки статистической информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в части электронного сбора данных; - от 20.03.2020 № 16-ПРР/242-Ланит на оказание услуг по системному сопровождению аппаратно программного комплекса регистрации цен и тарифов на товары и услуги (АПК РЦ), интегрированного с модернизированной единой системой сбора и обработки статистической информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 12.03.2020 № 15-ПРР/242-ОНЛАНТА на оказание услуг по системному сопровождению системы виртуализации и мониторинга информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 27.02.2020 № № 12-ПРР/242-ПРАЙМ ГРУП на оказание услуг по системному сопровождению централизованной системы обработки данных информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата). В территориальных органах Росстата заключаются государственные контракты на оказание услуг связи, на поставку расходных материалов и запасных частей для автоматизированных рабочих мест. | 2343806.1 | 935748.5 | 34660.4 | 676588.8
9.1.2 | Мероприятие 9.1.2 Организация мероприятий по выполнению научно-исследовательских работ в целях совершенствования официальной статистической методологии | X | Воробьева Н.В., Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | В рамках раздела I Плана научно-исследовательских работ Федеральной службы государственной статистики на 2020-2022 гг., утвержденного приказом Росстата от 14.02.2020 № 69 (с изм. от 30.03.2020 № 169), в 2020 году за счет средств текущего финансирования НИОКР предусмотрено к выполнению научными организациями на контрактной основе 7 научно-исследовательских работ. В соответствии с Государственным контрактом от 08.07.2019 № 43-НР-2019-2020/КО ИНВЕСТ-1 осуществляется выполнение научно-исследовательской работы по разработке рекомендаций по стоимостной оценке строительных объектов для международных сопоставлений ВВП (этап 2020 года). Подготовлен и 13 февраля 2020 г. представлен руководителю Росстата отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата за 2019 год, утвержденного приказом Росстата от 06.12.2018 № 716 (с изм. и доп.). За 3 месяца 2020 года утверждены и размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 2 конкурсные документации на выполнение научно-исследовательских работ по: - разработке подходов к формированию статистических показателей, характеризующих деятельность микропредприятий, на основе информационных ресурсов ФНС России в целях снижения административной нагрузки на малый бизнес (извещение от 30.03.2020 № 0173100011920000019); - разработке рекомендаций по совершенствованию нормативно-правовой базы деятельности и учета групп предприятий на основе результатов комплексного исследования зарубежной и российской законодательной практики, а также анализу их деятельности с использованием консолидированной финансовой отчетности (этап 2020 года, этап 2021 года) (извещение от 26.03.2020 № 0173100011920000011). | 34238.5 | 34238.5 | 0 | 800
9.1.2.2 | Контрольное событие 9.1.2.2 Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата на 2020 год |  | Воробьева Н.В., Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля, Федеральная служба государственной статистики | 17.02.2020 | 13.02.2020 |  | X | X | X | X | X
9.2 | Основное мероприятие 9.2 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей) | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2024 |  | Х | Приказом Росстата утверждена методика расчета тиражей немашиночитаемых документов для проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, согласно пункту 1.3.12 Календарного плана подготовки, проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, обработки сведений, подведения и официального опубликования итогов переписи населения, хранения и уничтожения материалов на период 2019-2023 гг. (от 03.02.2020 № 9-у). Утверждены и размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсные документации на выполнение работ по: - оказанию услуг по переводу переписных документов Всероссийской переписи населения 2020 года на языки народов Российской Федерации и иностранные языки (извещение от 26.02.2020 № 0173100011920000004) (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173100011920000004); - разработке учебных курсов для проведения обучения всех категорий переписных работников Всероссийской переписи населения 2020 года (извещение от 28.02.2020 № 0173100011920000006) (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173100011920000006). Заключен государственный контракт от 25.03.2020 года № 19-ВПН-2020/МультиТехнологии на оказание услуг по размещению информационных телевизионных роликов по Всероссийской переписи населения 2020 года. На основании распоряжения Праавительства РФ от 01.08.2019 №1700-р "Об определении единственными исполнителями осуществляемых Росстатом в 2019-2020 годах закупок в рамках проведения Всероссийской переписи населения 2020 года" заключены государственные контракты: - от 27.09.2019 № 83-ВПН/242-2019-2020/РОСТЕЛЕКОМ-1 на выполнение работ и оказание услуг по разработке, вводу в эксплуатацию и сопровождению специализированного программного обеспечения автоматизированной системы, предназначенной для подготовки и проведения переписи, обработки материалов и подведения итогов переписи, этап 2019-2020 гг.; - от 07.02.2020 № № 5.1-ВПН/242-2020/РОСТЕЛЕКОМ-2 на поставку единого программно-аппаратного комплекса, включающего в себя планшетные компьютеры с установленным специализированным программным обеспечением, предназначенным для сбора сведений о населении, с российской мобильной операпционной системой, сведения о которой включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. В марте 2020 г. во исполнение протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации от 10.12.2019 № 2 были направлены письма: - членам комиссии о тестировании переписного листа в электронной форме на ЕПГУ об исполнении п. 4 раздела II протокола Комиссии; - членам комиссии о рассмотрении вопроса целесообразности посещения переписчиками, граждан прошедших перепись на ЕПГУ об исполнении п. 5 раздела II Комиссии; - в Минэкономразвития России о согласовании проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в состав Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. № 2961-р (от 03.03.2020 № ПС-08-2/214-ПМ). Ведутся работы по заключению государственного контракта на "Поставку единого программно-аппаратного комплекса, включающего в себя планшетные компьютеры с установленным специализированным программным обеспечением, предназначенным для сбора сведений о населении, с российской мобильной операпционной системой, сведения о которой включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных " (вторая очередь), выделенных Росстату распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 410-р из резервного фонда Правительства РФ. Ведутся работы по подготовке технических заданий и аукционной документации на поставку моноблоков, серверного оборудования, средств защиты информации и на "Приведение автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года в соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации в области защиты информации". Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказание услуг связи. В территориальных органах Росстата заключены гражданско-правовые договора с временным персоналом на выполнение работ, связанных с подготовкой к Всероссийской переписи населения 2020 года. | 26551772.6 | 20350000 | 5910981.4 | 8556304.3
9.2.1 | Мероприятие 9.2.1 Организация и проведение методологических разработок Всероссийской переписи населения 2020 года | X | Никитина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | Утверждены и размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсные документации на выполнение работ по: - оказанию услуг по переводу переписных документов Всероссийской переписи населения 2020 года на языки народов Российской Федерации и иностранные языки (извещение от 26.02.2020 № 0173100011920000004) (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173100011920000004); - разработке учебных курсов для проведения обучения всех категорий переписных работников Всероссийской переписи населения 2020 года (извещение от 28.02.2020 № 0173100011920000006) (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173100011920000006). В марте 2020 г. во исполнение протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации от 10.12.2019 № 2 были направлены письма: - членам комиссии о тестировании переписного листа в электронной форме на ЕПГУ об исполнении п. 4 раздела II протокола Комиссии; - членам комиссии о рассмотрении вопроса целесообразности посещения переписчиками, граждан прошедших перепись на ЕПГУ об исполнении п. 5 раздела II Комиссии; - в Минэкономразвития России о согласовании проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в состав Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. № 2961-р (от 03.03.2020 № ПС-08-2/214-ПМ). | 50000 | 10000 | 0 | 9611.1
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | Мероприятие 9.2.1:Контрольное событие 9.2.1.3 Минэкономразвития России письмом от 26.12.2018 №38555-СШ/Д03и в Правительство Российской Федерации представлен доклад о ходе подготовки проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года».В рамках согласования проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года» (далее – проект постановления) разногласия с МВД России и Минфином России не были урегулированы (письмо МВД России от 26.12.2018 № 1/14859, письма Минфина России от 29.12.0218 № 14-08-07/96659 и от 31.01.2019 №14-08-07/6416).Росстатом в Минэкономразвития России были направлены доработанный проект постановления, таблица разногласий, дополнительные и обосновывающие материалы к нему (письма от 22.02.2019 № ГО-08-1/171-ПМ, от 22.03.2019 № КЛ-17-1/284-ПМ, от 03.04.2019 № ПМ-17-1/319-ПМ, от 05.06.2019 № ПМ-17-1/554-ПМ).Проведено 18.06.2019 заседание Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. По поручению Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года (Протокол от 18.06.2019 № 1) Росстат письмом от 24.07.2019 № ПМ-17-1/756-ПМ направил в Минэкономразвития России доработанный проект постановления.В соответствии с поручением Аппарата Правительства Российской Федерации от 25.09.2019 № П13-53703 направлена позиция Росстата по замечаниям Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" на проект постановления Правительства Российской Федерации «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года» (письмо Росстата от 27.09.2019 № КЛ-08-2/329-ПП).
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.2.2 | Мероприятие 9.2.2 Организационные мероприятия по подготовке, проведению и формированию итогов Всероссийской переписи населения 2020 года | X | Бранов А.А., Начальник Управления делами, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | Приказом Росстата утверждена методика расчета тиражей немашиночитаемых документов для проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, согласно пункту 1.3.12 Календарного плана подготовки, проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, обработки сведений, подведения и официального опубликования итогов переписи населения, хранения и уничтожения материалов на период 2019-2023 гг. (от 03.02.2020 № 9-у). Заключен государственный контракт от 25.03.2020 года №19-ВПН-2020/МультиТехнологии на оказание услуг по размещению информационных телевизионных роликов по Всероссийской переписи населения 2020 года. | 16113386.1 | 18186476.7 | 398067.9 | 1731299.9
9.2.3 | Мероприятие 9.2.3 Развитие и информационно-технологическое сопровождение автоматизированной системы Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата для обеспечения обработки материалов Всероссийской переписи населения 2020 года | X | Остапенко Г.А., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | На основании распоряжения Праавительства РФ от 01.08.2019 №1700-р "Об определении единственными исполнителями осуществляемых Росстатом в 2019-2020 годах закупок в рамках проведения Всероссийской переписи населения 2020 года" заключены государственные контракты: - от 27.09.2019 № 83-ВПН/242-2019-2020/РОСТЕЛЕКОМ-1 на выполнение работ и оказание услуг по разработке, вводу в эксплуатацию и сопровождению специализированного программного обеспечения автоматизированной системы, предназначенной для подготовки и проведения переписи, обработки материалов и подведения итогов переписи, этап 2019-2020 гг.; - от 07.02.2020 № 5.1-ВПН/242-2020/РОСТЕЛЕКОМ-2 на поставку единого программно-аппаратного комплекса, включающего в себя планшетные компьютеры с установленным специализированным программным обеспечением, предназначенным для сбора сведений о населении, с российской мобильной операпционной системой, сведения о которой включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Ведутся работы по заключению государственного контракта на "Поставку единого программно-аппаратного комплекса, включающего в себя планшетные компьютеры с установленным специализированным программным обеспечением, предназначенным для сбора сведений о населении, с российской мобильной операпционной системой, сведения о которой включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных " (вторая очередь), выделенных Росстату распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 410-р из резервного фонда Правительства РФ. Ведутся работы по подготовке технических заданий и аукционной документации на поставку моноблоков, серверного оборудования, средств защиты информации и на "Приведение автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года в соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации в области защиты информации". Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказание услуг связи. | 9974462.1 | 1537575.7 | 5510008.5 | 6783632
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | Мероприятие 9.2.3:Контрольное событие 9.2.3.1: В соответствии с календарным планом (Приложение №1 к Государственному контракту от 27.09.2019 № 83-ВПН/242-2019-2020/РОСТЕЛЕКОМ-1 на выполнение работ и оказание услуг по разработке, вводу в эксплуатацию и сопровождению специализированного программного обеспечения автоматизированной системы, предназначенной для подготовки и проведения переписи, обработки материалов и подведения итогов переписи, этап 2019-2020 гг.) срок окончания выполнения работ Исполнителем 02.12.2019 г. Заказчик в течении 10 рабочих дней в соответствии с пунктом 5.6 Контракта обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг за этап или мотивированный отказ от приемки Работ.
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.2.5 | Мероприятие 9.2.5. Обработка материалов Всероссийской переписи населения 2020 года | X | Остапенко Г. А., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 44561 |  | Х | В территориальных органах Росстата заключены гражданско-правовые договора с временным персоналом на выполнение работ, связанных с подготовкой к Всероссийской переписи населения 2020 года. | 413924.4 | 615947.6 | 2905 | 31761.3
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.3 | Основное мероприятие 9.3 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей) | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2024 |  | Х | Утверждены приказами Росстата: от 31.01.2020 № 45 "О распределении обязанностей по подготовке, проведению и публикации итогов сельскохозяйственной микропереписи 2021"; от 04.02.2020 № 48 "О Комиссии Росстата по сельскохозяйственной микропереписи 2021"; от 19.03.2020 "Об утверждении Календарного плана мероприятий на 2020 – 2022 годы по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, автоматизированной обработке, подведению итогов и их официальной публикации". Ведутся работы по разработке технического задания на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получением итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС ВСХП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата для организации подготовки сельскохозяйственной микропереписи, этап 2020 года. 17.03.2020 г. проведено заседание Комиссии Росстата по сельскохозяйственной микропереписи 2021, на которой была россмотрена програма СХМП 2021 (протокол от 17.03.20 №ПМ/12/6-ПКМ); Размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок – zakupki.gov.ru конкурсные документации на: - выполнение научно-исследовательской работы по разработке рекомендаций по методологии и организации проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года (№ 0173100011920000015); - выполнение работ по апробации методологии и организации проведениясельскохозяйственной микропереписи 2021 года (№ 0173100011920000024); - оказание услуг по проведению контроля данных сельскохозяйственной микропереписи об использовании сельскохозяйственных угодий с использованием средств спутникового мониторинга (№ 0173100011920000023). | 455933.8 | 0 | 2237.8 | 179209.3
9.3.1 | Мероприятие 9.3.1 Проведение методологических разработок по организации и проведению всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей) | X | Шашлова Н.В., Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | Утверждены приказами Росстата: от 31.01.2020 № 45 "О распределении обязанностей по подготовке, проведению и публикации итогов сельскохозяйственной микропереписи 2021"; от 04.02.2020 № 48 "О Комиссии Росстата по сельскохозяйственной микропереписи 2021"; от 19.03.2020 "Об утверждении Календарного плана мероприятий на 2020 – 2022 годы по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, автоматизированной обработке, подведению итогов и их официальной публикации". 17.03.2020 г. проведено заседание Комиссии Росстата по сельскохозяйственной микропереписи 2021, на которой была россмотрена програма СХМП 2021 (протокол от 17.03.20 №ПМ/12/6-ПКМ); Размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок – zakupki.gov.ru конкурсные документации на: - выполнение научно-исследовательской работы по разработке рекомендаций по методологии и организации проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года (№ 0173100011920000015); - выполнение работ по апробации методологии и организации проведениясельскохозяйственной микропереписи 2021 года (№ 0173100011920000024); - оказание услуг по проведению контроля данных сельскохозяйственной микропереписи об использовании сельскохозяйственных угодий с использованием средств спутникового мониторинга (№ 0173100011920000023). | 369306.4 | 0 | 2237.8 | 179209.3
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | Мероприятие 9.3.1:Контрольное событие 9.3.1.2: во исполнение пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21.07.2005№ 108-ФЗ и в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № АД-П11-1244 Росстат разработал и представил в Министерство экономического развития Российской Федерации письмом от 04.04.19 № ПМ-12-4/325-ПМ проект постановления Правительства Российской Федерации «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» (далее – Проект).Минэкономразвития России направил разработанный совместно с Росстатом Проект на согласование в федеральные органы исполнительной власти (письмо от 18.09.2019 № 31411-СШ/Д09и).Росреестр и Минфин России в сентябре-октябре 2019 года представили замечания и предложения к Проекту.Минкомсвязь России в декабре 2019 года также проинформировало Минэкономразвития России о необходимости доработки проекта в части вопросов обоснования отдельных мероприятий по информатизации.В настоящее время Минэкономразвития России совместно с Росстатом осуществляет доработку Проекта с учетом представленных замечаний.
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.3.2 | Мероприятие 9.3.2. Развитие и информационно-технологическое сопровождение автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей) |  | Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | 2020-06-30 |  | Х | Ведутся работы по разработке технического задания на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получением итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС ВСХП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата для организации подготовки сельскохозяйственной микропереписи, этап 2020 года. | 86627.4 |  | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4 | Основное мероприятие 9.4 Разработка базовых таблиц «затраты - выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2024 |  | Х | Ведутся работы по разработке технического задания на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (АС МиСП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), этап 2020 года. | 123290.7 | 123290.7 | 2277.5 | 34900
9.4.3 | Мероприятие 9.4.3 Организационные мероприятия по подготовке и поведению федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" | X | Бранов А.А., Начальник Управления делами, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | Подготовлены материалы к проведению обучающего семинара по теме: «Качество структурного обследования предприятий как информационной основы разработки таблиц "затраты-выпуск"», срок проведения, которого перенесен с апреля на сентябрь текущего года в соответствии с Приказом № 134 от 19.03.2020 «О внесении изменений в Организационный план работы с территориальными органами Федеральной службы государственной статистики на 2020 год» (утвержденный приказом Росстата от 27.12.2019 № 821).Доведены средства до территориальных органов Росстата на оплату командировочных расходов. | 15784.3 | 15784.3 | 2277.5 | 0
9.4.6 | Мероприятие 9.4.6 Организационные мероприятия для подготовки, проведения и подведения итогов федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Бранов А.А., Начальник Управления делами, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | Проводится подготовка основных методологических и организационных положений по сплошному федеральному статистическому наблюдению за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. | 15000 | 15000 | 0 | 0
9.4.7 | Мероприятие 9.4.7 Развитие автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (МиСП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | Ведутся работы по разработке технического задания на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (АС МиСП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), этап 2020 года. | 22506.4 | 22506.4 | 0 | 0
9.4.8 | Мероприятие 9.4.8 Выполнение научно-исследовательских работ для проведения федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2021 год | X | Устинова Н.Е., Начальник Управления статистики затрат и выпуска, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | Согласована и утверждена документация на проведение открытых конкурсов в электронной форме на выполнение научно-исследовательских работ для проведения федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2021 год. | 70000 | 70000 | 0 | 34900
9.5 | Основное мероприятие 9.5 Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2024 |  | Х | Приказами Росстата утверждены: - Анкета выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании (от 10.02.2020 № 52); - Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании на 2020 год (от 28.02.2020 № 97); - численность, распределение, сроки привлечения и условия выплат вознаграждения лицам, привлекаемым в 2020 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании (от 27.02.2020 № 86); - Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Комплексного наблюдения условий жизни населения на 2020-2021 годы (от 13.02.2020 № 63); - изменения в Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Комплексного наблюдения условий жизни населения на 2020-2021 годы (от 31.03.2020 № 175); В январе –марте 2020 г. : - проведены и завершены опросы по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года с охватом 60 тыс. домохозяйств во всех субъектах Российской Федерации; - продолжается оказание методологической поддержки ТОГСам по вопросам проведения наблюдения и заполнения вопросников на Портале ПК СДП; - сформирован обобщенный информационный фонд с данными по субъектам Российской Федерации по итогам Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2019 года; - проводится работа по подготовке базы микроданных выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения для публикации в открытом доступе; - продолжались работы по вводу и формально-логическому контролю первичных статистических данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года; - проводится работа по формированию публикационных таблиц с данными по субъектам Российской Федерации по итогам Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2019 года для размещения в открытом доступе; - проведены расчеты объемов материально-технических ресурсов, необходимых для обеспечения ТОГС при проведении Комплексного наблюдения условий жизни населения; - проводится работа по актуализации программы комплексного наблюдения условий жизни населения. - продолжались работы по анализу и корректировке обобщенного информационного фонда выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением; - продолжались работы по подготовке наблюдения условий жизни граждан старшего поколения с учетом дополнительной целевой выборки 10 тыс. домохозяйств. Заключен государственный контракт от 24.03.2020 №14-СДП/242-2020/КРОК Регион-2 на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2020 году. Утверждена и размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсная документация на выполнение научно-исследовательской работы по разработке рекомендаций по совершенствованию программы разработки итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование (извещение от 31.03.2020 № 0173100011920000021). Ведутся работы по разработке технического задания на "Выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением программного комплекса для подготовки и проведения автоматизированной обработки материалов, получения итогов выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании (ПК ИНО) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочного статистического наблюдения участия населения в непрерывном образовании, 2020 год " | 628476.3 | 628339.7 | 80105.9 | 177351.8
9.5.2 | Мероприятие 9.5.2 Организация и проведение выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | Заключен государственный контракт от 24.03.2020 №14-СДП/242-2020/КРОК Регион-2 на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2020 году. В марте 2020 г. проводилась работа по подготовке базы микроданных выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения для публикации в открытом доступе. | 2000 | 153100.1 | 0 | 1716.85
9.5.3 | Мероприятие 9.5.3 Организация и проведение выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | Заключен государственный контракт от 24.03.2020 №14-СДП/242-2020/КРОК Регион-2 на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2020 году. Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказание услуг связи. В территориальных органах Росстата заключены гражданско-правовые договора с временным персоналом, оператор ФЛК и оператор ввода статистической информации, на выполнение работ, связанных с проведением выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в феврале-марте 2020 года. В январе-феврале 2020 г.: - проведены и завершены опросы по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2019 год с охватом 60 тыс. домохозяйств во всех субъектах Российской Федерации; - продолжается оказание методологической поддержки ТОГСам по вопросам проведения наблюдения и заполнения вопросников на Портале ПК СДП; - проводятся работы по вводу и формально-логическому контролю первичных статистических данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах; - сформирован обобщенный информационный фонд с данными по субъектам Российской Федерации по итогам Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2019 года. В марте 2020 г.: - продолжались работы по вводу и формально-логическому контролю первичных статистических данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года; - проводится работа по формированию публикационных таблиц с данными по субъектам Российской Федерации по итогам Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2019 года для размещения в открытом доступе. | 193640 | 190180.6 | 80105.9 | 160303.5
9.5.4 | Мероприятие 9.5.4 Организация и проведение комплексного наблюдения условий жизни населения | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | В феврале 2020 г. приказом Росстата от 13.02.2020 г. № 63 утвержден Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Комплексного наблюдения условий жизни населения на 2020-2021 годы. В марте 2020 г. приказом Росстата от 31.03.2020 № 175 утверждены изменения в Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Комплексного наблюдения условий жизни населения на 2020-2021 годы; - проводится работа по актуализации программы комплексного наблюдения условий жизни населения. Заключен государственный контракт от 24.03.2020 №14-СДП/242-2020/КРОК Регион-2 на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2020 году. В марте 2020 г. проведены расчеты объемов материально-технических ресурсов, необходимых для обеспечения ТОГС при проведении Комплексного наблюдения условий жизни населения. | 184524.8 | 33424.7 | 0 | 13614.6
9.5.4.2 | Контрольное событие 9.5.4.2 Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки, проведения и обработки Комплексного наблюдения условий жизни населения на 2020 год |  | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 26.02.2020 | 13.02.2020 |  | X | X | X | X | X
9.5.5 | Мероприятие 9.5.5 Организация и проведение выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 30.04.2020 |  | Х | В январе-феврале 2020 г. проводился анализ сформированного обобщенного информационного фонда выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением. Заключен государственный контракт от 24.03.2020 №14-СДП/242-2020/КРОК Регион-2 на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2020 году. В марте 2020 г. продолжались работы по анализу и корректировке обобщенного информационного фонда выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением. | 2000 | 3000 | 0 | 1716.85
9.5.7 | Мероприятие 9.5.7 Организация и проведение выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании | X | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Приказами Росстата утверждены: - Анкета выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании (от 10.02.2020 № 52); - Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании на 2020 год (от 28.02.2020 № 97); - численность, распределение, сроки привлечения и условия выплат вознаграждения лицам, привлекаемым в 2020 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании (от 27.02.2020 № 86). Ведутся работы по разработке технического задания на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получением итогов выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании (ПК ИНО) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов выборочного статистического наблюдения участия населения в непрерывном образовании, 2020 год. | 185103.1 | 185103.1 | 0 | 0
9.5.7.1 | Контрольное событие 9.5.7.1 Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании 2020 года |  | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 30.03.2020 | 28.02.2020 |  | X | X | X | X | X
9.5.8 | Мероприятие 9.5.8 Организация и проведение статистического наблюдения за деятельностью организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей | X | Дудорова О.Ю., Начальник Управления статистики образования, науки и инноваций, Федеральная служба государственной статистики | 15.04.2021 |  | Х | Итоги федерального статистического наблюдения о деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей в 2019 году опубликованы 31.03.2020 на Интернет-портале Росстата по адресу: http://www.gks.ru/ Официальная статистика/ Население/ Образование/ Итоги федеральных статистических наблюдений /Дополнительное образование детей (форма № 1-ДОП). Доведены средства в территориальные органы Росстата для заключения контрактов с физическими лицами для выполнения в период с 8 января по 28 февраля 2020 года работ по уточнению списков респондентов федерального статистического наблюдения, проверке информационного массива первичных данных по запросам федерального уровня, предусмотренных Положением по организации и проведению Росстатом федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием детей, утвержденным приказом Росстата от 16.11.2018 № 676. | 1708.4 | 4031.2 | 0 | 0
9.5.10 | Мероприятие 9.5.10 Формирование статистических показателей для Федеральных проектов «Содействие занятости женщин – создание дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение» Национального проекта «Демография» | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | В январе - феврале 2020 г. проводились работы по подготовке наблюдения условий жизни граждан старшего поколения с учетом дополнительной целевой выборки 10 тыс. домохозяйств. В марте 2020 г. продолжались работы по подготовке наблюдения условий жизни граждан старшего поколения с учетом дополнительной целевой выборки 10 тыс. домохозяйств. | 59500 | 59500 | 0 | 0
9.5.10.2 | Контрольное событие 9.5.10.2 Опубликованы статистические данные, характеризующие уровень занятости женщин, имеющих детей | включено в план реализации государственной программы; включено в ведомственный план | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 31.03.2020 | 2020-03-30 |  | X | X | X | X | X
9.6 | Основное мероприятие 9.6 Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2024 |  | Х | Приказами Росстата утверждены: - Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан на 2020 год (от 30.12.2019 № 829); - численность и сроки привлечения лиц, привлекаемых в 2020 году на договорной основе к выполнению работ, связанных с проведением выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хоязйств граждан (от 04.12.2019 № 740). В январе - марте 2020 г. проводились: - выборочное обследование домашних хозяйств по вопросам занятости и безработицы (обследование рабочей силы). Итоги обследования за январь 2020 года размещены на официальном сайте Росстата в срочной публикации «Занятость и безработица в Российской Федерации» (http://www.gks.ru/bgd/free/B09_03/Main.htm) и в других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ; - федеральное статистическое наблюдение численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки. Статистические данные о численности и средней заработной плате отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки за 2019 год опубликованы на официальном сайте Росстата 05.02.2020 (https://gks.ru/labor_market_employment_salaries); - работы по проверке первичных статистических данных по выборочному обследованию сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан за январь-декабрь 2019 г.; -работы по формированию и анализу обобщенного информационного фонда наблюдения для использования в расчетах при формировании официальной статистической информации о сельскохозяйственной деятельности хозяйств населения за 2019 г.; - расчет объемов выборочной совокупности по выборочному обследованию сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан на I и II полугодие 2020 года (дифференцировано по регионам). Итоги выборочного обследования рабочей силы за 2019 год размещены в статистическом бюллетене «Обследование рабочей силы» 25.03.2020 (https://gks.ru/compendium/document/13265), за февраль 2020 года – размещены на официальном сайте Росстата в срочной публикации «Занятость и безработица в Российской Федерации» (http://www.gks.ru/bgd/free/B09_03/Main.htm) и в других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ. В марте 2020 г. территориальные органы Росстата завершили формирование выборочной совокупности ЛПХ на I полугодие 2020 г. Ведутся работы по разработке технического задания на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением Единой системы сбора и обработки статистической информации (ЕССО) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в части электронной версии анкеты выборочного обследования рабочей силы, и настройке ее функционирования для использования в 2021 году. Утверждены и размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсные документации на выполнение научно-исследовательских работ: - по разработке рекомендаций по расширению и актуализации системы показателей рынка труда в соответствии с рекомендациями 20-й Международной конференции статистиков труда (извещение от 27.03.2020 № 0173100011920000016); - по разработке рекомендаций по совершенствованию формирования в субъектах Российской Федерации выборочных массивов объектов (счетных участков) и единиц наблюдения для проведения выборочного обследования рабочей силы в 2021 году (извещение от 31.03.2020 № 0173100011920000020). Заключен государственный контракт от 13.03.2020 № 13-ОЗ/242-2020/ГМЦ-3 на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением программного комплекса для обработки данных федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы (ПК ОТКР) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки, этап 2020 года. | 529006.8 | 529006.8 | 40315.7 | 92849.7
9.6.1 | Мероприятие 9.6.1 Подготовка, проведение и обработка итогов выборочных обследований рабочей силы | X | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 31.03.2021 |  | Х | В январе - марте 2020 г. проводилось выборочное обследование домашних хозяйств по вопросам занятости и безработицы (обследование рабочей силы). Итоги обследования за 2019 год размещены в статистическом бюллетене «Обследование рабочей силы» 25.03.2020 (https://gks.ru/compendium/document/13265); за февраль 2020 года – размещены на официальном сайте Росстата в срочной публикации «Занятость и безработица в Российской Федерации» (http://www.gks.ru/bgd/free/B09_03/Main.htm) и в других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ. Ведутся работы по разработке технического задания на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением Единой системы сбора и обработки статистической информации (ЕССО) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в части электронной версии анкеты выборочного обследования рабочей силы, и настройке ее функционирования для использования в 2021 году. В территориальных органах Росстата заключены гражданско-правовые договоры с временным персоналом на выполнение работ, связанных с проведением выборочных обследований рабочей силы в 2020 году. Утверждены и размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсные документации на выполнение научно-исследовательских работ: - по разработке рекомендаций по расширению и актуализации системы показателей рынка труда в соответствии с рекомендациями 20-й Международной конференции статистиков труда (извещение от 27.03.2020 № 0173100011920000016); - по разработке рекомендаций по совершенствованию формирования в субъектах Российской Федерации выборочных массивов объектов (счетных участков) и единиц наблюдения для проведения выборочного обследования рабочей силы в 2021 году (извещение от 31.03.2020 № 0173100011920000020). | 311506.4 | 311506.4 | 40315.7 | 56123.4
9.6.1.2 | Контрольное событие 9.6.1.2 Опубликованы итоги выборочных обследований рабочей силы | включено в план реализации государственной программы; включено в ведомственный план | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 31.03.2020 | 2020-03-25 |  | X | X | X | X | X
9.6.2 | Мероприятие 9.6.2 Подготовка, проведение и обработка итогов статистических наблюдений за численностью и заработной платой работников по категориям в организациях социальной сферы и науки | X | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | В январе – марте 2020 года проводилось федеральное статистическое наблюдение численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки. Статистические данные о численности и средней заработной плате отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки за 2019 год опубликованы на официальном сайте Росстата 05.02.2020 (https://gks.ru/labor_market_employment_salaries). Заключен государственный контракт от 13.03.2020 № 13-ОЗ/242-2020/ГМЦ-3 на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением программного комплекса для обработки данных федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы (ПК ОТКР) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки, этап 2020 года. | 11500 | 11500 | 0 | 5500
9.6.2.2 | Контрольное событие 9.6.2.2 Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы | включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №596-606 важнейших целевых показателей; включено в план реализации государственной программы; включено в ведомственный план | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 10.03.2020 | 05.02.2020 |  | X | X | X | X | X
9.6.3 | Мероприятие 9.6.3 Подготовка, проведение и обработка итогов выборочного наблюдения за деятельностью хозяйств населения | X | Шашлова Н.В., Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | Приказами Росстата утверждены: - Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан на 2020 год (от 30.12.2019 № 829); - численность и сроки привлечения лиц, привлекаемых в 2020 году на договорной основе к выполнению работ, связанных с проведением выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хоязйств граждан (от 04.12.2019 № 740 с изменениями). В январе - марте 2020 г. проведены: - работы по проверке первичных статистических данных по выборочному обследованию сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан за январь-декабрь 2019 г.; -работы по формированию и анализу обобщенного информационного фонда наблюдения для использования в расчетах при формировании официальной статистической информации о сельскохозяйственной деятельности хозяйств населения за 2019 г.; - расчет объемов выборочной совокупности по выборочному обследованию сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан на I и II полугодие 2020 года (дифференцировано по регионам). В марте 2020 г. территориальные органы Росстата завершили формирование выборочной совокупности ЛПХ на I полугодие 2020 г. Доведены финансовые средства до территориальных органов Росстата на гражданско-правовые договора, услуги транспорта и связи, проведение обучающих семинаров. | 206000.4 | 206000.4 | 0 | 31226.3
9.7 | Основное мероприятие 9.7 Развитие системы государственной статистики | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | Плановые проектные документы (План закупок, План реализации и Бюджет Проекта) на 2020 год согласованы с Минэкономразвития и Минфином, утверждены Межведомственным координационным советом по реализации Проекта РСГС-2 (далее – МКС) и руководителем Росстата (18 марта 2020 г.). Осуществлялась текущая работа по проведению конкурсных процедур в соответствии с Планом закупок Проекта. Завершено выполнение 3-ей фазы контракта ST2/1/B.13.4 («Развитие единой системы сбора и обработки статистической информации в части электронного сбора данных»): Опытная эксплуатация, Приемочные испытания, Внедрение. Завершено выполнение 2-ой фазы контракта ST2/1/B.14.4 («Развитие системы подготовки электронных экономических описаний ИВС Росстата»): Развитие системы, Предварительные испытания. Завершен 1-й этап контракта ST2/2/B.17 («Проведение исследования потребностей Росстата в совершенствовании автоматизации процессов сбора, обработки и предоставления данных с использованием ЦСОД ИВС Росстата»). В рамках реализации контракта № ST2/2/A.1.21 от 29.08.2018 разработаны методические рекомендации по внедрению в статистическую практику Российской Федерации счетов окружающей природной среды в соответствии со стандартами СПЭУ 2012 (работы по контракту подностью завершены и приняты Заказчиком, Акт №2 от 27.01.2020). В рамках реализации контракта № ST2/2/С.1.14 от 17.12.2018 разработаны методические рекомендации по формированию статистических показателей, характеризующих объемы социальных выплат населению в денежном и натуральном выражении, на основе использования административных источников информации, формируемых на федеральном и региональном уровнях (работы по контракту подностью завершены и приняты Заказчиком, Акт №4 от 30.01.2020). В рамках контракта № ST2/3/D.3.2.33 от 26.12.2019 г. разработано учебно-методическое пособие по обучению сотрудников Росстата повышению эффективности работы со статистическими данными в условиях внедрения современных информационных технологий. Проводилась работа по подготовке и согласованию плана учебных мероприятий для сотрудников Росстата на 2020 г. | 960304.1 | 0 | 53250.7 | 773829.55
9.7.1 | Мероприятие 9.7.1. Управление проектом "Развитие системы государственной статистики - 2" | X | Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | 43769 |  | Х | Плановые проектные документы (План закупок, План реализации и Бюджет Проекта) на 2020 год согласованы с Минэкономразвития и Минфином, утверждены МКС и руководителем Росстата (18 марта 2020 г.). Осуществлялась текущая работа по проведению конкурсных процедур в соответствии с Планом закупок Проекта. Завершено выполнение 3-ей фазы контракта ST2/1/B.13.4 («Развитие единой системы сбора и обработки статистической информации в части электронного сбора данных»): Опытная эксплуатация, Приемочные испытания, Внедрение. Завершено выполнение 2-ой фазы контракта ST2/1/B.14.4 («Развитие системы подготовки электронных экономических описаний ИВС Росстата»): Развитие системы, Предварительные испытания. Завершен 1-й этап контракта ST2/2/B.17 («Проведение исследования потребностей Росстата в совершенствовании автоматизации процессов сбора, обработки и предоставления данных с использованием ЦСОД ИВС Росстата»). | 910175 | 0 | 43979.7 | 741093.05
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.7.2 | Мероприятие 9.7.2 Модернизация методологии экономической статистики | X | Зарубина Е.В., Начальник Управления национальных счетов , Федеральная служба государственной статистики | 30.06.2021 |  | Х | В рамках реализации контракта № ST2/2/A.1.21 от 29.08.2018 разработаны методические рекомендации по внедрению в статистическую практику Российской Федерации счетов окружающей природной среды в соответствии со стандартами СПЭУ 2012 (работы по контракту полностью завершены и приняты Заказчиком, Акт №2 от 27.01.2020). | 0 | 0 | 5999.3 | 5999.4
9.7.3 | Мероприятие 9.7.3 Совершенствование социальной статистики | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 30.06.2021 |  | Х | В рамках реализации контракта № ST2/2/С.1.14 от 17.12.2018 разработаны методические рекомендации по формированию статистических показателей, характеризующих объемы социальных выплат населению в денежном и натуральном выражении, на основе использования административных источников информации, формируемых на федеральном и региональном уровнях (работы по контракту полностью завершены и приняты Заказчиком, Акт №4 от 30.01.2020). | 13140 | 0 | 3271.7 | 20167.1
9.7.4 | Мероприятие 9.7.4 Развитие кадрового потенциала | X | Харитонов И.Е., Начальник Управления статистики зарубежных стран и международных статистических проектов, Федеральная служба государственной статистики | 30.06.2021 |  | Х | Проводилась работа по подготовке и согласованию плана учебных мероприятий для сотрудников Росстата на 2020 г. В рамках контракта № ST2/3/D.3.2.33 от 26.12.2019 г. разработано учебно-методическое пособие по обучению сотрудников Росстата повышению эффективности работы со статистическими данными в условиях внедрения современных информационных технологий. | 36989.1 | 0 | 0 | 6570
9.Р3 | Основное мероприятие 9.Р3 Федеральный проект "Старшее поколение" | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2024 |  | Х | Приказами Росстата утверждены: Календарный план по подготовке, проведению и обработке итогов Выборочного федерального статистического наблюдения в 2020 году (от 03.03.2020 № 102); Основные методологические и организационные положения Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения (27.03.2020 № 164). Разработаны и утверждены заместителем руководителя Росстата Смеловым П.А. технические задания на выполнение научно исследовательской работы по разработке рекомендаций по доработке программы выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2020 году и анализу его итогов. Утверждены и размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсные документации на выполнение работ по: - разработке рекомендаций по формированию выборочной совокупности объектов и единиц наблюдения для проведения в субъектах Российской Федерации, отдельно по городскому и сельскому населению, выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2020 году (извещение о проведении открытого конкурса от 12.02.2020 № 0173100011920000003); - развитию и сопровождению программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также обработке материалов и получению итогов выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения, этап 2020 года (извещение от 23.03.2020 №0173100011920000007). | 215241.5 | 180000 | 676.1 | 34733.4
9.Р3.1 | Мероприятие 9.Р3.1 Организация и проведение выборочного наблюдения состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни | X | Никитина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | Приказами Росстата утверждены: Календарный план по подготовке, проведению и обработке итогов Выборочного федерального статистического наблюдения в 2020 году (от 03.03.2020 № 102); Основные методологические и организационные положения Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения (27.03.2020 № 164). Разработаны и утверждены заместителем руководителя Росстата Смеловым П.А. технические задания на выполнение научно исследовательской работы по разработке рекомендаций по доработке программы выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2020 году и анализу его итогов. Утверждены и размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсные документации на выполнение работ по: - разработке рекомендаций по формированию выборочной совокупности объектов и единиц наблюдения для проведения в субъектах Российской Федерации, отдельно по городскому и сельскому населению, выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2020 году (извещение о проведении открытого конкурса от 12.02.2020 № 0173100011920000003); - развитию и сопровождению программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также обработке материалов и получению итогов выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения, этап 2020 года (извещение от 23.03.2020 №0173100011920000007). | 215241.5 | 180000 | 676.1 | 34733.4
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | Мероприятие 9.Р3.1:Контрольное событие 9.Р3.1.4 Приказ Росстата «Об утверждении Основных методологических и организационных положений выборочного наблюдения состояния здоровья населения и Плана размещения выборочной совокупности домохозяйств для проведения Выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2019 году» утвержден позднее запланированного срока (24.07.2019), что было связано с необходимостью проведения дополнительных согласовательных процедур в части вопроса возмещения средств лицам, привлекаемым к проведению наблюдения.
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы