**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ (РОССТАТ)**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**СОВЕЩАНИЯ**

**ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА**

|  |  |
| --- | --- |
| 21-23 октября 2014 года | Краснодарский край, г. Сочи |

21-23 октября 2014 года в г. Сочи состоялось совещание по вопросам подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.

В работе совещания приняли участие представители Росстата и его территориальных органов, ГМЦ Росстата, статс-секретарь-заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации А.В. Петриков, главный советник аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе В.Г. Бекасов, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края С.В.Гаркуша, а также ЗАО «КРОК инкорпорейтед».

На совещании были обсуждены основные методологические и организационные положения по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, программа переписи, порядок формирования списков объектов переписи, вопросы проведения переписного районирования в муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации, основные положения системы автоматизированной обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, результаты апробации технологии сбора сведений от респондентов на планшетных компьютерах в отдельных муниципальных образованиях.

Также на совещании были рассмотрены проблемные вопросы по статистике сельского хозяйства, основные направления ее развития и значимость проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи в совершенствовании сельскохозяйственной статистики.

**Р Е Ш Е Н О:**

1. Отметить, что Управлением статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Управлением организации проведения переписей и сплошных обследований, территориальными органами Росстата осуществляются необходимые подготовительные работы в соответствии с Календарным планом мероприятий на 2014-2018 годы по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, автоматизированной обработке, подведению итогов переписи, их официальной публикации.
2. Отметить, что Программа Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. разработана в соответствии с Программой Всемирной сельскохозяйственной переписи ФАО ООН раунда 2010 г., а также с учетом опыта проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г. и пробной сельскохозяйственной переписи 2012 года.
3. Предусмотреть в Основных методологических и организационных положениях по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года применение в ходе проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. сплошного метода опроса личных подсобных и других индивидуальных хозяйств в сельских поселениях.
4. Территориальным органам Росстата до 28 ноября 2014 г. представить в Управление статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды замечания и предложения по проекту Основных методологических и организационных положений по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года для доработки указанного документа и рассмотрения на заседании Комиссии Росстата по Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
5. Управлению статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды:
6. подготовить в ноябре 2014 г. письмо в Росреестр об оказании содействия территориальными органами Росреестра и филиалами ФГБУ «ФКП Росреестра» территориальным органам Росстата в формировании списков объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года;
7. подготовить и представить руководству Росстата на утверждение в I квартале 2015 г.:

* Основные методологические и организационные положения по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года,
* Указания по проведению переписного районирования в муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации,
* формы переписных листов (МЧД), инструкции по их заполнению и другой статистический инструментарий переписи,
* методологические указания по проведению выборочных статистических обследований сельскохозяйственных производителей в рамках переписи;

1. разработать в 2015 г.:

* методику и программу обучения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, по изучению инструктивных материалов и заполнению переписных документов с использованием мультимедийных средств,
* методологические рекомендации и алгоритмы сопоставления данных переписи с данными форм текущего статистического наблюдения,
* программу итогов переписи по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям.

1. Управлению организации проведения переписей и сплошных обследований
   1. осуществить:

* подготовку и внесение в марте 2015 г. в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации по субвенциям из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года;
* материально-техническое обеспечение проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года;
* опытную эксплуатацию подсистем регионального уровня АС ВСХП – 2016 в территориальных органах Росстата;
  1. проработать вопросы:
* об организации подготовки картографического материала с учетом предложений Росреестра до 1 декабря 2014 года;
* об оплате сотовой связи и транспортных расходов лицам, осуществляющим сбор сведений об объектах Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года;
* о заключении договоров страхования лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г., на весь период проведения переписи (включая предварительный и контрольный обходы объектов переписи).

1. Территориальным органам Росстата в 2015 г., с учетом конструктивного межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, организовать работу по:

* формированию списков объектов переписи в соответствии с Порядком составления списков объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (утвержден приказом Росстата от 30 сентября 2014г. № 589);
* проведению переписного районирования в муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации;
* реализации программы информационно-разъяснительной работы среди населения.