Приложение 2

к приказу Росстата

от 27.04.2011  №.228

План-график внедрения

Административного регламента исполнения Федеральной службой государственной  статистики

государственной функции «Утверждение форм федерального статистического наблюдения и

указаний по их заполнению и координация деятельности в сфере официального статистического

учета при их утверждении»

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Описание результатов | Ответственное структурное подразделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка нормативных документов (приказов Росстата) |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка, согласование и утверждение приказа Росстата о внедрении административного регламента | В течение 30 дней с момента регистрации регламента в Минюсте России | Приказ Росстата | Управление организации статистического наблюдения и контроля |
| 2 | Информирование об исполнении государственной функции |  |  |  |
| 2.1. | Размещение на официальном сайте Росстата в рубрике «Административная реформа» текста административного регламента и приказа Росстата о его утверждении, а также плана-графика внедрения регламента | В течение 3 дней после утверждения приказа | Размещение указанных материалов на Интернет-сайте Росстата в рубрике «Административная реформа» | Управление информационных ресурсов и технологий; Управление организации статистического наблюдения и контроля |
| 3 | Разъяснительные мероприятия, консультирование должностных лиц Росстата и субъектов официального статистического учета |  |  |  |
| 3.1 | Консультирование сотрудниками Росстата, ответственными за исполнение государственной функции, сотрудников центрального аппарата Росстата и заинтересованных министерств и ведомств- субъектов официального статистического учета (по телефону) | По мере необходимости в установленные регламентом сроки | Список обращавшихся за консультациями и перечень выясняемых вопросов | Управление организации статистического наблюдения и контроля |
| 3.2 | Подготовка письменных ответов с разъяснениями на запросы, поступившие в Росстат в письменной форме | По мере необходимости в установленные регламентом сроки | Письма с разъяснениями вопросов исполнения административного регламента | Управление организации статистического наблюдения и контроля, структурные подразделения центрального аппарата России |
| 4 | Обобщение результатов внедрения регламента |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка справки о результатах внедрения административного регламента | В течение 9 месяцев с момента утверждения административного регламента | Размещение на Интернет-сайте Росстата в рубрике «Административная реформа» справки о результатах внедрения регламента | Управление организации статистического наблюдения и контроля |
| 5 | Корректировка, актуализация административного регламента |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка предложений о внесении изменений в административный регламент: - в случае изменения законодательства, на котором основывается процедура исполнения государственной функции; структуры федеральных органов исполнительной власти; - при изменениях процедур, исполнения функции с учетом практики применения административного регламента и др. | В месячный срок с момента возникновения необходимости внесения изменений в регламент, в том числе на основе поступивших предложений от субъектов официального статистического учета | Тексты поправок в административный регламент с обоснованием необходимости внесения изменений | Управление организации статистического наблюдения и контроля |
| 5.2 | Подготовка проекта приказа Минэкономразвития России о внесении изменений в Административный регламент, организация обсуждения с привлечением структурных подразделений Росстата и заинтересованных субъектов официального статистического учета, организация проведения независимой экспертизы | В срок не более 5 месяцев с момента возникновения необходимости внесения изменений в регламент | Проект приказа Минэкономразвития России о внесении изменений в Административный регламент с прилагаемым перечнем необходимых документов | Управление организации статистического наблюдения и контроля совместно о структурными подразделениями Росстата и заинтересованными субъектами официального статистического учета |
| 5.3. | Доработка проекта приказа Минэкономразвития России о внесении изменений в Административный регламент с учетом его обсуждения, поступивших замечаний и предложений и результатов независимой экспертизы для последующего направления на рассмотрение и утверждение в Минэкономразвития России | В срок не более 6 месяцев с момента возникновения необходимости внесения изменений в Административный регламент | Комплект документов для направления в Минэкономразвития России, подготовленный с учетом требований Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. № 679. | Управление организации статистического наблюдения и контроля |