## Таблица 15
Форма мониторинга реализации подпрограммы "Формирование официальной статистической информации"
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации
Отчетный период I квартал 2016 г.
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Подпрограмма 9. Формирование официальной статистической информации | X | Х | Х | Х | Х | X | 21953941.6 | 23042718.2 | 2862633.8 | 2766476.4
2 | Основное мероприятие 9.1 Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения 295 работ. Подготовлены и утверждены 5 конкурсных документаций на выполнение научно-исследовательских работ. | 10077098.5 | 11058313.1 | 2337346.4 | 569772.6
3 | Мероприятие 9.1.1. Организация федеральных статистических наблюдений в соответствии с Годовым производственным планом работ Росстата в целях формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации | X | Ульянов И.С., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения 295 работ в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ. | 10038191.1 | 11026193.8 | 2337346.4 | 569772.6
4 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
5 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
6 | Контрольное событие 9.1.1.11. Официальная статистическая отчетность о реализации государственных программ Российской Федерации сформирована | 1 | Ульянов И.С., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля, Федеральная служба государственной статистики | 2016-03-01 | 2016-02-16 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
7 | Мероприятие 9.1.2. Организация мероприятий по выполнению научно-исследовательских работ в целях совершенствования официальной статистической методологии | X | Ульянов И.С., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | В рамках раздела I Плана научно-исследовательских работ Федеральной службы государственной статистики, утвержденного приказом Росстата от 27.11.2015 № 586 (c изм. от 19.01.2016 № 11, от 01.03.2016 № 102), в 2016 году предусмотрены к выполнению 6 научно-исследовательских работ научными организациями на контрактной основе за счет средств текущего финансирования НИОКР. По состоянию на I квартал 2016 года подготовлены и утверждены 5 конкурсных документаций на выполнение научно-исследовательских работ. Соответствующая информация о проведении конкурсов была размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок – www.zakupki.gov.ru. Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата за 2015 год, утвержденного приказом Росстата от 16.12.2014 № 704. | 38907.4 | 32119.3 | 0 | 0
8 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
9 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
10 | Контрольное событие 9.1.2.3. Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата за 2015 год |  | Ульянов И.С., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля, Федеральная служба государственной статистики | 2016-02-17 | 2016-02-17 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
11 | Основное мероприятие 9.2 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей) | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Заключен Государственный контракт от 05.02.2016 № 3-МПН-2016/КРОКИН-2 по теме: "Выполнение работ по автоматизированной обработке материалов и получению итогов выборочного статистического наблюдения «Микроперепись населения 2015 года», этап 2016 г." Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и календарным планом. | 15384.3 | 16534.7 | 0 | 15375.4
12 | Мероприятие 9.2.1. Организация и проведение методологических разработок выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" | X | Никитина С.Ю., начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Осуществляются работы по формированию итогов выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
14 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
15 | Мероприятие 9.2.3. Организационные мероприятия по подготовке к проведению выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" | X | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований, Федеральная служба государственной статистики | 2016-12-31 | 2015-12-31 | Х | Микроперепись населения была проведена в 2015 году. Организационные мероприятия по подготовке к проведению выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" выполнены в 2015 году. | 0 | 7989.6 | 0 | 0
16 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
17 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
18 | Мероприятие 9.2.5. Автоматизированная обработка материалов, подведение итогов выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года", их публикация и распространение | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Заключен Государственный контракт от 05.02.2016 № 3-МПН-2016/КРОКИН-2 по теме: "Выполнение работ по автоматизированной обработке материалов и получению итогов выборочного статистического наблюдения «Микроперепись населения 2015 года», этап 2016 г." Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и календарным планом. | 15384.3 | 8545.1 | 0 | 15375.4
19 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
20 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
21 | Основное мероприятие 9.3 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2018 |  | Х | Проведено обучение по работе с Автоматизированной системой для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (АС ВСХП-2016). Для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи заключены контракты на выполнение технологических работ по доработке и развитию специализированного программного обеспечения автоматизированной системы; поставку комплектов технических средств полевого уровня автоматизированной системы; поставку комплектов технических средств для печати информации автоматизированной системы. Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и календарным планом. | 9042209.3 | 9762098.7 | 189319.6 | 1276852
26 | Мероприятие 9.3.2. Развитие автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Заключены контракты: от 05.03.2014 № 16-ВСХП-2014/КРОК-3 по теме: "Выполнение технологических работ по доработке и развитию специализированного программного обеспечения автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи"; от 17.03.2016 № 20-ВСХП-2016/Аквариус-1 по теме: "Поставка комплектов технических средств полевого уровня автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года"; от 30.03.2016 № 25-ВСХП-2016/Технократ-1 по теме: "Поставка комплектов технических средств для печати информации автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года". Работы и поставка оборудования выполняются в соответствии с техническим заданием и календарным планом. | 1440071.9 | 1188896.4 | 1443.2 | 925664.4
27 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
28 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
29 | Мероприятие 9.3.3. Организационные мероприятия по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | X | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Доведены средства до территориальных органов Росстата, заключены гражданско-правовые договора с уполномоченными и заместителями уполномоченных по вопросам переписи. Переданы полномочия по перечислению субвенций до Федерального казначейства, отправлены уведомления до Управлений Федерального казначейства. Проведено обучение по работе с Автоматизированной системой для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (АС ВСХП-2016). | 7161679.9 | 7708649.7 | 187876.4 | 351187.6
30 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
31 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
32 | Мероприятие 9.3.4. Автоматизированная обработка материалов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на региональном и федеральном уровнях | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Подготовлена и утверждена конкурсная документация по теме: "Выполнение работ по созданию информационно-коммуникационной инфраструктуры центра обработки данных федерального уровня информационно-вычислительной сети (ИВС) Росстата и работ по подготовке, проведению, обработке материалов и получению итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи на федеральном уровне, а также вводу в действие системы защиты информации автоматизированной системы Всероссийской сельскохозяйственной переписи - 2016 (АС ВСХП-2016) и настройки взаимодействия АС ВСХП-2016 с централизованной системой обработки данных ИВС Росстата (ЦСОД), этап 2016 года". Извещение № 0173100011916000022 о проведении открытого конкурса размещено 11.03.2016 на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок – www.zakupki.gov.ru | 440457.5 | 864552.6 | 0 | 0
33 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
34 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
35 | Основное мероприятие 9.4 Разработка базовых таблиц «затраты - выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | В рамках разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" объявлены открытые конкурсы на выполнение 6 научно-исследовательских работ. Для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения субъектов малого и среднего предпринимательства заключены контракты на проведение информационно-разъяснительной работы; выполнение работ по доработке и информационно-технологическому сопровождению специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата; выполнение работ по эксплуатации специализированного программного обеспечения в составе центра обработки данных федерального уровня информационно-вычислительной сети Росстата. Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и календарным планом. | 284693.6 | 300000 | 6504.3 | 52383.8
36 | Мероприятие 9.4.3. Организационные мероприятия по подготовке и проведению выборочного федерального статистического наблюдения за затратами на производство и реализацию продукции за 2016 год | Х | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 2016-12-31 |  | Х | Доведены средства на командировочные расходы до территориальных органов Росстата. | 23061.7 | 32061.5 | 0 | 0
37 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
38 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
39 | Мероприятие 9.4.4. Осуществление методологических работ для расчетов и согласования базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2016 год | Х | Устинова Н.Е., начальник Управления статистики затрат и выпуска, Федеральная служба государственной статистики | 2016-12-31 |  | Х | В соответствии с Планом-графиком размещения заказов на выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд объявлены открытые конкурсы на выполнение 6 научно-исследовательских работ для расчетов и согласования базовых таблиц "затраты-выпуск". | 30842.9 | 25519 | 0 | 0
40 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
41 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
42 | Мероприятие 9.4.5. Разработка специализированного программного обеспечения для ввода и контроля данных выборочного наблюдения за затратами на производство за 2016 год | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  |  | Подготовлена и утверждена конкурсная документация по теме: "Выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата для обработки данных федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) за 2016 год и подготовке к автоматизированной обработке результатов наблюдения". Извещение № 0173100011916000024 о проведении открытого конкурса размещено 18.03.2016 на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок – www.zakupki.gov.ru | 60000 | 62019.5 | 0 | 0
43 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
44 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
45 | Мероприятие 9.4.6. Разработка специализированного программного обеспечения автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения субъектов малого и среднего предпринимательства | Х | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Заключен государственный контракт от 01.02.2016 № 2-МСП-2016/КРОКИН-1 по теме: "Выполнение работ по доработке и информационно-технологическому сопровождению специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения субъектов малого и среднего предпринимательства, этап 2016 года." Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и календарным планом. | 10000 | 17287.4 | 0 | 9950
46 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
47 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
48 | Мероприятие 9.4.7. Организационные мероприятия для подготовки, проведения и подведения итогов федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | Х | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 2016-12-31 |  | Х | Доведены средства до территориальных органов Росстата для заключения гражданско-правовых договоров, а также проведения контрольных мероприятий. Заключен государственный контракт от 05.02.1016 № 5-МСП-2016/ИИЦ-1 по теме: "Организация и проведение информационно-разъяснительной работы по сплошному федеральному наблюдению за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году по итогам за 2015 год". Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и календарным планом. | 97143 | 96112.6 | 6101.3 | 13800
49 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
50 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
51 | Мероприятие 9.4.8. Сбор сведений и автоматизированная обработка материалов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | Х | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 2016-12-31 |  | Х | Заключен государственный контракт от 28.03.2016 № 23-МСП-2016/КРОКИН-5 по теме: "Выполнение работ по эксплуатации специализированного программного обеспечения в составе центра обработки данных федерального уровня информационно-вычислительной сети Росстата в целях подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения субъектов малого и среднего предпринимательства, этап 2016 года." Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и календарным планом. Оказаны услуги по обеспечению связью и телефонией в территориальных органах государственной статистики. | 63646 | 67000 | 403 | 28633.8
52 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
53 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
54 | Основное мероприятие 9.5 Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Проведено Выборочное наблюдения доходов населения и участия в социальных программах с охватом 60 тыс. домохозяйств во всех субъектах Российской Федерации. Проводились работы по подготовке публикации статистической информации, отражающей фактические потребности населения в получении образовательных и медицинских услуг, социальном обслуживании, удовлетворенность населения объемом и качеством полученных услуг, их влияние на уровень благосостояния семей. Утверждены: Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Комплексного наблюдения условий жизни населения на 2016-2017 годы; Календарный план подготовки и проведения выборочного наблюдения трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования в 2016 году; Статистический инструментарий для организации федерального статистического наблюдения за трудоустройством выпускников учреждений профессионального образования - форма № 1-ВТР "Анкета выборочного наблюдения трудоустройства выпускников образовательных организаций, получивших среднее профессиональное или высшее образование". | 545764.8 | 522321 | 120363.7 | 81820.3
55 | Мероприятие 9.5.2. Организация и проведение Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения | X | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики | 2016-12-31 |  | Х | В январе-марте 2016 г. проводились работы по подготовке публикации статистической информации, отражающей фактические потребности населения в получении образовательных и медицинских услуг, социальном обслуживании, удовлетворенность населения объемом и качеством полученных услуг, их влияние на уровень благосостояния семей. | 7511.1 | 5535.1 | 0 | 3976
56 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
57 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
58 | Мероприятие 9.5.3. Организация и проведение выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах | X | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | В январе-феврале 2016 г. проведено Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах во всех субъектах Российской Федерации с охватом 60 тыс. домохозяйств. В марте 2016 г. начались работы по автоматизированной обработке итогов Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в соответствии с заключенным государственным контрактом от 28 марта 2016 г. № 26-СДП-2016/КРОКИН-6. | 181707.6 | 141566.2 | 71871.1 | 42387.1
59 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
60 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
61 | Мероприятие 9.5.4. Организация и проведение комплексного наблюдения условий жизни населения | X | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Приказом Росстата от 2 февраля 2016 г. № 35 утвержден Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Комплексного наблюдения условий жизни населения на 2016-2017 годы. Доведены средства до территориальных органов Росстата на осуществление контрольных мероприятий и наем персонала. Заключен государственный контракт от 28.03.2016 № 26-СДП-2016/КРОКИН-6 по теме: "Выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата, а также работ, связанных с автоматизированной обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2016 году". Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и календарным планом. | 162451.5 | 163755.2 | 2645.6 | 10967
62 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
63 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
64 | Мероприятие 9.5.8. Организация и проведение выборочного наблюдения за трудоустройством выпускников учреждений профессионального образования | X | Зайнуллина З.Ж., начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Утверждены: Календарный план подготовки и проведения выборочного наблюдения трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования в 2016 году (приказ Росстата от 29.01.2016 № 32); Статистический инструментарий для организации федерального статистического наблюдения за трудоустройством выпускников учреждений профессионального образования - форма № 1-ВТР "Анкета выборочного наблюдения трудоустройства выпускников образовательных организаций, получивших среднее профессиональное или высшее образование" (приказ Росстата от 01.03.2016 № 103). Заключены государственные контракты: от 28.12.2015 № 153-СДП-2016/ГАРАНТ-Информ-1 по теме: "Поставка канцелярских принадлежностей для проведения выборочного наблюдения трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования в территориальные органы Федеральной службы государственной статистики"; от 28.12.2015 № 154-СДП-2016/ТРИУМС ПЛЮС-4 по теме: "Поставка продукции для фиксации данных для Выборочного наблюдения за трудоустройством выпускников профессионального образования в территориальные органы Федеральной службы государственной статистики". Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и календарным планом. Доведены средства до территориальных органов Росстата для выполнения мероприятий по проведению наблюдения. Осуществляется подготовка технического задания на выполнение работ по автоматизированной обработке материалов и получению итогов выборочного наблюдения за трудоустройством выпускников учреждений профессионального образования. | 194094.6 | 211464.5 | 45847 | 24490.2
65 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | Приказ Росстата от 01.04.2016 № 169 "Об утверждении Основных методологических и организационных положений по проведению выборочного наблюдения трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования" утвержден с отклонением от сроков выполнения контрольного события в связи с и длительностью прохождения процедур согласования.
66 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Отклонение сроков утверждения приказа не окажет влияния на ход реализации основного мероприятия – "Организация и проведение Выборочного наблюдения за трудоустройством выпускников учреджений профессионального образования".
67 | Контрольное событие 9.5.8.1. Утвержден приказ Росстата об Основных методологических и организационных положениях выборочного наблюдения за трудоустройством выпускников учреждений профессионального образования на 2016 год |  | Зайнуллина З.Ж., начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 2016-03-31 | 2016-04-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
69 | Контрольное событие 9.5.5.1. Опубликованы итоги выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением | включено в план реализации государственной программы | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 30.04.2015 |  |  | X | X | X | X | X
68 | Основное мероприятие 9.6 Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Ежемесячно проводились выборочные обследования домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы. Итоги выборочных обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы ежемесячно размещались на официальном сайте Росстата в срочной публикации "Занятость и безработица в Российской Федерации", других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ. Итоги выборочного обследования за 2015 год опубликованы в статистическом бюллетене "Обследование населения по проблемам занятости". В I квартале 2016 года подготовлены, обработаны и опубликованы итоги статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки за 2015 год в соответствии с Федеральным планом статистических работ. | 259254.3 | 230567.6 | 38757.9 | 17336
69 | Мероприятие 9.6.1. Подготовка, проведение и обработка итогов выборочных обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы | X | Зайнуллина З.Ж., начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | В январе-марте 2016 года ежемесячно проводились выборочные обследования домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы. Итоги обследований ежемесячно размещались на официальном сайте Росстата в срочной публикации "Занятость и безработица в Российской Федерации", других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ. Итоги выборочного обследования за 2015 год опубликованы в статистическом бюллетене "Обследование населения по проблемам занятости". | 259254.3 | 230567.6 | 38757.9 | 17336
70 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
71 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
72 | Контрольное событие 9.6.1.1. Опубликованы итоги выборочных обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы | 1 | Зайнуллина З.Ж., начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 2016-03-31 | 2016-03-28 | Х | X | X | X | X | X
73 | Мероприятие 9.6.2. Подготовка, проведение и обработка итогов статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки | X | Зайнуллина З.Ж., начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 2016-03-10 | 2016-02-29 | Х | В I квартале 2016 года подготовлены, обработаны и опубликованы итоги статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки за 2015 год в соответствии с Федеральным планом статистических работ. | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
75 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
76 | Контрольное событие 9.6.2.2. Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы | 1.2 | Зайнуллина З.Ж., начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 2016-03-10 | 2016-02-29 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
77 | Основное мероприятие 9.7 Информатизация сбора, обработки и распространения официальной статистической информации | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Информационно-вычислительная система Росстата функционирует в штатном режиме. Используются новейшие информационные системы, обеспечивающие потребности Росстата в средствах обработки информации | 1063620.8 | 1152883.1 | 160871.9 | 731436.3
78 | Мероприятие 9.7.1. Формирование и ведение реестра показателей Единой межведомственной информационно-статистической системы на основе перечня показателей ведомственных сегментов | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 "О единой межведомственной информационно-статистической системе" и с заключенным Государственным контрактом осуществляются работы по организационно-методическому сопровождению Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). | 15214 | 15214 | 2967.8 | 15214
79 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
80 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
81 | Мероприятие 9.7.2. Работы по сбору, обработке и распространению официальной статистической информации | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | В соответствии с заключенными государственными контрактами осуществляется сопровождение Информационно-вычислительной системы Росстата. Оказаны услуги по обеспечению каналов доступа к сети Интернет, обеспечены связью и телефонией центральный аппарат, территориальные органы государственной статистики. Для функционирования Информационно-вычислительной системы Росстата приобретены неисключительные права (лицензии) на использование программного обеспечения. | 1048406.8 | 1137669.1 | 157904.1 | 716222.3
82 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
83 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
84 | Основное мероприятие 9.8 Реализация проекта Международного банка реконструкции и развития "Развитие системы государственной статистики-2" | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2015 |  | X | Проведены работы по реализации мероприятий Проекта: - реализована на постоянной основе координация работ по Проекту; - подготовлены и согласованы План закупок, План реализации и годовой бюджет Проекта на 2016 г., а также отчеты об исполнении плана закупок и плана реализации проекта за 2015 год; - подготовлены спецификации и технические задания на выполнение мероприятий Проекта. | 665916 | 0 | 9470 | 21500