## Таблица 15
Форма мониторинга реализации подпрограммы "Формирование официальной статистической информации"
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации
Отчетный период III квартал 2016 г.
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Подпрограмма 9. Официальная статистика | X | Х | Х | Х | Х | X | 24713024 | 21948899.3 | 16407925.6 | 4838900.2
2 | Основное мероприятие 9.1 Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения 280 работ. По итогам проведения конкурсных процедур заключены контракты на выполнение 7 научно-исследовательских работ. Осуществляются работы по организационно-методическому сопровождению Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Осуществляется сопровождение Информационно-вычислительной системы Росстата. Оказаны услуги по обеспечению каналов доступа к сети Интернет. | 13900181.9 | 11135773 | 9279928.5 | 1822776.8
3 | Мероприятие 9.1.1. Организация федеральных статистических наблюдений в соответствии с Годовым производственным планом работ Росстата в целях формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации | X | Ульянов И.С., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения 280 работ в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ. | 12797653.7 | 10033978.3 | 8691989.7 | 876960.2
4 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
5 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
6 | Контрольное событие 9.1.1.6. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по показателям, закрепленным за Росстатом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 | включено в ведомственный план | Бугакова Н.С., начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей, Федеральная служба государственной статистики | 2016-08-29 | 2016-08-15 |  | Х | Х | Х | Х | Х
8 | Мероприятие 9.1.2. Организация мероприятий по выполнению научно-исследовательских работ в целях совершенствования официальной статистической методологии | X | Ульянов И.С., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | В рамках раздела I Плана научно-исследовательских работ Федеральной службы государственной статистики, утвержденного приказом Росстата от 27.11.2015 № 586 (c изм. от 19.01.2016 № 11, от 01.03.2016 № 102, от 04.04.2016 № 172, от 24.05.2016 №246, от 27.05.2016 №253, от 04.07.2016 №316, от 22.07.2016 №357 ), в 2016 году за счет средств текущего финансирования НИОКР предусмотрены к выполнению научными организациями на контрактной основе 7 научно-исследовательских работ. В соответствии с законодательством РФ проведены открытые конкурсы и заключены 7 государственных контрактов на проведение вышеуказанных работ. Выполнение 2-х работ было завершено в III квартале 2016 года. | 38907.4 | 38907.4 | 10565 | 34833.4
9 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
10 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
11 | Мероприятие 9.1.3. Формирование и ведение реестра показателей Единой межведомственной информационно-статистической системы на основе перечня показателей ведомственных сегментов | X | Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления информационных ресурсов и технологий | 31.12.2016 |  | Х | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 "О единой межведомственной информационно-статистической системе" и с заключенным Государственным контрактом осуществляются работы по организационно-методическому сопровождению Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). | 15214 | 15214 | 10517.5 | 15214
12 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
13 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
14 | Мероприятие 9.1.4. Работы по сбору, обработке и распространению официальной статистической информации | X | Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления информационных ресурсов и технологий | 31.12.2016 |  | Х | В соответствии с заключенными государственными контрактами осуществляется сопровождение Информационно-вычислительной системы Росстата. Оказаны услуги по обеспечению каналов доступа к сети Интернет, обеспечены связью и телефонией центральный аппарат, территориальные органы государственной статистики. Для функционирования информационно-вычислительной системы Росстата приобретены неисключительные права (лицензии) на использование программного обеспечения, приобретены расходные материалы для офисного оборудования. | 1048406.8 | 1047673.3 | 566856.3 | 895769.2
15 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
16 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
17 | Основное мероприятие 9.2 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей) | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | В рамках государственного контракта от 05.02.2016 № 3-МПН-2016/КРОКИН-2 сформированы таблицы с итогами МПН-2015, сформированы базы микроданных для актуализации системы вэб-доступа к микроданным переписей населения. | 15384.3 | 15384.3 | 10800 | 15375.4
18 | Мероприятие 9.2.1. Организация и проведение методологических разработок выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" | X | Никитина С.Ю., начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Осуществляется работа по формированию итогов выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года". | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
14 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
15 | Мероприятие 9.2.5. Автоматизированная обработка материалов, подведение итогов выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года", их публикация и распространение | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Заключен Государственный контракт от 05.02.2016 № 3-МПН-2016/КРОКИН-2 по теме: "Выполнение работ по автоматизированной обработке материалов и получению итогов выборочного статистического наблюдения «Микроперепись населения 2015 года», этап 2016 г." Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и календарным планом:сформированы таблицы с итогами МПН-2015, сформированы базы микроданных для актуализации системы вэб-доступа к микроданным переписей населения. | 15384.3 | 15384.3 | 10800 | 15375.4
19 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
20 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
21 | Основное мероприятие 9.3 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2018 |  | Х | На основной территории Российской Федерации успешно завершилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись, кроме населенных пунктов, находящихся на труднодоступных территориях, где перепись проходит с 15 сентября по 15 ноября этого года. Подведены первые оперативные итоги переписи.Проведено обучение по работе с Автоматизированной системой для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов. Для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи заключены контракты на выполнение технологических работ по доработке и развитию специализированного программного обеспечения автоматизированной системы. | 9041829.1 | 9042129.3 | 6528650.4 | 2218731.6
25 | Мероприятие 9.3.2. Развитие автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Заключены государственные контракты: от 05.03.2014 № 16-ВСХП-2014/КРОК-3 по теме: "Выполнение технологических работ по доработке и развитию специализированного программного обеспечения автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи"; от 17.03.2016 № 20-ВСХП-2016/Аквариус-1 по теме: "Поставка комплектов технических средств полевого уровня автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года"; от 30.03.2016 № 25-ВСХП-2016/Технократ-1 по теме: "Поставка комплектов технических средств для печати информации автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года"; от 15.04.2016 №33-ВСХП-2016/Орион-1 по теме: "Поставка комплектов технических средств районного уровня автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года"; от 03.06.2016 № 67-ВСХП-2016/Авилекс-1 по теме: "Поставка комплекта технических средств регионального уровня автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (2 очередь)" от 21.07.2016 №82-ВСХП-2016/МСТ-1 "Поставка комплектов технических средств федерального уровня автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года"; от 30.08.2016 №101-ВСХП-2016/ИТР-1 "Оказание услуг на предоставление прав использования программного обеспечения для автоматизированной системы Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (АС ВСХП-2016)" Работы и поставка оборудования выполняются в соответствии с техническим заданием и календарным планом. | 1440071.9 | 1440071.9 | 1345428.4 | 1422613
26 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
27 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
28 | Мероприятие 9.3.3. Организационные мероприятия по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | X | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Доведены средства до территориальных органов Росстата, заключены гражданско-правовые договора с уполномоченными и заместителями уполномоченных по вопросам переписи. Переданы полномочия по перечислению субвенций до Федерального казначейства, отправлены уведомления до Управлений Федерального казначейства. Проведено обучение по работе с Автоматизированной системой для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (АС ВСХП-2016). | 7115584.9 | 7161599.9 | 5011199.7 | 496418
29 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
30 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
31 | Мероприятие 9.3.4. Автоматизированная обработка материалов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на региональном и федеральном уровнях | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Заключен Государственный контракт от 26.04.2016 №35-ВСХП-2016/ПРАЙМ ГРУП-1 по теме: "Выполнение работ по созданию информационно-коммуникационной инфраструктуры центра обработки данных федерального уровня информационно-вычислительной сети (ИВС) Росстата и работ по подготовке, проведению, обработке материалов и получению итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи на федеральном уровне, а также вводу в действие системы защиты информации автоматизированной системы Всероссийской сельскохозяйственной переписи -2016 (АС ВСХП-2016) и настройки взаимодействия АС ВСХП-2016 с централизованной системой обработки данных ИВС Росстата (ЦСОД), этап 2016 года". Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и календарным планом. Доведены средства до территориальных органов Росстата, заключены гражданско-правовые договора со специалистами средств вычислительной техники для работ, связанных с подготовкой и автоматизированной обработкой материалов переписи. | 486172.3 | 440457.5 | 172022.3 | 299700.6
32 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
33 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
34 | Основное мероприятие 9.4 Разработка базовых таблиц «затраты - выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | В рамках 6 государственных контрактов осуществляются научно-исследовательские работы для расчетов и согласования базовых таблиц "затраты-выпуск". Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение проведения сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам за 2015 год. Реализована программа информационно-разъяснительной работы среди хозяйствующих субъектов.Осуществлен сбор данных от респондентов в соответствии с программой сплошного наблюдения.Осуществляется обработка полученной информации. | 284693.6 | 284690.5 | 149074.2 | 159997.7
35 | Мероприятие 9.4.3. Организационные мероприятия по подготовке и проведению выборочного федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год | Х | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 2016-12-31 |  | Х | Доведены средства на командировочные расходы до территориальных органов Росстата. | 23061.7 | 23061.7 | 18117.1 | 0
36 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
37 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
38 | Мероприятие 9.4.4. Осуществление научно-исследовательских работ для расчетов и согласования базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2016 год | Х | Устинова Н.Е., начальник Управления статистики затрат и выпуска, Федеральная служба государственной статистики | 2016-12-31 |  | Х | Заключены государственные контракты на выполнение 6 научно-исследовательских работ для расчетов и согласования базовых таблиц "затраты-выпуск". Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и календарным планом. | 30842.9 | 30842.9 | 0 | 27757.8
39 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
40 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
41 | Мероприятие 9.4.5. Разработка специализированного программного обеспечения для ввода и контроля данных федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Заключен Государственный контракт от 06.05.2016 № 39-ЗВ-2016/ЛАНИТ-2 по теме: "Выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата для обработки данных федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) за 2016 год и подготовке к автоматизированной обработке результатов наблюдения". Работы выполняются в соответствии техническим заданием и календарным планом:выполнена доработка подсистемы регистрации поступающих отчетов, загрузки XML-шаблонов, подсистемы мониторинга. | 50000 | 50000 | 14970 | 49900
42 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
43 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
| Мероприятие 9.4.6. Осуществление автоматизированной обработки данных федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услкг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Заключен Государственный контракт от 06.05.2016 № 39-ЗВ-2016/ЛАНИТ-2 по теме: "Выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата для обработки данных федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) за 2016 год и подготовке к автоматизированной обработке результатов наблюдения". Работы выполняются в соответствии техническим заданием и календарным планом. | 5000 | 5000 | 0 | 5000
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
44 | Мероприятие 9.4.7. Разработка специализированного программного обеспечения автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения субъектов малого и среднего предпринимательства | Х | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | В соответствии с техническим заданием и календарным планом Государственного контракта от 01.02.2016 № 2-МСП-2016/КРОКИН-1 по теме: "Выполнение работ по доработке и информационно-технологическому сопровождению специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения субъектов малого и среднего предпринимательства, этап 2016 года" выполнены два этапа работы по информационно-технологическому сопровождению автоматизированной системы для выполнения сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году (АС МиСП-2016); разработаны электронные бланки переписных листов МП и ИП в унифицированном формате; доработана подсистема выгрузки массивов первичных данны; - Государственного контракта от 28.03.2016 № 23-МСП-2016/КРОКИН-5 по теме: "Выполнение работ по эксплуатации специализированного программного обеспечения в составе центра обработки данных федерального уровня информационно-вычислительной сети Росстата (ЦОДФУ ИВС Росстата) в целях подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения субъектов малого и среднего предпринимательства, этап 2016 года." выполнены работы по созданию ЦОДФУ ИВС Росстата. - Оказаны услуги по обеспечению связью и телефонией в территориальных органах государственной статистики. | 29306.9 | 29306.9 | 14897 | 20941.5
45 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
46 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
47 | Мероприятие 9.4.8. Организационные мероприятия для подготовки, проведения и подведения итогов федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | Х | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 2016-12-31 |  | Х | Доведены средства до территориальных органов Росстата для заключения гражданско-правовых договоров, а также проведения контрольных мероприятий. В соответствии с техническим заданием и календарным планом Государственного контракта от 05.02.1016 № 5-МСП-2016/ИИЦ-1 по теме: "Организация и проведение информационно-разъяснительной работы по сплошному федеральному наблюдению за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году по итогам за 2015 год" выполнены следующие мероприятия: разработаны и размещены сценарии радио и видео роликов; проведена работа с федеральными и региональными СМИ по подготовке и рассылке пресс-релизов; проведены мероприятия для прессы. | 97143 | 97139.9 | 74766.7 | 13800
48 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
49 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
50 | Мероприятие 9.4.9. Сбор сведений и автоматизированная обработка материалов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | Х | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 2016-12-31 |  | Х | Заключен Государственный контракт от 28.03.2016 № 23-МСП-2016/КРОКИН-5 по теме: "Выполнение работ по эксплуатации специализированного программного обеспечения в составе центра обработки данных федерального уровня информационно-вычислительной сети Росстата в целях подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения субъектов малого и среднего предпринимательства, этап 2016 года." Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и календарным планом. Доведены средства до территориальных органов Росстата, заключены гражданско-правовые договора с операторами ввода статистической информации и кодировщиками для работ, связанных с автоматизированной обработкой материалов переписи. | 49339.1 | 49339.1 | 26323.4 | 42598.4
51 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
52 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
53 | Основное мероприятие 9.5 Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | 1. Проводились работы по подготовке публикации статистической информации, отражающей фактические потребности населения в получении образовательных и медицинских услуг, социальном обслуживании, удовлетворенность населения объемом и качеством полученных услуг, их влияние на уровень благосостояния семей, и базы микроданных. 2. Проведено Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах с охватом 60 тыс. домохозяйств во всех субъектах Российской Федерации. Осуществлялась автоматизированная обработка полученных статистических данных в целях формирования предварительных итогов наблюдения. 3. Утверждены: Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Комплексного наблюдения условий жизни населения на 2016-2017 годы; Основные методологические и организационные положения Комплексного наблюдения условий жизни населения; Календарный план подготовки и проведения выборочного наблюдения трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования в 2016 году; Статистический инструментарий для организации федерального статистического наблюдения за трудоустройством выпускников учреждений профессионального образования - форма № 1-ВТР "Анкета выборочного наблюдения трудоустройства выпускников образовательных организаций, получивших среднее профессиональное или высшее образование"; Основные методологические и организационные положения по проведению выборочного наблюдения трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования. 4. Опубликованы базы микроданных выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; Продолжались работы по автоматизированной обработке статистических данных в целях формирования итогов выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах; Утвержден инструментарий комплексного наблюдения условий жизни населения. | 545764.8 | 545763.8 | 227657.7 | 190948.1
54 | Мероприятие 9.5.2. Организация и проведение Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения | X | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики | 2016-12-31 | 2016-07-21 | Х | В соответствии с техническим заданием и календарным планом Государственного контракта от 28.03.2016 № 26-СДП-2016/КРОКИН-6 проводились работы по подготовке публикации статистической информации, отражающей фактические потребности населения в получении образовательных и медицинских услуг, социальном обслуживании, удовлетворенность населения объемом и качеством полученных услуг, их влияние на уровень благосостояния семей, и базы микроданных.В июле опубликована база микроданных наблюдения на Интернет-сайте Росстата. | 7511.1 | 7511.1 | 3976 | 5976
55 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
56 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
57 | Мероприятие 9.5.3. Организация и проведение выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах | X | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Доведены средства до территориальных органов Росстата на осуществление найма персонала. В январе-феврале 2016 г. проведено Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах во всех субъектах Российской Федерации с охватом 60 тыс. домохозяйств. В соответствии с техническим заданием и календарным планом Государственного контракта от 28.03.2016 № 26-СДП-2016/КРОКИН-6 осуществлялась автоматизированная обработка полученных статистических данных в целях формирования предварительных итогов наблюдения. Заключены государственные контракты: от 06.06.2016 № 66-НР-СДП-2016/РЦМП-2 на выполнение научно-исследовательской работы по теме: "Разработка методологических рекомендаций по совершенствованию программы выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах "; от 04.05.2016 № 37-НР-СДП-2016/КРОКИН-8 на выполнение научно-исследовательской работы по теме: "Разработка методологических рекомендаций по формированию выборочных совокупностей для проведения комплексного наблюдения условий жизни населения 2016 года и выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2017 года". Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и календарным планом.В июле-сентябре продолжались работы по автоматизированной обработке статистических данных в целях формирования итогов выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах | 181618.8 | 181706.6 | 96793.6 | 102169.9
58 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
59 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
60 | Мероприятие 9.5.4. Организация и проведение комплексного наблюдения условий жизни населения | X | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Утверждены: Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Комплексного наблюдения условий жизни населения на 2016-2017 годы (приказ Росстата от 02.02.2016 № 35); Основные методологические и организационные положения Комплексного наблюдения условий жизни населения (приказ Росстата от 24.06.2016 № 299). Доведены средства до территориальных органов Росстата на осуществление контрольных мероприятий и найм персонала. Заключены государственные контракты: от 28.03.2016 № 26-СДП-2016/КРОКИН-6 по теме: "Выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата, а также работ, связанных с автоматизированной обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2016 году"; от 08.06.2016 № 65-НР-СДП-2016/МИРЭА-5 на выполнение научно-исследовательской работы по теме: "Разработка методологических рекомендаций по совершенствованию программы комплексного наблюдения условий жизни населения"; от 04.05.2016 № 37-НР-СДП-2016/КРОКИН-8 на выполнение научно-исследовательской работы по теме: "Разработка методологических рекомендаций по формированию выборочных совокупностей для проведения комплексного наблюдения условий жизни населения 2016 года и выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2017 года". Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и календарным планом.Приказом от 04.07.2016 № 320 утвержден статистический инструментарий Комплексного наболюдения условий жизни населения. В августе проведен обучающий семинар по вопросам подготовки и проведения комплексного наблюдения условий жизни населения. | 162451.5 | 162451.5 | 47867.2 | 31025.8
61 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
62 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
64 | Мероприятие 9.5.8. Организация и проведение выборочного наблюдения за трудоустройством выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование | X | Зайнуллина З.Ж., начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Утверждены: Календарный план подготовки и проведения выборочного наблюдения трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования в 2016 году (приказ Росстата от 29.01.2016 № 32); Статистический инструментарий для организации федерального статистического наблюдения за трудоустройством выпускников учреждений профессионального образования - форма № 1-ВТР "Анкета выборочного наблюдения трудоустройства выпускников образовательных организаций, получивших среднее профессиональное или высшее образование" (приказ Росстата от 01.03.2016 № 103); Основные методологические и организационные положения по проведению выборочного наблюдения трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования (приказ Росстата от 01.04.2016 № 169). Заключены государственные контракты: от 28.12.2015 № 153-СДП-2016/ГАРАНТ-Информ-1 по теме: "Поставка канцелярских принадлежностей для проведения выборочного наблюдения трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования в территориальные органы Федеральной службы государственной статистики"; от 28.12.2015 № 154-СДП-2016/ТРИУМС ПЛЮС-4 по теме: "Поставка продукции для фиксации данных для Выборочного наблюдения за трудоустройством выпускников профессионального образования в территориальные органы Федеральной службы государственной статистики"; от 20.04.2016 № 34-НР-СДП-2016/ВШЭ-1 на выполнение научно-исследовательской работы по теме: "Разработка методологических рекомендаций по формированию итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников организаций профессионального образования (системы показателей, алгоритмов их расчета, макетов выходных таблиц) и подготовке систематизированной статистической информации по результатам наблюдения для ее официальной публикации". Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и календарным планом. Доведены средства до территориальных органов Росстата для выполнения мероприятий по проведению наблюдения, заключения гражданско-правовых договоров для выполнения работ, связанных со сбором данных, подготовкой и автоматизированной обработкой материалов обследования. В апреле-сентябре 2016 года территориальными органами Росстата проведен опрос домашних хозяйств по анкете выборочного наблюднения за трудоустройством выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование. Были заключены договоры с временными работниками. Был заключен контракт № 110-СДП-2016/ЛАНИТ-3 по теме: "Выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата, а также работ, связанных с автоматизированной обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2016 году" от 14 сенября 2016 г. с исполнителем на выполнение работ по автоматизированной обработке итогов выборочного наблюдения за трудоустройством выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование. | 194183.4 | 194094.6 | 79020.9 | 51776.4
65 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
66 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
69 | Контрольное событие 9.5.5.1. Опубликованы итоги выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением | включено в план реализации государственной программы | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 30.04.2015 |  |  | X | X | X | X | X
68 | Основное мероприятие 9.6 Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Ежемесячно проводились выборочные обследования домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы (с 2016 г. - обследование рабочей силы). Итоги выборочных обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы ежемесячно размещались на официальном сайте Росстата в срочной публикации "Занятость и безработица в Российской Федерации", других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ. Итоги выборочного обследования за 2015 год опубликованы в статистическом бюллетене "Обследование населения по проблемам занятости". Итоги обследований за I и II квартал 2016 года были размещены в статистическом бюллетене "Обследование рабочей силы" и опубликованы на официальном сайте Росстата в мае и августе т.г. В 3 квартале 2016 года подготовлены и опубликованы итоги статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за I полугодие 2016 года в соответствии с Федеральным планом статистических работ. | 259254.3 | 259242.4 | 146344.8 | 32340.1
69 | Мероприятие 9.6.1. Подготовка, проведение и обработка итогов выборочных обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы | X | Зайнуллина З.Ж., начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | В январе-сентябре 2016 года ежемесячно проводились выборочные обследования домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы (с 2016 г. - обследование рабочей силы). Итоги обследований ежемесячно размещались на официальном сайте Росстата в срочной публикации "Занятость и безработица в Российской Федерации", других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ. Итоги выборочного обследования за 2015 год опубликованы в статистическом бюллетене "Обследование населения по проблемам занятости". Итоги обследований за I и II квартал 2016 года были размещены в статистическом бюллетене "Обследование рабочей силы" и опубликованы на официальном сайте Росстата в мае и августе. Заключены государственные контракты: от 25.05.2016 № 42-НР-СДП-2016/НИИ-1 на выполнение научно-исследовательской работы по теме: "Разработка методологических рекомендаций по совершенствованию действующего плана построения выборочной совокупности домашних хозяйств по субъектам Российской Федерации, отдельно по городскому и сельскому населению, для проведения ежемесячного выборочного обследования рабочей силы в 2017 году"; от 30.06.2016 № 76-НР-СДП-2016/ВШЭ-3 на выполнение научно-исследовательской работы по теме: "Разработка методологических рекомендаций по актуализации расчетов баланса трудовых ресурсов и баланса затрат труда". Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и календарным планом. Доведены средства до территориальных органов Росстата, заключены гражданско-правовые договора с операторами ввода статистической информации и кодировщиками для работ, связанных с автоматизированной обработкой материалов выборочных обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы. | 259254.3 | 259242.4 | 146344.8 | 32340.1
70 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
71 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
| Контрольное событие 9.6.1.2. Опубликованы итоги выборочных обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы за II квартал 2016 года | X | Зайнуллина З.Ж., начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 2016-09-29 | 2016-08-30 |  | X | X | X | X | X
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
79 | Основное мероприятие 9.7 Развитие системы государственной статистики | X | Федеральная служба государственной статистики | 2018-12-31 |  | X | Проведены работы по реализации мероприятий Проекта: - реализована на постоянной основе координация работ по Проекту; - подготовлены и согласованы План закупок, План реализации и годовой бюджет Проекта на 2016 г., а также отчеты об исполнении плана закупок и плана реализации проекта за 2015 год; - подготовлены спецификации и технические задания на выполнение мероприятий Проекта; - обеспечено техническое сопровождение реализации Проекта РСГС-2. Заключены контракты на следующие работы: - внедрение механихмов управления производственной деятельностью Росстата в рамках централизованной ИТ-системы; - развитие системы электронного документооборота ИВС Росстата. Обеспечено участие сотрудников Росстата в международных конференциях и совещаниях по тематике Проекта РСГС-2. | 665916 | 665916 | 65470 | 398730.5
80 | Мероприятие 9.7.25. Модернизация методологии экономической статистики | X | Татаринов А.А., начальник Управления национальных счетов , Федеральная служба государственной статистики | 2016-12-31 |  | Х | Подготовлены технические задания и проведен конкурсный отбор исполнителей на выполнение следующих работ: - разработка методологии расчета нефтегазового ВВП Российской Федерации; - Разработка методологии централизованной оценки макроэкономических показателей сектора государственного управления по регионам России; - разработка методологических рекомендаций по построению счетов активов в рамках природно-экономического учета в части минерально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. | 12495.4 | 12495.4 | 0 | 0
81 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
82 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
| Мероприятие 9.7.26. Развитие современной структуры и технологии систем сбора, обработки и распространения данных | X | Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления информационных ресурсов и технологий | 2016-12-31 |  | X | Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на следующие работы: - внедрение механихмов управления производственной деятельностью Росстата в рамках централизованной ИТ-системы; - развитие системы электронного документооборота ИВС Росстата. Подготовлены спецификации и проведены конкурсы на развитие мультисервичной сети ИВС Росстата, совершенствование механизмов ведения метаданных в информационных подсистемах ИВС Росстата, унификации методов сбора, обработки и распространения информации в рамках реализации системы обследований населения и домохозяйств | 581530.3 | 581530.3 | 35848.3 | 360965.1
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
| Мероприятие 9.7.27. Развитие кадрового потенциала | X | Харитонов И.Е. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления статистики зарубежных стран и международного сотрудничества | 2016-12-31 |  | X | Подготовлены технические задания на организацию учебных курсов по социальной статистике и статистике потребительских цен (учебные курсы будут проведены в октябре-ноябре 2016 г.). Обеспечено участие сотрудников Росстата в международных конференциях и совещаниях по тематике Проекта РСГС-2 | 30392.2 | 30392.2 | 15442 | 4430
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
83 | Мероприятие 9.7.28. Управление проектом «Развитие системы государственной статистики - 2» | X | Ульянов И.С. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | 2016-12-31 |  | X | Обеспечено техническое сопровождение реализации Проекта РСГС-2, в том числе общая координация работ по Проекту, подготовка и организация конкурсов на закупку товаров и услуг в рамках Проекта, подготовка к подписанию контрактов, платежи со Специальных счетов Проекта, подготовка отчетности, обеспечение проведения аудита Проектной отчетности за 2015 год | 41498.1 | 41498.1 | 14179.7 | 33335.4
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
83 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы