## Таблица 13a
Приложение (по форме таблицы 13а)
Детальный план-график реализации государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
[8 empty] | 2018 год | 2019 год | 2020 год
9 | Подпрограмма 9. Официальная статистика | X | Суринов Александр Евгеньевич (Федеральная служба государственной статистики), Руководитель | X | 29.03.2013 | 31.12.2020 | X | 16523076.6 | 17227567.3 | 33112732.7
9.1 | ОМ 9.1 Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ | X | Егоренко С.Н. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель руководителя | Обеспечение формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения более 600 работ на основе данных федеральных статистических наблюдений, включая работы по ведению и развитию Статистического регистра хозяйствующих субъектов Росстата, статистических отраслевых баз данных и регистров, разработке и внедрению общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации, а также вспомогательные работы по созданию информационной базы; функционирование информационно-вычислительной системы Росстата в штатном режиме и использование новейших информационных систем, обеспечивающих потребности Росстата в средствах обработки информации | 29.03.2013 | 31.12.2020 | всего | 11456936.3 | 11359641.1 | 11740710.3
[7 empty] | 157 0108 1590192794 862 | 129.4 | 133.8 | 136
[7 empty] | 157 0112 1590190019 241 | 46949.3 | 34238.5 | 34238.5
[7 empty] | 157 0112 1590190059 611 | 17934.8 | 18108.5 | 18810.2
[7 empty] | 157 0113 1590190011 121 | 479372.6 | 484166.3 | 503533.1
[7 empty] | 157 0113 1590190011 129 | 144770.5 | 146218.2 | 152067
[7 empty] | 157 0113 1590190012 121 | 6487642.4 | 6552518.9 | 6814619.6
[7 empty] | 157 0113 1590190012 129 | 1959268 | 1978860.7 | 2058015.2
[7 empty] | 157 0113 1590190019 122 | 34503 | 34912.1 | 35963.7
[7 empty] | 157 0113 1590190019 129 | 150 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590190019 242 | 1052119.8 | 938916.9 | 938986.9
[7 empty] | 157 0113 1590190019 244 | 1032058.4 | 974221.3 | 979621.6
[7 empty] | 157 0113 1590190019 321 | 700 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590190019 831 | 48.5 | 51 | 54
[7 empty] | 157 0113 1590190019 851 | 141195.9 | 141195.9 | 141195.9
[7 empty] | 157 0113 1590190019 852 | 2651.1 | 2559.3 | 2606.4
[7 empty] | 157 0113 1590190019 853 | 2211.6 | 2135.3 | 2178
[7 empty] | 157 0113 1590193969 122 | 1221.8 | 1214 | 1214
[7 empty] | 157 0113 1590193974 321 | 1866.7 | 1645.1 | 2686.6
[7 empty] | 157 0113 1590193987 122 | 51563.1 | 48061.8 | 54159.2
[7 empty] | 157 0113 1590193987 129 | 579.4 | 483.5 | 624.4
9.1.1 | Мероприятие 9.1.1. Организация федеральных статистических наблюдений в соответствии с Производственным планом Росстата в целях формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации (исключая переписи и специализированные статистические обследования) |  | Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | Обеспечение формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения более 600 работ на основе данных федеральных статистических наблюдений | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 157 0108 1590192794 862 | 129.4 | 133.8 | 136
[7 empty] | 157 0112 1590190059 611 | 17934.8 | 18108.5 | 18810.2
[7 empty] | 157 0113 1590190011 121 | 479372.6 | 484166.3 | 503533.1
[7 empty] | 157 0113 1590190011 129 | 144770.5 | 146218.2 | 152067
[7 empty] | 157 0113 1590190012 121 | 6487642.4 | 6552518.9 | 6814619.6
[7 empty] | 157 0113 1590190012 129 | 1959268 | 1978860.7 | 2058015.2
[7 empty] | 157 0113 1590190019 122 | 34503 | 34912.1 | 35963.7
[7 empty] | 157 0113 1590190019 129 | 150 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590190019 244 | 1032058.4 | 974221.3 | 979621.6
[7 empty] | 157 0113 1590190019 321 | 700 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590190019 831 | 48.5 | 51 | 54
[7 empty] | 157 0113 1590190019 851 | 141195.9 | 141195.9 | 141195.9
[7 empty] | 157 0113 1590190019 852 | 2651.1 | 2559.3 | 2606.4
[7 empty] | 157 0113 1590190019 853 | 2211.6 | 2135.3 | 2178
[7 empty] | 157 0113 1590193969 122 | 1221.8 | 1214 | 1214
[7 empty] | 157 0113 1590193974 321 | 1866.7 | 1645.1 | 2686.6
[7 empty] | 157 0113 1590193987 122 | 51563.1 | 48061.8 | 54159.2
[7 empty] | 157 0113 1590193987 129 | 579.4 | 483.5 | 624.4
| Контрольное событие 9.1.1.1. Сформирована и размещена на официальном сайте Росстата официальная статистическая информация о социально-экономическом развитии Арктической зоны Российской Федерации и обеспечении национальной безопасности | 1, 2 | Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей | X | X | 28.12.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.2. Сформирована и размещена на официальном сайте Росстата официальная статистическая информация о социально-экономическом развитии Арктической зоны Российской Федерации и обеспечении национальной безопасности | 1, 2 | Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.3. Сформирована и размещена на официальном сайте Росстата официальная статистическая информация о социально-экономическом развитии Арктической зоны Российской Федерации и обеспечении национальной безопасности | 1, 2 | Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.4. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по показателям, закрепленным за Росстатом | 2 | Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей | X | X | 31.08.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.5. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по показателям, закрепленным за Росстатом | 2 | Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей | X | X | 30.08.2019 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.6. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по показателям, закрепленным за Росстатом | 2 | Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей | X | X | 31.08.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.7. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата в Базе данных «Показатели муниципальных образований» (БД ПМО) официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, закрепленным за Росстатом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 | 2 | Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей | X | X | 30.05.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.8. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата в Базе данных «Показатели муниципальных образований» (БД ПМО) официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, закрепленным за Росстатом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 | 2 | Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей | X | X | 30.05.2019 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.9. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата в Базе данных «Показатели муниципальных образований» (БД ПМО) официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, закрепленным за Росстатом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 | 2 | Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей | X | X | 29.05.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.10. Федеральный план статистических работ актуализирован с учетом предложений субъектов официального статистического учета | 1 | Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | X | X | 28.12.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.11. Федеральный план статистических работ актуализирован с учетом предложений субъектов официального статистического учета | 1 | Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.12. Федеральный план статистических работ актуализирован с учетом предложений субъектов официального статистического учета | 1 | Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X
9.1.2 | Мероприятие 9.1.2. Организация мероприятий по выполнению научно-исследовательских работ в целях совершенствования официальной статистической методологии |  | Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | Выполнение научно-исследовательских работ, направленных на повышение полноты и качества официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 157 0112 1590190019 241 | 46949.3 | 34238.5 | 34238.5
| Контрольное событие 9.1.2.1. Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата на 2017 год |  | Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | X | X | 16.02.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.2.2. Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата на 2018 год |  | Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | X | X | 18.02.2019 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.2.3. Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата на 2019 год |  | Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | X | X | 17.02.2020 | X | X | X | X
9.1.3 | Мероприятие 9.1.3. Организация работы по сбору, обработке и распространению официальной статистической информации |  | Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | Обеспечение сопровождения информационно-вычислительной системы Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 157 0113 1590190019 242 | 1052119.8 | 938916.9 | 938986.9
| Контрольное событие 9.1.3.1. Проведены работы по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2018 год |  | Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 31.12.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.3.2. Проведены работы по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2019 год |  | Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.3.3. Проведены работы по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2020 год |  | Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X
9.2 | ОМ 9.2 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей) | X | Оксенойт Г.К. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель руководителя | Подведение и опубликование итогов Всероссийской переписи населения 2010 года; проведение, подведение и опубликование итогов выборочного статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года»; проведение пробной переписи населения 2018 года и Всероссийской переписи населения 2020 года; получение актуальной статистической информации о численности и социально-экономическом составе населения для ее использования при формировании бюджетов всех уровней, организации межбюджетных отношений, при разработке прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации, программ социальной, демографической, национальной, молодежной и семейной политики страны и ее регионов и оценке их реализации, а также для проведения анализа текущих и перспективных демографических тенденций | 27.03.2013 | 31.12.2020 | всего | 2820458.3 | 4833100 | 20350000
[7 empty] | 157 0112 1590292020 241 | 20000 | 10000 | 10000
[7 empty] | 157 0113 1590290019 122 | 92228.4 | 100965.4 | 270669.5
[7 empty] | 157 0113 1590292020 242 | 834515.8 | 1304114.2 | 1537575.7
[7 empty] | 157 0113 1590292020 244 | 1873714.1 | 3418020.4 | 18531754.8
9.2.1 | Мероприятие 9.2.1. Организация и проведение методологических разработок Всероссийской переписи населения 2020 года |  | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | Разработка программы Всероссийской переписи населения 2020 года и программы итогов переписи, алгоритмов обработки данных | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 157 0112 1590292020 241 | 20000 | 10000 | 10000
| Контрольное событие 9.2.1.1. Подготовлен и представлен в Минэкономразвития России для внесения в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года» |  | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 01.12.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.2.1.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года» |  | Бадасен П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования | X | X | 29.12.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.2.1.3. Подготовлен и представлен в Минэкономразвития России для внесения в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «О предоставлении субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» |  | Базаров А.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований | X | X | 30.08.2019 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.2.1.4. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «О предоставлении субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» |  | Бадасен П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования | X | X | 30.09.2019 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.2.1.5. Подготовлен и представлен в Минэкономразвития России для внесения в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «О подведении итогов Всероссийской переписи населения 2020 года» |  | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 28.08.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.2.1.6. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «О подведении итогов Всероссийской переписи населения 2020 года» |  | Бадасен П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования | X | X | 30.12.2020 | X | X | X | X
9.2.2 | Мероприятие 9.2.2. Организационные мероприятия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года |  | Базаров А.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований | Обеспечение: - подбора, найма и обучения временных переписных работников, привлекаемых для подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года (пробной переписи населения 2018 года); - утверждения и тиражирования переписной документации; - материально-технического сопровождения работ, координации и контроля хода подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года; Проведение пробной переписи населения 2018 года | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 157 0113 1590290019 122 | 92228.4 | 100965.4 | 270669.5
[7 empty] | 157 0113 1590292020 244 | 1546399.3 | 3362798.8 | 17915807.2
| Контрольное событие 9.2.2.1. Проведена пробная перепись населения 2018 года | 2, 1 | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 31.10.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.2.2.2. Подготовлены и направлены в Минэкономразвития России для представления в Правительство Российской Федерации предложения по оптимизации бюджетных расходов, связанных с проведением Всероссийской переписи населения в 2020 году, обработкой полученных сведений, подведением итогов и их официальным опубликованием |  | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 15.11.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.2.2.3. Представлены в Правительство Российской Федерации предложения по оптимизации бюджетных расходов, связанных с проведением Всероссийской переписи населения в 2020 году, обработкой полученных сведений, подведением итогов и их официальным опубликованием |  | Бадасен П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования | X | X | 01.12.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.2.2.4. Проведена Всероссийская перепись населения 2020 года | 1, 2 | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 31.10.2020 | X | X | X | X
9.2.3 | Мероприятие 9.2.3. Развитие и информационно-технологическое сопровождение автоматизированной системы Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата для обеспечения обработки материалов Всероссийской переписи населения 2020 года |  | Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | Ввод в промышленную эксплуатацию доработанного специализированного программного обеспечения для Всероссийской переписи населения 2020 года | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 157 0113 1590292020 242 | 834515.8 | 1304114.2 | 1537575.7
| Контрольное событие 9.2.3.1. Введено в промышленную эксплуатацию доработанное специализированное программное обеспечение автоматизированной системы Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата для обработки материалов Пробной переписи населения 2018 года. Обеспечено информационно-технологическое сопровождение автоматизированной системы Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата в период ППН-2018. Оказаны услуги связи при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года, включая пилотное обследование 2018 года |  | Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 31.12.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.2.3.2. Введено в промышленную эксплуатацию доработанное специализированное программное обеспечение автоматизированной системы Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата для подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года. Обеспечено информационно-технологическое сопровождение автоматизированной системы Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата в период подготовки к ВПН-2020г. в 2019 году. Оказаны услуги связи при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года в 2019 году. Выполнена поставка оборудования для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года, включая поставку запасных частей, комплектующих, расходных материалов |  | Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.2.3.3. Введено в промышленную эксплуатацию доработанное специализированное программное обеспечение автоматизированной системы Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата для обработки результатов и получения итогов ВПН-2020.Обеспечено информационно-технологическое сопровождение автоматизированной системы Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата в период подготовки и проведения ВПН-2020.Установлены и настроены средства защиты информации (СЗИ).Введен в действие и эксплуатацию центр сбора и обработки данных для Интернет-переписи.Оказаны услуги связи при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года в 2020 году.Выполнена поставка оборудования для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года, включая поставку запасных частей, комплектующих, расходных материалов |  | Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X
9.2.4 | Мероприятие 9.2.4. Обработка материалов пробной переписи населения 2018 года |  | Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | Создание базы данных для формирования итогов пробной переписи населения 2018 года. | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 157 0113 1590292020 244 | 327314.8 | 55221.6 | 0
| Контрольное событие 9.2.4.1. Подведены итоги пробной переписи населения 2018 года | 1, 2 | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X
9.2.5 | Мероприятие 9.2.5. Обработка материалов Всероссийской переписи населения 2020 года |  | Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | Создание базы данных для формирования итогов Всероосийской переписи населения 2020 года | 01.06.2020 | 31.12.2020 | 157 0113 1590292020 244 | 0 | 0 | 615947.6
9.3 | ОМ 9.3 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей | X | Лайкам К.Э. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель руководителя | Получение статистической информации о видах экономической деятельности сельскохозяйственных организаций, наличии и использовании земельных ресурсов, структуре земель по землепользователям, посевных площадях и многолетних насаждениях по широкому перечню сельскохозяйственных культур, поголовье сельскохозяйственных животных по видам, о характеристике трудовых ресурсов, производственной инфраструктуре, технических средствах и технологиях в разрезе категорий сельскохозяйственных производителей | 01.01.2014 | 31.12.2018 | всего | 393893.7 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0112 1590392020 241 | 7840 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590390019 122 | 19711.7 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590392020 242 | 76434.3 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590392020 244 | 289907.7 | 0 | 0
9.3.1 | Мероприятие 9.3.1. Проведение методологических разработок по организации и проведению всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей) |  | Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | Разработка программ публикации итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, методологических рекомендаций по анализу качества данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г., по совершенствованию проведения сельскохозяйственных переписей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 157 0112 1590392020 241 | 7840 | 0 | 0
9.3.2 | Мероприятие 9.3.2. Развитие и информационно-технологическое сопровождение автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей) |  | Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | Доработка программного обеспечения для подведения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 157 0113 1590392020 242 | 76434.3 | 0 | 0
9.3.3 | Мероприятие 9.3.3. Обработка материалов и получение окончательных итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей) |  | Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | Создание базы данных, формирование регламентных и публикационных таблиц с итогами Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Опубликование окончательных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 157 0113 1590392020 244 | 111563.3 | 0 | 0
| Контрольное событие 9.3.3.1. Опубликованы окончательные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (в 8 томах) | 2, 1 | Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | X | X | 28.12.2018 | X | X | X | X
9.3.4 | Мероприятие 9.3.4. Организационные мероприятия по подготовке к проведению и подведению итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей) |  | Базаров А.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований | Обеспечение: - подбора, найма и обучения временных переписных работников, привлекаемых для подведения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и подготовки к проведению пробной сельскохозяйственной микропереписи 2020 года; - утверждения и тиражирования переписной документации; - материально-технического сопровождения работ по подготовке к проведению и подведению итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей); - разработки нормативных правовых документов проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; - координации и контроля хода подведения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и подготовки к проведению пробной сельскохозяйственной микропереписи 2020 года | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 157 0113 1590390019 122 | 19711.7 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590392020 244 | 178344.4 | 0 | 0
9.4 | ОМ 9.4 Разработка базовых таблиц «затраты - выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Масакова И.Д. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель руководителя | Создание необходимого информационного массива для реализации положений Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"; разработка базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2011 и 2016 годы | 29.03.2013 | 31.12.2020 | всего | 89742 | 57592 | 130176.3
[7 empty] | 157 0112 1590492020 241 | 14112 | 28200 | 70000
[7 empty] | 157 0113 1590490019 122 | 0 | 0 | 20784.3
[7 empty] | 157 0113 1590492020 242 | 65630 | 19392 | 15000
[7 empty] | 157 0113 1590492020 244 | 10000 | 10000 | 24392
9.4.1 | Мероприятие 9.4.1. Развитие автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" (АС ТЗВ) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата |  | Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | Создание специализированного программного обеспечения для расчетов и согласования показателей базовых таблиц "затраты-выпуск" | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 157 0113 1590492020 242 | 65630 | 19392 | 0
| Контрольное событие 9.4.1.1. Принято в эксплуатацию специализированное программное обеспечение для расчетов и согласования показателей базовых таблиц "затраты-выпуск" |  | Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X
9.4.2 | Мероприятие 9.4.2. Обработка материалов и получение итогов федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" |  | Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | Обеспечение подготовки сводных итогов наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год. | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 157 0113 1590492020 244 | 10000 | 10000 | 14392
9.4.3 | Мероприятие 9.4.3. Организационные мероприятия по подготовке и проведению федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год |  | Базаров А.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований | Финансовое и материально-техническое обеспечение федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 157 0113 1590490019 122 | 0 | 0 | 13432.2
[7 empty] | 157 0113 1590492020 244 | 0 | 0 | 2352.1
9.4.4 | Мероприятие 9.4.4. Осуществление выполнения научно-исследовательских работ для расчетов и согласования базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год |  | Устинова Н.Е. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики затрат и выпуска | Методология расчета и согласования показателей базовых таблиц "затраты-выпуск" | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 157 0112 1590492020 241 | 14112 | 13200 | 0
| Контрольное событие 9.4.4.1. Выполнена научно-исследовательская работа по разработке рекомендаций по согласованию показателей базовых таблиц ресурсов и использования за 2016 год (этап 2018 года) |  | Устинова Н.Е. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики затрат и выпуска | X | X | 29.12.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.4.4.2. Выполнена научно-исследовательская работа по разработке рекомендаций по согласованию показателей базовых таблиц ресурсов и использования за 2016 год (этап 2019 года) |  | Устинова Н.Е. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики затрат и выпуска | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X
9.4.5 | Мероприятие 9.4.5. Осуществление выполнения научно-исследовательской работы в рамках подготовки и проведения сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Шустова Е.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики предприятий | Определение организационно-методологических основ для проведения сплошного наблюдения малого и среднего предпринимательства и оптимизация программы статистического наблюдения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 157 0112 1590492020 241 | 0 | 15000 | 0
| Контрольное событие 9.4.5.1. Разработаны организационно-методологические положения проведения сплошного наблюдения за деятельностью малого и среднего предпринимательства, включая программу статистического наблюдения |  | Шустова Е.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики предприятий | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X
9.4.6 | Мероприятие 9.4.6. Организационные мероприятия для подготовки, проведения и подведения итогов федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Базаров А.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований | Финансовое и материально-техническое сопровождение. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 157 0113 1590490019 122 | 0 | 0 | 7352.1
[7 empty] | 157 0113 1590492020 244 | 0 | 0 | 7647.9
9.4.7 | Мероприятие 9.4.7. Развитие автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (МиСП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата |  | Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | Создание специализированного программного обеспечения для подготовки и подведения итогов сплошного обследования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 157 0113 1590492020 242 | 0 | 0 | 15000
9.4.8 | Мероприятие 9.4.8. Выполнение научно-исследовательских работ для проведения федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2021 год |  | Устинова Н.Е. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики затрат и выпуска | Методология расчета и согласования показателей базовых таблиц "затраты-выпуск" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 157 0112 1590492020 241 | 0 | 0 | 70000
| Контрольное событие 9.4.8.1. Выполнена научно-исследовательская работа по разработке рекомендаций по формированию информационно-справочного инструментария по группам продуктов таблиц ресурсов и использования за 2021 год, сформированных на основе ОКПД2, для проведения федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции коммерческих организаций |  | Устинова Н.Е. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики затрат и выпуска | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X
9.5 | ОМ 9.5 Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения | X | Сабельникова М.А. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель руководителя | Обеспечение полного набора индикаторов, формируемых по итогам выборочных наблюдений домашних хозяйств (населения) по социально-демографическим проблемам и характеризующих: ход реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года и приоритетных национальных проектов (увеличение в 2,6 раза); достижение целей развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия ООН (24 индикатора или 100 %); прирост объема информации по итогам выборочных наблюдений домашних хозяйств (населения), размещенных в системе открытого доступа на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 29.03.2013 | 31.12.2020 | всего | 619489.2 | 670556.1 | 568839.7
[7 empty] | 157 0112 1590592020 241 | 25267.8 | 15140.3 | 9157.8
[7 empty] | 157 0113 1590590019 122 | 25531.8 | 24050.7 | 19103.5
[7 empty] | 157 0113 1590592020 242 | 55855.3 | 48968.6 | 48968.6
[7 empty] | 157 0113 1590592020 244 | 512834.3 | 582396.5 | 491609.8
9.5.1 | Мероприятие 9.5.1. Организация и проведение выборочного наблюдения рациона питания населения |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | Публикация статистических данных об уровне индивидуального потребления пищевых продуктов, энергетической и питательной ценности рациона питания, особенностях формирования и составе продуктовой «корзины» детей и взрослых | 01.01.2018 | 30.05.2019 | 157 0112 1590592020 241 | 3503.5 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590590019 122 | 5915.3 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590592020 242 | 14147 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590592020 244 | 158799.5 | 2000 | 0
| Контрольное событие 9.5.1.1. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения выборочного наблюдения рациона питания населения 2018 года |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 31.01.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.1.2. Опубликованы итоги выборочного наблюдения рациона питания населения | 2, 1 | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 30.05.2019 | X | X | X | X
9.5.2 | Мероприятие 9.5.2. Организация и проведение Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | Публикация статистических данных о частоте и своевременности получения социальных услуг, услуг в области содействия занятости населения в соответствии со стандартами обеспечения и индивидуальными потребностями, объемах платного и бесплатного обеспечения, расходах на социальные услуги | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 157 0112 1590592020 241 | 2035.1 | 2035.1 | 3052.6
[7 empty] | 157 0113 1590590019 122 | 0 | 4627.8 | 8232.1
[7 empty] | 157 0113 1590592020 242 | 0 | 6900 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590592020 244 | 2980 | 124182.6 | 157131.3
| Контрольное событие 9.5.2.1. Утвержден Календарный план подготовки и проведения выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2019 года |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 25.12.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.2.2. Опубликованы итоги выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения | 2, 1 | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.2.3. Утвержден Календарный план подготовки и проведения выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2021 года |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X
9.5.3 | Мероприятие 9.5.3. Организация и проведение выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | Публикация статистических данных об источниках доходов и их роли в обеспечении материального благосостояния семей, тенденции в изменении уровня дифференциации доходов и уровня бедности среди различных социально-экономических слоев населения, участии семей в социальных программах, влиянии мер социальной поддержки на уровень благосостояния малоимущих семей | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 157 0112 1590592020 241 | 14314.4 | 3052.6 | 3052.6
[7 empty] | 157 0113 1590590019 122 | 6210 | 4786.6 | 4786.6
[7 empty] | 157 0113 1590592020 242 | 17200 | 19300 | 28898.7
[7 empty] | 157 0113 1590592020 244 | 147834.5 | 138192.4 | 154442.7
| Контрольное событие 9.5.3.1. Опубликованы итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2018 года | 2, 1 | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 28.12.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.3.2. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2019 года |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 31.10.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.3.3. Опубликованы итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2019 года | 2, 1 | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.3.4. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 31.10.2019 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.3.5. Опубликованы итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года | 2, 1 | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X
9.5.4 | Мероприятие 9.5.4. Организация и проведение комплексного наблюдения условий жизни населения |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | Публикация статистических данных, отражающих фактические условия жизнедеятельности российских семей и их потребности в обеспечении безопасной и благоприятной среды обитания, здорового образа жизни, воспитании и развитии детей, в повышении трудовой, профессиональной и социальной мобильности, улучшении жилищных условий | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 157 0112 1590592020 241 | 2414.8 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590590019 122 | 5210 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590592020 242 | 8860 | 0 | 8860
[7 empty] | 157 0113 1590592020 244 | 160479.2 | 2764 | 13280
| Контрольное событие 9.5.4.1. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения Комплексного наблюдения условий жизни населения на 2018 год |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 28.02.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.4.2. Опубликованы итоги комплексного наблюдения условий жизни населения 2018 года | 1, 2 | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 29.03.2019 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.4.3. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения Комплексного наблюдения условий жизни населения на 2020 год |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 26.02.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.4.4. Проведено Комплексное наблюдение условий жизни населения 2020 года | 1, 2 | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X
9.5.5 | Мероприятие 9.5.5. Организация и проведение выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | Публикация статистических данных об использовании населением суточного фонда времени по конкретным видам деятельности и причины, ограничивающие возможности активной трудовой жизни, воспитания и развития детей, в обеспечении здорового образа жизни | 01.01.2019 | 30.04.2020 | 157 0112 1590592020 241 | 0 | 3052.6 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590590019 122 | 0 | 6084.8 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590592020 242 | 0 | 15418.9 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590592020 244 | 0 | 176892.8 | 2000
| Контрольное событие 9.5.5.1. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения Выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением 2019 года |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 31.01.2019 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.5.2. Опубликованы итоги Выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением 2019 года | 2 | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 30.04.2020 | X | X | X | X
9.5.6 | Мероприятие 9.5.6. Организация и проведение выборочного наблюдения труда мигрантов |  | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | Публикация статистических данных о численности и структуре трудовых мигрантов, привлекавшихся для выполнения работы домохозяйствами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность. Оценка распространенности этого явления на рынке труда России. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 157 0112 1590592020 241 | 0 | 7000 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590590019 122 | 0 | 8551.5 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590592020 242 | 0 | 7349.7 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590592020 244 | 0 | 134333.5 | 0
| Контрольное событие 9.5.6.1. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения выборочного наблюдения труда мигрантов 2019 года |  | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | X | X | 29.03.2019 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.6.2. Опубликованы итоги выборочного наблюдения труда мигрантов 2019 года | 2, 1 | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X
9.5.7 | Мероприятие 9.5.7. Организация и проведение выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании |  | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | Публикация статистических данных, отражающих интеграцию населения в процесс получения образования: общего, профессионального образования, дополнительного образования, в том числе в форме самообразования; обеспечение данными об участии населения во всех формах образования для сравнения с другими странами мира | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 157 0112 1590592020 241 | 0 | 0 | 3052.6
[7 empty] | 157 0113 1590590019 122 | 0 | 0 | 6084.8
[7 empty] | 157 0113 1590592020 242 | 0 | 0 | 11209.9
[7 empty] | 157 0113 1590592020 244 | 0 | 0 | 164755.8
| Контрольное событие 9.5.7.1. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании 2020 года |  | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | X | X | 30.03.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.7.2. Опубликованы итоги выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании 2020 года | 2 | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X
9.5.8 | Мероприятие 9.5.8. Организация и проведение выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения |  | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | Получение статистических данных о самооценке здоровья респондентов, обращаемости в лечебно-профилактические учреждения, доступности учреждений для занятий физической культурой и спортом, распространенности курения, употребления алкоголя и наркотиков, малоподвижного образа жизни | 01.01.2018 | 28.12.2018 | 157 0112 1590592020 241 | 3000 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590590019 122 | 8196.5 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590592020 242 | 15648.3 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590592020 244 | 38973.6 | 0 | 0
| Контрольное событие 9.5.8.1. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения 2018 года |  | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 30.03.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.8.2. Опубликованы итоги выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения 2018 года | 2 | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 28.12.2018 | X | X | X | X
9.5.9 | Мероприятие 9.5.9. Организация и проведение статистического наблюдения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей |  | Дудорова О.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики образования, науки и инноваций | Получение статистических данных о дополнительном образовании детей, в том числе получение сведений о количестве самостоятельных организаций дополнительного образования детей, иных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, численности детей, охваченных дополнительным образованием по каждому направлению подготовки и формам обучения | 01.01.2018 | 15.04.2019 | 157 0113 1590592020 242 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590592020 244 | 3767.5 | 4031.2 | 0
| Контрольное событие 9.5.9.1. Опубликованы итоги федерального статистического наблюдения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей в 2017 году |  | Дудорова О.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики образования, науки и инноваций | X | X | 15.04.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.9.2. Опубликованы итоги федерального статистического наблюдения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей в 2018 году |  | Дудорова О.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики образования, науки и инноваций | X | X | 15.04.2019 | X | X | X | X
9.6 | ОМ 9.6 Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда | X | Лайкам К.Э. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель руководителя | Предоставление пользователям на регулярной основе официальной статистической информации о численности и составе рабочей силы, занятых и безработных, потенциальной рабочей силы, численности лиц, производящих продукцию для собственного потребления, в соответствии с обновленными международными стандартами в области статистики трудовой деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы; предоставление пользователям официальной статистической информации о средней заработной плате отдельных (целевых) категорий работников в сравнении со средней заработной платой работников в субъекте Российской Федерации путем ее размещения на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 29.03.2013 | 31.12.2020 | всего | 309062.8 | 293874.3 | 323006.4
[7 empty] | 157 0112 1590692020 241 | 11600 | 9000 | 9000
[7 empty] | 157 0113 1590690019 122 | 6999.4 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590692020 242 | 4700 | 5000 | 5000
[7 empty] | 157 0113 1590692020 244 | 285763.4 | 279874.3 | 309006.4
9.6.1 | Мероприятие 9.6.1. Подготовка, проведение и обработка итогов выборочных обследований рабочей силы |  | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | Публикация статистических данных о численности и составе рабочей силы, занятых и безработных, потенциальной рабочей силы, численности лиц, производящих продукцию для собственного потребления | 01.01.2018 | 31.03.2020 | 157 0112 1590692020 241 | 11600 | 9000 | 9000
[7 empty] | 157 0113 1590690019 122 | 6999.4 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590692020 242 | 1700 | 2000 | 2000
[7 empty] | 157 0113 1590692020 244 | 266521 | 271374.3 | 300506.4
| Контрольное событие 9.6.1.1. Опубликованы итоги выборочных обследований рабочей силы | 1, 2 | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | X | X | 31.03.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.6.1.2. Опубликованы итоги выборочных обследований рабочей силы | 1, 2 | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | X | X | 31.03.2019 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.6.1.3. Опубликованы итоги выборочных обследований рабочей силы | 1, 2 | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | X | X | 31.03.2020 | X | X | X | X
9.6.2 | Мероприятие 9.6.2. Подготовка, проведение и обработка итогов статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки |  | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | Публикация статистических данных о средней заработной плате отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 157 0113 1590692020 242 | 3000 | 3000 | 3000
[7 empty] | 157 0113 1590692020 244 | 19242.4 | 8500 | 8500
| Контрольное событие 9.6.2.1. Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы | 2, 1, 3 | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | X | X | 10.03.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.6.2.2. Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы | 1, 2, 3 | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | X | X | 10.03.2019 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.6.2.3. Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы | 1, 2, 3 | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | X | X | 10.03.2020 | X | X | X | X
9.7 | ОМ 9.7 Развитие системы государственной статистики | X | Егоренко С.Н. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель руководителя | Развитие устойчивой системы государственной статистики, которая обеспечивала бы получение своевременных, всеобъемлющих и надежных данных об экономической и социальной ситуации в Российской Федерации, необходимых государственным органам, деловым кругам и обществу для принятия обоснованных решений | 28.03.2013 | 31.12.2019 | всего | 833494.3 | 12803.8 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590792795 244 | 17016 | 669 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590792796 244 | 816478.3 | 12134.8 | 0
9.7.1 | Мероприятие 9.7.1. Модернизация методологии экономической статистики |  | Зарубина Е.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления национальных счетов | Совершенствование системы национальных счетов в соответствии с международными рекомендациями; решение комплекса задач по выделению производственных групп, определению их состава, а также проведению профайлинга производственных групп для формирования экономических единиц, необходимых для построения отраслевых счетов СНС | 01.01.2018 | 28.12.2018 | 157 0113 1590792795 244 | 956.1 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590792796 244 | 62783.9 | 0 | 0
| Контрольное событие 9.7.1.1. Разработана методология анализа и учета групп предприятий при построении отраслевых счетов СНС |  | Зарубина Е.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления национальных счетов | X | X | 28.12.2018 | X | X | X | X
9.7.2 | Мероприятие 9.7.2. Развитие современной структуры и технологии систем сбора, обработки и распространения данных |  | Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | Повышение эффективности производственной деятельности Росстата; повышение согласованности статистических данных в составе ИВС Росстата, обеспечение возможности распространения гармонизированной статистической информации; повышение показателей оперативности предоставления статистических данных; развитие корпоративной информационно-вычислительной системы Росстата | 01.01.2018 | 28.12.2018 | 157 0113 1590792795 244 | 8801.4 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590792796 244 | 577958.6 | 0 | 0
| Контрольное событие 9.7.2.1. Усовершенствована ИВС Росстата в части инструментария централизованной обработки данных |  | Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 28.12.2018 | X | X | X | X
9.7.3 | Мероприятие 9.7.3. Совершенствование социальной статистики |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | Совершенствование информационной базы для характеристики процессов достижения целей демографической политики и целей устойчивого развития экономики | 01.01.2018 | 28.12.2018 | 157 0113 1590792795 244 | 1579.5 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590792796 244 | 103720.5 | 0 | 0
| Контрольное событие 9.7.3.1. Обеспечена методологическая платформа для формирования показателей расходов на социальную защиту населения в соответствии со стандартами ОЭСР |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 28.12.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.7.3.2. Результаты апробации расчетов индексов для комплексной оценки благосостояния и качества жизни по населению в целом и по отдельным группам населения на основе применения передового международного опыта |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 28.12.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.7.3.3. Построены таблицы смертности по территориям с малой численностью населения |  | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 28.12.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.7.3.4. Обеспечена методологическая сопоставимость данных текущего учета демографических событий и данных переписи населения при расчете демографических показателей |  | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 28.12.2018 | X | X | X | X
9.7.4 | Мероприятие 9.7.4. Развитие кадрового потенциала |  | Харитонов И.Е. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики зарубежных стран и международного сотрудничества | Разработка учебно-методических материалов для проведения обучения работников системы государственной статистики; проведение учебных курсов для повышения квалификации сотрудников центрального аппарата Росстата по основным направлениями статистики, обеспечение участия сотрудников Росстата в международных конференциях, семинарах и совещаниях по отраслевым направлениям статистики | 01.01.2018 | 28.12.2018 | 157 0113 1590792795 244 | 488.18 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590792796 244 | 32056.83 | 0 | 0
9.7.5 | Мероприятие 9.7.5. Управление проектом «Развитие системы государственной статистики - 2» |  | Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы "Официальная статистика", способствующих достижению целей проекта "Развитие системы государственной статистики-2" | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 157 0113 1590792795 244 | 5190.82 | 669 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590792796 244 | 39958.47 | 12134.8 | 0