Доклад
о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных
Планом деятельности Федеральной службы государственной
статистики, включая выполнение задач, поставленных в указах
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606

Целью деятельности Федеральной службы государственной статистики является предоставление актуальной и достоверной статистической информации Президенту Российской Федерации, органам власти Российской Федерации, организациям и гражданам, а также международным организациям для принятия управленческих решений в области экономики и социальной сферы и удовлетворения информационных потребностей общества.

Для характеристики достижения этой цели в План деятельности Федеральной службы государственной статистики, включая выполнение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606 (далее - План) включены два показателя: количество работ, выполненных в рамках реализации Федерального плана статистических работ, и уровень доступности официальной статистической информации.

Методика расчета этих показателей утверждена приказом Росстата от 21.06.2013 г.  № 229.

Показатель 1 «Количество работ, выполненных в рамках реализации Федерального плана статистических работ».

В соответствии с пунктом 5 статьи 5 Федерального закона «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ формирование официальной статистической информации осуществляется в соответствии с Федеральным планом статистических работ.

Федеральным планом статистических работ в 2013 году предусмотрено к выполнению 642 работы. В I полугодии 2013 года предусмотрено 410 работ, которые были выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Показатель 2 «Уровень доступности официальной статистической информации, процентов».

Этот показатель характеризует доступность получения гражданами и организациями официальной статистической информации по их запросам в органы государственной статистики, в том числе и в электронном виде.

В I полугодии 2013 года в Росстат поступило 1193 запроса от граждан и организаций, из них от граждан - 549 запросов. По всем запросам заявителей были направлены ответы в установленные сроки.

Показатель «Уровень доступности официальной статистической информации» в первом полугодии 2013 г. составил 100%.

2. В рамках Плана предусмотрено 6 направлений деятельности Федеральной службы государственной статистики и 18 ключевых событий, характеризующие конечные результаты по этим направлениям деятельности. В I полугодии 2013 года по 7 ключевым событиям должен быть получен результат. Все они были достигнуты.

Выполнение ключевых событий в I полугодии 2013 года.

1. По направлению 1.2. «Совершенствование федерального статистического наблюдения процессов, происходящих в сфере экономики Российской Федерации (пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.  № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»)» запланировано выполнение 2 ключевых событий:

Ключевое событие 1.2.1. «Утверждена и размещена на Интернет-портале Росстата методика расчета показателей доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте Российской Федерации и валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации».

Во исполнение пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.  № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» и поручения Первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2013 г.  № ИШ-П13-646 были утверждены приказом Росстата от 28.02.2013  № 81 Методики расчета показателей «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте» и «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации». Для определения перечня высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности в Российской Федерации использовался подготовленный Евростатом и ОЭСР список видов деятельности на основе NACE Rev.2. Состав наукоемких видов экономической деятельности в Российской Федерации был сокращен в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России.

Эти методики были размещены на Интернет-портале Росстата в разделе «Методология» (http://www.gks.ru/metod.doc).

Ключевое событие 1.2.2. «Утверждена Временная методика расчета показателя, характеризующего прирост высокопроизводительных рабочих мест и размещена на Интернет-портале Росстата».

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.12.2012  № 2550-р была разработана и утверждена приказом Росстата от 21.02.2013 № 70 Временная методика расчета показателя, характеризующего прирост высокопроизводительных рабочих мест. Эта методика размещена на Интернет-портале Росстата в разделе «Методология» (http://www.gks.ru/
metod/prikaz-70.doc).

2. По направлению 1.3. «Формирование официальной статистической информации по показателям, характеризующим улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» в I полугодии запланировано выполнить 1 Ключевое событие.

Ключевое событие 1.3.1.

1) «Утверждены и размещены на Интернет-портале Росстата методики расчета показателей оценки эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности» (пункт 1 распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г.  № 2550-р).

Методики расчета показателей оценки эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации утверждены приказом Росстата от 21 февраля 2013 г. № 70 и размещены на Интернет-портале Росстата в разделе «Методология» (http://www.gks.ru/metod/prikaz-70.doc).

2) Сформирована официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в части показателей, закрепленных за Росстатом.

В соответствии с п. 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 2550-р Федеральной службой государственной статистики сформирована официальная статистическая информация по показателям эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, закрепленным за Росстатом. Статистические данные о достигнутых значениях за 2008-2011 гг. направлены в адрес Минэкономразвития России 1 апреля 2013 г., за 2012 год – 30 апреля 2013 г. Эта информация размещена на Интернет-портале Росстата в специальной рубрике «Показатели для мониторинга оценки эффективности деятельности субъектов Российской Федерации» (http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/ rosstat /pok-monitor/).

3. По направлению 1.4. «Совершенствование федерального статистического наблюдения процессов, происходящих в социальной сфере Российской Федерации (пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»)» в I полугодии запланировано выполнить 1 Ключевое событие.

Ключевое событие 1.4.1. «Организовано федеральное статистическое наблюдение, сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация о численности и средней заработной плате по категориям работников, занятых в сферах образования, здравоохранения, науки, культуры и социального обслуживания».

Росстатом организовано и проведено федеральное статистическое наблюдение по численности и оплате труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» за 1 квартал 2013 года. Итоги обследования размещены на стартовой странице Интернет-портала Росстата под рубрикой «Заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы и науки».

4. По направлению 1.5. «Совершенствование федерального статистического наблюдения в сфере государственного управления (пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.  № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»)» в I полугодии запланировано выполнить 3 ключевых события.

Ключевое событие 1.5.2. «Сформирована официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по показателям, закрепленным за Росстатом» (пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 г. № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 года  № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года  № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» Федеральной службой государственной статистики сформирована официальная статистическая информация по показателям, закрепленным за Росстатом. Статистические данные о достигнутых значениях за 2009-2012 гг. направлены в Минрегион России 15 марта 2013 г. – основные показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года  № 1199  и 4 апреля 2013 г. – индивидуальные показатели.

Официальная статистическая информация по показателям, закрепленным за Росстатом, размещена на Интернет-портале Росстата в специальной рубрике «Показатели для мониторинга оценки эффективности деятельности субъектов Российской Федерации» (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat /pok-monitor).

Ключевое событие 1.5.3. «Сформирована официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, закрепленным за Росстатом» (пункт 2 (б) Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г.  № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года  № 1317 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 года  № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» Федеральной службой государственной статистики актуализированы и направлены в Минрегион России методологические пояснения к показателям, находящимся в компетенции Росстата. Территориальными органами Росстата до 1 апреля 2013 г. в полном объеме обеспечено формирование и предоставление официальной статистической информации администрациям городских округов и муниципальных районов.

Официальная статистическая информация по показателям, закрепленным за Росстатом, размещена на официальных Интернет-сайтах территориальных органов Росстата и на Интернет-портале Росстата в Базе данных показателей муниципальных образований» http://www.gks.ru/dbscripts/munst /munst.htm).

Ключевое событие 1.5.5. «Создана на Интернет-портале Росстата рубрика «Открытые данные».

В рамках реализации подпункта «г» пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» на Интернет-портале Росстата создана рубрика «Открытые данные». В данном разделе представлена информация о деятельности Федеральной службы государственной статистики, размещаемая в сети «Интернет» в форме открытых данных.

В настоящее время рубрика наполнена следующей информацией:

Паспорт реестра территориальных органов Росстата;

Перечень территориальных органов Росстата;

Паспорт реестра подведомственных организаций Росстата;

Перечень подведомственных организаций Росстата;

Паспорт реестра вакантных должностей центрального аппарата Росстата;

Данные по вакантным должностям центрального аппарата Росстата на 13.06.2013.