|  |
| --- |
| **Годовой отчет за 2013 год****Текстовое описание подпрограммы** **«Формирование официальной статистической информации»****Подпрограмма 9. Формирование официальной статистической информации**  |

**1. Конкретные результаты реализации подпрограммы государственной программы**

**1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

Все мероприятия 2013 года, предусмотренные Федеральным планом статистических работ, выполнены в полном объеме.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации разработан и утвержден руководителем Росстата План деятельности Росстата на период 2013 - 2018 годы, включающий основные направления работы Росстата, в первую очередь по выполнению указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606 и решений Правительства Российской Федерации. Ежеквартально Правительству Российской Федерации представляется отчетность по реализации Плана.

Осуществлялась подготовка официальной статистической информации для мониторинга реализации задач, поставленных в майских указах Президента Российской Федерации. Для его организации проделана большая методологическая и организационная работа. Разработаны и утверждены 12 методик расчета показателей мониторинга.

В 2013 году завершен комплекс работ по Всероссийской переписи населения 2010 года, итоги опубликованы в официальных публикациях и на официальном сайте Росстата.

В целях развития информационного обеспечения реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года в 2013 году проведены федеральные статистические наблюдения по социально-демографическим проблемам: поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения; рациона питания населения; качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения. Подведены итоги выборочного наблюдения репродуктивных планов населения, проведенного в сентябре 2012 года.

Впервые опубликованы показатели счетов производства и образования доходов за кварталы 2005-2011 гг. по институциональным секторам.

Организованы и проведены новые выборочные статистические наблюдения: сделок с основными фондами на вторичном рынке и сдачи их в аренду; социально ориентированных некоммерческих организаций и сплошное статистическое наблюдение организаций, осуществляющих деятельность в сфере финансового лизинга.

В 2013 году начата подготовка Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года».

В 2013 году были приняты изменения в Федеральный закон
 от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации», которые ужесточили требования к обеспечению конфиденциальности первичных статистических данных и исключению случаев использования этих данных не для статистических целей. Координация деятельности по составлению национальных счетов и разработка методологии их составления возложена на Росстат.

Внесены изменения в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния», позволяющие восстановить получение органами статистики целого ряда сведений о государственной регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака.

Завершена разработка и введена в действие с 1 января 2014 года новая версия Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований ОК 033-2013 (ОКТМО).

Проведены мероприятия по обеспечению реализации механизмов и принципов системы "Открытое правительство".

В рамках работы, направленной на повышение открытости статистической информации и сведений о деятельности Росстата, на Интернет-портале Росстата создана специальная рубрика «Открытые данные», которая содержит 169 наборов открытых статистических массивов данных. Подготовлена Дорожная карта (план мероприятий) по публикации в форме открытых данных формируемой Росстатом официальной статистической информации, разработана детальная программа общественного обсуждения и экспертного сопровождения реализации Плана деятельности Росстата на 2013 год.

**1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий**

Формирование официальной статистической информации осуществляется в соответствии с Федеральным планом статистических работ, поэтому работа органов государственной статистики направлена, прежде всего, на его выполнение. В 2013 году Росстатом были выполнены 642 работы на основе данных более 250 федеральных статистических наблюдений. 429 работ (67%) реализованы с участием территориальных органов Росстата.

В общей сложности в течение года органами государственной статистики обработано более 13 млрд. показателей. Формирование статистической информации осуществлялось как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных округов.

С учетом требований принятых федеральных законов и указов Президента Российской Федерации, постановлений, распоряжений и поручений Правительства Российской Федерации по социально-экономическим и демографическим вопросам в 2013 году были подготовлены предложения по актуализации Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р.

В 2013 году была развернута работа по выполнению мероприятий, обеспечивающих формирование официальной статистической информации, необходимой для мониторинга реализации задач, поставленных указами Президента Российской Федерации по социально-экономическому развитию Российской Федерации.

В рамках совершенствования законодательной базы Всероссийской переписи населения и подготовке к Всероссийской переписи населения раунда 2020 года Росстатом подготовлена Концепция проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части проведения Всероссийской переписи населения» и проект технического задания на его разработку. Указанные документы согласованы с Минэкономразвития России, Минкомсвязи России, Минтрудом России, Пенсионным фондом Российской Федерации. Получены заключения Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации и Минюста России. В Минюст России внесено предложение в проект плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2014 год.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
 от 12 ноября 2010 г. № 896 «О подведении итогов Всероссийской переписи населения 2010 года» в 2013 году завершено подведение и опубликование окончательных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года (ВПН - 2010).

Были изданы и направлены пользователям в печатном и электронном виде следующие тома официальных публикаций Росстата с итогами Всероссийской переписи населения 2010 года:

Том 6. «Число и состав домохозяйств»;

Том 7. «Экономически активное и экономически неактивное население»;

Том 8. «Продолжительность проживания населения в месте постоянного жительства»;

Том 9. «Жилищные условия населения»;

Том 10. «Рождаемость»;

Том 11. «Сводные итоги».

Все тома в электронном виде (формате Excel и pdf) в полном объеме доступны на официальном сайте Росстата.

Выпущены брошюры по тематике, аналогичной томам 6, 7, 8 и 9 официальной публикации итогов ВПН-2010 для широкого круга пользователей.

Для популяризации итогов ВПН-2010 издан «Атлас с итогами Всероссийской переписи населения 2010 года», содержащий визуализированный картографический материал по основным показателям итогов переписи населения в разрезе субъектов Российской Федерации и муниципальных районов.

В целях информационного обеспечения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по демографической политике подготовлено официальное издание Росстата «Социально-демографический портрет России по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года». Аналогичная публикация подготовлена для издания на английском языке.

Для использования итогов переписи населения организован доступ к неперсонифицированной базе микроданных ВПН-2010 с обеспечением защиты персональных данных.

Разработана геоинформационная система для представления в сети Интернет итогов ВПН-2010 в виде картографического материала.

В 2013 начата подготовка к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, результаты которой обеспечат получение исчерпывающей и актуальной информации для дальнейшего осуществления государственной земельной политики и политики в сфере агропромышленного комплекса.

В целях совершенствования порядка проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», который был согласован в 2013 году со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами.

Были разработаны первоочередные меры, а также начаты организационные и методологические мероприятия. Разработан проект программы Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, в котором согласно рекомендациям ФАО ООН был использован модульный подход, предусматривающий сбор данных, необходимых для проведения международных сопоставлений по ключевым показателям. Также в программу переписи включены новые вопросы, позволяющие получить информацию о применении передовых методов ведения хозяйства, привлечении кредитных средств и целях их привлечения, получении субсидий (дотаций) за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации и др.

С принятием в июле 2013 года изменений к Федеральному закону «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» впервые национальные счета определены в качестве основы формирования официальной статистической информации о макроэкономических показателях.

Придание системе национальных счетов этого статуса позволит обеспечить развитие в России комплексной экономической статистики с согласованной системой всех определений и классификаций, а также единой структурой учета, гарантирующей сопоставимость данных, получаемых из разных источников.

В рамках этой работы разработан и прошел межведомственное согласование «План мероприятий по реализации рекомендаций ОЭСР и развитию системы национальных счетов Российской Федерации» до 2020г. Выполнение мероприятий Плана должно позволить получить более полное описание национальной экономики России с охватом всех экономических операций и с учетом всех участвующих в экономическом процессе активов.

В 2013 году впервые опубликованы показатели счетов производства и образования доходов по институциональным секторам за кварталы 2005-2011 гг.

Продолжалось выполнение крупных работ в области статистики национального богатства и основных фондов: построение балансов основного капитала по полной учетной и остаточной балансовой стоимости в постоянных и среднегодовых ценах текущего года по видам основного капитала, в разрезе видов экономической деятельности и институциональных секторов экономики.

Впервые было проведено выборочное статистическое обследование за сделками с основными фондами на вторичном рынке и сдачей их в аренду. На экспериментальной основе произведена оценка основного капитала по текущей рыночной стоимости различными методами (затратным, сравнительным и доходным).

В истекшем году была продолжена разработка базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2011 год, которые позволят получить детализированную информацию о структурных пропорциях и межотраслевых связях в экономике страны, необходимой для моделирования, прогнозирования и принятия решений в области экономической политики. Осуществлены расчеты первых рабочих вариантов таблиц ресурсов и использования товаров и услуг в ценах покупателей, был начат процесс их согласования.

В 2013 году были продолжены работы по реализации задач постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» с участием всех территориальных органов государственной статистики.

На территории всех субъектов Российской Федерации проведено выборочное наблюдение поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения.

Выполнены работы по организации и проведению Выборочного наблюдения рациона питания населения и Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения.

В 2013 году было продолжено ведение Мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения и обеспечено формирование расчетно-аналитических показателей, характеризующих величину экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 17.07.2012
 № ПР-1798 и поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 19 сентября 2012 г. № ОГ-П12-5559 организовано начиная с 1 квартала 2013 года новое ежеквартальное федеральное статистическое наблюдение для формирования официальной статистической информации о численности и уровне средней заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г.
 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
 и от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы».

Проведены мероприятия по обеспечению реализации механизмов и принципов системы "Открытое правительство".

В рамках работы, направленной на повышение открытости статистической информации и сведений о деятельности Росстата, на Интернет-портале Росстата создана специальная рубрика «Открытые данные», которая содержит 169 наборов открытых статистических массивов данных. Подготовлена Дорожная карта (план мероприятий) по публикации в форме открытых данных формируемой официальной статистической информации, разработана детальная программа общественного обсуждения и экспертного сопровождения реализации Плана деятельности Росстата на 2013 год.

Росстатом широко используются возможности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В последнее время состав публикуемых на Интернет-портале Росстата материалов значительно расширен. Реализован открытый бесплатный доступ к информационным ресурсам: ко всей официальной статистической информации, включая базы данных, витринам данных по направлениям статистики, а также к такому уникальному информационному ресурсу как База данных показателей муниципальных образований, которая содержит информацию по 23 тысячам муниципальных образований.

В 2013 году Росстатом совместно с федеральными органами исполнительной власти – субъектами официального статистического учета была проведена работа по актуализации перечня статистических показателей ЕМИСС и их метаданных с учетом изменений, внесенных в Федеральный план статистических работ Правительством Российской Федерации.

По поручению Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства был разработан и утвержден План общественного суждения и экспертного сопровождения реализации «Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2013-2018 годы» на 213 год. В рамках выполнения указанного Плана были выделены ключевые группы заинтересованных лиц и утверждена «Карта групп заинтересованных лиц и список коммуникационных платформ Федеральной службы государственной статистики», проведены мероприятия со СМИ (пресс-конференции, круглые столы, брифинги и интервью) руководителя Росстата и его заместителей, посвященные публичному представлению Плана деятельности Росстата на 2013-2018 годы и результатов его выполнения.

Завершена разработка и введена в действие с 1 января 2014 года новая версия Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований ОК 033-2013 (ОКТМО).

В системе Росстата проделана значительная работа по организации сбора статистической информации в электронном виде. Внедрены программно-технические средства, разработана нормативная база, создана сеть доверенных удостоверяющих центров, ведется информационно-разъяснительная работа среди респондентов. Выполнены работы по:

* обеспечению технической поддержки единой ведомственной мультисервисной сети Росстата, а также единой почтовой системы на базе MS Exchange;
* обеспечению технической поддержки подсистемы информационной безопасности Росстата.

В 2013 году завершились работы по развитию Объединенной системы регистров, в том числе для обеспечении интеграции с подсистемой метаданных ИВС Росстата.

**1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы государственной программы**

В 2013 году расширился объем формируемой статистической информации, и, в первую очередь, за счет подготовки данных для оценки выполнения задач, содержащихся в указах Президента Российской Федерации и поручениях Правительства Российской федерации.

Все статистические работы выполнены своевременно и в полном объеме.

Научные исследования, проведенные в рамках Подпрограммы были направлены на формирование единой методологической основы разработки официальной статистической информации как в целом, так и по отдельным секторам экономики и социальной сферы, обеспечение соответствия официальной статистической методологии международным стандартам.

Завершились работы по официальному опубликованию и распространению итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.

Начаты работы по подготовке выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" и Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.

Расширился круг показателей, формируемых по итогам выборочных наблюдений домашних хозяйств (населения) по социально-демографическим проблемам и характеризующих ход реализации Концепции демографической политики и приоритетных национальных проектов в 1,35 раза.

Широко используются возможности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 2013 году состав публикуемых материалов значительно расширен. Реализован открытый бесплатный доступ к информационным ресурсам: ко всей официальной статистической информации, включая базы данных, витринам данных по направлениям статистики, а также к такому уникальному информационному ресурсу как База данных показателей муниципальных образований, которая содержит информацию по 23 тысячам муниципальных образований.

**1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий)**

На 2013 год было запланировано выполнить 37 мероприятий по
 8 основным мероприятиям Подпрограммы. По 7 основным мероприятиям мероприятия выполнены в полном объеме.

По основному мероприятию 9.8. «Реализация проекта МБРР «Развитие системы государственной статистики-2» выполнение 2 мероприятий не обеспечено в установленные сроки. Это было связано с длительностью прохождения конкурсных процедур и согласования с экспертами Международного Банка реконструкции и развития (МБРР).

Рабочей группой Проекта РСГС-2 по вопросам развития современной структуры и технологии сбора, обработки и распространения статистических данных определен скорректированный график выполнения контракта, составленный с учетом реструктуризации Проекта РСГС-2 в соответствии с дополнительным письмом МБРР от 27.01.2014, согласованного Министерством финансов Российской Федерации 06.02.2014.

**1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы государственной программы**

Невыполнение установленные сроки 2 мероприятий по основному мероприятию 9.8. «Реализация проекта МБРР «Развитие системы государственной статистики-2» связано с длительностью прохождения конкурсных процедур и согласования с экспертами Международного Банка реконструкции и развития (МБРР).

**1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры подпрограммы государственной программы**

Первый год реализации Подпрограммы дал положительные результаты. Все показатели Подпрограммы выполнены в полном объеме, а по некоторым отмечается перевыполнение. Вместе с тем, нарушение сроков выполнения по отдельным мероприятиям основного мероприятия 9.8. «Реализация проекта МБРР «Развитие системы государственной статистики-2» не повлияло на основные параметры Подпрограммы.

**1.7 Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы государственной программы в отчетном году**

Оценка эффективности дана с учетом оценки степени достижения целей и решения задач мероприятий и оценки эффективности использования средств федерального бюджета.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы приведена в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 20 ноября 2013 года № 690.

Степень реализации мероприятий Подпрограммы составляет:

СРм=Мв/М=35/37\*100%=94,6%.

Данный результат обусловлен тем, что по основному мероприятию 9.8. «Реализация проекта МБРР "Развитие системы государственной статистики-2"» были не выполнены 2 мероприятия в связи с переносом сроков исполнения контрактов из-за длительности конкурсных процедур и согласования с МБРР.

Вместе с тем, в связи с экономией, сложившейся по другим мероприятиям Подпрограммы, появилась возможность выполнить часть необходимых работ по микропереписи населения 2015 года (3 мероприятия), которые из-за дефицита средств планировались на 2014 год и последующие годы.

Степень оценки соответствия запланированному уровню затрат составляет:

ССуз=Зф/Зп=12380079,9/11970291,2\*100%=103,4%.

Фактические расходы в формуле приведены по предварительным данным. Уточнение данных возможно после сдачи годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.

Эффективность использования средств федерального бюджета Подпрограммы составляет:

Эис = СРм / ССуз=0946/1,034=0,9149 (91,5%) ,

Для оценки степени достижения целей и решения задач Подпрограммы была определена степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора):

1. Количество работ, выполненных в рамках реализации Федерального плана статистических работ (единиц)=1

2. Доля отчетности, представляемой респондентами - крупными, средними предприятиями и некоммерческими организациями в электронном виде (процентов)=1,71

3. Применение международно признанных статистических методологий и стандартов (заполняемость вопросников международных организаций, включенных в ФПСР и официальных вопросников ОЭСР) (процентов)=1

4. Количество формируемых индикаторов программы Международной организации труда "Мониторинг и оценка прогресса достойного труда" к общему числу индикаторов (процентов) =1

5. Полнота охвата показателей экономической активности, занятости, безработицы, необходимых для предоставления в ОЭСР (в % к общему числу показателей)=1

6. Доля показателей, данные по которым опубликованы в ЕМИСС в сроки, не позднее установленных ФПСР, в общем количестве показателей, данные по которым опубликованы в ЕМИСС (процентов)=1

7. Доля работ Федерального плана статистических работ, показатели по которым размещены в ЕМИСС в сети Интернет в общем количестве работ, включенных в Федеральный план статистических работ, показатели которых подлежат включению в ЕМИСС (процентов)=1,12

8. Количество показателей базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2011 и 2016 гг., включая коэффициенты прямых и полных затрат (тыс. единиц)= -

9. Статистическое расхождение между произведенным и использованным ВВП (процентов)=5

10. Количество индикаторов хода реализации Концепции демографической политики и приоритетных национальных проектов, формируемых по итогам выборочных наблюдений домашних хозяйств (населения) по социально-демографическим проблемам в % к 2012 г. (процентов)=1,04

11. Доля обновляемых программно-технических средств автоматизации ИВС Росстата в связи с их физическим и моральным износом (процентов)=20

12. Количество дополнительных показателей, характеризующих сельскохозяйственную деятельность субъектов малого предпринимательства и хозяйств населения, обследуемых в межпереписной период с применением выборочного метода (единиц) =-

13. Количество показателей, характеризующих состояние сельского хозяйства в разрезе муниципальных образований (сельские и городские поселения)=-

 Степень реализации Подпрограммы составляет: **СРп/п=∑СДп/ппз/N=**10/10=1\*100%=100%.

Эффективность реализации Подпрограммы составляет: ЭРп/п=СРп/п\*Эис=1\*0,9149 =0,9149 (91,5%).

Таким образом, эффективность реализации Подпрограммы признается высокой, так как значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

**2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых программ**

**2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе контрольных событий программы)**

***Основное мероприятие 9.1. «Реализация Федерального плана статистических работ***

Формирование официальной статистической информации осуществляется в соответствии с Федеральным планом статистических работ. В 2013 году Росстатом были выполнены все работы, предусмотренные Федеральным планом статистических работ, а именно: 642 работы на основе данных более 250 федеральных статистических наблюдений. 429 работ (67%) реализованы с участием территориальных органов Росстата.

В общей сложности в течение года органами государственной статистики обработано более 13 млрд. показателей. Сводные данные от территориальных органов Росстата поступали на федеральный уровень в плановые сроки и надлежащего качества.

Научно-методологическая деятельность Росстата в 2013 году осуществлялась в соответствии с Планом научно-исследовательских и методологических работ, утвержденным приказом Росстата от 27.12.2012 № 661 (далее – План).

В 2013 году было выполнено 36 научно-исследовательских работ. В основном работы выполнялись научными организациями на контрактной основе.

Выполнение включенных в План работ было направлено на решение приоритетных задач, стоящих перед органами государственной статистики. Основной упор был сделан на разработку методологии, необходимой для решения первоочередных задач российской статистики по гармонизации с международными стандартами, совершенствованию системы национальных счетов, статистики населения и здравоохранения, развитию статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств.

Силами управлений центрального аппарата Росстата во исполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 Росстатом разработаны и утверждены методики расчета показателей, входящих в Перечень показателей мониторинга хода исполнения поручений, содержащихся в этих указах Президента Российской Федерации, а именно:

- методика расчета показателя «Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году» (утверждена приказом Росстата от 14.11.13 № 449), в ходе разработки которой осуществлялись экспериментальные расчеты в разрезе видов экономической деятельности по субъектам Российской Федерации;

- методика расчета показателя «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП и доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП» (утверждена приказом Росстата от 14.01.14 № 21);

- методика статистической оценки для мониторинга числа граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме (утверждена приказом Росстата от 8.07.13
 № 273);

- временная методика расчета показателя «Соотношение уровня денежного довольствия военнослужащих и уровня оплаты труда работников организаций ведущих отраслей экономики» (утверждена приказом Росстата от 30.09.2013 № 387);

- методика расчета показателя «Индекс производительности труда» (утверждена приказом Росстата от 20.12.2013 № 492);

- методики расчета показателей: «Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций, в процентах»; «Общая численность безработных, в процентах к экономически активному населению»; «Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы, в процентах к предыдущему году с учетом индекса потребительских цен» и «Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионе, в процентах» (утверждены приказом Росстата от 21.02.2013№ 70);

- методика расчета показателя «Численность населения (человек)», методика расчета показателя «Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15-49 лет) (единиц)», методика расчета показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» (утверждены приказом Росстата от 5.07.2013 № 261).

***Основное мероприятие 9.2. «Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей)»***

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2010 г. № 896 «О подведении итогов Всероссийской переписи населения 2010 года» в 2013 году завершено подведение и опубликование окончательных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года (ВПН - 2010).

Публикация и распространение итогов прошедшей переписи населения осуществлялась в соответствии с Концепцией и Планом распространения итогов Всероссийской переписи населения 2010 года, утвержденными рабочей группой по официальному опубликованию итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.

Были изданы и направлены пользователям в печатном и электронном виде следующие тома официальных публикаций Росстата с итогами Всероссийской переписи населения 2010 года:

Том 6. «Число и состав домохозяйств»;

Том 7. «Экономически активное и экономически неактивное население»;

Том 8. «Продолжительность проживания населения в месте постоянного жительства»;

Том 9. «Жилищные условия населения»;

Том 10. «Рождаемость»;

Том 11. «Сводные итоги».

Все тома в электронном виде (формате Excel и pdf) в полном объеме доступны на официальном сайте Росстата.

Выпущены брошюры по тематике, аналогичной томам 6, 7, 8 и 9 официальной публикации итогов ВПН-2010для широкого круга пользователей.

Для популяризации итогов ВПН-2010 издан «Атлас с итогами Всероссийской переписи населения 2010 года», содержащий визуализированный картографический материал по основным показателям итогов переписи населения в разрезе субъектов Российской Федерации и муниципальных районов.

В целях информационного обеспечения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по демографической политике подготовлено официальное издание Росстата «Социально-демографический портрет России по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года». Аналогичная публикация подготовлена для издания на английском языке.

Для использования итогов переписи населения организован доступ к неперсонифицированной базе микроданных ВПН-2010 с обеспечением защиты персональных данных.

Разработана геоинформационная система для представления в сети Интернет итогов ВПН-2010 в виде картографического материала.

Для анализа итогов переписей населения на федеральном уровне средствами Автоматизированной системы (АС) ВПН-2010 сформированы таблицы с сопоставимыми итогами Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 годов.

В 2013 году Росстат завершил работу по созданию территориальный выборки многоцелевого назначения на базе информационного массива Всероссийской переписи населения 2010 года (приказ Росстата от 28.08.2013 № 193).

Для подготовки к формированию выборочных совокупностей для проведения обследований населения территориальными органами Росстата выполнены работы по переносу данных списка адресов жилых помещений из баз регионального уровня в базу данных АС ВПН-2010 федерального уровня.

С 19 по 26 августа 2013 г. в Республике Бурятия было проведено совещание с участием представителей территориальных органов и центрального аппарата Росстата по вопросам использования, предоставления итогов Всероссийской переписи населения 2010 года органам исполнительной власти, научным, образовательным учреждениям и заинтересованным пользователям, а также по вопросам подготовки к микропереписи населения 2015 года и перспективам развития демографической статистики.

В декабре 2013 г. Росстатом проведен семинар по теме «Использование итогов Всероссийской переписи населения 2010 года», целью которого являлась популяризация итогов Всероссийской переписи населения 2010 года и обучение пользователей (представителей органов государственной власти, научных и образовательных учреждений) возможностям получения опубликованных итогов и построения дополнительных запросов к базе микроданных.

Территориальными органами Росстата завершены работы по подведению и опубликованию итогов ВПН-2010 на региональном уровне, представлению их органам власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, распространению итогов переписи среди других пользователей. Сформированы рабочие и публикационные таблицы итогов ВПН-2010 в разрезе муниципальных образований о числе и составе домохозяйств, экономической активности населения, продолжительности проживания населения в месте постоянного жительства, рождаемости и жилищных условиях населения. Подготовлено около 500 тематических сборников, брошюр, аналитических докладов, буклетов, пресс-релизов и публикаций в средствах массовой информации для популяризации и распространения итогов переписи.

В 2013 году во исполнение пункта 91 Плана мероприятий по реализации в 2011-2015 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2011 № 367-р, продолжена работа по подготовке к проведению выборочного федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года» (далее – МПН-2015):

- подготовлен приказ Росстата от 22.02.2013 № 74 «О проведении федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года», которым утверждены Концепция проведения федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года» и План работ по подготовке и проведению федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года»;

- разработаны Основные методологические и организационные положения федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года»;

- разработаны методологические рекомендации по созданию выборочной совокупности единиц наблюдения на базе территориальной выборки многоцелевого назначения Всероссийской переписи населения 2010 года для проведения МПН-2015;

- сформирована рабочая группа по разработке методологических и организационных положений проведения, программы и программы итогов федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года», состав которой утвержден приказами Росстата от 28.06.13 № 237 и от 20.08.13 № 328;

- территориальными органами Росстата проведена проверка территориальной выборки многоцелевого назначения на предмет достигаемости первичных выборочных единиц наблюдения (счетных участков ВПН-2010) для учета при формировании выборки МПН-2015 и других выборочных обследований.

***Основное мероприятие 9.3. «Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей»***

В 2013 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. № 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» начаты работы по подготовке к ее проведению.

В целях реализации вышеуказанного постановления Правительства Российской Федерации был подготовлен приказ Росстата от 24 мая 2013 г. № 188 «О первоочередных мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. № 316».

Во исполнение данного приказа Росстата:

- утвержден Календарный план мероприятий на 2014-2018 годы по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, автоматизированной обработке, подведению итогов переписи, их официальной публикации (приказ Росстата от 21 октября 2013 г. № 418);

- доработаны проекты форм переписных листов и инструкций по их заполнению с учетом результатов пробной сельскохозяйственной переписи 2012 года;

- приказом Росстата от 12 сентября 2013 г. № 363 созданы Комиссия Росстата по Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и рабочие группы при ней:

* методологическая рабочая группа по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года;
* рабочая группа по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, автоматизированной обработке ее материалов;
* рабочая группа по информационно-разъяснительной работе по Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.

Приступила к работе методологическая рабочая группа, на заседании которой в ноябре 2013 г. рассматривались программа переписи и проекты ряда форм переписных листов.

Программа Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года разрабатывалась в соответствии с Программой Всемирной сельскохозяйственной переписи ФАО ООН раунда 2010 года, а также с учетом опыта проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года и пробной сельскохозяйственной переписи 2012 года.

Согласно рекомендациям ФАО ООН при разработке программы переписи был использован модульный подход, при котором программой предусматривается сбор ограниченного круга данных, необходимых для проведения международного сравнения по ключевым показателям.

В соответствии с этим, в программу переписи включены показатели о размерах общей земельной площади, структуре и использовании сельскохозяйственных угодий, в том числе мелиорированных; демографической характеристике объектов сельскохозяйственной переписи и занятости в сельском хозяйстве; размерах и структуре посевных площадей по видам; поголовье скота и птицы по видам; товарности сельскохозяйственного производства; наличии машин и оборудования и другие.

В связи с оптимизацией сметы финансовых средств на подготовку и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года перечень показателей, включенных в переписные листы, по сравнению с Всероссийской сельскохозяйственной переписью 2006 года претерпел значительные изменения в сторону сокращения их количества (особенно по сельхозпредприятиям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям).

При этом, в программу переписи внесены и новые вопросы: о применении передовых методов ведения хозяйства, о привлечении организацией кредитных средств и цели их привлечения, о получении субсидий (дотаций) за счет средств федерального бюджета и/или бюджета субъекта Российской Федерации и др.

Информация по вопросам подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года регулярно размещается на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Подготовка к ВСХП 2016 г.».

***Основное мероприятие 9.4. «Разработка базовых таблиц «затраты-выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства»***

В 2013 году продолжалась разработка базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2011 год. Были осуществлены расчеты первых рабочих вариантов таблиц ресурсов и использования товаров и услуг в ценах покупателей, начался процесс их согласования.

По данным первых рабочих версий этих таблиц расхождение между располагаемыми и использованными ресурсами в экономике России составило 0,3%, однако по отдельным видам товаров и услуг небалансы достигали 600 и более процентов.

В процессе согласования ресурсов и использования было выявлено, что зачастую причинами дисбалансов являлись ошибки респондентов в идентификации своих затрат кодами ОКПД в ходе проведения выборочного федерального статистического наблюдения за затратами на производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) и результатами деятельности хозяйствующих субъектов (далее – выборочное наблюдение). В некоторых случаях дисбалансы были обусловлены неточностями в методологии и алгоритмах расчета макроэкономических показателей.

В ходе балансировки таблиц ресурсов и использования были выработаны первые предложения по совершенствованию расчетов выпуска и промежуточного потребления в отдельных секторах и отраслях экономики, которые были учтены при расчетах ВВП за 2011 и 2012 годы. Полный перечень предложений по совершенствованию расчетов показателей СНС будет сформирован в 2015 году после построения и согласования всей системы базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2011 год.

В 2013 году был выполнен ряд методологических работ, нацеленных на совершенствование методологии построения базовых и ежегодных таблиц ресурсов и использования. В частности, были разработаны методологические рекомендации по согласованию показателей ресурсов и использования отдельных продуктов, которые использовались при балансировке базовых таблиц «затраты-выпуск»; по разработке номенклатур отраслей и продуктов для построения ежегодных таблиц ресурсов и использования и алгоритмов расчета показателей этих таблиц.

Произведена доработка программного комплекса автоматизированной системы таблиц «затраты-выпуск» федерального уровня (АС ТЗВ-2011 ФУ) в целях автоматизации процессов:

* балансировки таблиц ресурсов и использования методом RAS;
* трансформации таблиц ресурсов и использования товаров и услуг в симметричную таблицу «затраты-выпуск» математическими методами с использованием различных допущений о технологии производства отраслей и продуктов;
* согласования показателей затрат труда и капитала с показателями таблиц ресурсов и использования товаров и услуг.

С целью совершенствования выборочного обследования индивидуальных предпринимателей осуществлена работа по типизации названных хозяйствующих субъектов в соответствии с критериями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основе информации о численности занятых и размере выручки индивидуальных предпринимателей, полученной по итогам сплошного наблюдения субъектов малого и среднего предпринимательства за 2010 год. В ходе работ были усовершенствованы алгоритмы формирования выборочной совокупности объектов наблюдения с целью обеспечения ее репрезентативности по каждой типической группе индивидуальных предпринимателей (крупные, средние, малые, микро); расширен перечень выходной информации, которая с 2013 года формируется в группировках по типам хозяйствующих субъектов – индивидуальных предпринимателей.

Для повышения качества и объективности официальной статистической информации была проведена работа по корректировке данных о производстве промышленной продукции в натуральном выражении за 2010 год с учетом итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2013 году начата разработка программы сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год, разработаны проекты форм и указания по их заполнению. Приказом Росстата от 1.07.2013 № 253 создана рабочая группа по организации проведения сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году по итогам 2015 года.

***Основное мероприятие 9.5. «Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения»***

В 2013 году были продолжены работы по реализации задач постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г.
 № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» с участием всех территориальных органов государственной статистики.

В 2013 году на территории всех субъектов Российской Федерации проведено выборочное наблюдение поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения, краткие итоги которого были представлены на семинаре в г. Казани 10-11 декабря 2013 г. Обследованием было охвачено 15 тысяч домохозяйств в городских и сельских населенных пунктах. Аналитический отчет об итогах этого обследования был размещен на сайте Росстата в декабре 2013 года.

Организованы и проведены выборочное наблюдение рациона питания населения и выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения.

В рамках выборочного наблюдения рациона питания населения было опрошено 45 тысяч домохозяйств во всех субъектах Российской Федерации. Для учета сезонного фактора в потреблении продуктов питания населением данное наблюдение проводилось в два этапа: первый этап в апреле, второй этап в сентябре. В личных опросах в наблюдении приняли участие 103,5 тысячи респондентов. В соответствии со сроками, установленными в Федеральном плане статистических работ, в 2013 году была завершена первичная обработка данных на региональном уровне и сформирован обобщенный информационный фонд по итогам наблюдения на федеральном уровне.

Выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения проводилось с охватом 10 тысяч домохозяйств во всех субъектах Российской Федерации. Было опрошено около 26 тысяч респондентов различного возраста. Опрос по программе наблюдения проводился в домохозяйствах, участвующих в выборочном обследовании бюджетов домашних хозяйств, в два этапа: первый – в июле, второй – в октябре, вместе с опросами по обследованию бюджетов домашних хозяйств соответственно за 2 и 3 кварталы. Целью этого наблюдения являлось получение информации, отражающей фактические потребности населения в получении образовательных и медицинских услуг, социальном обслуживании, услуг в области содействия занятости населения, удовлетворенность населения объемом и качеством полученных услуг, их влияние на уровень благосостояния семей.

По итогам комплексного наблюдения условий жизни населения за 2011 год в 2013 году был выпущен первый статистический сборник «Комплексное наблюдение условий жизни населения. 2011». В дальнейшем предполагается выпускать аналогичные сборники по итогам проведенных наблюдений.

В 2013 году было продолжено ведение Мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения и обеспечено формирование расчетно-аналитических показателей, характеризующих величину экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения, рассчитанных в соответствии с утвержденной Методологией.

Результаты Мониторинга представлены в Правительство Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской Федерации.

***Основное мероприятие 9.6. «Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда»***

В 2013 году осуществлен переход на новую выборочную совокупность домашних хозяйств, сформированную на основе территориальной выборки многоцелевого назначения (ТВМН). В течение года по запросам территориальных органов Росстата проводилась работа по внесению изменений в выборочную совокупность домохозяйств на 2013-2014 годы с учетом административных, временных изменений и других факторов.

Ежемесячно проводилось выборочное обследование населения по проблемам занятости во всех субъектах Российской Федерации.

Проведена работа по пересчету данных выборочного обследования населения по проблемам занятости за 2003-2011гг. с использованием весовых коэффициентов, рассчитанных по итогам ВПН-2010.

Выпущен статистический сборник «Экономическая активность населения», в котором приведены статистические данные по экономической активности, занятости и безработице населения за 2003-2012гг., пересчитанные с учетом итогов ВПН-2010. Также во всех статистических публикациях Росстата были актуализированы аналогичные показатели за 2003-2011гг. с учетом итогов ВПН-2010.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 17.07.2012 № ПР-1798 и поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 19 сентября 2012 г. № ОГ-П12-5559 организовано, начиная с 1 квартала 2013 года, новое ежеквартальное федеральное статистическое наблюдение для формирования официальной статистической информации о численности и уровне средней заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г.
 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы».

По итогам ежеквартального федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, начиная с отчета за I квартал 2013 года, на официальном Интернет-портале Росстата на стартовой странице представлена в интерактивном режиме рубрика «Заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы и науки», содержащая данные о средней заработной плате целевых категорий работников по субъектам Российской Федерации.

Также по итогам обследования направляется информация органам исполнительной власти Российской Федерации, органам местного самоуправления и территориальным органам государственной статистики.

В целях оказания методологической и технологической помощи территориальным органам Росстата по указанному наблюдению создан интернет - портал «Обследование зарплат социальной сферы».

По итогам обследования за 9 месяцев в ноябре 2013 года были подготовлены презентации для агентства РИА-Новости, ЦДУ РАН, ТВЦ на тему: «Организация и проведение федерального статистического наблюдения показателей заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы и науки».

***Основное мероприятие 9.7. «Информатизация сбора и обработки официальной статистической информации»***

Представление первичных статистических данных в электронном виде.

Росстат и его территориальные органы рассматривают респондентов в качестве партнеров по производству статистических данных, ищут способы эффективной работы с респондентами. В России законодательно не ущемлено право респондентов на свободный выбор способа предоставления первичных статистических данных – они могут предоставляться на бумажном носителе или в электронном виде с ЭП. Способ предоставления данных в соответствии с законодательством выбирает респондент, исходя их имеющихся возможностей и предпочтений. Однако органы государственной статистики прикладывают значительные усилия к тому, чтобы убедить респондентов перейти на более прогрессивные способы предоставления данных и создать необходимые для этого условия.

Порядок предоставления первичных статистических данных в электронном виде определяет стандарты на программное обеспечение, технические носители. Каналы связи, средства защиты, а также условия использования электронной подписи и форматы предоставления данных в электроном виде устанавливаются Росстатом и другими субъектами официального статистического учета.

Гриф «Возможно предоставление в электронном виде» содержится на титульном листе всех форм федерального статистического наблюдения.

В 2013 году Росстат осуществлял ежеквартальный и годовой мониторинг по отслеживанию показателя «доля отчетности, предоставляемой респондентами - крупными, средними предприятиями и некоммерческими организациями в электронном виде» на основе данных территориальных органов Росстата о сборе отчетности по формам федерального статистического наблюдения в электронном виде.

Показатель является индикатором Подпрограммы «Формирование официальной статистической информации» госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Расчет значения целевого индикатора осуществляется в соответствии с утвержденными Росстатом Методическими указаниями по порядку определения доли отчетности, предоставляемой в электронном виде крупными, средними предприятиями и некоммерческими организациями. В 2013 году его значение составило 60%.

Наиболее успешно организована работа в Белгородстате, Костромастате, Липецкстате, Курскстате, Туластат, Комистате, Волгоградстате, Тывастате, Татарстанстате, Чувашстате, Оренбургстате, Тюменьстате, Алтайкрайстате, Омскстате, Амурстате.

Недостаточна организована работа по сбору отчетности в электронном виде во Владимирстате, Дагестанстате, Иркутскстате, Ставропольстате, Пермьстате и ряде других территориальных органов государственной статистики у которых есть неиспользованные возможности по активизации работы с респондентами.

Вопросы организации сбора статистической отчетности от респондентов в электронном виде рассматривались на заседаниях Советов руководителей территориальных органов Росстата, проводимых в 2013 году.

Отмечено, что в системе Росстата проделана значительная работа по организации сбора статистической информации в электронном виде. Внедрены программно-технические средства, разработана нормативная база, создана сеть доверенных удостоверяющих центров, ведется информационно-разъяснительная работа среди респондентов.

Федеральной службой государственной статистики согласовано и утверждено Министерством связи и массовых коммуникаций положительное заключение от 14.08.2013 № ОП-П8-10921 на План информатизации Росстата.

В рамках бюджетного процесса сформирована и утверждена бюджетная заявка на финансирование на период 2013-2016 годов.

В рамках выделенных бюджетных средств в 2013 году организованы и осуществлены следующие мероприятия:

* Обеспечение технической поддержки единой ведомственной мультисервисной сети Росстата, а также единой почтовой системы на базе MS Exchange;
* Обеспечение технической поддержки подсистемы информационной безопасности Росстата;
* Закупка расходных материалов, запасных частей и принадлежностей для нужд ЦА Росстата;
* Замена части звукового оборудования конференцзала Росстата для обеспечения его функционирования.

В рамках дополнительно выделенных бюджетных средств в 2013 году подготовлены, утверждены и размещены 14 открытых аукционов в электронной форме по следующим основным темам:

* поставка оборудования для оснащения рабочих мест ИВС Росстата;
* поставка комплекта аппаратно – программных средств для расширения системы хранения данных серверного узла федерального уровня ИВС Росстата;
* оказание услуг по приобретению (передаче) неисключительных прав на использование и техническую поддержку программного обеспечения Интернет-портала и системы управления ИВС Росстата;
* оказание услуг по приобретению (передаче) неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения системы статистического анализа ИВС Росстата;
* оказание услуг по приобретению (передаче) неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения и услуг по передаче сертификатов на техническую поддержку производителя программного обеспечения подсистем, обеспечивающих функционирование системы электронного документооборота ИВС Росстата;
* оказание услуг по приобретению (передаче) неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения и услуг по передаче сертификатов на техническую поддержку программного обеспечения для системы информационной безопасности ИВС Росстата;
* оказание услуг по приобретению (передаче) неисключительных прав на техническую поддержку программного обеспечения ГИС – статистика ИВС Росстата;
* оказание услуг по приобретению (передаче) неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения инфраструктуры ИВС Росстата.

Федеральной службой государственной статистики в 2013 году были проведены работы по вводу территориальными органами Росстата в промышленную эксплуатацию модернизированного программного обеспечения Единой системы сбора, обработки, хранения и представления статистических данных (ЕССО) в части электронного сбора данных. В соответствии с приказом Росстата от 14 ноября 2012 г. № 598 внедрение ЕССО в территориальных органах Росстата производилось поэтапно в соответствии с утвержденным Планом-графиком.

Федеральной службой государственной статистики в течение 2012-2013 годов были подготовлены и направлены в адрес Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации необходимые материалы, содержащие технико-экономическое обоснование обеспечения функционирования информационно-вычислительной системы (ИВС) с целью выделения дополнительного финансирования Росстату на ее обеспечение.

В рамках бюджетного процесса в части дополнительного финансирования ИВС Росстата были подготовлены материалы, обосновывающие необходимость выделения бюджетных ассигнований Федеральной службе государственной статистики, которые позволили увеличить финансирование работ по обеспечению функционирования информационно-вычислительной системы Росстата на 2013 год - 350 млн. рублей, на 2014 - 2016 годы соответственно – 400 млн. рублей, 773 млн. рублей, 773 млн. рублей.

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» Росстату были выделены дополнительные бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств) на 2013 год в размере 350,00 млн. рублей для обеспечения функционирования информационно-вычислительной системы Росстата, в том числе 284,00 млн. рублей на информационно-вычислительную систему центрального аппарата и 66,00 млн. рублей на функционирование территориальных органов Росстата.

В 2013 году были заключены контракты с целью обеспечения центрального аппарата программными продуктами, направленными на обеспечение функционирования системы электронного документооборота ИВС Росстата, на поддержку Интернет-портала и системы управления ИВС Росстата, для системы информационной безопасности ИВС Росстата, для системы статистического анализа ИВС Росстата и другие, а также на поставку оборудования для оснащения рабочих мест рабочими станциями и системы хранения данных серверного узла федерального уровня.

В территориальных органах Росстата средства дополнительного финансирования были направлены на оплату услуг связи и оснащение рабочих мест рабочими станциями.

В соответствии с правовыми и организационно-распорядительными документами в области технической защиты информации Российской Федерации, Положением «О государственной системе защиты информации в Российской Федерации от иностранных технических разведок и от ее утечки по техническим каналам» Федеральной службой государственной статистики осуществляется выполнение основных задач государственной системы защиты информации, а именно:

- проведение единой технической политики, организация и координация работ по защите информации в центральном аппарате и территориальных органах Росстата;

- организация и обеспечение установленного режима хранения и защиты информации, составляющей служебную тайну и иную конфиденциальную информацию, полученную в процессе функционирования ИВС Росстата;

- организация и обеспечение защиты информации, составляющей государственную тайну;

- контроль состояния технической защиты информации в центральном аппарате и территориальных органах Росстата.

В 2013 году в целях реализации решений коллегии ФСТЭК России от 24.07.2012 «Об организации и состоянии работ по технической защите информации в Федеральной службе государственной статистики и ее территориальных органах» были проведены следующие мероприятия.

Разработаны и утверждены приказы Росстата от 7.02.2013 № 51-дсп
 «Об утверждении Положения о постоянно действующих технических комиссиях по защите государственной тайны в Федеральной службе государственной статистике», а также приказ «Об утверждении состава постоянно действующей технической комиссии Росстата» и от 3.12.2013 № 354 «О создании в центральном аппарате Росстата Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Росстата, путем проведения закрытых конкурсов и аукционов».

Разработаны в соответствии с нормативными документами ФСТЭК России:

- Руководство по защите информации от иностранных технических разведок и от её утечки по техническим каналам с учетом Модели ИТР-2020 и Типовых требований к содержанию и порядку разработки Руководства по защите информации от технических разведок и от её утечки по техническим каналам на объекте;

- Инструкции по обеспечению режима обработки секретной информации с использованием средств вычислительной техники на основании Типовой инструкции по обеспечению режима секретности при обработке секретной информации (по обеспечению безопасности информации) с использованием средств вычислительной техники, одобренной решением Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 9.10.09 № 172;

- Положение об Управлении информационных ресурсов и технологий и отдела защиты информации и сетей передачи данных с учетом требований Положения о ГСЗИ и Типового положения о подразделении по защите информации от иностранных технических разведок и от её утечки по техническим каналам, утвержденного решением Гостехкомиссии России от 14 марта 1995 года № 32.

Указанные мероприятия проводились при методической помощи ФСТЭК России.

В 2013 году были проведены плановые проверки Федеральной службой по техническому и экспортному контролю в 13 территориальных органах Росстата. В рамках проверки обследованию подверглись организационное и техническое состояние защищенности:

- секретного делопроизводства;

- конфиденциального делопроизводства;

- систем персональных данных;

- общее состояние корпоративных и локальных вычислительных сетей, методического и нормативного контроля работ с информацией.

По результатам проведенных проверок были разработаны и согласованы с ФСТЭК России планы устранения недостатков, предусматривающие реализацию организационно-правовых и инженерно-технических мер, направленных на устранения выявленных нарушений.

Проведен анализ проблемных вопросов, связанных с эксплуатацией ИТ инфраструктуры территориальных органов в условиях внедрения системы информационной безопасности и мультисервисной сети.

Результаты о состоянии информационной безопасности ИВС Росстата были доложены на коллегии Росстата 15 апреля 2013 года, протокол заседания № 3-ПКЛ.

Росстатом были проведены организационные работы по сбору информации о задействовании территориальными органами сетевых ресурсов, с целью анализа и повышения эффективности работы ресурсы внутренней-корпоративной сети.

В рамках выполнения данных мероприятий, специалистами территориальных органов предоставлены сведения, касающиеся:

- эффективности использования территориальными органами выделенных им IP адресов;

- информационных ресурсов, использующих в работе ресурсы внутренней корпоративной сети Росстата;

- обоснованной необходимости в увеличении пропускной способности каналов связи, на основании загруженности сетевыми ресурсами.

В течение 2013 года оказывались услуги по организации системы связи и применения квалифицированных электронных подписей в центральном аппарате Росстата и территориальных органах:

- регулярная поддержка сети внутренней корпоративной системы связи на основе CISCO CALL MANAGER и IP телефонов CISCO;

- консультационная и техническая помощь специалистам территориальных органов;

- ведение учета телефонных номеров и составление телефонных справочников.

- мониторинг использования ресурсов сети Интернет в рамках центрального аппарата Росстата, с целью недопущения перегрузки канала связи.

- организация, получения сотрудниками Росстата квалифицированных электронных подписей в рамках действующего законодательства;

- сопровождение и применение квалифицированных электронных подписей в информационных ресурсах;

- учет и обеспечение работы криптографического программного обеспечения.

***Основное мероприятие 9.8. «Реализация проекта МБРР «Развитие системы государственной статистики – 2».***

В 2013 году в рамках проекта осуществлялись работы по 34 мероприятиям.

Завершены работы по развитию внутреннего корпоративного Интранет-портала государственной статистики. На данный момент реализованы возможности для централизованного доступа и удобной работы с информационными ресурсами для всех сотрудников центрального аппарата и территориальных органов Росстата. Портал обеспечивает дополнительные возможности коллективного взаимодействия для решения рабочих вопросов, включая обмен информацией между подразделениями центрального аппарата и территориальными органами Росстата. Опытная эксплуатация и приемочные испытания разработанного портала были успешно проведены с участием пяти пилотных территориальных органов Росстата. В настоящее время проводятся мероприятия по вводу модернизированного Интернет-портала Росстата в промышленную эксплуатацию.

В 2013 году были продолжены работы по автоматизации технологии проведения опросов методом персонального интервьюирования с использованием переносных устройств с программным обеспечением (планшетных компьютеров).

Было разработано и установлено на переносные программно-аппаратные комплексы (ПАК) специальное программное обеспечение автоматизации процедуры интервьюирования, адаптированное к существующим в Росстате автоматизированным комплексам по вводу и обработке данных выборочных обследований.

Во все территориальные органы Росстата было поставлено 3696 ПАК. После проведения в 3-х пилотных территориальных органах Росстата предварительного тестирования и устранения выявленных замечаний специализированное программное обеспечение было установлено на все поставленные минитерминалы. Начиная с 16 сентября 2013 г., во всех территориальных органах Росстата проведена опытная эксплуатация.

В 2013 году завершились работы по развитию Объединённой системы регистров, в том числе для обеспечения интеграции с подсистемой метаданных ИВС Росстата. Были разработаны три подсистемы:

- Подсистема актуализации БД ГС ФУ, позволяющая создавать актуальное состояние статистической части Статрегистра (БД ГС) на федеральном уровне;

- Подсистема идентификации ТОСП, позволяющая обеспечить оперативное включение ТОСП в территориальные разделы БД ГС и исключение дублирования объектов статистического наблюдения;

- Подсистема координации выборок, позволяющая минимизировать информационную нагрузку на респондентов - субъектов малого предпринимательства при проведении выборочных статистических наблюдений.

После проведения опытной эксплуатации в ГМЦ Росстата, Мосгорстате и Мособлстате система успешно прошла приёмочные испытания. В 2014 году планируется ввод Объединённой системы регистров в промышленную эксплуатацию.

В 2013 году были завершены работы по созданию системы подготовки электронных экономических описаний (СПЭЭО), позволяющей производить формирование электронных экономических описаний в едином информационном пространстве, включая единую нормативно-справочную информацию (НСИ) и библиотеку электронных экономических описаний. Реализована возможность формирования электронных версий форм статистической отчетности в формате XML в соответствии с требованиями документа «Унифицированный формат электронных версий форм» на этапе создания электронных экономических описаний.

Были созданы новые версии стандарта и шаблона электронного экономического описания, доработан унифицированный формат электронных версий форм статистической отчетности.

По результатам проведения приемочных испытаний, начиная с 2014 года, СПЭЭО введена в промышленную эксплуатацию.

**2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме**

Все основные мероприятия Подпрограммы в целом выполнены.

По основному мероприятию 9.8. «Реализация проекта МБРР «Развитие системы государственной статистики-2» отмечались задержки в выполнении отдельных мероприятий из-за длительности конкурсных процедур и согласования с МБРР, что привело в конечном результате к задержке в процедуре оформления контрактов. Продление сроков выполнения мероприятий было согласовано Минфином России.

Перечень мероприятий, реализация которых не была начата в отчетном периоде, либо осуществлялась с отставанием от графика:

**9.8.7. Поставка и установка системы мобильного сбора данных.**

Конкурсные процедуры завершены, определен победитель. Из-за длительности конкурсных процедур и согласования с МБРР реструктуризации проекта контракт будет заключен в марте 2014 г. Сроки выполнения контракта изменены.

Рабочей группой Проекта РСГС-2 по вопросам развития современной структуры и технологии сбора, обработки и распространения статистических данных определен скорректированный график выполнения контракта, составленный с учетом реструктуризации Проекта РСГС-2 в соответствии с дополнительным письмом МБРР от 27.01.2014, согласованного Министерством финансов Российской Федерации 06.02.2014.

**9.8.10. Разработка ИТ решений на основе международных стандартов, обеспечивающих обмен данными и метаданными на международном уровне.**

Конкурсные процедуры завершены, определен победитель. Из-за длительности конкурсных процедур и согласования с МБРР реструктуризации проекта контракт будет заключен в марте 2014 г. Сроки выполнения контракта изменены.

Рабочей группой Проекта РСГС-2 по вопросам развития современной структуры и технологии сбора, обработки и распространения статистических данных определен скорректированный график выполнения контракта, составленный с учетом реструктуризации Проекта РСГС-2 в соответствии с дополнительным письмом МБРР от 27.01.2014, согласованного Министерством финансов Российской Федерации 06.02.2014.

**2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию**

В течение 2013 года проходил переговорный процесс с МБРР о реструктуризации Проекта РСГС-2 и привлечении дополнительного финансирования. Изменение даты закрытия Займа МБРР (31 декабря 2015г.) обусловило, в частности, проведение необходимых корректировок графика реализации некоторых мероприятий.

**2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ на реализацию государственной программы**

Перенос сроков выполнения мероприятий по реализации проекта МБРР «Развитие системы государственной статистики-2» не повлияет на реализацию государственной программы.

**3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в подпрограмму государственной программы**

Изменения в государственную программу Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» в части Подпрограммы «Формирование официальной статистической информации» не вносились.

**4. Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы государственной программы**

Дальнейшую реализацию Подпрограммы планируется осуществлять в соответствии с поставленными целью и задачами в рамках основных мероприятий.

**Текстовое описание основных мероприятий подпрограммы «Формирование официальной статистической информации»**

|  |
| --- |
| **ОМ 9.1. Реализация Федерального плана статистических работ**  |

**1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия государственной программы**

**1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения более 600 работ на основе данных не менее 260 федеральных статистических наблюдений. Выполнено 36 научно-исследовательских работ.

**1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий**

В рамках основного мероприятия 9.1. выделены 2 мероприятия, по которым получены следующие результаты:

1. Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения более 600 работ на основе данных не менее 260 федеральных статистических наблюдений, проводимых в соответствии с официальной статистической методологией.

2. Выполнено 36 научно-исследовательских работ с привлечением научно-исследовательских организаций на контрактной основе. Проведение данных работ было направлено на совершенствование системы национальных счетов, статистики населения и здравоохранения, статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств, статистики труда, статистики торговли и услуг, статистики строительства и инвестиций, статистики предприятий и других секторов экономики.

Результаты этого основного мероприятия обеспечивают достижение следующих целевых индикаторов и показателей, которые выполнены в полном объеме:

Количество работ, выполненных в рамках реализации Федерального плана статистических работ (плановое и фактическое значение равно и составляет 642 единицы);

Доля отчетности, представляемой респондентами - крупными, средними предприятиями и некоммерческими организациями в электронном виде (фактическое значение равное 60% превысило плановое значение на 25%);

Применение международно-признанных статистических методологий и стандартов (заполняемость вопросников международных организаций, включенных в ФПСР, и официальных вопросников ОЭСР) (плановое и фактическое значение равно и составило 70%).

**1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей основного мероприятия государственной программы**

В 2013 году расширился объем формируемой статистической информации, и, в первую очередь, за счет подготовки данных для оценки выполнения задач, содержащихся в указах Президента Российской Федерации и поручениях Правительства Российской федерации.

Все статистические работы выполнены своевременно и в полном объеме.

Научные исследования, проведенные в рамках Подпрограммы были направлены на формирование единой методологической основы разработки официальной статистической информации как в целом, так и по отдельным секторам экономики и социальной сферы, обеспечение соответствия официальной статистической методологии международным стандартам.

**1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий)**

Все мероприятия выполнены.

**1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного мероприятия государственной программы**

Все мероприятия выполнены.

**1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры основного мероприятия государственной программы**

Все мероприятия выполнены.

**1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного мероприятия государственной программы в отчетном году**

Эффективность реализации основного мероприятия 9.1. составляет 0,986 (98,6%) и признается высокой.

**2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых программ**

**2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе контрольных событий программы)**

Контрольные события по основному мероприятию 9.1. на 2013 год не предусмотрены.

**2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме**

Все мероприятия выполнены.

**2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию**

Все мероприятия выполнены.

**2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ на реализацию государственной программы**

Все мероприятия выполнены.

**3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в основное мероприятие государственной программы**

По основному мероприятию 9.1. изменения в 2013 году не предусмотрены.

**4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия государственной программы**

Дальнейшую реализацию основного мероприятия 9.1. планируется осуществлять в соответствии с поставленными целью и задачами.

|  |
| --- |
|  **ОМ 9.2. Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей)**  |

**1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия государственной программы**

**1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

1. Подведены и опубликованы итоги Всероссийской переписи населения 2010 года о численности и структуре населения, его распределении по территории Российской Федерации в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем. Сбор сведений о домохозяйствах и членах домохозяйств.

2. Начата подготовка к проведению федерального статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года".

**1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий**

В рамках основного мероприятия 9.2. предусмотрены 7 мероприятий, по которым получены следующие результаты:

- Выполнены мероприятия по обеспечению функционирования автоматизированной системы ВПН-2010 на региональном и федеральном уровнях, создано программное обеспечение для использования материалов и итогов Всероссийской переписи населения 2010 г. в межпереписной период. АС ВПН-2010 введена в ИВС Росстата приказом Росстата от 21.10.2013 № 422.

- Выполнены мероприятия по подготовке первичных материалов Всероссийской переписи населения 2010 года для архивного хранения во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 554 «Об утверждении Правил хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2010 года». Материалы переданы в Росархив в декабре 2013г. (письмо Росстата от 07.11.2013 №08-08-2/3727-ДР).

- Сформированы публикационные таблицы для официальной публикации итогов всероссийской переписи населения 2010 г. (11 томов), создана база микроданных в формате программного комплекса SuperStar, сформированы таблицы сопоставления итогов Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 годов и размещены на официальном сайте Росстата: http://www.gks.ru/free\_doc/new\_site/perepis2010/croc/perepis\_itogi1612.htm.

- Сформирована совокупность респондентов для проведения репрезентативных федеральных статистических наблюдений, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» и введена в действие приказом Росстата от 30.12.2013 № 502 "О Порядке использования и актуализации территориальной выборки многоцелевого назначения на базе информационного массива Всероссийской переписи населения 2010 года".

- Распространение итогов среди целевых групп населения. Издание 6 тематических томов, 3 тематических брошюр, Атласа, компакт-дисков с итогами Всероссийской переписи населения 2010 г., размещение итогов в «Российской газете» и в открытом доступе на официальном сайте Росстата.

- Подготовлен приказ Росстата от 22.02.2013 № 74 «О проведении федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (Микроперепись населения) 2015 года».

- Разработаны Основные методологические и организационные положения федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года», утвержденные приказом Росстата от 30.12.2013 № 503.

- Разработаны методологические рекомендации по созданию выборочной совокупности единиц наблюдения на базе территориальной выборки многоцелевого назначения Всероссийской переписи населения 2010 года для проведения МПН-2015, утвержденные заместителем руководителя Росстата М.А. Диановым от 19.12.2013 (сводный акт по государственному контракту № 98-ВПН-2013/НИИ-6).

- Сформирована рабочая группа по разработке методологических и организационных положений проведения, программы и программы итогов федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года».

- Территориальными органами Росстата актуализирована территориальная выборка многоцелевого назначения для обеспечения достижимости обследуемых домохозяйств (письмо Росстата от 17.09.2013 № 08-08-1/4076-ТО).

- В соответствии с приказами Росстата от 30.12.2013 № 503 «Об Основных методологических и организационных положениях федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года» и от 30.12.2013 № 506 «План мероприятий на 2014 год по подготовке и проведению микропереписи населения 2015 года» организованы работы по подготовке и проведению микропереписи населения 2015 года.

- Доработана АС ВПН-2010 – разработан прототип подсистемы МПН-2015.

- Разработаны методологические рекомендации по созданию выборочной совокупности единиц наблюдения на базе территориальной выборки многоцелевого назначения Всероссийской переписи населения 2010 года для проведения МПН-2015.

- Обеспечение проведения апробации прототипа подсистемы МПН-2015 на региональном (в территориальных органах Росстата) и федеральном уровнях.

 **1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей основного мероприятия государственной программы**

Завершились работы по официальному опубликованию и распространению итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.

Начаты работы по подготовке выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" и Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.

**1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий)**

Все мероприятия выполнены.

**1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного мероприятия государственной программы**

Все мероприятия выполнены.

**1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры основного мероприятия государственной программы**

Все мероприятия выполнены.

**1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного мероприятия государственной программы в отчетном году**

Эффективность реализации основного мероприятия 9.2. составляет 1,050 (105,0%) и признается высокой.

**2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых программ**

**2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе контрольных событий программы)**

На 2013 год запланировано одно Контрольное событие 9.2.5.1. "Завершено опубликование официальных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года", которое было выполнено в плановый срок - 25.11.2013.

**2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме**

Все мероприятия выполнены.

**2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию**

Все мероприятия выполнены.

**2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ на реализацию государственной программы**

Все мероприятия выполнены.

**3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в основное мероприятие государственной программы**

По основному мероприятию 9.2. изменения в 2013 году не предусмотрены.

**4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия государственной программы**

Дальнейшую реализацию основного мероприятия 9.2. планируется осуществлять в соответствии с поставленными целью и задачами.

|  |
| --- |
|  **ОМ 9.3. Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей**  |

**1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия государственной программы**

**1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

Предусмотрено начать реализацию основного мероприятия 9.3. в 2014 году.

|  |
| --- |
| **ОМ 9.4. Разработка базовых таблиц «затраты - выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства**  |

**1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия государственной программы**

**1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

 Разработано специализированное программное обеспечение для расчетов и согласования показателей базовых таблиц "затраты -выпуск".

Разработана методология расчета и согласования отдельных показателей базовых таблиц "затраты-выпуск", произведены расчеты показателей таблиц "затраты-выпуск".

Принято в эксплуатацию специализированное ПО и АО, сформирована рабочая версия таблиц ресурсов и использования товаров и услуг.

**1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий**

В рамках основного мероприятия 9.4. предусмотрены 2 мероприятия, по которым получены следующие результаты:

- Разработано специализированное программное обеспечение для расчетов и согласования показателей базовых таблиц "затраты -выпуск".

- Разработана методология расчета и согласования отдельных показателей базовых таблиц "затраты-выпуск", произведены расчеты показателей таблиц "затраты-выпуск".

- Принято в эксплуатацию специализированное ПО и АО, сформирована рабочая версия таблиц ресурсов и использования товаров и услуг. Автоматизация и повышение качества расчетов и согласования показателей базовых таблиц "затраты-выпуск".

**1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей основного мероприятия государственной программы**

Продолжалась разработка базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2011 год. Были осуществлены расчеты первых рабочих вариантов таблиц ресурсов и использования товаров и услуг в ценах покупателей, начался процесс их согласования.

Начата разработка программы сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год.

**1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий)**

По контрольному событию 9.4.2.2. не принято распоряжение Правительства Российской Федерации о разработке базовых таблиц "затраты -выпуск" .

**1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного мероприятия государственной программы**

Вопрос по разработке базовых таблиц "затраты-выпуск" рассматривался 8 ноября 2013 года у Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И. Шувалова. По результатам которого приняты следующие решения: согласиться со сроками разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" и проведения их в целях информационного обеспечения выборочного федерального статистического наблюдения за затратами на производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) хозяйствующих субъектов и сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.

Минфину России и Росстату - рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании указанных мероприятий в ходе исполнения федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и о результатах до 20 мая 2014 года доложить в Правительство Российской Федерации в установленном порядке (поручение от 08.11.2013 № ИШ-П13-8028).

Принятые по поручению Правительства Российской Федерации решения позволят продолжить работу по продвижению утверждения акта Правительства Российской Федерации.

**1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры основного мероприятия государственной программы**

Отсутствие бюджетных ассигнований не позволят обеспечить разработку базовых таблиц "затраты-выпуск" 2016 года и реализовать требования ряда нормативных актов Российской Федерации:

- статьи 4 и 5 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 201-р в части разработки базовых таблиц «затраты-выпуск».

Нарушится возможность реализации указов Президента Российской Федерации о формировании показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (Указы Президента РФ от 28 апреля 2008 г. №607, от 7 мая 2012 г. №596, от 21 августа 2012 г. №1199), поскольку сплошное наблюдение является единственным источником информации для расчета показателей в разрезе муниципальных образований.

Кроме того, отсутствие в России базовых таблиц «затраты-выпуск», основанных на принципиально новых классификаторах ОКВЭД 2 и ОКПД 2, лишит органы исполнительной власти надежного инструмента прогнозирования социально-экономических процессов, лежащего в основе составления бюджета и выработки мер государственного регулирования экономики.

**1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного мероприятия государственной программы в отчетном году**

Эффективность реализации основного мероприятия 9.4. составляет 1,112 (111,2%) и признается высокой.

**2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых программ**

**2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе контрольных событий программы)**

На 2013 год запланировано 2 Контрольных события:

- Контрольное событие 9.4.2.1. Принято в эксплуатацию специализированное программное обеспечение и комплекс автоматизированной обработки информации по расчету и согласованию показателей базовых таблиц "затраты-выпуск", которое было выполнено в плановый срок - 31.12.2013.

- Контрольное событие 9.4.2.2. Утвержден акт Правительства Российской Федерации о разработке базовых таблиц "затраты -выпуск", которое не было выполнено в плановый срок - 31.12.2013.

**2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме**

По контрольному событию 9.4.2.2. не принято распоряжение Правительства Российской Федерации о разработке базовых таблиц "затраты -выпуск" .

**2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию**

Вопрос по разработке базовых таблиц "затраты-выпуск" рассматривался 8 ноября 2013 года у Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И. Шувалова. По результатам которого приняты следующие решения: согласиться со сроками разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" и проведения их в целях информационного обеспечения выборочного федерального статистического наблюдения за затратами на производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) хозяйствующих субъектов и сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.

Минфину России и Росстату - рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании указанных мероприятий в ходе исполнения федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и о результатах до 20 мая 2014 года доложить в Правительство Российской Федерации в установленном порядке (поручение от 08.11.2013 № ИШ-П13-8028).

Принятые по поручению Правительства Российской Федерации решения позволят продолжить работу по продвижению утверждения акта Правительства Российской Федерации.

**2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ на реализацию государственной программы**

Отсутствие бюджетных ассигнований не позволят обеспечить разработку базовых таблиц "затраты-выпуск" 2016 года и реализовать требования ряда нормативных актов Российской Федерации:

- статьи 4 и 5 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 201-р в части разработки базовых таблиц «затраты-выпуск».

Нарушится возможность реализации указов Президента Российской Федерации о формировании показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (Указы Президента РФ от 28 апреля 2008 г. №607, от 7 мая 2012 г. №596, от 21 августа 2012 г. №1199), поскольку сплошное наблюдение является единственным источником информации для расчета показателей в разрезе муниципальных образований.

Кроме того, отсутствие в России базовых таблиц «затраты-выпуск», основанных на принципиально новых классификаторах ОКВЭД 2 и ОКПД 2, лишит органы исполнительной власти надежного инструмента прогнозирования социально-экономических процессов, лежащего в основе составления бюджета и выработки мер государственного регулирования экономики.

**3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в основное мероприятие государственной программы**

По основному мероприятию 9.4. изменения в 2013 году не предусмотрены.

**4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия государственной программы**

Дальнейшую реализацию основного мероприятия 9.4. планируется осуществлять в соответствии с поставленными целью и задачами.

|  |
| --- |
|  **ОМ 9.5. Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения**  |

**1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия государственной программы**

**1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

В 2013 году на территории всех субъектов Российской Федерации проведено выборочное наблюдение поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения.

Организованы и проведены выборочное наблюдение рациона питания населения и выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения.

**1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий**

В рамках основного мероприятия 9.5. предусмотрены 3 мероприятия, по которым получены следующие результаты:

- Итоги выборочного наблюдения, проведенного в 2013 году, получены. Статистические данные о самооценке здоровья респондентов, обращаемости в лечебно-профилактические учреждения, доступности учреждений для занятий физической культурой и спортом, распространенности курения, употребления алкоголя и наркотиков, малоподвижного образа жизни, а также база микро данных размещены на Интернет-сайте Росстата.

- Выборочное наблюдение рациона питания населения проводилось в 2013 году в два этапа: первый этап – апрель, второй этап – сентябрь. По результатам Выборочного наблюдения рациона питания населения получена статистическая информация, отражающая социальные, экономические и поведенческие факторы, влияющие на обеспечение полноценного и здорового питания, получены данные об уровне индивидуального потребления пищевых продуктов, энергетической и питательной ценности рациона питания, особенностях формирования и составу продовольственной «корзины» детей и взрослых. В 2013 году завершена первичная обработка данных на региональном уровне и формирование обобщенного информационного фонда по итогам наблюдения на федеральном уровне.

- В 2013 году проводилось Выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения с охватом 10 тыс. домохозяйств во всех субъектах РФ в два этапа: первый – в июле, второй – в октябре, вместе с опросами по обследованию бюджетов домашних хозяйств соответственно за 2 и 3 кварталы. Целью наблюдения являлось получение отражающей фактические потребности населения в получении образовательных и медицинских услуг, социальном обслуживании, услуг в области содействия занятости населения, удовлетворенность населения объемом и качеством полученных услуг, их влияние на уровень благосостояния семей.

**1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей основного мероприятия государственной программы**

Расширился круг показателей, формируемых по итогам выборочных наблюдений домашних хозяйств (населения) по социально-демографическим проблемам и характеризующих ход реализации Концепции демографической политики и приоритетных национальных проектов в 1,35 раза.

**1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий)**

Все мероприятия выполнены.

**1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного мероприятия государственной программы**

Все мероприятия выполнены.

**1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры основного мероприятия государственной программы**

Все мероприятия выполнены.

**1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного мероприятия государственной программы в отчетном году**

Эффективность реализации основного мероприятия 9.5. составляет 1,211 (121,1%) и признается высокой.

**2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых программ**

**2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе контрольных событий программы)**

На 2013 год было запланировано 4 Контрольных события:

- Контрольное событие 9.5.1.1. "Утвержден приказ Росстата об Основных методологических и организационных положениях Выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения, и Календарном плане подготовки и проведения наблюдения на 2013 год". Контрольное событие выполнено - утверждены приказы Росстата от 28 января 2013 года № 35, от 30.05.2013 № 197.

- Контрольное событие 9.5.2.1. "Утвержден приказ Росстата об Основных методологических и организационных положениях Выборочного наблюдения рациона питания населения и Календарном плане подготовки и проведения Выборочного наблюдения рациона питания населения на 2013 год". Контрольное событие выполнено - утвержден приказ Росстата от 7 марта 2013 г. № 87.

- Контрольное событие 9.5.3.1. "Утвержден приказ Росстата об Основных методологических и организационных положениях Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения и Календарном плане подготовки и проведения наблюдения на 2013 год".Контрольное событие выполнено - утвержден приказ Росстата от 7 марта 2013 г. № 88.

- Контрольное событие 9.5.4.1. "Утвержден приказ Росстата об Основных методологических и организационных положениях Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах и Календарном плане подготовки и проведения наблюдения на 2014 год". Приказ был утвержден 24 января 2014 года № 46. Отклонение сроков выполнения контрольного события связано с необходимостью согласования со многими оппонентами и длительностью прохождения этих процедур.

**2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме**

Все мероприятия выполнены.

**2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию**

Все мероприятия выполнены.

**2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ на реализацию государственной программы**

Все мероприятия выполнены.

**3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в основное мероприятие государственной программы**

По основному мероприятию 9.5. изменения в 2013 году не предусмотрены.

**4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия государственной программы**

Дальнейшую реализацию основного мероприятия 9.5. планируется осуществлять в соответствии с поставленными целью и задачами.

|  |
| --- |
|  **ОМ 9.6. Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда**  |

**1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия государственной программы**

**1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

В 2013 году осуществлен переход на новую выборочную совокупность домашних хозяйств, сформированную на основе территориальной выборки многоцелевого назначения (ТВМН). Ежемесячно проводилось выборочное обследование населения по проблемам занятости во всех субъектах Российской Федерации.

Проведена работа по пересчету данных выборочного обследования населения по проблемам занятости за 2003-2011гг. с использованием весовых коэффициентов, рассчитанных по итогам ВПН-2010.

Организовано, начиная с 1 квартала 2013 года, новое ежеквартальное федеральное статистическое наблюдение для формирования официальной статистической информации о численности и уровне средней заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы».

**1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий**

В рамках основного мероприятия 9.6. предусмотрены 2 мероприятия, по которым получены следующие результаты:

- Ежемесячно осуществлялись организационные мероприятия, проведение обследования, формирование итогов, предоставление статистической информации пользователям о численности и составе экономически активного населения, занятых и безработных.

- Подготовлены мероприятия к проведению ежеквартального федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки и обработке данных. Получены итоги за 1-3 кварталы .

**1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей основного мероприятия государственной программы**

Для формирования официальной статистической информации о численности и уровне средней заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» было организовано начиная с 1 квартала 2013 года новое ежеквартальное федеральное статистическое наблюдение.

Сформирована официальная статистическая информация о численности и составе экономически активного населения, занятых и безработных.

**1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий)**

Все мероприятия выполнены.

**1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного мероприятия государственной программы**

Все мероприятия выполнены.

**1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры основного мероприятия государственной программы**

Все мероприятия выполнены.

**1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного мероприятия государственной программы в отчетном году**

Эффективность реализации основного мероприятия 9.6. составляет 1,011 (101,1%) и признается высокой.

**2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых программ**

**2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе контрольных событий программы)**

Контрольные события на 2013 год не запланированы.

**2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме**

Все мероприятия выполнены.

**2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию**

Все мероприятия выполнены.

**2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ на реализацию государственной программы**

Все мероприятия выполнены.

**3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в основное мероприятие государственной программы**

По основному мероприятию 9.6. изменения в 2013 году не предусмотрены.

**4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия государственной программы**

Дальнейшую реализацию основного мероприятия 9.6. планируется осуществлять в соответствии с поставленными целью и задачами.

|  |
| --- |
| **ОМ 9.7. Информатизация сбора, обработки и распространения официальной статистической информации**  |

**1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия государственной программы**

**1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

Информационно-вычислительная система Росстата функционирует в штатном режиме. Используются новейшие информационные системы, обеспечивающие потребности Росстата в средствах обработки информации.

**1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий**

В рамках основного мероприятия 9.7. предусмотрены 4 мероприятия, по которым получены следующие результаты:

- Обеспечено сопровождение Единой межведомственной информационно-статистической системы.

- Обеспечено сопровождение информационно-вычислительной системы Росстата.

**1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей основного мероприятия государственной программы**

Широко используются возможности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 2013 году состав публикуемых материалов значительно расширен. Реализован открытый бесплатный доступ к информационным ресурсам: ко всей официальной статистической информации, включая базы данных, витринам данных по направлениям статистики, а также к такому уникальному информационному ресурсу как База данных показателей муниципальных образований, которая содержит информацию по 23 тысячам муниципальных образований.

**1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий)**

Все мероприятия выполнены.

**1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного мероприятия государственной программы**

Все мероприятия выполнены.

**1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры основного мероприятия государственной программы**

Все мероприятия выполнены.

**1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного мероприятия государственной программы в отчетном году**

Эффективность реализации основного мероприятия 9.7. составляет 1,902 (190,2%) и признается высокой.

**2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых программ**

**2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе контрольных событий программы)**

Контрольные события на 2013 год не запланированы.

**2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме**

Все мероприятия выполнены.

**2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию**

Контрольные события на 2013 год не запланированы.

**2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ на реализацию государственной программы**

Контрольные события на 2013 год не запланированы.

**3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в основное мероприятие государственной программы**

По основному мероприятию 9.7. изменения в 2013 году не предусмотрены.

**4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия государственной программы**

Дальнейшую реализацию основного мероприятия 9.7. планируется осуществлять в соответствии с поставленными целью и задачами.

|  |
| --- |
|  **ОМ 9.8. Реализация проекта Международного банка реконструкции и развития «Развитие системы государственной статистики - 2»**  |

**1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия государственной программы**

**1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

Развитие устойчивой системы государственной статистики, которая обеспечивала бы получение своевременных, всеобъемлющих и надежных данных об экономической и социальной ситуации в России, необходимых государственным органам, международным организациям, деловым кругам и обществу.

**1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий**

В рамках основного мероприятия 9.7. предусмотрены 17 мероприятия, по которым получены следующие результаты:

- Обеспечение адресности предоставления информации и осуществляемых информационных рассылок и интерактивности; повышение эффективности управления персоналом и создание условий для поддержки обратной связи с персоналом; создание универсального инструмента для удобной работы с информационными ресурсами; обеспечение централизованного доступа к информационным ресурсам Федеральной службы государственной статистики; предоставление удобных и эффективных возможностей поиска информации в системе; разграничение прав доступа к информации Федеральной службы государственной статистики.

- Централизация учета, актуализации и идентификации территориально-обособленных структурных подразделений предприятий для обеспечения оперативности их включения в территориальные разделы Баз данных Генеральной совокупности и исключения дублирования объектов статистического наблюдения; создание подсистемы координации выборок проводимых статистических обследований деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Формирование необходимой совместно используемой в статистических работах нормативно-справочной информации при подготовке экономических описаний. Исключение дублирования, противоречивости и избыточности нормативно-справочной информации, поступающей в каталог статистических показателей. Автоматическое формирование бланков и шаблонов электронных версий форм статистической отчетности и размещение их на сайте Росстата.

- Поставлено программное обеспечение; проведено обучение персонала.

- Дополнительная поставка программного обеспечения и технических средств территориальным органам государственной статистики.

- Разработана концепция организации сбора, анализа и распространения итогов выборочных обследований домашних хозяйств и населения.

- Повышение уровня безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов в области информационной безопасности ИВС Росстата.

- Техническое оснащение библиотеки Росстата.

- Разработан проект методологических рекомендаций для расчета показателей абсолютной и относительной бедности в соответствии со стандартами ОЭСР.

- Разработан проект методики оценки показателей оплаты труда наемных работников в рамках ненаблюдаемой экономики; проведена опытная апробация методики.

- Сформированы принципы построения российской системы стандартных статистических единиц для анализа производства на основе принятых международных стандартов.

- Разработаны методологические рекомендации по совершенствованию расчетов потребления основного капитала и его оценке по институциональным секторам.

- Дана оценка показателей качества статистических данных для целей разработки национальных счетов по методике Департамента статистики МВФ.

**1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей основного мероприятия государственной программы**

Реализованы возможности для централизованного доступа и удобной работы с информационными ресурсами для всех сотрудников центрального аппарата и территориальных органов Росстата. Портал обеспечивает дополнительные возможности коллективного взаимодействия для решения рабочих вопросов, включая обмен информацией между подразделениями центрального аппарата и территориальными органами Росстата.

В 2013 году завершились работы по развитию Объединённой системы регистров, в том числе для обеспечения интеграции с подсистемой метаданных ИВС Росстата.

Также завершены работы по созданию системы подготовки электронных экономических описаний (СПЭЭО), позволяющей производить формирование электронных экономических описаний в едином информационном пространстве.

Реализована возможность формирования электронных версий форм статистической отчетности в формате XML в соответствии с требованиями документа «Унифицированный формат электронных версий форм» на этапе создания электронных экономических описаний.

**1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий)**

По основному мероприятию 9.8. «Реализация проекта МБРР «Развитие системы государственной статистики-2» выполнение 2 мероприятий не обеспечено в установленные сроки. Это было связано с длительностью прохождения конкурсных процедур и согласования с экспертами Международного Банка реконструкции и развития (МБРР).

Рабочей группой Проекта РСГС-2 по вопросам развития современной структуры и технологии сбора, обработки и распространения статистических данных определен скорректированный график выполнения контракта, составленный с учетом реструктуризации Проекта РСГС-2 в соответствии с дополнительным письмом МБРР от 27.01.2014, согласованного Министерством финансов Российской Федерации 06.02.2014.

**1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного мероприятия государственной программы**

Невыполнение в установленные сроки 2 мероприятий по основному мероприятию 9.8. «Реализация проекта МБРР «Развитие системы государственной статистики-2» связано с длительностью прохождения конкурсных процедур и согласования с экспертами Международного Банка реконструкции и развития (МБРР).

**1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры основного мероприятия государственной программы**

Нарушение сроков выполнения по отдельным мероприятиям основного мероприятия 9.8. «Реализация проекта МБРР «Развитие системы государственной статистики-2» не повлияло на основные параметры Подпрограммы.

**1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного мероприятия государственной программы в отчетном году**

Эффективность реализации основного мероприятия 9.8. составляет 0,883 (88,3%) и признается средней.

**2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых программ**

**2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе контрольных событий программы)**

На 2013 год было запланировано 2 Контрольных события:

- Контрольное событие 9.8.17.1. Дана оценка показателей качества статистических данных для целей разработки национальных счетов по методике Департамента статистики Международного Валютного фонда, которое было выполнено в плановый срок - 31.12.2013.

- Контрольное событие 9.8.17.2. Проведено обследование и дана оценка удовлетворенности пользователей официальной статистической информацией для отчета о завершении проекта «Развитие системы государственной статистики-2», представляемом Международному банку реконструкции и развития, которое было выполнено в плановый срок - 31.12.2013.

**2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме**

2 мероприятия (9.8.7. Поставка и установка системы мобильного сбора данных; 9.8.10. Разработка ИТ решений на основе международных стандартов, обеспечивающих обмен данными и метаданными на международном уровне) не были выполнены в установленные сроки. Это было связано с длительностью прохождения конкурсных процедур и согласования с экспертами Международного Банка реконструкции и развития (МБРР).

Рабочей группой Проекта РСГС-2 по вопросам развития современной структуры и технологии сбора, обработки и распространения статистических данных определен скорректированный график выполнения контракта, составленный с учетом реструктуризации Проекта РСГС-2 в соответствии с дополнительным письмом МБРР от 27.01.2014, согласованного Министерством финансов Российской Федерации 06.02.2014.

**2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию**

Невыполнение установленные сроки 2 мероприятий по основному мероприятию 9.8. «Реализация проекта МБРР «Развитие системы государственной статистики-2» связано с длительностью прохождения конкурсных процедур и согласования с экспертами Международного Банка реконструкции и развития (МБРР).

**2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ на реализацию государственной программы**

Нарушение сроков выполнения по отдельным мероприятиям основного мероприятия 9.8. «Реализация проекта МБРР «Развитие системы государственной статистики-2» не повлияло на основные параметры Подпрограммы.

**3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в основное мероприятие государственной программы**

По основному мероприятию 9.8. изменения в 2013 году не предусмотрены.

**4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия государственной программы**

Дальнейшую реализацию основного мероприятия 9.8. планируется осуществлять в соответствии с поставленными целью и задачами.

**Оценка эффективности подпрограммы «Формирование официальной статистической информации»**

**1. Общие положения**

Оценка эффективности дана с учетом оценки степени достижения целей и решения задач мероприятий и оценки эффективности использования средств федерального бюджета.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы приведена в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 20 ноября 2013 года № 690.

Эффективность реализации Подпрограммы признается высокой, так как значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

**2. Оценка степени реализации мероприятий**

Степень реализации мероприятий Подпрограммы составляет: СРм=Мв/М=35/37\*100%=94,6%.

Данный результат обусловлен тем, что по основному мероприятию 9.8. «Реализация проекта МБРР "Развитие системы государственной статистики-2"» были не выполнены 2 мероприятия в связи с переносом сроков исполнения контрактов из-за длительности конкурсных процедур и согласования с МБРР.

Вместе с тем, в связи с экономией, сложившейся по другим мероприятиям Подпрограммы, появилась возможность выполнить часть необходимых работ по микропереписи населения 2015 года (3 мероприятия), которые из-за дефицита средств планировались на 2014 год и последующие годы.

**3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Степень оценки соответствия запланированному уровню затрат составляет: ССуз=Зф/Зп=12380079,9/11970291,2\*100%=103,4%.

Фактические расходы в формуле приведены по предварительным данным. Уточнение данных возможно после сдачи годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.

**4. Оценка эффективности использования средств федерального бюджета**

Эффективность использования средств федерального бюджета Подпрограммы составляет:

Эис = СРм / ССуз=0946/1,034=0,9149 (91,5%)

**5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм (федеральных целевых программ)**

Для оценки степени достижения целей и решения задач Подпрограммы была определена степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор) (наименование)** | **Ед. измерения** | **2013** | **СДп/ппз** |
| **ЗПп/пф** | **ЗПп/пп** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Количество работ, выполненных в рамках реализации Федерального плана статистических работ | единиц | 642,00 | 642,00 | 1 |
| 2 | Доля отчетности, представляемой респондентами - крупными, средними предприятиями и некоммерческими организациями в электронном виде | процентов | 35,00 | 60,00 | 1,71 |
| 3 | Применение международно признанных статистических методологий и стандартов (заполняемость вопросников международных организаций, включенных в ФПСР и официальных вопросников ОЭСР) | процентов | 70,00 | 70,00 | 1 |
| 4 | Количество формируемых индикаторов программы Международной организации труда "Мониторинг и оценка прогресса достойного труда" к общему числу индикаторов | процентов | 74,00 | 74,00 | 1 |
| 5 | Полнота охвата показателей экономической активности, занятости, безработицы, необходимых для предоставления в ОЭСР | в % к общему числу показателей | 90,00 | 90,00 | 1 |
| 6 | Доля показателей, данные по которым опубликованы в ЕМИСС в сроки, не позднее установленных ФПСР, в общем количестве показателей, данные по которым опубликованы в ЕМИСС | % | 75,00 | 75,00 | 1 |
| 7 | Доля работ Федерального плана статистических работ, показатели по которым размещены в ЕМИСС в сети Интернет в общем количестве работ, включенных в Федеральный план статистических работ, показатели которых подлежат включению в ЕМИСС | процентов | 75,00 | 84,00 | 1,12 |
| 8 | Количество показателей базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2011 и 2016 гг., включая коэффициенты прямых и полных затрат | тыс. единиц | - | - | - |
| 9 | Статистическое расхождение между произведенным и использованным ВВП | процентов | ±2,00 | -0,40 | 5 |
| 10 | Количество индикаторов хода реализации Концепции демографической политики и приоритетных национальных проектов, формируемых по итогам выборочных наблюдений домашних хозяйств (населения) по социально-демографическим проблемам в % к 2012г. | процентов | 130,00 | 135,00 | 1,04 |
| 11 | Доля обновляемых программно-технических средств автоматизации ИВС Росстата в связи с их физическим и моральным износом | % | 0,01 | 0,20 | 20 |
| 12 | Количество дополнительных показателей, характеризующих сельскохозяйственную деятельность субъектов малого предпринимательства и хозяйств населения, обследуемых в межпереписной период с применением выборочного метода | единиц | - | - | - |
| 13 | Количество показателей, характеризующих состояние сельского хозяйства в разрезе муниципальных образований (сельские и городские поселения) | единиц | - | - | - |

**6. Оценка эффективности реализации подпрограммы (федеральной целевой программы)**

Степень реализации Подпрограммы составляет: **СРп/п=∑СДп/ппз/N=**10/10=1\*100%=100%.

Эффективность реализации Подпрограммы составляет: ЭРп/п=СРп/п\*Эис=1\*0,9149 =0,9149 (91,5%).

**Оценка эффективности основных мероприятий подпрограммы «Формирование официальной статистической информации»**

|  |
| --- |
|  **ОМ 9.1. Реализация Федерального плана статистических работ**  |

**1. Общие положения**

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 9.1. «Реализация Федерального плана статистических работ» приведена в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 20 ноября 2013 года № 690.

Эффективность реализации основного мероприятия 9.1. признается высокой, так как значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

**2. Оценка степени реализации мероприятий**

Степень реализации мероприятий основного мероприятия 9.1. составляет:

СРм = Мв/М = 2/2\*100% = 100%.

**3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Степень оценки соответствия запланированному уровню затрат составляет:

ССуз = Зф/Зп = 10580514,5/10436520,7\*100%=101,4%.

Фактические расходы в формуле приведены по предварительным данным. Уточнение данных возможно после сдачи годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.

**4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий**

Степень реализации основного мероприятия 9.1. составляет: **СРп/п=∑СДп/ппз/N=**3/3=1\*100%=100%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор) (наименование)** | **Ед. измерения** | **2013** | **СДп/ппз** |
| **ЗПп/пф** | **ЗПп/пп** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Количество работ, выполненных в рамках реализации Федерального плана статистических работ | единиц | 642,00 | 642,00 | 1 |
| 2 | Доля отчетности, представляемой респондентами - крупными, средними предприятиями и некоммерческими организациями в электронном виде | процентов | 35,00 | 60,00 | 1,71 |
| 3 | Применение международно признанных статистических методологий и стандартов (заполняемость вопросников международных организаций, включенных в ФПСР и официальных вопросников ОЭСР) | процентов | 70,00 | 70,00 | 1 |

Эффективность реализации основного мероприятия 9.1. составляет: ЭРп/п=СРп/п\*Эис=1\*0,986 =0,986 (98,6%).

**4. Оценка эффективности использования средств федерального бюджета**

Эффективность использования средств федерального бюджета основного мероприятия 9.1. составляет:

Эис = СРм / ССуз=1,0/1,014= 0,986 (98,6%).

|  |
| --- |
|  **ОМ 9.2. Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей)**  |

**1. Общие положения**

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 9.2. «Реализация Федерального плана статистических работ» приведена в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 20 ноября 2013 года № 690.

Эффективность реализации основного мероприятия 9.2. признается высокой, так как значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

**2. Оценка степени реализации мероприятий**

Степень реализации мероприятий основного мероприятия 9.2. составляет: СРм = Мв/М = 7/7\*100% = 100%.

**3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Степень оценки соответствия запланированному уровню затрат составляет: ССуз = Зф/Зп = 299631,0/314657,0\*100%=95,2%.

Фактические расходы в формуле приведены по предварительным данным. Уточнение данных возможно после сдачи годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.

**4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий**

Степень реализации основного мероприятия 9.2. составляет: **СРп/п=∑СДп/ппз/N=**2/2=1\*100%=100%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор) (наименование)** | **Ед. измерения** | **2013** | **СДп/ппз** |
| **ЗПп/пф** | **ЗПп/пп** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Количество работ, выполненных в рамках реализации Федерального плана статистических работ | единиц | 642,00 | 642,00 | 1 |
| 2 | Применение международно признанных статистических методологий и стандартов (заполняемость вопросников международных организаций, включенных в ФПСР и официальных вопросников ОЭСР) | процентов | 70,00 | 70,00 | 1 |

Эффективность реализации основного мероприятия 9.2. составляет: ЭРп/п=СРп/п\*Эис=1\*1,050 = 1,050 (105,0%).

**4. Оценка эффективности использования средств федерального бюджета**

Эффективность использования средств федерального бюджета основного мероприятия 9.2. составляет:

Эис = СРм / ССуз=1,0/0,952 = 1,050 (105,0%).

|  |
| --- |
|  **ОМ 9.4. Разработка базовых таблиц «затраты - выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства**  |

**1. Общие положения**

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 9.4. «Реализация Федерального плана статистических работ» приведена в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 20 ноября 2013 года № 690.

Эффективность реализации основного мероприятия 9.4. признается высокой, так как значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

**2. Оценка степени реализации мероприятий**

Степень реализации мероприятий основного мероприятия 9.4. составляет: СРм = Мв/М = 2/2\*100% = 100%.

**3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Степень оценки соответствия запланированному уровню затрат составляет: ССуз = Зф/Зп = 149088,4/165794,5\*100%=89,9%.

Фактические расходы в формуле приведены по предварительным данным. Уточнение данных возможно после сдачи годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.

**4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий**

Степень реализации основного мероприятия 9.4. составляет: СРп/п=∑СДп/ппз/N=2/2=1\*100%=100%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор) (наименование)** | **Ед. измерения** | **2013** | **СДп/ппз** |
| **ЗПп/пф** | **ЗПп/пп** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Количество работ, выполненных в рамках реализации Федерального плана статистических работ | единиц | 642,00 | 642,00 | 1 |
| 2 | Количество показателей базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2011 и 2016 гг., включая коэффициенты прямых и полных затрат | тыс. единиц | - | - | - |
| 3 | Статистическое расхождение между произведенным и использованным ВВП | процентов | ±2,00 | -0,40 | 5 |

Эффективность реализации основного мероприятия 9.4. составляет: ЭРп/п=СРп/п\*Эис=1\*1,112 = 1,112 (111,2%).

**4. Оценка эффективности использования средств федерального бюджета**

Эффективность использования средств федерального бюджета основного мероприятия 9.4. составляет:

Эис = СРм / ССуз=1,0/0,899 = 1,112 (111,2%).

|  |
| --- |
|  **ОМ 9.5. Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения**  |

**1. Общие положения**

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 9.5. «Реализация Федерального плана статистических работ» приведена в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 20 ноября 2013 года № 690.

Эффективность реализации основного мероприятия 9.5. признается высокой, так как значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

**2. Оценка степени реализации мероприятий**

Степень реализации мероприятий основного мероприятия 9.5. составляет: СРм = Мв/М = 3/3\*100% = 100%.

**3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Степень оценки соответствия запланированному уровню затрат составляет: ССуз = Зф/Зп = 226 679,3/274 536,1\*100%=82,6%.

Фактические расходы в формуле приведены по предварительным данным. Уточнение данных возможно после сдачи годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.

**4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий**

Эис = СРм / ССуз=1,0/0,826 = 1,211 (121,1%).

Степень реализации основного мероприятия 9.5. составляет: СРп/п=∑СДп/ппз/N=2/2=1\*100%=100%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор) (наименование)** | **Ед. измерения** | **2013** | **СДп/ппз** |
| **ЗПп/пф** | **ЗПп/пп** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Количество работ, выполненных в рамках реализации Федерального плана статистических работ | единиц | 642,00 | 642,00 | 1 |
| 2 | Количество индикаторов хода реализации Концепции демографической политики и приоритетных национальных проектов, формируемых по итогам выборочных наблюдений домашних хозяйств (населения) по социально-демографическим проблемам в % к 2012г. | процентов | 130,00 | 135,00 | 1,04 |

Эффективность реализации основного мероприятия 9.5. составляет: ЭРп/п=СРп/п\*Эис=1\*1,211 = 1,211 (121,1%).

**4. Оценка эффективности использования средств федерального бюджета**

Эффективность использования средств федерального бюджета основного мероприятия 9.5. составляет: Эис = СРм / ССуз=1,0/0,826 = 1,211 (121,1%).

|  |
| --- |
|  **ОМ 9.6. Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда**  |

**1. Общие положения**

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 9.6. «Реализация Федерального плана статистических работ» приведена в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 20 ноября 2013 года № 690.

Эффективность реализации основного мероприятия 9.6. признается высокой, так как значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

**2. Оценка степени реализации мероприятий**

Степень реализации мероприятий основного мероприятия 9.6. составляет: СРм = Мв/М = 2/2\*100% = 100%.

**3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Степень оценки соответствия запланированному уровню затрат составляет: ССуз = Зф/Зп = 143 113,9/144 708,9\*100%=98,9%.

Фактические расходы в формуле приведены по предварительным данным. Уточнение данных возможно после сдачи годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.

**4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий**

Степень реализации основного мероприятия 9.6. составляет: СРп/п=∑СДп/ппз/N=2/2=1\*100%=100%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор) (наименование)** | **Ед. измерения** | **2013** | **СДп/ппз** |
| **ЗПп/пф** | **ЗПп/пп** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Количество работ, выполненных в рамках реализации Федерального плана статистических работ | единиц | 642,00 | 642,00 | 1 |
| 2 | Количество формируемых индикаторов программы Международной организации труда "Мониторинг и оценка прогресса достойного труда" к общему числу индикаторов | процентов | 74,00 | 74,00 | 1 |
| 3 | Полнота охвата показателей экономической активности, занятости, безработицы, необходимых для предоставления в ОЭСР | в % к общему числу показателей | 90,00 | 90,00 | 1 |

Эффективность реализации основного мероприятия 9.6. составляет: ЭРп/п=СРп/п\*Эис=1\*1,011 = 1,011 (101,1%).

**4. Оценка эффективности использования средств федерального бюджета**

Эффективность использования средств федерального бюджета основного мероприятия 9.6. составляет: Эис = СРм / ССуз=1,0/0,989 = 1,011 (101,1%).

|  |
| --- |
|  **ОМ 9.7. Информатизация сбора, обработки и распространения официальной статистической информации**  |

**1. Общие положения**

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 9.7. «Реализация Федерального плана статистических работ» приведена в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 20 ноября 2013 года № 690.

Эффективность реализации основного мероприятия 9.7. признается высокой, так как значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

**2. Оценка степени реализации мероприятий**

Степень реализации мероприятий основного мероприятия 9.7. составляет: СРм = Мв/М = 4/4\*100% = 100%.

**3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Степень оценки соответствия запланированному уровню затрат составляет: ССуз = Зф/Зп = 731 964,1/384 745,4\*100%=190,2%.

Фактические расходы в формуле приведены по предварительным данным. Уточнение данных возможно после сдачи годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.

**4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий**

Степень реализации основного мероприятия 9.7. составляет: СРп/п=∑СДп/ппз/N=2/2=1\*100%=100%.

| **№ п/п** | **Показатель (индикатор) (наименование)**  | **Ед. измерения** | **2013** | **СДп/ппз** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗПп/пф** | **ЗПп/пп** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Доля показателей, данные по которым опубликованы в ЕМИСС в сроки, не позднее установленных ФПСР, в общем количестве показателей, данные по которым опубликованы в ЕМИСС | % | 75,00 | 75,00 | 1 |
| 2 | Доля обновляемых программно-технических средств автоматизации ИВС Росстата в связи с их физическим и моральным износом | % | 0,01 | 0,20 | 20 |

Эффективность реализации основного мероприятия 9.7. составляет: ЭРп/п=СРп/п\*Эис=1\*1,902 = 1,902 (190,2%).

**4. Оценка эффективности использования средств федерального бюджета**

Эффективность использования средств федерального бюджета основного мероприятия 9.7. составляет: Эис = СРм / ССуз=1,0/1,902 = 1,902 (190,2%).

|  |
| --- |
|  **ОМ 9.8. Реализация проекта Международного банка реконструкции и развития «Развитие системы государственной статистики - 2»**  |

**1. Общие положения**

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 9.8. «Реализация Федерального плана статистических работ» приведена в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 20 ноября 2013 года № 690.

Эффективность реализации основного мероприятия 9.8. признается средней, так как значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

**2. Оценка степени реализации мероприятий**

Степень реализации мероприятий основного мероприятия 9.8. составляет: СРм = Мв/М = 15/17\*100% = 88,2%.

**3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Степень оценки соответствия запланированному уровню затрат составляет: ССуз = Зф/Зп = 249 088,7/249 328,6\*100%=99,9%.

Фактические расходы в формуле приведены по предварительным данным. Уточнение данных возможно после сдачи годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.

**4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий**

Степень реализации основного мероприятия 9.8. составляет: СРп/п=∑СДп/ппз/N=1/1=1\*100%=100%.

| **№ п/п** | **Показатель (индикатор) (наименование)**  | **Ед. измерения** | **2013** | **СДп/ппз** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗПп/пф** | **ЗПп/пп** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Применение международно признанных статистических методологий и стандартов (заполняемость вопросников международных организаций, включенных в ФПСР и официальных вопросников ОЭСР) | процентов | 70,00 | 70,00 | 1 |

Эффективность реализации основного мероприятия 9.8. составляет: ЭРп/п=СРп/п\*Эис=1\*0,883 = 0,883 (88,3%).

**4. Оценка эффективности использования средств федерального бюджета**

Эффективность использования средств федерального бюджета основного мероприятия 9.8. составляет: Эис = СРм / ССуз=0,882/0,999 = 0,883 (88,3%).

|  |
| --- |
|  Таблица 16  |
| **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор) (наименование)**  | **Ед. измерения** | **Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)**  | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)**  |
| **2012** | **2013** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Подпрограмма 9. Формирование официальной статистической информации |
| 1 | Количество работ, выполненных в рамках реализации Федерального плана статистических работ | единиц | 640 | 642 | 642 |  |
| 2 | Доля отчетности, представляемой респондентами - крупными, средними предприятиями и некоммерческими организациями в электронном виде | Процентов | 47 | 35 | 60 |  |
| 3 | Примение международно признанных статистических методологий и стандартов (заполняемость вопросников международных организаций, включенных в ФПСР и официальных вопросников ОЭСР) | Процентов | - | 70 | 70 |  |
| 4 | Количество формируемых индикаторов программы Международной организации труда "Мониторинг и оценка прогресса достойного труда" к общему числу индикаторов (ежегодно) | Процентов | 68 | 74 | 74 |  |
| 5 | Полнота охвата показателей экономической активности, занятости, безработицы, обходимых для предоставления в ОЭСР | в % к общему числу показателей | 90 | 90 | 90 |  |
| 6 | Доля показателей, данные по которым опубликованы в ЕМИСС в сроки, не позднее установленных ФПСР, в общем количестве показателей, данные по которым опубликованы в ЕМИСС | % | 73 | 75 | 75 |  |
| 7 | Доля работ Федерального плана статистических работ, показатели по которым размещены в ЕМИСС в сети Интернет в общем количестве работ, включенных в Федеральный план статистических работ, показатели которых подлежат включению в ЕМИСС | Процентов | 74 | 75 | 84 |  |
| 8 | Количество показателей базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2011 и 2016 гг., включая коэффициенты прямых и полных затрат | Тыс.единиц | 0 | - | 0 |  |
| 9 | Статистическое расхождение между произведенным и использованным ВВП | Процентов | 2 | 2 | -0,4 |  |
| 10 | Количество индикаторов хода реализации Концепции демографической политики и приоритетных национальных проектов, формируемых по итогам выборочных наблюдений домашних хозяйств (населения) по социально-демографическим проблемам в % к 2012г. | Процентов | 100 | 130 | 135 |  |
| 11 | Доля обновляемых программно-технических средств автоматизации ИВС Росстата в связи с их физическим и моральным износом | % | 0,01 | 0,01 | 0,2 |  |
| 12 | Количество дополнительных показателей, характеризующих сельскохозяйственную деятельность субъектов малого предпринимательства и хозяйств населения, обследуемых в межпереписной период с применением выборочного метода | Ед | 0 | - | 0 |  |
| 13 | Количество показателей, характеризующих состояние сельского хозяйства в разрезе муниципальных образований (сельские и городские поселения) | Ед | 0 | - | 0 |  |

|  |
| --- |
|  Таблица 17  |
| **Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм государственной программы** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы)**  | **Ответственный исполнитель** | **Статус** | **Плановый срок** | **Фактический срок** | **Результаты** |
| **начала реализации** | **окончания реализации** | **начала реализации** | **окончания реализации** | **запланированные** | **достигнутые** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Подпрограмма 9. Формирование официальной статистической информации |
| 1 | Основное мероприятие 9.1 Реализация Федерального плана статистических работ | Федеральная служба государственной статистики | X | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 01.01.2013 |  | Обеспечение формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения более 600 работ на основе данных не менее 260 федеральных статистических наблюдений, проводимых в соответстии с официальной статистической методологией | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения более 600 работ на основе данных не менее 260 федеральных статистических наблюдений. Выполнено 36 научно-исследовательских работ |
| 2 | Мероприятие 9.1.1. Организация федеральных статистических наблюдений в соответствии с Годовым производственным планом работ Росстата в целях формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации  | Егоренко С.Н., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля  | X | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 01.01.2013 |  | Обеспечение формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения более 600 работ на основе данных не менее 260 федеральных статистических наблюдений  | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения более 600 работ на основе данных не менее 260 федеральных статистических наблюдений, проводимых в соответствии с официальной статистической методологией  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Объем кассового исполнения превышает расходы федерального бюджета, предусмотренные подпрограммой в связи с тем, что в 2013 году показатели бюджетной росписи расходов отличаются от показателей, утвержденных федеральным законом о бюджете, в частности в федеральном законе о бюджете не нашли отражение следующие бюджетные ассигнования, доведенные Росстату дополнительно в 2013 году на: - компенсационные выплаты при увольнении с гражданской службы работников территориальных органов Росстата в связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2010г. №1657; - оплату труда работников центрального аппарата; - уплату налога на имущество центрального аппарата; - повышение квалификации государственных служащих в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 апреля 2008г. №284 и распоряжением Правительства РФ от 26 января 2012 г. № 23-р. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 3 | Мероприятие 9.1.2. Организация мероприятий по выполнению научно-исследовательских работ в целях совершенствования официальной статистической методологии | Егоренко С.Н., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля  | X | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 01.01.2013 |  | Проведение научно-исследовательских работ, направленных на повышение полноты и качества официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации  | Выполнено 36 научно-исследовательских работ с привлечением научно-исследовательских организаций на контрактной основе. Проведение данных работ было направлено на совершенствование системы национальных счетов, статистики населения и здравоохранения, статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств, статистики труда, статистики торговли и услуг, статистики строительства и инвестиций, статистики предприятий и других секторов экономики |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Мер нет |
| 4 | Основное мероприятие 9.2 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей) | Федеральная служба государственной статистики | X | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 01.01.2013 |  | 1. Подведение и опубликование итогов Всероссийской переписи населения 2010 года о численности и структуре населения, его распределении по территории Российской Федерации в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем. Сбор сведений о домохозяйствах и членах домохозяйств; 2. Подведение и опубликование итогов федерального статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" о структуре населения по возрасту и полу, уровню образования, о брачно-семейных отношениях, условиях жизнедеятельности инвалидов и других показателях, репрезентативных для Российской Федерации и ее субъектов. Использование итогов заинтересованными федеральными органами исполнительной власти для анализа выполнения мероприятий, предусмотренных на II этапе реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, корректировки сценарных условий для проведения демографических прогнозов, а также расширения системы показателей официальной текущей статистической отчетности по инвалидности населения; 3. Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года и пробной переписи населения 2018 года.  | 1. Подведены и опубликованы итоги Всероссийской переписи населения 2010 года о численности и структуре населения, его распределении по территории Российской Федерации в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем. Сбор сведений о домохозяйствах и членах домохозяйств. 2. Начата подготовка к проведению федерального статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года".  |
| 5 | Мероприятие 9.2.1. Проведение проектно-технологических работ, разработка, внедрение и сопровождение автоматизированной системы ВПН-2010  | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований  | X | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | Обеспечение функционирования автоматизированной системы ВПН-2010 на региональном и федеральном уровнях, создание программного обеспечения для использования материалов и итогов Всероссийской переписи населения 2010 г. в межпереписной период  | Выполнены мероприятия по обеспечению функционирования автоматизированной системы ВПН-2010 на региональном и федеральном уровнях, создано программное обеспечение для использования материалов и итогов Всероссийской переписи населения 2010 г. в межпереписной период. АС ВПН-2010 введена в ИВС Росстата приказом Росстата от 21.10.2013 № 422  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Кассовое исполнение по мероприятию меньше запланированного в связи с уменьшением стоимости работ по результатам проведенного конкурса |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 6 | Мероприятие 9.2.2. Подготовка материалов Всероссийской переписи населения 2010 г. к автоматизированной обработке | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований  | X | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | Подготовка первичных материалов Всероссийской переписи населения 2010 года для архивного хранения во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 554 «Об утверждении Правил хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2010 года» | Выполнены мероприятия по подготовке первичных материалов Всероссийской переписи населения 2010 года для архивного хранения во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 554 «Об утверждении Правил хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2010 года». Материалы переданы в Росархив в декабре 2013г. (письмо Росстата от 07.11.2013 №08-08-2/3727-ДР)  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Кассовое исполнение по мероприятию меньше в связи с передачей средств на коммандировочные расходы по решению Минфина Росcии. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 7 | Мероприятие 9.2.3. Автоматизированная обработка материалов Всероссийской переписи населения 2010 г. и получение итогов  | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований  | X | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | Сформированные публикационные таблицы для официальной публикации итогов всероссийской переписи населения 2010 г., создание базы микроданных в формате программного комплекса SuperStar, формирование таблиц сопоставления итогов Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 годов  | Сформированы публикационные таблицы для официальной публикации итогов всероссийской переписи населения 2010 г. (11 томов), создана база микроданных в формате программного комплекса SuperStar, сформированы таблицы сопоставления итогов Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 годов и размещены на официальном сайте Росстата: http://www.gks.ru/free\_doc/new\_site/perepis2010/croc/perepis\_itogi1612.htm |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Кассовое исполнение по мероприятию меньше запланированного в связи с уменьшением стоимости работ по результатам проведенного конкурса |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 8 | Мероприятие 9.2.4. Создание территориальной выборки многоцелевого назначения для проведения обследований на базе данных Всероссийской переписи населения 2010 г.  | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований  | X | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 01.01.2013 | 31.12.2013 |  Формирование совокупности респондентов для проведения репрезентативных федеральных статистических наблюдений, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения»  | Сформирована совокупность респондентов для проведения репрезентативных федеральных статистических наблюдений, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» и введена в действие приказом Росстата от 30.12.2013 № 502 "О Порядке использования и актуализации территориальной выборки многоцелевого назначения на базе информационного массива Всероссийской переписи населения 2010 года". |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Кассовое исполнение по мероприятию меньше запланированного в связи с уменьшением стоимости работ по результатам проведенного конкурса |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 9 | Мероприятие 9.2.5. Информационное сопровождение и опубликование итогов Всероссийской переписи населения 2010 г.  | Никитина С.Ю., начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | Распространение итогов среди целевых групп населения. Издание 6 тематических томов, 3 тематических брошюр, Атласа, компакт-дисков с итогами Всероссийской переписи населения 2010 г., размещение итогов в «Российской газете» и в открытом доступе на официальном сайте Росстата | Распространение итогов среди целевых групп населения. Издание 6 тематических томов, 3 тематических брошюр, Атласа, компакт-дисков с итогами Всероссийской переписи населения 2010 г., размещение итогов в «Российской газете» и в открытом доступе на официальном сайте Росстата |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Кассовое исполнение по мероприятию меньше запланированного в связи с уменьшением стоимости работ по результатам проведенного конкурса |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 10 | Контрольное событие 9.2.5.1. Завершено опубликование официальных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года  | Никитина С.Ю., начальник Управления статистики населения и здравоохранения |  | X | 25.11.2013 | X | 25.11.2013 | X | X |
| 11 | Мероприятие 9.2.6. Организация и проведение методологических разработок выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года"  | Никитина С.Ю., начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | 01.01.2013 | 31.12.2015 | 01.01.2013 |  | Разработка методологии отбора жилых помещений, программы микропереписи и программы итогов микропереписи, алгоритмов взвешивания, методологических и организационных положений  | 1. Подготовлен приказ Росстата от 22.02.2013 № 74 «О проведении федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (Микроперепись населения) 2015 года». 2. Разработаны Основные методологические и организационные положения федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года», утвержденные приказом Росстата от 30.12.2013 № 503. 3. Разработаны методологические рекомендации по созданию выборочной совокупности единиц наблюдения на базе территориальной выборки многоцелевого назначения Всероссийской переписи населения 2010 года для проведения МПН-2015, утвержденные заместителем руководителя Росстата М.А. Диановым от 19.12.2013 (сводный акт по государственному контракту № 98-ВПН-2013/НИИ-6). 4. Сформирована рабочая группа по разработке методологических и организационных положений проведения, программы и программы итогов федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года». 5. Территориальными органами Росстата актуализирована территориальная выборка многоцелевого назначения для обеспечения достижимости обследуемых домохозяйств (письмо Росстата от 17.09.2013 № 08-08-1/4076-ТО).  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Дополнительные средства изысканы за счет экономии средств, полученных по результатам проведения конкурсов по другим работам |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 12 | Мероприятие 9.2.8. Организационные мероприятия по подготовке к проведению выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года"  | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований  | X | 01.01.2013 | 31.12.2015 | 01.01.2013 |  | Тиражирование документации. Финансовое и материально-техническое обеспечение. Информационно-разъяснительная работа. Обучение временных переписных работников, контроль хода подготовки к проведению выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года"  | В соответствии с приказами Росстата от 30.12.2013 № 503 «Об Основных методологических и организационных положениях федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года» и от 30.12.2013 № 506 «План мероприятий на 2014 год по подготовке и проведению микропереписи населения 2015 года» организованы работы по подготовке и проведению микропереписи населения 2015 года  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 13 | Основное мероприятие 9.4 Разработка базовых таблиц «затраты - выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | Федеральная служба государственной статистики | X | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 01.01.2013 |  | 1.Формирование показателей, включенных в мониторинг для эффективности оценки деятельности субъектов бюджетного планирования; 2.Создание необходимого информационного массива для реализации положений Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ " О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (статья 4, пункт 2); 3.Разработка базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2011 и 2016 гг."  | 1. Разработано специализированное программное обеспечение для расчетов и согласования показателей базовых таблиц "затраты -выпуск" 2. Разработана методология расчета и согласования отдельных показателей базовых таблиц "затраты-выпуск", произведены расчеты показателей таблиц "затраты-выпуск" 3. Принято в эксплуатацию специализированное ПО и АО, сформирована рабочая версия таблиц ресурсов и использования товаров и услуг.  |
| 14 | Мероприятие 9.4.1. Разработка специализированного программного обеспечения для расчетов и согласования показателей базовых таблиц "затраты -выпуск"  | Устинова Н.Е., начальник Управления статистики затрат и выпуска | X | 01.01.2013 | 31.12.2014 | 01.01.2013 |  | Специализированное программное обеспечение для расчетов и согласования показателей базовых таблиц "затраты-выпуск" | Разработано специализированное программное обеспечение для расчетов и согласования показателей базовых таблиц "затраты-выпуск" |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Дополнительные средства изысканы за счет экономии средств, полученных по результатам проведения конкурсов по другим работам |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 15 | Мероприятие 9.4.2. Осуществление методологических работ и автоматизированной обработки информации для расчетов и согласования базовых таблиц "затраты-выпуск" | Устинова Н.Е., начальник Управления статистики затрат и выпуска | X | 01.01.2013 | 31.12.2015 | 01.01.2013 |  | Методология расчета и согласования показателей базовых таблиц "затраты-выпуск" | Разработана методология расчета и согласования отдельных показателей базовых таблиц "затраты-выпуск", произведены расчеты показателей таблиц "затраты-выпуск". Принято в эксплуатацию специализированное ПО и АО, сформирована рабочая версия таблиц ресурсов и использования товаров и услуг. Автоматизация и повышение качества расчетов и согласования показателей базовых таблиц "затраты-выпуск".  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Кассовое исполнение по мероприятию меньше запланированного в связи с уменьшением стоимости работ по результатам проведенного конкурса. Вопрос по разработке базовых таблиц "затраты-выпуск" рассматривался 8 ноября 2013 года у Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И. Шувалова. По результатам которого приняты следующие решения: согласиться со сроками разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" и проведения их в целях информационного обеспечения выборочного федерального статистического наблюдения за затратами на производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) хозяйствующих субъектов и сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. Минфину России и Росстату - рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании указанных мероприятий в ходе исполнения федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и о результатах до 20 мая 2014 года доложить в Правительство Российской Федерации в установленном порядке (поручение от 08.11.2013 № ИШ-П13-8028). Принятые по поручению Правительства Российской Федерации решения позволят продолжить работу по продвижению утверждения акта Правительства Российской Федерации.  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 16 | Контрольное событие 9.4.2.1. Принято в эксплуатацию специализированное программное обеспечение и комплекс автоматизированной обработки информации по расчету и согласованию показателей базовых таблиц "затраты-выпуск" | Устинова Н.Е., начальник Управления статистики затрат и выпуска |  | X | 31.12.2013 | X | 31.12.2013 | X | X |
| 17 | Контрольное событие 9.4.2.2. Утвержден акт Правительства Росийской Федерации о разработке базовых таблиц "затраты -выпуск" | Устинова Н.Е., начальник Управления статистики затрат и выпуска |  | X | 31.12.2013 | X |  | X | X |
| 18 | Основное мероприятие 9.5 Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения | Федеральная служба государственной статистики | X | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 01.01.2013 |  | 1.Обеспечение полного набора индикаторов, формируемых по итогам выборочных наблюдений домашних хозяйств (населения) по социально-демографическим проблемам и характеризующих ход реализации Концепции демографической политики и приоритетных национальных проектов (увеличение в 2,6 раза); 2.Обеспечение полного набора индикаторов, формируемых по итогам выборочных наблюдений домашних хозяйств (населения) по социально-демографическим проблемам и характеризующих достижение целей развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия ООН (24 индикатора или 100%); 3.Прирост объема информации по итогам выборочных наблюдений домашних хозяйств, размещенных в системе открытого доступа на Интернет-сайте Росстата. | В 2013 году на территории всех субъектов Российской Федерации проведено выборочное наблюдение поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения. Организованы и проведены выборочное наблюдение рациона питания населения и выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения.  |
| 19 | Мероприятие 9.5.1. Организация и проведение выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения  | Никитина С.Ю., начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | 01.01.2013 | 31.12.2018 | 01.01.2013 |  | Публикация статистических данных о самооценке здоровья респондентов, обращаемости в лечебно-профилактические учреждения, доступности учреждений для занятий физической культурой и спортом, распространенности курения, употребления алкоголя и наркотиков, малоподвижного образа жизни | Итоги выборочного наблюдения, проведенного в 2013 году, получены. Статистические данные о самооценке здоровья респондентов, обращаемости в лечебно-профилактические учреждения, доступности учреждений для занятий физической культурой и спортом, распространенности курения, употребления алкоголя и наркотиков, малоподвижного образа жизни, а также база микро данных размещены на Интернет-сайте Росстата. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Кассовое исполнение по мероприятию меньше в связи с передачей средств на коммандировочные расходы по решению Минфина Росcии. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 20 | Контрольное событие 9.5.1.1. Утвержден приказ Росстата об Основных методологических и организационных положениях Выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения, и Календарном плане подготовки и проведения наблюдения на 2013 год | Никитина С.Ю., начальник Управления статистики населения и здравоохранения |  | X | 28.05.2013 | X | 28.01.2013 | X | X |
| 21 | Мероприятие 9.5.2. Организация и проведение выборочного наблюдения рациона питания населения | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств  | X | 01.01.2013 | 30.06.2019 | 01.01.2013 |  | Публикация статистических данных об уровне индивидуального потребления пищевых продуктов, энергетической и питательной ценности рациона питания, особенностях формирования и составе продуктовой «корзины» детей и взрослых  | Выборочное наблюдение рациона питания населения проводилось в 2013 году в два этапа: первый этап – апрель, второй этап – сентябрь. По результатам Выборочного наблюдения рациона питания населения получена статистическая информация, отражающая социальные, экономические и поведенческие факторы, влияющие на обеспечение полноценного и здорового питания, получены данные об уровне индивидуального потребления пищевых продуктов, энергетической и питательной ценности рациона питания, особенностях формирования и составу продовольственной «корзины» детей и взрослых. В 2013 году завершена первичная обработка данных на региональном уровне и формирование обобщенного информационного фонда по итогам наблюдения на федеральном уровне.  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Кассовое исполнение по мероприятию меньше в связи с передачей средств на коммандировочные расходы по решению Минфина Росcии. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 22 | Контрольное событие 9.5.2.1. Утвержден приказ Росстата об Основных методологических и организационных положениях Выборочного наблюдения рациона питания населения и Календарном плане подготовки и проведения Выборочного наблюдения рациона питания населения на 2013 год | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств  |  | X | 07.03.2013 | X | 07.03.2013 | X | X |
| 23 | Мероприятие 9.5.3. Организация и проведение Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения  | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств  | X | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 01.01.2013 |  | Публикация статистических данных о частоте и своевременности получения социальных услуг, услуг в области содействия занятости населения в соответствии со стандартами обеспечения и индивидуальными потребностями, объемы платного и бесплатного обеспечения, расходы на социальные услуги  | В 2013 году проводилось Выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения с охватом 10 тыс. домохозяйств во всех субъектах РФ в два этапа: первый – в июле, второй – в октябре, вместе с опросами по обследованию бюджетов домашних хозяйств соответственно за 2 и 3 кварталы. Целью наблюдения являлось получение отражающей фактические потребности населения в получении образовательных и медицинских услуг, социальном обслуживании, услуг в области содействия занятости населения, удовлетворенность населения объемом и качеством полученных услуг, их влияние на уровень благосостояния семей. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Кассовое исполнение по мероприятию меньше в связи с передачей средств на коммандировочные расходы по решению Минфина Росcии. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 24 | Контрольное событие 9.5.3.1. Утвержден приказ Росстата об Основных методологических и организационных положениях Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения и Календарном плане подготовки и проведения наблюдения на 2013 год | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств  |  | X | 07.03.2013 | X | 07.03.2013 | X | X |
| 25 | Основное мероприятие 9.6 Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда | Федеральная служба государственной статистики | X | 31.12.2013 | 31.12.2020 | 01.01.2013 |  | 1. Предоставление пользователям на регулярной основе официальной статистической информации о численности и составе экономически активного населения, занятых и безработных в соответствии с критериями Международной организации труда по России и субъектам Российской Федерации; 2. Переход в 2013 году к построению выборочных массивов объектов и единиц наблюдения для обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы на основе территориальной выборки многоцелевого назначения, сформированной на базе ВПН-2010; 3. Предоставление пользователям на регулярной основе официальной статистической информации о средней заработной плате отдельных (целевых) категорий работников в сравнении со средней заработной платой работников в соответствующем регионе (субъекте Российской Федерации) путем ее размещения на Интернет-сайте Росстата.  |  |
| 26 | Мероприятие 9.6.1. Подготовка, проведение и обработка итогов выборочных обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы | Жихарева О.Б., заместитель начальника Управления статистики труда, науки, образования и культуры  | X | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 01.01.2013 |  | Публикация статистических данных о численности и составе экономически активного населения, занятых и безработных  | Ежемесячно осуществлялись организационные мероприятия, проведение обследования, формирование итогов, предоставление статистической информации пользователям. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Кассовое исполнение по мероприятию меньше запланированного в связи с уменьшением стоимости работ по результатам проведенного конкурса |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 27 | Мероприятие 9.6.2. Подготовка, проведение и обработка итогов статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы | Агеева Л.И., заместитель начальника Управления статистики труда, науки, образования и культуры  | X | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 01.01.2013 |  | Публикация статистических данных о средней заработной плате отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы  | Подготовлены мероприятия к проведению и обработке данных и получены итоги за 1-3 кварталы |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Кассовое исполнение по мероприятию меньше запланированного в связи с уменьшением стоимости работ по результатам проведенного конкурса |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 28 | Основное мероприятие 9.7 Информатизация сбора, обработки и распространения официальной статистической информации | Федеральная служба государственной статистики | X | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 01.01.2013 |  | Функционирование информационно-вычислительной системы Росстата в штатном режиме и использование новейших информационных систем, обеспечивающих потребности Росстата в средствах обработки информации  | Информационно-вычислительная система Росстата функционирует в штатном режиме. Используются новейшие информационные системы, обеспечивающие потребности Росстата в средствах обработки информации |
| 29 | Мероприятие 9.7.1. Формирование и ведение реестра показателей Единой межведомственной информационно-статистической системы на основе перечня показателей ведомственных сегментов  | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 01.01.2013 |  | Обеспечение сопровождения Единой межведомственной информационно-статистической системы  | Обеспечено сопровождение Единой межведомственной информационно-статистической системы  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 30 | Мероприятие 9.7.2. Мониторинг формирования и актуализации официальной статистической информации и метаданных субъектами официального статистического учета в Единой межведомственной информационно-статистической системе  | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 01.01.2013 |  | Обеспечение сопровождения Единой межведомственной информационно-статистической системы  | Обеспечено сопровождение Единой межведомственной информационно-статистической системы  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 31 | Мероприятие 9.7.3. Информационное ведение Центрального сегмента (базы метаданных) и портала Единой межведомственной информационно-статистической системы  | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 01.01.2013 |  | Обеспечение сопровождения Единой межведомственной информационно-статистической системы | Обеспечено сопровождение Единой межведомственной информационно-статистической системы  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 32 | Мероприятие 9.7.4. Работы по сбору, обработке и распространению официальной статистической информации | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 01.01.2013 |  | Обеспечение сопровождения информационно-вычислительной системы Росстата | Обеспечено сопровождение информационно-вычислительной системы Росстата |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 33 | Основное мероприятие 9.8 Реализация проекта МБРР "Развитие системы государственной статистики-2" | Федеральная служба государственной статистики | X | 01.01.2013 | 31.12.2014 | 01.01.2013 |  | Развитие устойчивой системы государственной статистики, которая обеспечивала бы получение своевременных, всеобъемлющих и надежных данных об экономической и социальной ситуации в России, необходимых государственным органам, международным организациям, деловым кругам и обществу. | Развитие устойчивой системы государственной статистики, которая обеспечивала бы получение своевременных, всеобъемлющих и надежных данных об экономической и социальной ситуации в России, необходимых государственным органам, международным организациям, деловым кругам и обществу. |
| 34 | Мероприятие 9.8.1. Развитие внутреннего корпоративного интранет-портала государственной статистики для интеграции с хранилищем статистических данных, средствами документооборота и кадровой подсистемой  | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | 01.01.2013 | 30.09.2013 | 01.01.2013 | 30.09.2013 | Обеспечение адресности предоставления информации и осуществляемых информационных рассылок и интерактивности; повышение эффективности управления персоналом и создание условий для поддержки обратной связи с персоналом; создание универсального инструмента для удобной работы с информационными ресурсами; обеспечение централизованного доступа к информационным ресурсам Федеральной службы государственной статистики; предоставление удобных и эффективных возможностей поиска информации в системе; разграничение прав доступа к информации Федеральной службы государственной статистики  | Обеспечение адресности предоставления информации и осуществляемых информационных рассылок и интерактивности; повышение эффективности управления персоналом и создание условий для поддержки обратной связи с персоналом; создание универсального инструмента для удобной работы с информационными ресурсами; обеспечение централизованного доступа к информационным ресурсам Федеральной службы государственной статистики; предоставление удобных и эффективных возможностей поиска информации в системе; разграничение прав доступа к информации Федеральной службы государственной статистики  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие выполнено в установленные сроки. Контракт заключен в 2012 году, часть работ проведена и оплачена в 2012 году |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 35 | Мероприятие 9.8.2. Развитие объединенной системы регистров, в том числе для обеспечения интеграции с подсистемой метаданных информационно-вычислительной системы Росстата  | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | 01.01.2013 | 30.10.2013 | 01.01.2013 | 30.10.2013 | Централизация учета, актуализации и идентификации территориально – обособленных структурных подразделений предприятий для обеспечения оперативности их включения в территориальные разделы Баз данных Генеральной совокупности и исключения дублирования объектов статистического наблюдения; создание подсистемы координации выборок проводимых статистических обследований деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства  | Централизация учета, актуализации и идентификации территориально-обособленных структурных подразделений предприятий для обеспечения оперативности их включения в территориальные разделы Баз данных Генеральной совокупности и исключения дублирования объектов статистического наблюдения; создание подсистемы координации выборок проводимых статистических обследований деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие выполнено в установленные сроки. Финансирование осуществлялось в соответствии с графиком исполнения контракта. Контракт заключен в 2012 году, часть работ проведена и оплачена в 2012 году |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 36 | Мероприятие 9.8.3. Развитие подсистемы метаданных информационно- вычислительной системы Росстата. Создание системы подготовки электронных экономических описаний  | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | 01.01.2013 | 30.08.2013 | 01.01.2013 | 30.08.2013 | Формирование необходимой совместно используемой в статистических работах нормативно-справочной информации при подготовке экономических описаний. Исключение дублирования, противоречивости и избыточности нормативно-справочной информации, поступающей в каталог статистических показателей. Автоматическое формирование бланков и шаблонов электронных версий форм статистической отчетности и размещение их на сайте Росстата  | Формирование необходимой совместно используемой в статистических работах нормативно-справочной информации при подготовке экономических описаний. Исключение дублирования, противоречивости и избыточности нормативно-справочной информации, поступающей в каталог статистических показателей. Автоматическое формирование бланков и шаблонов электронных версий форм статистической отчетности и размещение их на сайте Росстата |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие выполнено в установленные сроки. Отклонений по срокам и объемам финансирования нет. Контракт заключен в 2012 году, част работ проведена в 2012 году |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 37 | Мероприятие 9.8.4. Создание программных средств многомерного анализа данных с использованием интегрированных хранилищ данных с целью формирования оперативных запросов и аналитической обработки данных, включая возможность формирования произвольных запросов  | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | 01.07.2013 | 28.02.2014 | 01.07.2013 |  | Возможность проведения многомерного анализа данных, формирования произвольных запросов и своевременного формирования аналитической отчетности, возможность построения временных рядов в системе многомерного анализа данных  | Поставлено программное обеспечение; проведено обучение персонала |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие выполняется в установленные сроки и в четком соответствии с графиком исполнения контракта.  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 38 | Мероприятие 9.8.5. Усиление институциональной роли Росстата в области внедрения информационных технологий  | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | 01.06.2013 | 31.12.2013 | 03.10.2013 | 31.12.2013 | Разработка концептуальных основ развития информационных систем субъектов официального статистического учета  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 39 | Мероприятие 9.8.6. Дополнительная закупка оборудования и программного обеспечения для развития корпоративной информационно-вычислительной системы Росстата  | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | 01.06.2013 | 31.01.2014 | 28.06.2013 |  | Повышение надежности и защищенности информационно-вычислительной системы, а также скорости сбора, обработки и передачи статистической информации  | Дополнительная поставка программного обеспечения и технических средств территориальным органам государственной статистики |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | В соответствии с потребностями территориальных органов государственной статистики контракт выполнялся с опережением сроков и досрочно завершен в декабре 2013 г., в связи с чем весь объем стоимости контракта профинансирован Росстатом и оплачен в отчетном периоде.  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 40 | Мероприятие 9.8.7. Поставка и установка системы мобильного сбора данных  | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | 01.09.2013 | 28.02.2014 | 15.03.2013 |  | Внедрение систем мобильного сбора данных на районном уровне с целью получения информации о розничных ценах на товары и услуги  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Конкурсные процедуры завершены, определен победитель. Из-за длительности конкурсных процедур и согласования с МБРР реструктуризации проекта контракт будет заключен в марте 2014 г. Сроки выполнения контракта изменены.  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Рабочей группойпо вопросам развития современной структуры и технологии сбора, обработки и распространения статистических данных Проекта РСГС-2 определен скорректированный график выполнения контракта, составленный с учетом реструктуризации Проекта РСГС-2 в соответствии с дополнительным письмом от 27.01.2014, согласованного Министерством финансов Российской Федерации 06.02.2014.  |
| 41 | Мероприятие 9.8.8. Разработка средств дистанционного сбора данных (создание call-центра для проведения обследования населения по проблемам занятости)  | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | 01.07.2013 | 28.02.2014 | 01.07.2013 |  | Разработка методологии дистанционного сбора данных; отработка дистанционных методов сбора статистических данных у респондентов посредством тестового телефонного опроса и обработки полученной информации; отработка механизмов максимального упрощения и автоматизации; отработка механизмов контроля проведения дистанционного опроса; отработка инновационного инструментария, применяемого для проведения дистанционных опросов; апробация методов снижения временных и финансовых затрат на получение входной информации для разработки объективных статистических данных  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Из-за длительности конкурсных процедур и согласования с МБРР контракт заключен 01.10.2013. Сроки выполнения контракта изменены. Платежи перенесены на 2014 год. Плановые сроки окончания реализации мероприятия скорректированы с 28.02.2014 на 30.06.2014. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 42 | Мероприятие 9.8.9. Развитие системы сбора, анализа и распространения информации по итогам выборочных обследований домашних хозяйств и населения  | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств  | X | 25.01.2013 | 25.12.2013 | 25.01.2013 | 31.12.2013 | Внедрение автоматизированной системы выборочных обследований населения по социально-демографическим проблемам на период до 2025 года.  | Разработана концепция организации сбора, анализа и распространения итогов выборочных обследований домашних хозяйств и населения |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | необходимость дополнительного согласования с экспертами МБРР оптимизации выбора программных средств для обеспечения открытого доступа к базам микроданных выборочных обследований домашних хозяйств. Сроки выполнения контракта изменены - продление до 25.06.2014. Плановые сроки окончания реализации мероприятия скорректированы с 25.12.2013 на 25.06.2014.  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Рабочей группой по вопросам развития современной структуры и технологии сбора, обработки и распространения статистических данных Проекта РСГС-2 определен скорректированный график выполнения контракта, составленный с учетом реструктуризации Проекта РСГС-2 в соответствии с дополнительным письмом МБРР от 27.01.2014, согласованного Министерством финансов Российской Федерации 06.02.2014. |
| 43 | Мероприятие 9.8.10. Разработка ИТ решений на основе международных стандартов, обеспечивающих обмен данными и метаданными на международном уровне  | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | 10.07.2013 | 30.12.2013 | 10.07.2013 | 30.12.2013 |  Создание и внедрение технологии обмена статистической информацией между Росстатом и международными организациями, а также национальными статистическими ведомствами в направлении использования единых открытых стандартов распространения данных и метаданных и современных информационных технологий.  | Создание и внедрение технологии обмена статистической информацией между Росстатом и международными организациями, а также национальными статистическими ведомствами в направлении использования единых открытых стандартов распространения данных и метаданных и современных информационных технологий.  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Конкурсные процедуры завершены, определен победитель. Из-за длительности конкурсных процедур и согласования с МБРР реструктуризации проекта контракт будет заключен в марте 2014 г. Сроки выполнения контракта изменены.  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Рабочей группой по вопросам развития современной структуры и технологии сбора, обработки и распространения статистических данных Проекта РСГС-2 определен скорректированный график выполнения контракта, составленный с учетом реструктуризации Проекта РСГС-2 в соответствии с дополнительным письмом МБРР от 27.01.2014, согласованного Министерством финансов Российской Федерации 06.02.2014.  |
| 44 | Мероприятие 9.8.11. Создание эффективной интегрированной системы защиты статистических информационных ресурсов от несанкционированного доступа для обеспечения высокой защищенности и сохранения конфиденциальности информации в информационно-вычислительной системе Росстата и при ее передаче по каналам связи  | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | 01.01.2013 | 20.03.2013 | 01.01.2013 | 20.03.2013 | Создание Системы позволит повысить уровень безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов в области информационной безопасности ИВС Росстата.  | Повышение уровня безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов в области информационной безопасности ИВС Росстата |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Контракт осуществлялся по графику. Превышение объемов вызвано переносом платежей с 2012 года. Контракт заключен в 2012 году. Часть работ и оплата проведены в 2012 году  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 45 | Мероприятие 9.8.12. Техническое оснащение библиотеки  | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | 30.05.2013 | 30.10.2013 | 11.11.2013 | 31.12.2013 |  Техническое оснащение библиотеки Росстата  | Техническое оснащение библиотеки Росстата  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | "Финансирование Росстатом осуществлено в полном объеме. Завершение платежей предусмотрено в 2014 году В связи с длительностью согласования технических спецификаций для закупки конкурс проведен позднее запланированного срока и контракт заключен в ноябре 2013 г. Товар поставлен в 2013 г. Оплата - в соответствии с графиком платежей по контракту. Остаточная стоимость по контракту будет оплачена в 2014 году"  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | График поставки товаров оптимизирован.  |
| 46 | Мероприятие 9.8.13. Методика формирования информационного фонда и проведения расчетов показателей абсолютной и относительной бедности по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств на основе стандартов ОЭСР  | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств  | X | 29.03.2013 | 28.02.2014 | 29.03.2013 |  | Публикация данных по итогам ежегодного обследования доходов населения, а также (в ретроспективной динамике) по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств.  | Разработан проект методологических рекомендаций для расчета показателей абсолютной и относительной бедности в соответствии со стандартами ОЭСР |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 47 | Мероприятие 9.8.14. Разработка и апробация методики оценки показателей оплаты труда наемных работников в рамках ненаблюдаемой экономики в целях построения экономических счетов по сектору домашних хозяйств  | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств  | X | 01.01.2013 | 30.08.2013 | 01.01.2013 | 30.08.2013 | Совершенствование методики расчета показателей денежных доходов населения  | Разработан проект методики оценки показателей оплаты труда наемных работников в рамках ненаблюдаемой экономики; проведена опытная апробация методики |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие выполнено в установленные сроки. Контракт заключен в 2012 году, часть работ проведена в 2012 году  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 48 | Мероприятие 9.8.15. Разработка методологии формирования статистических единиц для исчисления показателей счета производства и счета образования доходов в соответствии со стандартами системы национальных счетов  | Татаринов А.А., начальник Управления национальных счетов  | X | 09.01.2013 | 28.02.2014 | 09.01.2013 |  |  Адаптированная к условиям российских национальных счетов система статистических единиц для расчёта показателей счетов производства и образования доходов в системе национальных счетов.  | Сформированы принципы построения российской системы стандартных статистических единиц для анализа производства на основе принятых международных стандартов |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие выполняется в установленные сроки.  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 49 | Мероприятие 9.8.16. Совершенствование методологии оценки потребления капитала в системе национальных счетов  | Татаринов А.А., начальник Управления национальных счетов  | X | 09.01.2013 | 28.02.2014 | 09.01.2013 |  |  Развитие методологии и информационной базы для оценки потребления основного капитала в целом по экономике, по видам основного капитала и в разрезе институциональных секторов  | Разработаны методологические рекомендации по совершенствованию расчетов потребления основного капитала и его оценке по институциональным секторам |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | В соответствии с уловиями контракта выполнены 2 этапа работы. Причины отклонений объемов финансирования: фактическое распределение суммы контракта по этапам отличается от плановых значений.  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 50 | Мероприятие 9.8.17. Комплексная оценка состояния статистической системы России и определение приоритетов ее развития  | Егоренко С.Н., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля  | X | 31.07.2013 | 31.12.2013 | 31.07.2013 |  | Комплексная оценка состояния статистической системы России для определения приоритетов ее развития  | Дана оценка показателей качества статистических данных для целей разработки национальных счетов по методике Департамента статистики МВФ |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Не реализовано |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Рабочей группой по методологии и организации экономической и социальной статистики Проекта РСГС-2 определен скорректированный график выполнения контракта, составленный с учетом реструктуризации Проекта РСГС-2 в соответствии с дополнительным письмом МБРР от 27.01.2014, согласованного Министерством финансов Российской Федерации 06.02.2014. |
| 51 | Контрольное событие 9.8.17.1. Дана оценка показателей качества статистических данных для целей разработки национальных счетов по методике Департамента статистики Международного Валютного фонда | Егоренко С.Н., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля  |  | X | 31.12.2013 | X | 31.12.2013 | X | X |
| 52 | Контрольное событие 9.8.17.2. Проведено обследование и дана оценка удовлетворенности пользователей официальной статистической информацией для отчета о завершении проекта «Развитие системы государственной статистики-2», представляемом Международному банку реконструкции и развития. | Егоренко С.Н., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля  |  | X | 31.12.2013 | X | 31.12.2013 | X | X |

|  |
| --- |
|  Таблица 19  |
| **Оценка результатов реализации мер правового регулирования** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид акта** | **Основные положения** | **Ответственный исполнитель** | **Сроки принятия** | **Примечание (результат реализации; причины отклонений)** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой |
|  | Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
|  | Подпрограмма 9. Формирование официальной статистической информации |
| 1 | Постановление Правительства Российской Федерации | Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года | Федеральная служба государственной статистики | 2013 год | 10.04.2013 | Постановление Правительства Российской Федерации "Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года |
| 2 | Распоряжение Правительства Российской Федерации | О проведении сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год и разработке базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год | Федеральная служба государственной статистики | 2013 год |  | Вопрос по разработке базовых таблиц "затраты-выпуск" рассматривался 8 ноября 2013 года у Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И. Шувалова. По результатам которого приняты следующие решения: согласиться со сроками разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" и проведения их в целях информационного обеспечения выборочного федерального статистического наблюдения за затратами на производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) хозяйствующих субъектов и сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. Минфину России и Росстату - рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании указанных мероприятий в ходе исполнения федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и о результатах до 20 мая 2014 года доложить в Правительство Российской Федерации в установленном порядке (поручение от 08.11.2013 № ИШ-П13-8028). Принятые по поручению Правительства Российской Федерации решения позволят продолжить работу по продвижению утверждения акта Правительства Российской Федерации.  |
| 3 | Распоряжение Правительства Российской Федерации | Предложения по актуализации Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р | Федеральная служба государственной статистики | 2013 год | в сроки, установленные Правительством Российской Федерации | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.03.2013 №285-р; распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.03.2013 №430-р; распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 № 615-р; распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.05.2013 № 835-р; постановление Правительства Российской Федерации от 07.06.2013 № 483; распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 1173-р; постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 739; распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2013 № 1772-р. |

|  |
| --- |
|  Таблица 20  |
| **Отчет об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию государственной программы (тыс. руб.)** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Статус**  |  **Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия**  |  **Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор**  |  **Код бюджетной классификации**  |  **Расходы (тыс. руб.), годы**  |
|  **ГРБС**  |  **Рз Пр**  |  **ЦСР**  |  **ВР**  | **сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2013** | **сводная бюджетная роспись на 31.12.2013** | **кассовое исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  |  |  | 139 | 0411 | 0819900 | 612 | 371,30 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 9 | Формирование официальной статистической информации | всего | X | X | X | X | 11 970 291,20 | 12 473 627,80 | 12 380 079,90 |
| Федеральная служба государственной статистики | 157 | X | X | X | 11 970 291,20 | 12 473 627,80 | 12 380 079,90 |
| ОМ 9.1 | Реализация Федерального плана статистических работ | Федеральная служба государственной статистики | 157 | 0108 | 0309800 | 862 | 64,80 | 71,30 | 64,80 |
| 157 | 0112 | 0010400 | 241 | 34 499,80 | 34 499,80 | 34 499,80 |
| 157 | 0112 | 0819900 | 611 | 11 871,20 | 11 871,20 | 11 871,20 |
| 157 | 0113 | 0010400 | 121 | 524 741,50 | 628 650,70 | 622 752,20 |
| 157 | 0113 | 0010400 | 122 | 6 149,90 | 12 020,10 | 11 561,10 |
| 157 | 0113 | 0010400 | 244 | 282 409,30 | 272 914,20 | 271 946,80 |
| 157 | 0113 | 0010400 | 360 | 0,00 | 17,60 | 0,00 |
| 157 | 0113 | 0010400 | 851 | 38 886,00 | 50 025,40 | 50 025,40 |
| 157 | 0113 | 0010400 | 852 | 286,00 | 396,00 | 396,00 |
| 157 | 0113 | 0010800 | 244 | 1 629,80 | 1 629,80 | 1 233,80 |
| 157 | 0113 | 0011500 | 121 | 8 640 458,00 | 8 634 997,80 | 8 574 195,50 |
| 157 | 0113 | 0011500 | 122 | 31 203,70 | 68 980,90 | 67 966,10 |
| 157 | 0113 | 0011500 | 244 | 703 219,90 | 755 452,90 | 755 452,90 |
| 157 | 0113 | 0011500 | 360 | 0,00 | 59,40 | 14,60 |
| 157 | 0113 | 0011500 | 831 | 0,00 | 738,40 | 735,10 |
| 157 | 0113 | 0011500 | 851 | 124 087,00 | 121 823,40 | 121 377,90 |
| 157 | 0113 | 0011500 | 852 | 4 433,10 | 6 973,10 | 6 930,60 |
| 157 | 0113 | 5051002 | 122 | 32 580,70 | 32 306,90 | 31 920,00 |
| 157 | 0113 | 5051003 | 122 | 0,00 | 2 154,40 | 2 129,30 |
| 157 | 0705 | 4280100 | 244 | 0,00 | 15 521,30 | 15 441,40 |
| ОМ 9.2 | Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей) | Федеральная служба государственной статистики | 157 | 0113 | 0010400 | 122 | 378,20 | 869,40 | 869,40 |
| 157 | 0113 | 0012700 | 242 | 19 939,50 | 19 951,30 | 19 606,40 |
| 157 | 0113 | 0012700 | 244 | 294 339,30 | 284 852,30 | 279 155,20 |
| 157 | 0113 | 0012700 | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 9.3 | Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей | Федеральная служба государственной статистики | 157 | 0113 | 0010400 | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 0113 | 0012700 | 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 0113 | 0012700 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 0113 | 0014300 | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 9.4 | Разработка базовых таблиц «затраты - выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | Федеральная служба государственной статистики | 157 | 0113 | 0012700 | 242 | 25 716,50 | 26 629,90 | 26 629,90 |
| 157 | 0113 | 0012700 | 244 | 140 078,00 | 136 353,10 | 122 458,50 |
| ОМ 9.5 | Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения | Федеральная служба государственной статистики | 157 | 0113 | 0010400 | 122 | 24 428,50 | 1 235,20 | 1 235,20 |
| 157 | 0113 | 0011500 | 122 | 0,00 | 14 896,60 | 14 896,60 |
| 157 | 0113 | 0012700 | 242 | 31 060,20 | 30 951,40 | 30 951,40 |
| 157 | 0113 | 0012700 | 244 | 219 047,40 | 179 596,10 | 179 596,10 |
| ОМ 9.6 | Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда | Федеральная служба государственной статистики | 157 | 0113 | 0012700 | 242 | 3 088,10 | 2 271,70 | 2 271,70 |
| 157 | 0113 | 0012700 | 244 | 141 620,80 | 140 842,20 | 140 842,20 |
| ОМ 9.7 | Информатизация сбора, обработки и распространения официальной статистической информации | Федеральная служба государственной статистики | 157 | 0113 | 0010400 | 242 | 191 715,90 | 475 715,90 | 475 092,70 |
| 157 | 0113 | 0011500 | 242 | 193 029,50 | 259 029,50 | 256 871,40 |
| ОМ 9.8 | Реализация проекта Международного банка реконструкции и развития «Развитие системы государственной статистики - 2» | Федеральная служба государственной статистики | 157 | 0113 | 0300301 | 244 | 49 250,10 | 49 250,10 | 49 010,20 |
| 157 | 0113 | 0300302 | 244 | 200 078,50 | 200 078,50 | 200 078,50 |

|  |
| --- |
|  Таблица 21  |
| **Информация о расходах федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Российской Федерации (тыс. руб.)** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус**  | **Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **Оценка расходов** | **Фактические расходы** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Подпрограмма 9 | Формирование официальной статистической информации | всего | 11 970 291,20 | 12 380 079,90 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 11 970 291,20 | 12 380 079,90 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |