## Таблица 15
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика. Отчетный период I квартал 2018 г.
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Государственная программа 15. Экономическое развитие и инновационная экономика.
| X | X | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 9. Официальная статистика
| X | X | Х | Х | Х | Х | Х | 16523076.6 | 13564700.5 | 324619.7 | 668270.9
9.1 | Основное мероприятие 9.1 Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения 125 работ. | 11456936.3 | 11138172 | 319015 | 366259.5
9.1.1 | Мероприятие 9.1.1 Организация федеральных статистических наблюдений в соответствии с Производственным планом Росстата в целях формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации (исключая переписи и специализированные статистические обследования) | X | Н.В. Воробьева, Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения 125 работ в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ | 10357867.2 | 10040418.1 | 319015 | 366259.5
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.1.2 | Мероприятие 9.1.2 Организация мероприятий по выполнению научно-исследовательских работ в целях совершенствования официальной статистической методологии | X | Н.В. Воробьева, Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В рамках раздела I Плана научно-исследовательских работ Федеральной службы государственной статистики на 2018-2020 гг., утвержденного приказом Росстата от 20.12.2017 №847 (c изм. и доп. от 29.01.2018 № 37), в 2018 году за счет средств текущего финансирования НИОКР предусмотрены к выполнению научными организациями на контрактной основе 8 научно-исследовательских работ. Подготовлен и представлен руководству Росстата отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата за 2017 год , утвержденного приказом Росстата от 12.12.2016 №788 (с изм. и доп.) | 46949.3 | 47907.4 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.1.2.2 | Контрольное событие 9.1.2.2 Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата на 2017 год |  | Н.В. Воробьева, Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 16.02.2018 | 2018-02-16 | X | X | X | X | X | X
9.1.3 | Мероприятие 9.1.3 Организация работы по сбору, обработке и распространению официальной статистической информации | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В соответствии с заключенными государственными контрактами осуществляются работы по сопровождению информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2018 год, оказываются услуги по обеспечению связью центрального аппарата и территориальных органов государственной статистики. Проводятся работы по согласованию технических заданий на приобретение неисключительных прав (лицензии) на использование программного обеспечения, на приобретение расходных материалов для автоматизированных рабочих мест, приобретение запасных частей, комплектующих и принадлежностей для обеспечения функционирования ИВС Росстата. | 1052119.8 | 1049846.5 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.2 | Основное мероприятие 9.2 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей) | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Во исполнение п. 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 4.11.2017 № 2444-р издан приказ Минэкономразвития от 30.01.2018 № 24 «О создании Межведомственной рабочей группы по вопросам организации проведения пробной переписи населения 2018 года». Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.01.2018 №58-р, утверждены территории проведения пробной переписи населения 2018 года. Проводятся работы по согласованию технических заданий на выполнение работ, связанных с развитием автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, для обеспечения: - обработки и сопоставления данных, полученных от различных технологий сбора информации, а также работ, связанных с исследованием различных методов сбора сведений о населении пробной переписи населения и выработкой оптимальных требований к их технологиям, этап 2018 года; - апробации альтернативных методов сбора, сведений о населении пробной переписи населения, для реализации технологии интеграции ведомственных данных о населении с данными пробной переписи населения, а также работ, связанных с уточнением требований к технологиям сбора сведений о населении на основе использования геоинформационных систем (ГИС). Разрабатывается техническая документация на поставку технических средств для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года на этапе проведения пилотного обследования 2018 года и проводятся работы по согласованию технических заданий на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов пробной переписи населения 2018 года. Доведены средства до территориальных органов Росстата на заключение гражданско-правовых договоров с администраторами ЛВС, кодировщиками статистической информации, операторами ввода статистической информации, операторами формального и логического контроля, администраторами по сбору информации с планшетного компьютера, связанных со сбором сведений о населении, их обработкой и подведением итогов пробной переписи населения 2018 года. | 2820458.3 | 89914.3 | 0 | 0
9.2.1 | Мероприятие 9.2.1 Организация и проведение методологических разработок Всероссийской переписи населения 2020 года | X | Никитина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В соответствии с Планом-графиком размещения заказов на выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд осуществляется разработка конкурсных документаций на выполнение научно-исследовательских работ по разработке алгоритмов проведения импутации данных Всероссийской переписи населения 2020 года и проведения научных исследований и экспериментальных разработок, направленных на обеспечение защиты конфиденциальности данных на этапе сбора сведений о населении в электронном виде и автоматизированной обработки материалов ВПН 2020 года. | 20000 | 20000 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.2.2 | Мероприятие 9.2.2 Проведение и подведение итогов пилотного обследования населения 2018 года | X | Никитина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В целях организации работы по выполнению пункта 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 4.11.2017 № 2444-р издан приказ Минэкономразвития от 30 января № 24 "О создании Межведомственной рабочей группы по вопросам организации проведения пробной переписи населения 2018 года". Принято распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.01.2018 № 58-р, утверждающее территории проведения пробной переписи населения 2018 года, включая муниципальные образования г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Кабардино-Балкарской Республики и Республики Саха (Якутия), Камчатского и Красноярского краев, Иркутской, Новгородской и Сахалинской областей. | 1638627.7 | 68776.3 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.2.3 | Мероприятие 9.2.3 Доработка и информационно-технологическое сопровождение специализированного программного обеспечения для Всероссийской переписи населения 2020 года | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Проводятся работы по согласованию технических заданий на выполнение работ, связанных с развитием автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, для обеспечения: - обработки и сопоставления данных, полученных от различных технологий сбора информации, а также работ, связанных с исследованием различных методов сбора сведений о населении пробной переписи населения и выработкой оптимальных требований к их технологиям, этап 2018 года; - апробации альтернативных методов сбора, сведений о населении пробной переписи населения, для реализации технологии интеграции ведомственных данных о населении с данными пробной переписи населения, а также работ, связанных с уточнением требований к технологиям сбора сведений о населении на основе использования геоинформационных систем (ГИС). Разрабатывается техническая документация на поставку технических средств для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года на этапе проведения пилотного обследования 2018 года. | 834515.8 | 1000 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.2.4 | Мероприятие 9.2.4 Обработка материалов пилотного обследования населения 2018 года | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Проводятся работы по согласованию технических заданий на выполнение работ, связанных с развитием автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, для обеспечения: - обработки и сопоставления данных, полученных от различных технологий сбора информации, а также работ, связанных с исследованием различных методов сбора сведений о населении пробной переписи населения и выработкой оптимальных требований к их технологиям, этап 2018 года; - апробации альтернативных методов сбора, сведений о населении пробной переписи населения, для реализации технологии интеграции ведомственных данных о населении с данными пробной переписи населения, а также работ, связанных с уточнением требований к технологиям сбора сведений о населении на основе использования геоинформационных систем (ГИС). Проводятся работы по согласованию технических заданий на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов пробной переписи населения 2018 года. Доведены средства до территориальных органов Росстата на заключение гражданско-правовых договоров с администраторами ЛВС, кодировщиками статистической информации, операторами ввода статистической информации, операторами формального и логического контроля, администраторами по сбору информации с планшетного компьютера, связанных со сбором сведений о населении, их обработкой и подведением итогов пробной переписи населения 2018 года. | 327314.8 | 138 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.3 | Основное мероприятие 9.3 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2018 |  | Х | Разработанная Росстатом Программа публикации окончательных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям одобрена Минэкономразвития России и утверждена приказом Росстата от 23.01.2018 № 24. Проводятся работы по согласованию технических заданий на выполнение работ, связанных с развитием автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС ВСХП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением окончательных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на федеральном уровне, включая обеспечение защиты информации, этап 2018 года. Доведены средства до территориальных органов Росстата, заключены гражданско-правовые договора с операторами, временным переписным персоналом по подведению итогов, связанных с обработкой результатов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. Окончательные итоги по России, субъектам Российской Федерации будут опубликованы в IV квартале 2018 года в 8 томах, включая атлас переписи. | 393893.7 | 399970.1 | 147.2 | 147.2
9.3.1 | Мероприятие 9.3.1 Проведение методологических разработок по Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | X | Шашлова Н.В., Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Минэкономразвития России одобрен проект программы публикации окончательных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (письмо от 10.01.2018 № 66-АГ/Д18и). Программа публикации окончательных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям утверждена приказом Росстата от 23.01.2018 № 24 (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/vsxp2014/pr24_230118.pdf). | 7840 | 8000 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.3.2 | Мероприятие 9.3.2 Подведение и публикация итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | X | Шашлова Н.В., Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Доведены средства в территориальные органы Росстата, заключены гражданско-правовые договора с временным переписным персоналом по подведению итогов, связанных с обработкой результатов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. Окончательные итоги по России, субъектам Российской Федерации будут опубликованы в IV квартале 2018 года в 8 томах, включая атлас переписи. | 198056.1 | 196593.7 | 107.9 | 107.9
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.3.3 | Мероприятие 9.3.3 Развитие автоматизированной системы для обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Проводятся работы по согласованию технических заданий на выполнение работ, связанных с развитием автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС ВСХП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением окончательных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на федеральном уровне, включая обеспечение защиты информации, этап 2018 года. | 76434.3 | 76434.3 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.3.4 | Мероприятие 9.3.4 Автоматизированная обработка материалов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на региональном и федеральном уровнях | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Проводятся работы по согласованию технических заданий на выполнение работ, связанных с развитием автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС ВСХП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением окончательных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на федеральном уровне, включая обеспечение защиты информации, этап 2018 года. Доведены средства до территориальных органов Росстата, заключены гражданско-правовые договора с операторами по подведению итогов, связанных с обработкой результатов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | 111563.3 | 118942.1 | 39.3 | 39.3
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4 | Основное мероприятие 9.4 Разработка базовых таблиц «затраты - выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Проводятся работы по согласованию технических заданий на выполнение работ: - связанных с развитием автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" (АС ТЗВ) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг), этап 2018 г.; - по развитию программного комплекса, обеспечивающего создание гармонизированных данных по производству, труду и капиталу на микро- и макроуровне. В соответствии с Планом-графиком размещения заказов на выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд осуществляется разработка конкурсных документаций на выполнение 3 научно-исследовательских работ для расчетов и согласования базовых таблиц "затраты-выпуск". | 89742 | 90030 | 0 | 0
9.4.1 | Мероприятие 9.4.1 Разработка специализированного программного обеспечения для расчетов и согласования показателей базовых таблиц "затраты -выпуск" | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Проводятся работы по согласованию технических заданий на выполнение работ: - связанных с развитием автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" (АС ТЗВ) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг), этап 2018 г.; - по развитию программного комплекса, обеспечивающего создание гармонизированных данных по производству, труду и капиталу на микро- и макроуровне. | 65630 | 26086 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4.2 | Мероприятие 9.4.2 Осуществление автоматизированной обработки данных федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Проводятся работы по согласованию технических заданий на выполнение работ, связанных с развитием автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" (АС ТЗВ) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг), этап 2018 г. | 10000 | 49544 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4.4 | Мероприятие 9.4.4 Осуществление выполнения научно-исследовательских работ для расчетов и согласования базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год | X | Устинова Н.Е., Начальник Управления статистики затрат и выпуска, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В соответствии с Планом-графиком размещения заказов на выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд осуществляется разработка конкурсных документаций на выполнение 3 научно-исследовательских работ для расчетов и согласования базовых таблиц "затраты-выпуск". | 14112 | 14400 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5 | Основное мероприятие 9.5 Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | В январе 2018 г. проведены: - опросы по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2017 год с охватом 60 тыс. домохозяйств во всех субъектах Российской Федерации; - работы по подготовке к проведению выборочного наблюдения рациона питания населения в соответствии с Календарным планом подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения рациона питания населения на 2017-2019 годы; - мероприятия в соответствии с Календарным планом подготовки, проведения и обработки итогов наблюдения, утвержденным приказом Росстата от 22.12.2016 № 846; Разработаны проекты: Календарного плана по подготовке, проведению и обработки итогов Комплексного наблюдения условий жизни населения; Календарного плана подготовки и проведения выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения 2018 года. Проводятся работы по согласованию технических заданий на выполнение работ, связанных с развитием программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов: - выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2018 году; - выборочного статистического наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения в 2018 г. Доведены средства до территориальных органов Росстата на заключение гражданско-правовых договоров с операторами формального и логического контроля и операторами ввода статистической информации, связанных с проведением выборочных наблюдений рациона питания населения, доходов населения и участия в социальных программах, комплексного наблюдения условий жизни населения на региональном уровне и выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения, командировочные расходы, а также проведение контрольных мероприятий, заключены гражданско-правовые договора с временным переписным персоналом для выполнения работ, связанных с проведением статистических наблюдений. | 619489.2 | 645340.3 | 2070 | 1559.5
9.5.1 | Мероприятие 9.5.1 Организация и проведение выборочного наблюдения рациона питания населения | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 30.05.2019 |  | Х | В январе 2018 г. проводились работы по подготовке к проведению выборочного наблюдения рациона питания населения в соответствии с Календарным планом подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения рациона питания населения на 2017-2019 годы, утвержденным приказом Росстата от 28.08.2017 № 549. Проводятся работы по согласованию технических заданийна выполнение работ, связанных с развитием программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2018 году. Доведены средства до территориальных органов Росстата на заключение гражданско-правовых договоров с операторами формального и логического контроля и операторами ввода статистической информации, связанных с проведением выборочного наблюдения рациона питания населения 2018 г. на региональном уровне, командировочные расходы, обучение привлекаемого временного переписного персонала специалистами ТОГС, а также проведение контрольных мероприятий, заключены гражданско-правовые договора с временным переписным персоналом для выполнения работ, связанных с проведением выборочного наблюдения. | 176909.6 | 182366.3 | 445.5 | 445.5
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.1.1 | Контрольное событие 9.5.1.1 Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения выборочного наблюдения рациона питания населения 2018 года |  | Фролова Е.Б. , Начальник Управления статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.01.2018 | 2017-08-28 | X | X | X | X | X | X
9.5.2 | Мероприятие 9.5.2 Организация и проведение Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В январе 2018 г. проводились работы по разработке технического задания на подготовку систематизированной статистической информации по качеству и доступности услуг для ее официальной публикации в виде тематического сборника. Проводятся работы по согласованию технических заданий на выполнение работ, связанных с развитием программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2018 году. | 5015.1 | 4035.1 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.3 | Мероприятие 9.5.3 Организация и проведение выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В январе 2018 г. проведены опросы по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2017 год с охватом 60 тыс. домохозяйств во всех субъектах Российской Федерации. Проводятся работы по согласованию технических заданий на выполнение работ, связанных с развитием программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2018 году. Доведены средства до территориальных органов Росстата на заключение гражданско-правовых договоров с операторами формального и логического контроля и операторами ввода статистической информации, связанных с проведением выборочного федерального статистического наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в 2018 году на региональном уровне. | 190248.6 | 183830.8 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.4 | Мероприятие 9.5.4 Организация и проведение комплексного наблюдения условий жизни населения | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В рамках подготовки к проведению Комплексного наблюдения условий жизни населения в январе 2018 г. разработан проект Календарного плана по подготовке, проведению и обработки итогов Комплексного наблюдения условий жизни населения. Проводятся работы по согласованию технических заданий на выполнение работ, связанных с развитием программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2018 году. Доведены средства до территориальных органов Росстата на заключение гражданско-правовых договоров с операторами формального и логического контроля и операторами ввода статистической информации, связанных с проведением комплексного наблюдения условий жизни населения на 2018 год на региональном уровне. | 177579.7 | 181708.2 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.8 | Мероприятие 9.5.8 Организация и проведение выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения | X | Никитина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Подготовлен проект Календарного плана подготовки и проведения выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения 2018 года. Проводится доработка программы наблюдения по включению блока вопросов для расчета ожидаемой продолжительности здоровой жизни. Проводятся работы по согласованию технических заданий на выполнение работ, связанных с развитием программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов выборочного статистического наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения в 2018 г. Доведены средства до территориальных органов Росстата на заключение гражданско-правовых договоров с операторами формального и логического контроля, связанных с проведением выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения. | 65968.7 | 89632.4 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.9 | Мероприятие 9.5.9 Организация и проведение статистического наблюдения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей | X | Дудорова О.Ю., Начальник Управления статистики образования, науки и инноваций, Федеральная служба государственной статистики | 15.04.2019 |  | Х | Доведены средства в территориальные органы Росстата, заключены гражданско-правовые договора с временным переписным персоналом для выполнения в период с 9 января по 28 февраля 2018 года работ по уточнению списков респондентов федерального статистического наблюдения, проверке списков отчитавшихся респондентов, подготовке первичных статистических данных к автоматизированной обработке, предусмотренных Основными методологическими и организационными положениями федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием и спортивной подготовкой детей, утвержденными приказом Росстата от 27.10.2017 № 707. | 3767.5 | 3767.5 | 1624.5 | 1114
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.6 | Основное мероприятие 9.6 Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | В январе 2018 г. проводилось: - выборочное обследование домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы (обследование рабочей силы). Итоги обследования за декабрь 2017 года размещены на официальном сайте Росстата в срочной публикации «Занятость и безработица в Российской Федерации», других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ; - федеральное статистическое наблюдение численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки. Доведены средства до территориальных органов Росстата на тиражирование бланков, услуги транспорта и связи, проведение семинаров, командировочные расходы, а также проведение контрольных мероприятий, заключены гражданско-правовые договора с временным переписным персоналом, операторами ввода статистической информации, кодировщиками статистической информации, связанных с проведением выборочного обследования и статистического наблюдения. | 309062.8 | 316249.7 | 3387.5 | 3529.7
9.6.1 | Мероприятие 9.6.1 Подготовка, проведение и обработка итогов выборочных обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы | X | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В январе 2018 г. проводилось выборочное обследование домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы (обследование рабочей силы). Итоги обследования за декабрь 2017 года размещены на официальном сайте Росстата в срочной публикации «Занятость и безработица в Российской Федерации», других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ. Доведены средства до территориальных органов Росстата на услуги транспорта и связи, проведение семинаров, командировочные расходы, а также проведение контрольных мероприятий, заключены гражданско-правовые договора с временным переписным персоналом, операторами ввода статистической информации, кодировщиками статистической информации, связанных с проведением выборочного обследования рабочей силы. | 288914.4 | 305249.7 | 3131.4 | 3273.6
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.6.2 | Мероприятие 9.6.2 Подготовка, проведение и обработка итогов статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки | X | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В январе 2018 г. проводилось федеральное статистическое наблюдение численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки. Доведены средства на тиражирование бланков до территориальных органов Росстата, заключены гражданско-правовые договоры с временным переписным персоналом для выполнения работ, связанных с проведением наблюдения. | 20148.4 | 11000 | 256.1 | 256.1
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.7 | Основное мероприятие 9.7 Развитие системы государственной статистики | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2018 |  | Х | Проведен анализ действующего международного стандарта и международных рекомендаций по природно-экономическому учету; обобщен опыт национальных статистических служб в данной сфере и дана оценка применимости его в условиях России для расчета показателей продуктивности природных ресурсов. Проведено обучение персонала Росстата работе с модернизированной АС ГС ОФСН. В рамках работ по совершенствованию механизмов ведения метаданных в информационных подсистемах ИВС Росстата в части подсистемы НСИ выполнена загрузка исторических данных общероссийских классификаторов, доработаны модуль интеграции и архитектура подсистемы НСИ СМАД по требованиям смежных систем ИВС Росстата. Определелены условия процедуры гармонизации статистической базы по итогам выборочного обследования доходов домашних хозяйств с программой общеевропейского обследования EU-SILC и проведен сопоставительный анализ организационных и методологических положений этих обследований. Обеспечено участие сотрудников Росстата в международных мероприятий по тематике Проекта | 833494.3 | 885024.1 | 0 | 296775
9.7.1 | Мероприятие 9.7.1 Модернизация методологии экономической статистики | X | Зарубина Е.В., Начальник Управления национальных счетов , Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Проведен анализ действующего международного стандарта и международных рекомендаций по природно-экономическому учету; обобщен опыт национальных статистических служб в сфере природно-экономического учета и дана оценка применимости в условиях России рекомендаций МВФ и международного опыта для расчета показателей продуктивности природных ресурсов. | 61000 | 64578 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.7.2 | Мероприятие 9.7.2 Развитие современной структуры и технологии систем сбора, обработки и распространения данных | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Проведено обучение персонала Росстата работе с модернизированной АС ГС ОФСН. В рамках работ по совершенствованию механизмов ведения метаданных в информационных подсистемах ИВС Росстата в части подсистемы НСИ выполнена загрузка исторических данных общероссийских классификаторов, доработаны модуль интеграции и архитектура подсистемы НСИ СМАД по требованиям смежных систем ИВС Росстата. | 598400 | 636065.8 | 0 | 265210
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.7.3 | Мероприятие 9.7.3 Совершенствование социальной статистики | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Определелены необходимые условия процедуры гармонизации статистической базы по итогам выборочного обследования доходов домашних хозяйств с программой общеевропейского обследования EU-SILC. Проведен сопоставительный анализ организационных и методологических положений выборочного обследования доходов и программы общеевропейского обследования EU-SILC. | 63000 | 66501.6 | 0 | 23910
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.7.4 | Мероприятие 9.7.4 Развитие кадрового потенциала | X | Харитонов И.Е., Начальник Управления статистики зарубежных стран и международного сотрудничества, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Обеспечено участие сотрудников Росстата в международном форуме ООН по статистике миграции. | 57000 | 60318.6 | 0 | 200
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.7.5 | Мероприятие 9.7.5 Управление проектом «Развитие системы государственной статистики - 2» | X | Н.В. Воробьева, Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Подготовлены для дальнейшего утверждения основные проектные документы (план закупок, план реализации и бюдджет проекта). Проведены текущие конкурсные процедуры, подготовлена годовая отчетность по Проекту. Осуществлено своевременное командирование сотрудников Росстата для участия в международных мероприятиях. | 54094.3 | 57560.1 | 0 | 7455
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы