## Таблица 15
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика. Отчетный период III квартал 2017 г.
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Государственная программа 15. Экономическое развитие и инновационная экономика.
| X | X | Х | Х | Х | Х | Х | 82482906.87 | 96843683.9 | 35666194.4 | 12480818.9
Подпрограмма 9. Официальная статистика
| X | X | Х | Х | Х | Х | Х | 17060766.6 | 14374755.5 | 9925578.8 | 4644933.94
9.1 | Основное мероприятие 9.1 Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения 375 работ. Принято 5 актов Правительства Российской Федерации по внесению изменений в Федеральный план статистических работ. По итогам проведения конкурсных процедур заключены государственные контракты на выполнение 14 работ. Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата за 2016 год.В соответствии с заключенными государственными контрактами осуществляется сопровождение Информационно-вычислительной системы Росстата. | 14101826.5 | 11350366.8 | 8206926.3 | 2157613.4
9.1.1 | Мероприятие 9.1.1 Организация федеральных статистических наблюдений в соответствии с Производственным планом Росстата в целях формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации (исключая переписи и специализированные статистические обследования) | X | Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения 375 работ в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация: - для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, закрепленным за Росстатом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 (База данных показателей муниципальных образований-БД ПМО). - для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по показателям, закрепленным за Росстатом, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (тематическая рубрика «Показатели для мониторинга оценки эффективности деятельности субъектов Российской Федерации»). | 12793954.1 | 10112898 | 7595562.6 | 905299.8
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | 0
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.1.1.4 | Контрольное событие 9.1.1.4 Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по показателям, закрепленным за Росстатом | включено в ведомственный план | Бугакова Н.С., Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей, Федеральная служба государственной статистики | 31.08.2017 | 2017-08-15 | X | X | X | X | X | X
9.1.2 | Мероприятие 9.1.2 Организация мероприятий по выполнению научно-исследовательских работ в целях совершенствования официальной статистической методологии | X | , Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В рамках раздела I Плана научно-исследовательских работ Федеральной службы государственной статистики на 2017-2019 гг., утвержденного приказом Росстата от 12.12.2016 №788 (c изм. и доп. от 13.01.2017 № 14, от 05.06.2017 №376, от 12.07.2017 № 462, от 19.07.2017 № 479), в 2017 году за счет средств текущего финансирования НИОКР предусмотрены к выполнению научными организациями на контрактной основе 16 научно-исследовательских работ. В рамках реализации работы по контракту № 37-НР-2017/АБК-1 разработан алгоритм формирования основы выборки на основе Автоматизированной системы Генеральной савокупности объектов федерального статистического наблюдения (АС ГС ОФСН) (работы по контракту завершены). За 8 месяцев 2017 года подготовлены и утверждены 16 конкурсных документаций на выполнение научно-исследовательских работ. По итогам проведения конкурсных процедур заключены государственные контракты на выполнение 14 научно-исследовательских работ. Информация о проведении конкурсов и заключенных контрактах размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок – www.zakupki.gov.ru. Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата за 2016 год, утвержденного приказом Росстата от 27.11.2015 №586 (с изм. и доп.) | 52907.4 | 52907.4 | 3810 | 46676.4
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.1.3 | Мероприятие 9.1.3 Организация работы по сбору, обработке и распространению официальной статистической информации | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В соответствии с заключенными государственными контрактами осуществляется сопровождение Информационно-вычислительной системы Росстата. Оказаны услуги по обеспечению каналов доступа к сети Интернет, обеспечены связью и телефонией центральный аппарат, территориальные органы государственной статистики. Для функционирования информационно-вычислительной системы Росстата приобретены неисключительные права (лицензии) на использование программного обеспечения, приобретены расходные материалы для офисного оборудования. | 1254965 | 1184561.4 | 607553.7 | 1205637.2
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.2 | Основное мероприятие 9.2 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей) | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Принят Федеральный закон от 28.03.2017 №40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Всероссийской переписи населения». В рамках выполнения 1 этапа работы по Государственному контракту от 03.05.2017 №30-НР-ВПН-2017/Русь-Телеком-1 проведено исследование международного опыта по защите конфиденциальной информации при проведении крупномасштабных статистических наблюдений населения с использованием портативных компьютеров и информационно-коммуникационной сети Интернет. Заключен государственный контракт от 18.07.2017 № 82-НР-ВПН-2017/НИИ-4 на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка концепции по использованию методов импутации при создании автоматизированной системы для обработки материалов ВПН-2020». Заключен государственный контракт от 17.07.2017 № 78-ВПН/242-2017/Технократ-1 на выполнение работ по доработке интранет-ресурса Всероссийской переписи населения 2020 года, этап 2017 г. Подготовлены и направлены в Министерство экономического развития Российской Федерации проекты постановлений Правительства Российской Федерации «О проведении Всероссийской переписи населения 2020 года» (от 15.06.2017 № АС-08/1638 –МВ) и «Об образовании Комиссии Правительства Российской Федерации» (от 26.07.2017 № ГО-08-1/158-ПМ), проект положения о Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года и предложения по ее составу (от 14.07.2017 № АС-08-1/135-ПМ), проекты распоряжения Правительства Российской Федерации о проведении пилотного обследования (пробной переписи населения) 2018 года и писем главам субъектов Российской Федерации, на территории которых планируется проведение пилотного обследования (пробной переписи населения) в 2018 году (от 01.09.2017 № ГО-08/261-ПМ). | 6370.7 | 6370.7 | 923 | 6283
9.2.1 | Мероприятие 9.2.1 Организация и проведение методологических разработок Всероссийской переписи населения 2020 года | X | Никитина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Принят Федеральный закон от 28.03.2017 № 40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Всероссийской переписи населения», которым предусмотрено осуществление сбора сведений о населении с использованием средств связи, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть "Интернет", а также проведение между переписями населения выборочного федерального статистического наблюдения на основе выборки не менее 5% населения Российской Федерации (микроперепись населения). В соответствии с техническим заданием и календарным планом Государственного контракта от 03.05.2017 №30-НР-ВПН-2017/Русь-Телеком-1 по теме: «Разработка концепции по реализации алгоритмов обеспечения конфиденциальности данных при создании автоматизированной системы для обработки материалов ВПН-2020» в рамках выполнения 1 этапа работы проведено исследование международного опыта по защите конфиденциальной информации при проведении крупномасштабных статистических наблюдений населения с использованием портативных компьютеров и информационно-коммуникационной сети Интернет. Заключен государственный контракт от 18.07.2017 № 82-НР-ВПН-2017/НИИ-4 на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка концепции по использованию методов импутации при создании автоматизированной системы для обработки материалов ВПН-2020». Подготовлены и направлены в Минэкономразвития России проекты постановлений Правительства Российской Федерации «О проведении Всероссийской переписи населения 2020 года» (от 15.06.2017 № АС-08/1638 –МВ) и «Об образовании Комиссии Правительства Российской Федерации» (от 26.07.2017 № ГО-08-1/158-ПМ), проект положения о Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года и предложения по ее составу (от 14.07.2017 № АС-08-1/135-ПМ), проекты распоряжения Правительства Российской Федерации о проведении пилотного обследования (пробной переписи населения) 2018 года и писем главам субъектов Российской Федерации, на территории которых планируется проведение пилотного обследования (пробной переписи населения) в 2018 году (от 01.09.2017 № ГО-08/261-ПМ). | 5973.2 | 5973.2 | 923 | 5903
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.2.1.1 | Контрольное событие 9.2.1.1 Подготовлен и представлен в Минэкономразвития России для внесения в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «О проведении Всероссийской переписи населения 2020 года» |  | Никитина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 01.09.2017 | 15.06.2017 | X | X | X | X | X | X
9.2.3 | Мероприятие 9.2.3 Доработка и информационно-технологическое сопровождение специализированного программного обеспечения для Всероссийской переписи населения 2020 года | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Заключен Государственный контракт от 17.07.2017 №78-ВПН/242-2017/Технократ-1 по теме: "Выполнение работ по доработке интранет-ресурса Всероссийской переписи населения 2020 года, этап 2017 г." | 397.5 | 397.5 | 0 | 380
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.3 | Основное мероприятие 9.3 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2018 |  | Х | В соответствии с программой публикации предварительных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, утвержденной приказом Росстата от 13.01.2017 № 13 и Государственным контрактом от 16.02.2017 № 13-ВСХП-2017-2018/ИИЦ-1 осуществляются работы по формированию и проверке 90 публикационных таблиц с предварительными итогами по Российской Федерации в целом (I том) и 223 таблиц в разрезе субъектов Российской Федерации. Одобрен проект программы публикации окончательных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на заседании методологической рабочей группы по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (протокол от 02.06 2017 г. № КЛ/12/5-ПГ). По итогам проведения конкурсных процедур заключены государственные контракты от 18.08.2017 № 97-НР-ВСХП-2017/Ан.Центр-1 на выполнение научно-исследовательсой работы по теме: «Разработка рекомендаций по анализу качества данных ВСХП-2016 и оценке структурных изменений в сельском хозяйстве по сравнению с ВСХП-2006» и от 14.04.2017 №24-ВСХП/242-2017/КРОКИН-6 по теме: "Выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения информационно-вычислительной системы Росстата для получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи на федеральном уровне, этап 2017 года". Доведены средства до территориальных органов Росстата, приобретены расходные материалы для офисного оборудования, заключены гражданско-правовые договора c временным переписным персоналом, с операторами по подведению итогов, связанных со сбором и обработкой первичных статистических данных при проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. В рамках выполнения Государственного контракта № 35-ВСХП-2017/Канцерна-1 осуществлена поставка офисной бумаги для подведения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в территориальные органы Росстата. | 411396.1 | 410412.4 | 263242.2 | 320396
9.3.1 | Мероприятие 9.3.1 Проведение методологических разработок по Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | X | Шашлова Н.В., Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | По итогам проведения открытого конкурса на выполнение научно-исследовательсой работы по теме: «Разработка рекомендаций по анализу качества данных ВСХП-2016 и оценке структурных изменений в сельском хозяйстве по сравнению с ВСХП-2006» с победителем конкурса заключен Государственный контракт от 18.08.2017 № 97-НР-ВСХП-2017/Ан.Центр-1. | 10000 | 10000 | 0 | 9900
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.3.2 | Мероприятие 9.3.2 Подведение и публикация итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | X | Шашлова Н.В., Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | В соответствии с программой публикации предварительных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, утвержденной приказом Росстата от 13.01.2017 № 13 и Государственным контрактом от 16.02.2017 № 13-ВСХП-2017-2018/ИИЦ-1 на оказание услуг в 2017-2018 годах по информационному и техническому сопровождению подготовки итоговых данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и сопутствующих им материалов для распространения среди пользователей осуществляются работы по формированию и проверке 90 публикационных таблиц с предварительными итогами по Российской Федерации в целом (I том) и 223 таблиц в разрезе субъектов Российской Федерации. Одобрен проект программы публикации окончательных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на заседании методологической рабочей группы по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (протокол от 02.06 2017 г. № КЛ/12/5-ПГ). Доведены средства до территориальных органов Росстата, заключены гражданско-правовые договора c временным переписным персоналом. В соответствии с Государственным контрактом № 35-ВСХП-2017/Канцерна-1 осуществлена поставка офисной бумаги для подведения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в территориальные органы Росстата. | 330475.3 | 344400.6 | 225251.2 | 252917.6
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.3.3 | Мероприятие 9.3.3 Развитие автоматизированной системы для обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Заключен Государственный контракт от 14 апреля 2017 №24-ВСХП/242-2017/КРОКИН-6 по теме: "Выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения информационно-вычислительной системы Росстата для получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи на федеральном уровне, этап 2017 года" Доведены средства до территориальных органов Росстата, приобретены расходные материалы для офисного оборудования. | 10679.2 | 10679.2 | 6802.1 | 10129.8
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.3.4 | Мероприятие 9.3.4 Автоматизированная обработка материалов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на региональном и федеральном уровнях | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Заключен Государственный контракт от 19 июня 2017 №62-ВСХП-2017/ГМЦ-3 по теме: ""Выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи на федеральном уровне, этап 2017 года"". Доведены средства до территориальных органов Росстата, заключены гражданско-правовые договора с операторами по подведению итогов, связанных со сбором и обработкой первичных статистических данных при проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. | 60241.6 | 45332.6 | 31188.9 | 47448.6
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4 | Основное мероприятие 9.4 Разработка базовых таблиц «затраты - выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | По итогам проведения конкурсных процедур заключены государственные контракты: от 11.07.2017 № 81-НР-ЗВ-2017/МИРЭА-3 по теме: «Анализ проблем оценки и отражения продуктов интеллектуальной собственности в базовых таблицах ресурсов и использования за 2016 год в соответствии с СНС 2008 и разработка алгоритмов расчета их стоимости»; от 26.07.2017 № 86-НР-ЗВ-2017/АБК-4 по теме: «Разработка рекомендаций по построению расширенных по типам производителей таблиц ресурсов и использования на основе базовых таблиц за 2016 год и алгоритмов их расчета (этап 2017 года)»; от 20.07.2017 № 83-НР-ЗВ-2017/МИРЭА-4 по теме: «Разработка алгоритмов расчета показателей расходов домашних хозяйств на конечное потребление для таблиц ресурсов и использования за 2016 в разрезе номенклатур продуктов, основанных на ОКПД-2007 и ОКПД 2»; от 11.07.2017 № 79-НР-ЗВ-2017/АБК-2 по теме: «Разработка алгоритмов согласования показателей счетов производства, использования дохода и операций с капиталом на основе ежегодных кратких таблиц ресурсов и использования товаров и услуг»; от 24.05.2017 №46-ЗВ/242-2017/ДЕПО-1 по теме: Выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения информационно-вычислительной системы Росстата для получения итогов федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг),этап 2017 года"; от 15.05.2017 №43-ЗВ-2017/ПРАЙМ ГРУП-6 по теме: "Выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг), этап 2017 года"; от 25.05.2017 №52-3В-2017/ИТБ-1 по теме "Выполнение работ по обработке статистической информации в программном комплексе, обеспечивающем создание гармонизированных данных по производству, труду и капиталу на микро- и макроуровне в целях получения окаймляющих итогов для разработки базовых таблиц "затраты -выпуск""; от 10.02.2017 №10-МСП-2017/ПРАЙМ ГРУП-1 по теме: "Выполнение работ по обработке материалов и получению итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, этап 2017 года". Доведены средства до территориальных органов Росстата, приобретены расходные материалы для офисного оборудования, заключены гражданско-правовые договора с операторами ввода статистической информации, операторами формального и логического контроля, связанных с проведением федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год, на оказание транспортных услуг, тиражирование немашиночитаемых документов. | 281792.8 | 281792.8 | 125001 | 259529.6
9.4.1 | Мероприятие 9.4.1 Разработка специализированного программного обеспечения для расчетов и согласования показателей базовых таблиц "затраты -выпуск" | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Заключен Государственный контракт от 24.05.2017 №46-ЗВ/242-2017/ДЕПО-1 по теме: Выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения информационно-вычислительной системы Росстата для получения итогов федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг), этап 2017 года"" Доведены средства до территориальных органов Росстата, приобретены расходные материалы для офисного оборудования. | 47313.8 | 47313.8 | 9407.8 | 46647.7
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4.2 | Мероприятие 9.4.2 Осуществление автоматизированной обработки данных федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Заключены государственные контракты: от 15.05.2017 №43-ЗВ-2017/ПРАЙМ ГРУП-6 по теме: "Выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг), этап 2017 года"; от 25.05.2017 №52-3В-2017/ИТБ-1 по теме: "Выполнение работ по обработке статистической информации в программном комплексе, обеспечивающем создание гармонизированных данных по производству, труду и капиталу на микро- и макроуровне в целях получения окаймляющих итогов для разработки базовых таблиц "затраты -выпуск"". Доведены средства до территориальных органов Росстата, заключены гражданско-правовые договора с операторами ввода статистической информации, операторами формального и логического контроля, связанных с проведением федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год. " | 122394 | 122394 | 42602.9 | 121552.9
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4.3 | Мероприятие 9.4.3 Организационные мероприятия по подготовке и проведению федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год | X | Базаров А.В., Начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 29.12.2017 |  | Х | Направлены бюджетные ассигнования в территориальные органы Росстата на оказание транспортных услуг, тиражирование немашиночитаемых документов, заключены гражданско-правовые договора c временным переписным персоналом. | 39331 | 39331 | 25890.3 | 25890.3
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4.4 | Мероприятие 9.4.4 Осуществление выполнения научно-исследовательских работ для расчетов и согласования базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год | X | Устинова Н.Е., Начальник Управления статистики затрат и выпуска, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Заключены государственные контракты: от 11.07.2017 № 81-НР-ЗВ-2017/МИРЭА-3 по теме: «Анализ проблем оценки и отражения продуктов интеллектуальной собственности в базовых таблицах ресурсов и использования за 2016 год в соответствии с СНС 2008 и разработка алгоритмов расчета их стоимости»; от 26.07.2017 № 86-НР-ЗВ-2017/АБК-4 по теме: «Разработка рекомендаций по построению расширенных по типам производителей таблиц ресурсов и использования на основе базовых таблиц за 2016 год и алгоритмов их расчета (этап 2017 года)»; от 20.07.2017 № 83-НР-ЗВ-2017/МИРЭА-4 по теме: «Разработка алгоритмов расчета показателей расходов домашних хозяйств на конечное потребление для таблиц ресурсов и использования за 2016 в разрезе номенклатур продуктов, основанных на ОКПД-2007 и ОКПД 2»; от 11.07.2017 № 79-НР-ЗВ-2017/АБК-2 по теме: «Разработка алгоритмов согласования показателей счетов производства, использования дохода и операций с капиталом на основе ежегодных кратких таблиц ресурсов и использования товаров и услуг». | 15600 | 15600 | 0 | 15600
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4.5 | Мероприятие 9.4.5 Организационные мероприятия для подготовки, проведения и подведения итогов федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Базаров А.В., Начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Доведены средства до территориальных органов Росстата, заключены гражданско-правовые договора c временным переписным персоналом. | 37154 | 37154 | 33135 | 29888.7
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4.7 | Мероприятие 9.4.7 Автоматизированная обработка материалов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 30.06.2017 | 30.06.2017 | Х | Заключен Государственный контракт от 10.02.2017 №10-МСП-2017/ПРАЙМ ГРУП-1 по теме: "Выполнение работ по обработке материалов и получению итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, этап 2017 года". В соответствии с Техническим заданием и Календарным планом в 1-2 кварталах 2017 года выполнены работы "Обработка данных МиСП-2016 . | 20000 | 20000 | 13965 | 19950
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5 | Основное мероприятие 9.5 Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | В феврале 2017 года проведено Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. Приказами Росстата утверждены: - Основные методологические и организационные положения Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; - инструментарий Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; - Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на 2017 год; - Организация работы лиц, привлекаемых на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения; - Основные методологические и организационные положения Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения; - Инструментарий Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения, включающий формы федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению (№ 1-репродуктивные планы «Вопросник для домохозяйства», № 2-репродуктивные планы «Индивидуальный вопросник» ) и инструкцию по подготовке и проведению Выборочного наблюдения репродуктивных планов. В марте 2017 г. опубликованы итоги Комплексного наблюдения условий жизни населения 2016 года. Президенту Российской Федерации направлен доклад «Об организации федерального статистического наблюдения в сфере дополнительного образования детей». Заключены государственные контракты: от 13.02.2017 № 9-СДП/242-2017/ЛАНИТ-1 по теме: "Выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения информационно-вычислительной системы Росстата, а также работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2017 году"; от 05.06.2017 ГК №58-СДП/242-2017/ПРАЙМ ГРУП-8 на тему: "Выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата для получения итогов выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на федеральном и региональном уровнях в 2017 году"; от 05.06.2017 ГК №59-СДП-2017/ПРАЙМ ГРУП-9 на тему: "Выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на федеральном и региональном уровнях в 2017 год"; от 10.08.2017 ГК №93-СДП-2017/ДЕПО-3 "Выполнение дополнительных работ по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата для получения детализации и качества итогов выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на федеральном и региональном уровнях в 2017 году "; от 10.08.2017 ГК №91-СДП-2017/ДЕПО-2 "Выполнение дополнительных работ, связанных с формированием детализированных итогов выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на федеральном и региональном уровнях в 2017 году"; от 15.08.2017 № 96-СДП-2017/ИИЦ-2 на выполнение работ по публикации и распространению систематизированной статистической информации по условиям жизни населения в целях информационного обеспечения реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года и приоритетных национальных проектов. Заключены государственные контракты на выполнение научно-исследовательских работ по темам: "Разработка рекомендации по совершенствованию статистического и методического инструментария по подготовке и проведению выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам (этап 2017 года) (от 24.05.2017 №50-НР-СДП-2017/МИРЭА-1 ); «Разработка алгоритмов расчета индексов многомерной бедности, материальной депривации и социальной исключенности на основе индикаторов, полученных по итогам выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам (включая апробацию)» (ГК от 25.05.2017 № 53-НР-СДП-2017/ВШЭ-1 ); «Разработка рекомендаций по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2017-2018гг. и по методам актуализации основы для формирования выборочных совокупностей домашних хозяйств при проведении выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам на период до 2022 года» (от 29.05.2017 № 51-НР-СДП-2017/НИИ-1); «Разработка рекомендаций по формированию выборочной совокупности объектов и единиц наблюдения для проведения в субъектах Российской Федерации, отдельно по городскому и сельскому населению, федерального статистического выборочного наблюдения репродуктивных планов населения» (от 30.05.2017 № 55-НР-СДП-2017/НИИ-2). Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов и связь, на заключение гражданско-правовых договоров с операторами ввода статистической информации, операторами формального и логического контроля. В мае 2017 года проведен семинар по вопросам организации и проведения выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам. Проведено обучение специалистов ТОГС, ответственных за подготовку и проведение Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на территории субъекта Российской Федерации. Выборочная совокупность наблюдения сформирована и доведена до территориальных органов Росстата. С 15 по 29 июля 2017 г. во всех субъектах Российской Федерации проведен опрос домохозяйств по программе Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения. Утверждены и размещены на сайте zakupki.gov.ru конкурсные документации на выполнение работ по темам: "Проведение апробации измерительных процедур для получения антропометрических показателей в рамках подготовки к проведению выборочного наблюдения рациона питания населения 2018 года" (04.08.2017 ); "Подготовка систематизированной статистической информации по доходам населения для ее официальной публикации в целях информационного обеспечения Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы" (10.08.2017). | 666980.9 | 666980.9 | 383002.8 | 512591
9.5.2 | Мероприятие 9.5.2 Организация и проведение Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Приказами Росстата утверждены: - Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения на 2017-2018 годы (от 22.12.2016 № 846); - Основные методологические и организационные положения Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения (от 2.02.2017 № 66); - инструментарий Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения (от 20.04.2017 № 281). В рамках Государственного контракта от 13.02.2017 № 9-СДП/242-2017/ЛАНИТ-1 по теме: "Выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения информационно-вычислительной системы Росстата, а также работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2017 году" ведется работа по доработке программного комплекса для обработки итогов Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения. В августе 2017 г. в территориальных органах Росстата проводились контрольные мероприятия в целях подготовки данных к автоматизированной обработке. Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов и связь, на заключение гражданско-правовых договоров с временным переписным персоналом, с операторами ввода статистической информации, операторами формального и логического контроля, связанных с проведением Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения. С 15 по 29 июля 2017 г. во всех субъектах Российской Федерации проведен опрос домохозяйств по программе Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения. | 158791.6 | 135534.2 | 74982 | 83394.6
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.3 | Мероприятие 9.5.3 Организация и проведение выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В феврале 2017 года проведено Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. Заключены государственные контракты от 25.05.2017 № 53-НР-СДП-2017/ВШЭ-1 на выполнение научно-исследовательских работ по темам: «Разработка алгоритмов расчета индексов многомерной бедности, материальной депривации и социальной исключенности на основе индикаторов, полученных по итогам выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам (включая апробацию)» и от 29.05.2017 № 51-НР-СДП-2017/НИИ-1 «Разработка рекомендаций по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2017-2018гг. и по методам актуализации основы для формирования выборочных совокупностей домашних хозяйств при проведении выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам на период до 2022 года». В соответствии c Техническим заданием и Календарным планом Государственного контракта от 13.02.2017 № 9-СДП/242-2017/ЛАНИТ-1 по теме: "Выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения информационно-вычислительной системы Росстата, а также работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2017 году" выполнены работы по доработке программного комплекса СДП и проведение работ по обработке данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в 2017 году. В рамках выполнения указанного контракта в июле 2017 г. продолжена работа по формированию обобщенного информационного фонда Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах и в августе 2017 г. - по формированию итогов Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах для их официального опубликования. Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов и связь, заключены гражданско-правовые договора с временным переписным персоналом, с операторами ввода статистической информации, операторами формального и логического контроля, связанных с проведением Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах. В мае 2017 года в Крымстате проведен семинар по вопросам организации и проведения выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам. Утверждены и размещены на сайте zakupki.gov.ru конкурсные документации на выполнение работ по темам: "Проведение апробации измерительных процедур для получения антропометрических показателей в рамках подготовки к проведению выборочного наблюдения рациона питания населения 2018 года" (04.08.2017 ); "Подготовка систематизированной статистической информации по доходам населения для ее официальной публикации в целях информационного обеспечения Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы" (10.08.2017). | 393729.6 | 427820.1 | 268667.8 | 336425.6
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.4 | Мероприятие 9.5.4 Организация и проведение комплексного наблюдения условий жизни населения | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Итоги Комплексного наблюдения условий жизни населения опубликованы на Интернет-сайте Росстата 31 марта 2017 года: Переписи и обследования/Федеральные статистические наблюдения по социально-демографическим проблемам/Итоги комплексного наблюдения условий жизни населения в 2016 году http://www.gks.ru/free_doc/new_site/KOUZ16/index.html. В соответствии Техническим заданием и Календарным планом Государственного контракта от 13.02.2017 № 9-СДП/242-2017/ЛАНИТ-1 выполнены работы по доработке программного комплекса СДП и проведение работ по обработке материалов комплесного наблюдения уровня жизни населения в 2016 году. Заключены государственные контракты: от 24.05.2017 №50-НР-СДП-2017/МИРЭА-1 по разработке рекомендации по совершенствованию статистического и методического инструментария по подготовке и проведению выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам (этап 2017 года); от 15.08.2017 № 96-СДП-2017/ИИЦ-2 на выполнение работ по публикации и распространению систематизированной статистической информации по условиям жизни населения в целях информационного обеспечения реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года и приоритетных национальных проектов. | 15035.3 | 4035.1 | 9061.7 | 13609.8
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.7 | Мероприятие 9.5.7 Организация и проведение выборочного наблюдения репродуктивных планов населения | X | Никитина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 29.12.2017 |  | Х | Приказами Росстата утверждены: Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на 2017 год (приказ от 3.03.2017 №159); Организация работы лиц, привлекаемых на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения (приказ от 24.04.2017 №292), Основные методологические и организационные положения Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения (приказ от 20.06.2017 №414), Инструментарий Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения (приказ от от 15.08.2017 № 534), включающий формы федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению (№ 1-репродуктивные планы «Вопросник для домохозяйства», № 2-репродуктивные планы «Индивидуальный вопросник» ) и инструкцию по подготовке и проведению Выборочного наблюдения репродуктивных планов. Заключен Государственный контракт от 30.05.2017 № 55-НР-СДП-2017/НИИ-2 на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка рекомендаций по формированию выборочной совокупности объектов и единиц наблюдения для проведения в субъектах Российской Федерации, отдельно по городскому и сельскому населению, федерального статистического выборочного наблюдения репродуктивных планов населения». Заключены государственные контракты от 05.06.2017 ГК №58-СДП/242-2017/ПРАЙМ ГРУП-8 на выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата для получения итогов выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на федеральном и региональном уровнях в 2017 году; от 05.06.2017 ГК №59-СДП-2017/ПРАЙМ ГРУП-9 на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на федеральном и региональном уровнях в 2017 год; от 10.08.2017 ГК №93-СДП-2017/ДЕПО-3 на выполнение дополнительных работ по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата для получения детализации и качества итогов выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на федеральном и региональном уровнях в 2017 году"; от 10.08.2017 №91-СДП-2017/ДЕПО-2" на выполнение дополнительных работ, связанных с формированием детализированных итогов выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на федеральном и региональном уровнях в 2017 году". Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов, на заключение гражданско-правовых договоров с временным переписным персоналом, с операторами формального и логического контроля, связанных с проведением выборочного наблюдения репродуктивных планов населения. Проведено обучение специалистов ТОГС, ответственных за подготовку и проведение Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на территории субъекта Российской Федерации. Выборочная совокупность наблюдения сформирована и доведена до территориальных органов Росстата. Разработаны в соответствии с ГК электронные вопросники наблюдения, проведена их апробация в 3-х ТОГС. Проводится работа по установке ПО электронных вопросников и выгрузка перечня обследуемых домохозяйств на планшетные компьютеры. | 93205.1 | 95250.8 | 27593 | 76462.7
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.9 | Мероприятие 9.5.9 Организация и проведение статистического наблюдения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей | X | Дудорова О.Ю., Начальник Управления статистики образования, науки и инноваций, Федеральная служба государственной статистики | 15.04.2019 |  | Х | Доклад "Об организации федерального статистического наблюдения в сфере дополнительного образования детей" направлен Президенту Российской Федерации (письмо Росстата от 10.04.2017 № АС-19/54-АП). Заключен Государственный контракт от 30.12.2016 № 140-ПП-2017/ГМЦ-2 по теме "Проведение работ по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2017 год (обеспечение сбора, обработки, хранения и предоставления статистической информации с использованием информационо-коммуникационных технологий)". В соответствии с Техническим заданием и Календарным планом выполнены работы по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата для получения итогов федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием и спортивной подготовкой детей. Доведены средства до территориальных органов Росстата, заключены гражданско-правовые договора с операторами ввода статистической информации, операторами формального и логического контроля, связанных с проведением федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием и спортивной подготовкой детей. | 6219.3 | 4340.7 | 2698.3 | 2698.3
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.6 | Основное мероприятие 9.6 Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | В январе-августе 2017г. ежемесячно проводились выборочные обследования домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы. Итоги обследований ежемесячно размещались на официальном сайте Росстата в срочной публикации "Занятость и безработица в Российской Федерации", других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ. Итоги выборочных обследований за 2016 г. опубликованы в статистическом бюллетене "Обследование рабочей силы", размещенном на официальном сайте Росстата в марте т.г. По итогам обследования подготовлен и опубликован статистический бюллетень "Итоги выборочного обследования рабочей силы" за 1 и 2 кварталы 2017 г. в мае и августе т.г. соответственно. В январе-июне 2017 г. подготовлены и опубликованы итоги статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за 2016 г. и I квартал, I полугодие 2017 г. в соответствии с Федеральным планом статистических работ. Заключены государственные контракты на выполнение научно-исследовательских работ по темам: "Актуализации Словаря профессий (должностей) и Словаря занятий, используемых при проведении федеральных статистических наблюдений, в связи с введением в действие в 2016 г. профессиональных стандартов и Справочника востребованных на рынке труда профессий (этап 2017 г.)"; «Разработка рекомендаций по совершенствованию формирования в субъектах Российской Федерации выборочных массивов объектов и единиц наблюдения для проведения выборочного обследования рабочей силы, начиная с 2018 года (этап 2017 года)»; «Совершенствование алгоритма расчета среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц с учетом данных, полученных по расширенной выборке обследования доходов населения и участия в социальных программах». Проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на: "Выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата, а также работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы, этап 2017 года"; "Выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы, этап 2017 года"; "Выполнение дополнительных работ по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата для получения итогов выборочного обследования населения по проблемам занятости (обследования рабочей силы), 2017 год" и "Выполнение дополнительных работ, связанных с обработкой материалов электронной версии анкеты выборочного обследования населения по проблемам занятости (обследования рабочей силы), 2017 год". Доведены средства до территориальных органов Росстата, заключены гражданско-правовые договоры с временным переписным персоналом, с операторами ввода статистической информации, кодировщиками статистической информации для выполнения работ, связанных с проведением выборочного обследования рабочей силы. Утверждены: Основные методологические и организационные положения по проведению выборочного обследования рабочей силы; Методологические положения по формированию выборочной совокупности домашних хозяйств по субъектам Российской Федерации для проведения ежемесячного выборочного обследования рабочей силы. | 299989.4 | 299989.4 | 155136.9 | 191118.4
9.6.1 | Мероприятие 9.6.1 Подготовка, проведение и обработка итогов выборочных обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы | X | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В январе-августе 2017 года ежемесячно проводились выборочные обследования домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы. Итоги обследований ежемесячно размещались на официальном сайте Росстата в срочной публикации "Занятость и безработица в Российской Федерации", других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ. Итоги выборочных обследований за 2016 г. опубликованы в статистическом бюллетене "Обследование рабочей силы", размещенном на официальном сайте Росстата в марте т.г. По итогам обследования подготовлен и опубликован статистический бюллетень "Итоги выборочного обследования рабочей силы" за 1 и 2 кварталы 2017 г. в мае и августе т.г. С временными работниками, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с проведением обследования, ежемесячно заключались контракты. В соответствии с государственным контрактом от 30.12.2016 №140-ПП-2017/ГМЦ-2 на проведение работ по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2017 год (обеспечение сбора, обработки, хранения и предоставления статистической информации с использованием информационо-коммуникационных технологий) осуществлена доработка программного комплекса и проведены работы по обработке материалов выборочного обследования населения по проблемам занятости (обследования рабочей силы), 2017 год. Заключен Государственный контракт от 29.05.2017 № 54-НР-ПЗ-2017/ИЭСП-1 на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Актуализация Словаря профессий (должностей) и Словаря занятий, используемых при проведении федеральных статистических наблюдений, в связи с введением в действие в 2016 г. профессиональных стандартов и Справочника востребованных на рынке труда профессий (этап 2017 г.)». По результатам конкурсных процедур заключены государственные контракты на выполнение научно-исследовательских работ по темам: «Разработка рекомендаций по совершенствованию формирования в субъектах Российской Федерации выборочных массивов объектов и единиц наблюдения для проведения выборочного обследования рабочей силы, начиная с 2018 года (этап 2017 года)» (от 10.07.2017 № 76-НР-ПЗ-2017/РУ-4) и «Совершенствование алгоритма расчета среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц с учетом данных, полученных по расширенной выборке обследования доходов населения и участия в социальных программах» (от 10.07.2017 № 77-НР-ПЗ-2017/НИИ-3). По результатам конкурсных процедур заключены государственные контракты по темам: "Выполнение дополнительных работ по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата для получения итогов выборочного обследования населения по проблемам занятости (обследования рабочей силы), 2017 год" (от 29.06.2017 № 68-ПЗ/242-2017/ДЕПО-2) и "Выполнение дополнительных работ, связанных с обработкой материалов электронной версии анкеты выборочного обследования населения по проблемам занятости (обследования рабочей силы), 2017 год" (от 29.06.2017 № 69-ПЗ-2017/ДЕПО-3). Доведены средства до территориальных органов Росстата, заключены гражданско-правовые договора с временным переписным персоналом, с операторами ввода статистической информации, кодировщик статистической информации, связанных с проведением выборочного обследования рабочей силы. Утверждены Основные методологические и организационные положения по проведению выборочного обследования рабочей силы (приказ Росстата от 30.06.2017 № 445). Утверждены Методологические положения по формированию выборочной совокупности домашних хозяйств по субъектам Российской Федерации для проведения ежемесячного выборочного обследования рабочей силы (приказ Росстата от 30.06.2017 № 446). | 288989.4 | 288989.4 | 151746.4 | 185688.4
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.6.2 | Мероприятие 9.6.2 Подготовка, проведение и обработка итогов статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки | X | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В январе-августе 2017 г. сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация о численности и заработной плате работников по категориям в организациях социальной сферы и науки - в целях информационного обеспечения реализации положений Указов Президента Российской Федерации от 7.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Итоги наблюдения размещались в соответствии с Федеральным планом статистических работ: 28 февраля 2017 г. - предварительные итоги за январь - декабрь 2016 г.; 14 апреля 2017 г. - окончательные итоги за январь - декабрь 2016 г.; 24 мая 2017 г. - итоги за январь - март 2017 г.; 18 августа 2017 г. - итоги за январь - июнь 2017 г. Заключены государственные контракты от 15.05.2017 № 36-ОЗ/242-2017/ПРАЙМ ГРУП-4 на выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата, а также работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы, этап 2017 года и от 14.04.2017 № 23-ОЗ-2017/ГМЦ-1 на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы, этап 2017 года. В соответствии с Техническим заданием и Календарным планом выполнены работы по обработке данных на федеральном уровне и сформированы итоги за 1 полугодие 2017 года. | 11500 | 11000 | 3390.5 | 5430
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.7 | Основное мероприятие 9.7 Развитие системы государственной статистики | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2018 |  | Х | Проведены работы по реализации мероприятий Проекта: - координация работ по Проекту на постоянной основе; - согласованы с МБРР основные документы Проекта; - проведены конкурсные торги и заключены контракты на закупку товаров и услуг; - в рамках заключенных контрактов: разработаны методологические подходы к расчету валовой добавленной стоимости нефтегазового сектора экономики и оценке динамики и его вклада в ВВП РФ; выработаны методологические подходы и выполнен экспериментальный расчет показателей сектора государственного управления в разрезе ОКВЭД по субъектам Российской Федерации за 2014 г., а также модель демографического прогнозирования для Росстата; разработаны рекомендации по информационным массивам данных и методике оценки для построения счетов активов данного вида ресурсов; выполнен анализ международного стандарта природно-экономического учета и положения СНС-2008 в части активов минерально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, а также международной практики в подходах к моделированию возрастных коэффициентов смертности, разработана схема тестирования моделей смертности на реальных данных, включая прогнозные аналитические показатели; на базе унифицированных решений, объединенных с функциональными возможностями существующей мультисервисной сети Росстата проведено внедрение взаимно интегрированных мультимедийных систем; выполнено комплексное проектирование и модернизация мультисервисной сети ИВС Росстата; внедрены в промышленную эксплуатацию новые функциональные возможности системы электронного документооборота, обеспечивающие повышение качества и оперативности делопроизводства Росстата. Обеспечено участие сотрудников Росстата в международных конференциях и совещаниях по тематике Проекта. | 1292410.2 | 1358842.5 | 791346.68 | 1197402.54
9.7.1 | Мероприятие 9.7.1 Модернизация методологии экономической статистики | X | Татаринов А.А., Начальник Управления национальных счетов , Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | В ходе 1 этапа Контракта № ST2/2/A.1.16 разработаны методологические подходы к расчету валовой добавленной стоимости нефтегазового сектора экономики и оценке динамики его вклада в ВВП Российской Федерации. На 1-м этапе Контракта № ST2/2/A.1.18 от 07.11.2016 выработаны методологические подходы и выполнен экспериментальный расчет показателей сектора государственного управления в разрезе ОКВЭД по субъектам Российской Федерации за 2014 г. В ходе 1 этапа Контракта № ST2/2/A.1.23 от 08.11.2016 выполнен анализ международного стандарта природно-экономического учета и положения СНС-2008 в части активов минерально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов; выработаны рекомендации по информационным массивам данных и методике оценки для построения счетов активов данного вида ресурсов. | 37684.96 | 39622.5 | 5573.52 | 17700
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.7.2 | Мероприятие 9.7.2 Развитие современной структуры и технологии систем сбора, обработки и распространения данных | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | В результате выполненных работ по контракту № ST2/1/B.1.11 от 30.08.2016 проведено внедрение взаимно интегрированных мультимедийных систем в большом конференц-зале, зале коллегий и федеральном учебном классе Росстата, осуществленное на базе унифицированных решений, объединенных с функциональными возможностями существующей мультисервисной сети Росстата (контракт завершен). В рамках реализации контракта № ST2/1/B.12 от 20.12.2016 выполнено комплексное проектирование и модернизация мультисервисной сети ИВС Росстата (работы по контракту завершены). В результате реализации контракта № ST2/1/B.13.1 от 17.08.2016 внедрены в промышленную эксплуатацию новые функциональные возможности системы электронного документооборота, обеспечивающие повышение качества и оперативности делопроизводства Росстата (работы по контракту завершены). | 1099812.45 | 1156342.5 | 728513.01 | 1099812.45
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.7.3 | Мероприятие 9.7.3 Совершенствование социальной статистики | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Проведен анализ международной практики в подходах к моделированию возрастных коэффициентов смертности, разработана схема тестирования моделей смертности на реальных данных, включая прогнозные аналитические показатели. Выработана модель демографического прогнозирования для Росстата, разработаны модели распределения возрастных коэффициентов рождаемости и возрастного распределения мигрантов при расчетах перспективной численности населения (в рамках 1 и 2 этапов Контракта № ST2/2/C.3.4 от 22.11.2016) | 45260.47 | 47587.5 | 12321.93 | 23250
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.7.4 | Мероприятие 9.7.4 Развитие кадрового потенциала | X | Харитонов И.Е., Начальник Управления статистики зарубежных стран и международного сотрудничества, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Проведен семинар по вопросам ведения и использования Статистического регистра (23-25 мая 2017 г., место проведения - Росстат, приняли участие 150 сотрудников терорганов Росстата). Обеспечено участие сотрудников Росстата в международных конференциях и совещаниях по тематике Проекта. | 65367.68 | 68728.5 | 18092.29 | 18092.29
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.7.5 | Мероприятие 9.7.5 Управление проектом «Развитие системы государственной статистики - 2» | X | , Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | С Международным банком реконструкции и развития согласованы основные документы, необходимые для реализации Проекта. Проведены конкусные торги и заключены контракты на закупку товаров и услуг. Осуществлено своевременное командирование сотрудников Росстата для участия в международных мероприятиях. Обеспечено проведение аудита проекта за 2016 год. | 44284.64 | 46561.5 | 26845.93 | 38547.8
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы