# П Р О Т О К О Л

заседания межведомственного координационного совета

Федеральной целевой программы «Развитие государственной статистики России в 2007-2011 годах»

Москва

5 апреля 2007 года    № 1

Председательствовал

Заместитель председателя Совета, заместитель руководителя Росстата
А.Л. Кевеш

| Присутствовали: Члены Совета Приглашенные: |  | К.Э. Лайкам, И.С. Ульянов, П.И. Долгополов, А.Д. Гулидов, В.Н. Сотниченко, В.Б. Житков, В.И. Успенский, Е.П. Какорина, И.М. Реморенко, М.Ю. Лучинкин, В.И. Щеголихин, С.О. Алехнович, А.Р. Сараев, М.Н. Исаева, А.Л. Дмитриева, О.В. Баранова, В.С. Езепчук, Г.В. Бухарина, М.С. Попов, А.Ю. Момзяков |
| --- | --- | --- |

I. «Об управлении реализацией федеральной целевой программы «Развитие государственной статистики России в 2007-2011 годах» и взаимодействии государственных заказчиков»

(Кевеш, Долгополов, Гулидов)

1. Одобрить предложения Росстата по взаимодействию заказчиков федеральной целевой программы «Развитие государственной статистики России в 2007 -2011 годах» и принять их к исполнению, начиная с отчета по Программе за 1 квартал 2007 года.

2. Одобрить предложения о создании двух рабочих групп для обсуждения и рассмотрения конкретных вопросов выполнения программных мероприятий

1 группа - по вопросам выполнения мероприятий Программы по НИОКР (включает представителей Росстата, Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Минздавсоцразвития России, МПР России, Ростуризма, ФСТ России, Росспорта, Минсельхоза России)

2 группа – по вопросам выполнения мероприятий Программы по интеграции и гармонизации статистических информационных ресурсов (включает представителей Росстата, Минэкономразвития России, Мининформсвязи России и Росинформтехнологии).

3. Определить следующий порядок проведения заседаний Межведомственного координационного совета и рабочих групп.

Заседания межведомственного координационного совета проводить 3 раза в год:

в период формирования плановых годовых показателей Программы (ноябрь);

в период подведения итогов реализации Программы за год (январь);

промежуточное заседание по контролю выполнения мероприятий Программы и использованию финансовых средств (июль).

Заседания рабочих групп проводить 1-2 раза в квартал по проблемным вопросам, возникающим в ходе реализации Программы.

4. Росстату осуществлять публикацию годовых докладов о результатах федеральной целевой программы «Развитие государственной статистики России в 2007 -2011 годах» в журнале «Вопросы статистики» и размещать на сайте Службы.

5. Государственным заказчикам Программы при подготовке ежегодных Планов реализации Программы в рабочем порядке согласовывать тематику мероприятий по НИОКР с управлениями Росстата, ответственными за соответствующие направления согласно приказу Росстата от 12.02.2007 №26.

6. Росинформтехнологии разработать и представить на рассмотрение рабочей группе согласованный с государственными заказчиками Программы План реализации мероприятий задачи 3 Программы «Интеграция и гармонизация статистических информационных ресурсов».

Срок - апрель 2007 года

| Заместитель руководителя Росстата |  | А.Л. Кевеш |
| --- | --- | --- |