# П Р О Т О К О Л

заседания межведомственного координационного совета

Федеральной целевой программы «Развитие государственной статистики России в 2007-2011 годах»

Москва

19 декабря 2007 года   № 2

Председательствовал

Председатель Совета, руководитель Росстата
В.Л. Соколин

| Присутствовали: Члены Совета Приглашенные: |  | А.Л. Кевеш, К.Э. Лайкам, И.С. Ульянов, П.И. Долгополов, А.Д. Гулидов, Р.И. Калина, В.Н. Сотниченко, В.Б. Житков, Е.П. Какорина, В.И. Щеголихин, А.Л. Дмитриева, Н.В. Сюткина, Н.М. Попкова, Е.Е. Николаева, О.В. Баранова, И.А. Володина, М.С. Попов, А.О. Селянин, Т.Н. Варганова, Н.В. Егоров, Г.В. Джинчарадзе, Т.В. Аксенова |
| --- | --- | --- |
| «Обсуждение ожидаемых итогов по реализации программных мероприятий и рациональному использованию выделяемых на их выполнение финансовых средств за 2007 год и разработанных государственными заказчиками Программы планов по реализации программных мероприятий 2008 года» |

(Соколин, Кевеш, Лайкам, Долгополов, Гулидов, Сотниченко, Калина, Щеголихин)

Решили:

1. Принять к сведению сообщения начальника Управления организации статистического наблюдения и контроля Росстата (П.И. Долгополов), начальника Финансово-экономического управления Росстата (А.Д. Гулидов), начальника Управления развития имущественного комплекса Росстата (В.Н. Сотниченко), начальника Управления информационных ресурсов и технологий (Р.И. Калина), начальника Управления экономики, финансов и государственного имущества Росинформтехнологии (В.И. Щеголихин) по данному вопросу.

2. Федеральным органам исполнительной власти – главным распорядителям средств федерального бюджета принять дополнительные меры для обеспечения исполнения федерального бюджета на 2008 год, обратив особое внимание на организацию своевременного размещения заказов на выполнение программных мероприятий с целью их эффективного выполнения.

3. Федеральным органам исполнительной власти - государственным заказчикам Программы представить государственному заказчику-координатору Программы отчет о ходе реализации Программы за 2007 год (в части закрепленных за ними мероприятий).

Срок – 15 января 2008 г.

4. Федеральным органам исполнительной власти – субъектам официального статистического учета, в рамках реализации задачи № 3 ФЦП «Развитие государственной статистики России в 2007-2011 годах» при создании Единой межведомственной информационно-статистической системы:

4.1. Обеспечить размещение в подготовленных соответствующим образом помещениях, передаваемых в установленном порядке программно-аппаратных средств, закупленных государственным заказчиком Росинформтехнологии;

4.2. Обеспечить приемку программно-аппаратных средств на баланс и предусматривать расходы на их содержание и эксплуатацию.

5. Росстату (Управление организации статистического наблюдения и контроля, Управление развития имущественного комплекса, Управление информационных ресурсов и технологий, Финансово-экономическое управление):

5.1 В сроки, установленные Минэкономразвития России обеспечить подготовку и представление в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации и Министерство образования и науки Российской Федерации доклада о ходе выполнения программных мероприятий и об эффективности использования финансовых средств за 2007 год.

5.2. Обеспечить формирование и утверждение Плана реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие государственной статистики России в 2007-2011 годах» на 2008 год.

Срок – 31 января 2008 г.

6. Росстату (Управление информационных ресурсов и технологий, Финансово-экономическое управление, Управление развития имущественного комплекса) принять необходимые меры по своевременному предоставлению данных мониторинга и квартальной отчетности по реализации Программы.

7. Росстату (Управление развития имущественного комплекса):

7.1. Обеспечить оформление в полном объеме разрешительных доку-ментов на проведение в 2008 г. программных мероприятий по частичной реконструкции производственных помещений в 34 ТОГСах, ФГУП ГМЦ Росстата и реконструкции здания Росстата;

7.2. Внести при необходимости предложения по уточнению показателей Программы и обеспечить согласование уточненных показателей с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации.

8. Росстату (Управление информационных ресурсов и технологий):

8.1. Обеспечить в 2008 году координацию работ по реализации мероприятий Программы в части модернизации системы сбора, обработки, хранения и распространения статистической информации, включая:

- системное развитие ЕССО и перевод в ЕССО статистических задач, эксплуатируемых в устаревших программных средах.

- продолжение работ по созданию и внедрению в 2008 году  Интернет-сайтов в территориальных органах, доведя их количество до 67;

- развитие электронного сбора данных от предприятий и доведение доли отчетности, представляемой в электронном виде по крупным и средним предприятиям, до 5%.

8.2. Принять дополнительные меры по согласованию конкурсной документации «На оказание услуг по текущему управлению реализацией федеральной целевой программы «Развитие государственной статистики России в 2007-2011 годах».

Срок – 29 декабря 2007 г.

8.3. Обратить внимание на необходимость разработки в рамках ФЦП мер по внедрению средств защиты от несанкционированного доступа первичных статистических данных, получаемых от респондентов по безбумажной технологии, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

| Руководитель Росстата |  | В.Л. Соколин |
| --- | --- | --- |