П Р О Т О К О Л

заседания межведомственного координационного совета

Федеральной целевой программы «Развитие государственной

статистики России в 2007-2011 годах»

# Москва

24 марта 2010 года № 4

# ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Председатель Совета, руководитель Росстата

А.Е.Суринов

Присутствовали:

Члены Совета:                                 А.Л. Кевеш, Н.И. Аксенова,

П.И. Долгополов, Н.В. Воробьева

Ю.К. Голованов, В.Б. Житков,

В.Н. Сотниченко, В.И. Успенский,

А.В. Гайнутдинова, В.И. Щеголихин

Приглашенные:                                Г.А. Александрова, О.В. Баскакова,

Т.С. Безбородова, Т.Н. Варганова,

Е.С. Дунаева, Е.Б. Киселева

Т.И. Котляревская, А.Н. Митькин

М.Н. Осадчая, Е.В. Суконникова

Е.Н. Черезова, В.В. Щербаков

«Итоги выполнения второго этапа Программы (2009 год). Возникшие проблемы при реализации программных мероприятий. Внедрение результатов работ в практику.»

«Разработка государственными заказчиками Программы планов по реализации программных мероприятий 2010 года.»

(Суринов, Кевеш, Долгополов, Голованов, Щеголихин, Митькин, Безбородова)

Решили:

- Принять к сведению доклады начальника Управления организации статистического наблюдения и контроля Росстата 
(П.И. Долгополова) и начальника Управления информационных ресурсов и технологий (Ю.К. Голованова), Росинформтехнологии (В.И. Щеголихина) по данному вопросу.

2.  Федеральным органам исполнительной власти – государственным заказчикам Программы принять меры по достижению целей, выполнению задач, целевых индикаторов и мероприятий Программы в 2010 году, обратив особое внимание на организацию своевременного размещения заказов на выполнение этих мероприятий с целью их эффективного выполнения.

3.  Минэкономразвития России обратить внимание на необходимость ускорения прохождения согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и представление в Правительство Российской Федерации:

проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября 2006 г. № 595 «О федеральной  целевой программе «Развитие государственной статистики России в 2007-2011 годах»;

проекта постановления Правительства Российской Федерации 
«О Единой межведомственной информационно-статистической системе».

4.   Росстату подготовить техническое задание на выполнение работы: «Организационно-методическое сопровождение наполнения данными единой межведомственной информационно-статистической системы»

Срок - апрель 2010 г.

5. Росинформтехнологии ускорить подготовку размещения государственного заказа на выполнение работ по завершению создания программно-технических комплексов ЕМИСС в 2010 году и обеспечению ввода ЕМИСС в эксплуатацию, а также проработать возможность подготовки распоряжения Правительства Российской Федерации по размещению государственного заказа у единственного исполнителя.

6.  Росинформтехнологии подготовить экономическое обоснование о необходимости выделения бюджетных ассигнований на 2012 год в размере 51,98 млн. рублей на реализацию мероприятия «Интеграция и гармонизация статистических информационных ресурсов, разрабатываемых федеральными органами государственной власти».

7.  Росстату дать пояснения к индикатору «Доля субъектов официального статистического учета, размещающих официальную статистическую информацию согласно федерального плана статистических работ, утверждаемого Правительством Российской Федерации, в единой межведомственной информационно-статистической системе» с уточнением необходимости отражения в проекте постановления Правительства Российской Федерации значения в размере 100 % по 2010 году и 2011 году.

8.  Росстату подготовить и направить письма в Минприроды России и Минспорттуризм России о нарушении ими регламента работы межведомственного координационного совета федеральной целевой программы «Развитие государственной статистики России в 2007-2011 годах»  в части реализации Советом функции по утверждению отчетов по

реализации программных мероприятий.

9.  Рассмотреть на заседании рабочей группы по НИОКР предложения Росстата по выполнению мероприятия «Статистика реформирования государственного управления»  в 2010 году, а также результаты проработки с Минэкономразвития вопроса однозначного установления статуса по целевому индикатору «Количество статистических показателей, включенных Росстатом в мониторинг показателей деятельности субъектов бюджетного планирования (федеральных министерств, государственных комитетов, федеральных служб и федеральных агентств, руководство которыми осуществляет Правительство Российской Федерации), в общем объеме показателей, запланированных субъектами бюджетного планирования».

10. Росстату совместно с Росинформтехнологии проработать вопрос об уточнении редакции индикатора «Количество ведомств, обеспечивающих оперативный доступ к своим статистическим ресурсам по сетям общего пользования».

Председатель межведомственного

координационного совета,

руководитель Росстата                                                                     А.Е. Суринов