- ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 июля 2013 г. N 1260-р

1. Утвердить план реализации государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

2. Минэкономразвития России разместить утвержденный план реализации государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

- ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА"

НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ

──────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Наименование       │   Ответственный   │    Срок     │             Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) <*>

подпрограммы, федеральной│    исполнитель    │ реализации  ├─────────────────┬──────────────┬──────────────┬────────┬────────────────

целевой программы,    │                   │             │      всего      │ федеральный  │консолидиро-  │внебюд- │  юридические

контрольного события   │                   │             │                 │    бюджет    │ванные бюджеты│жетные  │     лица

программы        │                   │             │                 │              │субъектов     │фонды   │

│                   │             │                 │              │Российской    │        │

│                   │             │                 │              │Федерации     │        │

──────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┴─────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────┴────────────────

Подпрограмма 1.           Минэкономразвития                    65208257,00     38948327,30        0,00        0,00     26259929,70

Формирование              России

благоприятной

инвестиционной среды

Контрольное событие 1.1.  Минэкономразвития      14 июня            X               X              X           X            X

Проведена оценка          России,                2014 г.

эффективности             Коваль И.Ю.,

деятельности              директор

руководителей федеральных Департамента

органов исполнительной    инвестиционной

власти и высших           политики и

должностных лиц           развития частно-

(руководителей высших     государственного

исполнительных органов    партнерства

государственной власти)

субъектов Российской

Федерации по реализации

мер по созданию

благоприятных условий

ведения

предпринимательской

деятельности

Контрольное событие 1.2.  Минэкономразвития      15 июня            X               X              X           X            X

Проведена оценка          России,                2015 г.

эффективности             Коваль И.Ю.,

деятельности              директор

руководителей федеральных Департамента

органов исполнительной    инвестиционной

власти и высших           политики и

должностных лиц           развития частно-

(руководителей высших     государственного

исполнительных органов    партнерства

государственной власти)

субъектов Российской

Федерации по реализации

мер по созданию

благоприятных условий

ведения

предпринимательской

деятельности

Контрольное событие 1.3.  Минэкономразвития    31 декабря           X               X              X           X            X

Разработан комплекс мер   России,                2013 г.

по                        Чижова Ю.А.,

совершенствованию         директор

оценочной деятельности    Департамента

корпоративного

управления

Контрольное событие 1.4.  Минэкономразвития     31 марта            X               X              X           X            X

Введена в эксплуатацию    России,                2015 г.

единая информационная     Коваль И.Ю.,

система в сфере           директор

государственно-частного   Департамента

партнерства в Российской  инвестиционной

Федерации                 политики и

развития частно-

государственного

партнерства

Контрольное событие 1.5.  Минэкономразвития     31 марта            X               X              X           X            X

Введена процедура         России,                2014 г.

обязательного досудебного Чижова Ю.А.,

оспаривания кадастровой   директор

стоимости и публичной     Департамента

экспертизы отчетов о ее   корпоративного

определении               управления

Контрольное событие 1.6.  Минэкономразвития      30 июня            X               X              X           X            X

Установлены повышенные    России,                2014 г.

требования к уровню       Чижова Ю.А.,

образования, квалификации директор

и опыту оценщиков,        Департамента

уточнены механизмы        корпоративного

имущественной и           управления

дисциплинарной

ответственности оценщиков

Контрольное событие 1.7.  Минэкономразвития      1 июля             X               X              X           X            X

Обеспечено внедрение      России,                2013 г.

процедуры проведения      Живулин В.А.,

оценки регулирующего      директор

воздействия               Департамента

разработчиками проектов   оценки

нормативных правовых      регулирующего

актов - федеральными      воздействия

органами исполнительной

власти

Контрольное событие 1.8.  Минэкономразвития   1 января 2014         X               X              X           X            X

Обеспечено внедрение      России, Живулин          г.

процедуры проведения      В.А., директор

оценки регулирующего      Департамента

воздействия               оценки

разработчиками проектов   регулирующего

нормативных правовых      воздействия

актов на уровне субъектов

Российской Федерации

Контрольное событие 1.9.  Минэкономразвития   1 января 2015         X               X              X           X            X

Обеспечено внедрение      России,                  г.

процедуры проведения      Живулин В.А.,

оценки регулирующего      директор

воздействия               Департамента

разработчиками проектов   оценки

нормативных правовых      регулирующего

актов на уровне органов   воздействия

местного самоуправления

городских округов,

являющихся

административными

центрами субъектов

Российской Федерации

Контрольное событие 1.10. Минэкономразвития    31 декабря           X               X              X           X            X

Введена в промышленную    России,                2015 г.

эксплуатацию единая       Степанов К.И.,

информационная система в  директор

сфере закупок. Обеспечена Департамента

возможность осуществления развития

в единой информационной   контрактной

системе всех этапов       системы

закупок для

государственных и

муниципальных нужд для

1,6 млн. пользователей

Подпрограмма 2. Развитие  Минэкономразвития                    97035714,28     67925000,00    29110714,28     0,00        0,00

малого и среднего         России

предпринимательства

Контрольное событие 2.1.  Минэкономразвития    31 декабря           X               X              X           X            X

Создано 170 объектов      России,                2013 г.

инфраструктуры поддержки  Ларионова Н.И.,

малого и среднего         директор

предпринимательства:      департамента

бизнес-инкубаторов,       малого и среднего

промышленных парков,      предпринима-

технопарков и центров     тельства и

компетенций (нарастающим  конкуренции

итогом)

Контрольное событие 2.2.  Минэкономразвития    31 декабря           X               X              X           X            X

Создано 195 объектов      России,                2014 г.

инфраструктуры поддержки  Ларионова Н.И.,

малого и среднего         директор

предпринимательства:      департамента

бизнес-инкубаторов,       малого и среднего

промышленных парков,      предприниматель-

технопарков и центров     ства и конкуренции

компетенций (нарастающим

итогом)

Контрольное событие 2.3.  Минэкономразвития      30 июня            X               X              X           X            X

Создана национальная      России,                2015 г.

система гарантийных       Ларионова Н.И.,

фондов, основанная на     директор

единых принципах и        департамента

требованиях к их          малого и среднего

деятельности              предпринима-

тельства и

конкуренции

Контрольное событие 2.4.  Минэкономразвития    31 декабря           X               X              X           X            X

Создано 215 объектов      России,                2015 г.

инфраструктуры поддержки  Ларионова Н.И.,

малого и среднего пред-   директор

принимательства: бизнес-  департамента

инкубаторов, промышлен-   малого и среднего

ных парков, технопарков и предприниматель-

центров компетенций       ства и конкуренции

(нарастающим итогом)

Контрольное событие 2.5.  Минэкономразвития      30 июня            X               X              X           X            X

Установлены основные      России,                2015 г.

принципы приватизации     Ларионова Н.И.,

имущества субъектами      директор

малого и среднего         департамента

предпринимательства       малого и среднего

предприниматель-

ства и конкуренции

Подпрограмма 3. Создание  Минэкономразвития                   113304551,80     113304551,80       0,00        0,00        0,00

благоприятных условий для России

развития рынка

недвижимости

Контрольное событие 3.1.  Минэкономразвития    31 декабря           X               X              X           X            X

Установлены новые         России,                2013 г.

процедуры предоставления  Ивакин А.И.,

земельных участков        директор

гражданам и юридическим   департамента

лицам, обеспечивающие их  недвижимости

доступность

Контрольное событие 3.2.  Росреестр,           31 октября           X               X              X           X            X

Обеспечена возможность    Антипина Н.Н.,         2014 г.

оказания государственных  руководитель

услуг в сфере

кадастрового учета и

государственной

регистрации прав на

недвижимое имущество и

сделок с ним в

электронной форме с

использованием

информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет"

Контрольное событие 3.3.  Росреестр,           31 декабря           X               X              X           X            X

Обеспечена возможность    Антипина Н.Н.,         2015 г.

подачи документов по      руководитель

экстерриториальному

принципу (в любом офисе

приема документов вне

зависимости от места

нахождения объекта

недвижимости)

Подпрограмма 4.           Минэкономразвития                    1438725,20       1438725,20        0,00        0,00        0,00

Совершенствование         России

государственного и

муниципального управления

Контрольное событие 4.1.  Минэкономразвития    31 декабря           X               X              X           X            X

Создано 800               России,                2013 г.

многофункциональных       Херсонцев А.И.,

центров предоставления    директор

государственных и         Департамента

муниципальных услуг       государственного

регулирования в

экономике

Контрольное событие 4.2.  Минэкономразвития    31 декабря           X               X              X           X            X

Создано 1,5 тыс.          России,                2014 г.

многофункциональных       Херсонцев А.И.,

центров предоставления    директор

государственных и         Департамента

муниципальных услуг       государственного

регулирования в

экономике

Контрольное событие 4.3.  Минэкономразвития    31 декабря           X               X              X           X            X

Создано 2,5 тыс.          России,                2015 г.

многофункциональных       Херсонцев А.И.,

центров предоставления    директор

государственных и         Департамента

муниципальных услуг       государственного

регулирования в

экономике

Контрольное событие 4.4.  Минэкономразвития     1 декабря           X               X              X           X            X

Проведены унификация,     России,                2014 г.

совершенствование и       Херсонцев А.И.,

повышение прозрачности    директор

процедур лицензирования   Департамента

государственного

регулирования в

экономике

Контрольное событие 4.5.  Минэкономразвития    31 декабря           X               X              X           X            X

Внедрен принцип           России,                2015 г.

управления рисками в      Херсонцев А.И.,

систему осуществления     директор

государственного контроля Департамента

(надзора)                 государственного

регулирования в

экономике

Контрольное событие 4.6.  Минэкономразвития   15 июля 2013          X               X              X           X            X

Обеспечен доступ в        России,                  г.

информационно-            Херсонцев А.И.,

телекоммуникационной сети директор

"Интернет" к открытым     Департамента

данным,                   государственного

содержащимся в            регулирования в

информационных системах   экономике

органов государственной

власти Российской

Федерации

Контрольное событие 4.7.  Минэкономразвития     31 марта            X               X              X           X            X

Сформирован механизм,     России,                2014 г.

обеспечивающий внедрение  Херсонцев А.И.,

системы раскрытия         директор

результатов проверок      Департамента

юридических лиц и         государственного

индивидуальных            регулирования в

предпринимателей          экономике

Контрольное событие 4.8.  Минэкономразвития    31 декабря           X               X              X           X            X

Сформированы правовые     России,                2014 г.

основы функционирования   Херсонцев А.И.,

единой национальной       директор

системы аккредитации в    Департамента

соответствии с            государственного

требованиями              регулирования

международных стандартов  в экономике

Контрольное событие 4.9.  Росаккредитация,     31 декабря           X               X              X           X            X

Внедрена в промышленную   Шипов С.В.,            2014 г.

эксплуатацию федеральная  руководитель

государственная

информационная система

Росаккредитации

Подпрограмма 5.           Минэкономразвития                   3386951897,70    96156277,70        0,00        0,00    3290795620,00

Стимулирование инноваций  России

Контрольное событие 5.1.  Минэкономразвития    31 декабря           X               X              X           X            X

Утверждены региональные   России,                2013 г.

программы поддержки       Шадрин А.Е.,

инновационных             директор

территориальных кластеров Департамента

инновационного

развития

Подпрограмма 6.           ФСТ России                           2117080,00       2117080,00        0,00        0,00        0,00

Повышение эффективности

функционирования

естественных монополий и

иных регулируемых

организаций и развитие

стимулирующего

регулирования

Контрольное событие 6.1.  ФСТ России,          31 декабря           X               X              X           X            X

Разработан и внедрен      Мулюкин М.С.,          2015 г.

Единый государственный    начальник

портал раскрытия          Управления

информации регулируемыми  международного

инфраструктурными         сотрудничества и

организациями и органами  развития внешних

регулирования             связей

Контрольное событие 6.2.  ФСТ России,          31 декабря           X               X              X           X            X

Повышена доступность      Егоров М.Б.,           2014 г.

энергетической            начальник

инфраструктуры для        Управления

потребителей, сокращены   регулирования

сроки и стоимость         электроэнергетиче-

технологического          ской отрасли

присоединения

Контрольное событие 6.3.  ФСТ России,          31 декабря           X               X              X           X            X

Введены                   Егоров М.Б.,           2014 г.

дифференцированные тарифы начальник

в соответствии с          Управления

социальной нормой         регулирования

потребления               электроэнергетиче-

электроснабжения          ской отрасли

Подпрограмма 7.           Минэкономразвития                    2529752,65       1592110,20     461823,90      0,00      475818,55

Кадры для инновационной   России

экономики

Контрольное событие 7.1.  Минэкономразвития    31 декабря           X               X              X           X            X

Подготовлено до 4 тыс.    России,                2013 г.

управленческих кадров в   Михеева Ю.Е.,

сфере здравоохранения и   заместитель

образования               директора

Департамента

экономики

социального

развития и

приоритетных

программ

Контрольное событие 7.2.  Минэкономразвития    31 декабря           X               X              X           X            X

Подготовлено не менее     России,                2013 г.

5 тыс. управленческих     Михеева Ю.Е.,

кадров в рамках           заместитель

реализации                директора

Государственного плана    Департамента

подготовки управленческих экономики

кадров для организаций    социального

народного хозяйства       развития и

Российской Федерации в    приоритетных

2007/08 - 2014/15 учебных программ

годах

Контрольное событие 7.3.  Минэкономразвития    31 декабря           X               X              X           X            X

Подготовлено до 4 тыс.    России,                2014 г.

управленческих кадров в   Михеева Ю.Е.,

сфере здравоохранения,    заместитель

образования и культуры    директора

Департамента

экономики

социального

развития и

приоритетных

программ

Контрольное событие 7.4.  Минэкономразвития    31 декабря           X               X              X           X            X

Подготовлено не менее     России,                2014 г.

5 тыс. управленческих     Михеева Ю.Е.,

кадров в рамках           заместитель

реализации                директора

Государственного плана    Департамента

подготовки управленческих экономики

кадров для организаций    социального

народного хозяйства       развития и

Российской Федерации в    приоритетных

2007/08 - 2014/15 учебных программ

годах

Контрольное событие 7.5.  Минэкономразвития    31 декабря           X               X              X           X            X

Подготовлено до 4 тыс.    России,                2015 г.

управленческих кадров в   Михеева Ю.Е.,

сфере здравоохранения,    заместитель

образования и культуры    директора

Департамента

экономики

социального

развития и

приоритетных

программ

Контрольное событие 7.6.  Минэкономразвития    31 декабря           X               X              X           X            X

Подготовлено не менее     России,                2015 г.

5 тыс. управленческих     Михеева Ю.Е.,

кадров в рамках           заместитель

реализации                директора

Государственного плана    Департамента

подготовки управленческих экономики

кадров для организаций    социального

народного хозяйства       развития и

Российской Федерации в    приоритетных

2007/08 - 2014/15 учебных программ

годах

Подпрограмма 8.           Минэкономразвития                     496546,80       496546,80         0,00        0,00        0,00

Совершенствование системы России

государственного

стратегического

управления

Контрольное событие 8.1.  Минэкономразвития    30 сентября          X               X              X           X            X

Утверждены планы          России,                2013 г.

реализации основных       Теплов О.В.,

приоритетных              директор

государственных программ  Департамента

Российской Федерации на   стратегического

2013 - 2015 годы          управления,

государственных

программ и

инвестиционных

проектов

Контрольное событие 8.2.  Минэкономразвития    1 июля 2014          X               X              X           X            X

Сформирован порядок       России,                  г.

разработки документов     Шадрин А.Е.,

государственного          директор

стратегического           Департамента

планирования              инновационного

развития

Подпрограмма 9.           Росстат                              36355817,70     36355817,70        0,00        0,00        0,00

Формирование

официальной

статистической информации

Контрольное событие 9.1.  Росстат,              25 ноября           X               X              X           X            X

Завершено опубликование   Никитина С.Ю.,         2013 г.

официальных итогов        начальник

Всероссийской переписи    Управления

населения 2010 года       статистики

населения и

здравоохранения

Контрольное событие 9.2.  Росстат,             31 декабря           X               X              X           X            X

Опубликованы итоги        Жихарева О.Б.,         2015 г.

выборочных обследований   заместитель

домашних хозяйств по      начальника

вопросам экономической    Управления

активности, занятости и   статистики труда,

безработицы               науки, образования

и культуры

Контрольное событие 9.3.  Росстат,             31 декабря           X               X              X           X            X

Опубликованы итоги        Агеева Л.И.,           2015 г.

федеральных               заместитель

статистических наблюдений начальника

за средней заработной     Управления

платой отдельных          статистики труда,

(целевых)                 науки,

категорий работников      образования и

социальной сферы          культуры

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

<*> Достижение ряда контрольных событий государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. N 467-р, обеспечивается за счет дополнительных объемов ресурсов на ее реализацию.